**Аналитическая записка о реализации муниципальных программ**

**Ленинского муниципального района за 2019 год.**

В Ленинском муниципальном районе Московской области в 2019 году реализовывалось 14 муниципальных программ в соответствии с «Перечнем муниципальных программ Ленинского муниципального района Московской области», утвержденным постановлением администрации Ленинского муниципального района Московской области от 14.01.2019 № 30.

 Плановый объем финансирования муниципальных программ из местного бюджета в 2019 году составил 8 217,5млн. руб. Фактическое исполнение – 7 833,6млн. руб. или – 95,33% от плана.

 В ходе реализации в 2019 году финансирование по муниципальным программам составило:

 **Свыше 90% по 12 программам:**

 - «Экология и окружающая среда» на 2017 – 2021 годы - 94,91%;

- «Спорт» на 2017 – 2021 годы - 98,18%;

- «Культура» на 2017 – 2021 годы - 97,97%;

- «Развитие системы образования» на 2017 – 2021 годы - 98,53%;

- «Жилище» на 2014 – 2024 годы - 96,27%;

- «Безопасность» на 2017 – 2021 годы - 98,54%;

- «Предпринимательство» на 2017 – 2021 годы - 95,26%;

- «Муниципальное управление» на 2017 – 2021 годы - 92,5%;

- «Формирование современной комфортной городской среды» на 2018 – 2022 годы - 90,53%;

- «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017 – 2021 годы - 95,55%;

- «Развитие системы информирования населения Ленинского муниципального района о деятельности органов муниципальной власти Ленинского района» на 2017 – 2021 годы - 93,99%;

- «Социальная защита населения» на 2017 – 2021 годы – 92,65%.

 **Ниже 90% по 2 программам:**

-«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2022 годы - 65,46%;

- «Сельское хозяйство» на 2014-2020 годы - 89,47%.

**I. Муниципальная программа Ленинского муниципального района «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2022 годы.**

Общий плановый объём финансирования муниципальной программы на 2019 год – 147 413,76 тыс. руб., в том числе по источникам:

бюджет Московской области – 612,0 тыс. руб.,

бюджет Ленинского муниципального района – 41 339,20тыс. руб.,

бюджеты поселений Ленинского муниципального района – 102 758,40 тыс. руб.,

внебюджетные источники – 2704,16 тыс. руб.

На выполнение программных мероприятий за 2019 год фактически освоено 97 210,27 тыс. руб., в том числе:

бюджет Московской области – 599,6 тыс. руб.,

бюджет Ленинского муниципального района – 19 152,53тыс. руб.,

бюджеты поселений Ленинского муниципального района – 74 977,21 тыс. руб.,

внебюджетные источники – 2 480,87 тыс. руб.

По подпрограммам:

**1. Подпрограмма 1. «Чистая вода»:** выделено бюджетных средств на реализацию мероприятий 28 356,00 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2019г. освоен 15 148,88 тыс.руб., в том числе:

- по мероприятию «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения» - 15 148,88 тыс.руб..

**2. Подпрограмма 2. «Очистка сточных вод»:** выделено бюджетных средств на реализацию мероприятий в размере 52 666,50 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2019г. освоено 16 666,50 тыс.руб., в том числе:

-по мероприятию «Капитальный ремонт канализационных коллекторов» - 9 916,50 тыс.руб.;

-по мероприятию «Строительство и реконструкция, капитальный ремонт канализационно-насосных станций» - 6 750,0 тыс.руб.

**3. Подпрограмма 3. «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»** выделено бюджетных средств на реализацию мероприятий в размере 63 237,10 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2019г. освоено 62 832,7 тыс.руб., в том числе:

-по мероприятию «Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения и т.п.)» - 6 294,13 тыс.руб.;

-по мероприятию «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения и т.п.)» - 26454,55 тыс.руб.;

-по мероприятию «Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения городских и сельских поселений» - 3 790,0 тыс.руб.;

-по мероприятию «Укрепление материально-технической базы » - 7 894,40 тыс.руб.;

- по мероприятию «Субвенция бюджетам муниципальных образований Московской области на создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства» - 599,6 тыс.руб.;

- по мероприятию «Исполнение обязательств по муниципальным гарантиям по погашению задолженности за ТЭР и вывоз ТБО» - 17 800,0 тыс.руб.

**4. Подпрограмма 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** выделено бюджетных средств на реализацию мероприятий в размере 450,0тыс. руб. По состоянию на 31.12.2019г. освоено – 81,28 тыс.руб, в том числе:

-по мероприятию «Установка, замена, поверка индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муниципальном жилье» - 81,28 тыс.руб.

Количественные результаты по показателям программы в целом соответствуют планируемым значениям.

**II. Муниципальная программа Ленинского муниципального района «Спорт» на 2017-2021 годы.**

Программа утверждена постановлением главы администрации Ленинского муниципального района от 14.10.2016 №3554. В программу вносились изменения в течение 2017, 2018, 2019 годов.

Поддержка развития физической культуры, спорта и молодежной политики в Ленинском муниципальном районе Московской области в 2019 году осуществляется в соответствии с муниципальной программой Ленинского муниципального района Московской области «Спорт» на 2017-2021 годы.

В числе приоритетных задач программы на 2019 год: создание условий для занятий физической культурой и спортом, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, вовлечение граждан в регулярные занятия спортом, развитие спортивной инфраструктуры на территории района, поддержка научной, творческой и предпринимательской активности молодежи и др.

На реализацию муниципальной программы из бюджета Ленинского муниципального района Московской области в 2019 г. предусмотрены средства в сумме – 267 108,95 тыс. рублей, израсходовано за отчетный период 262 260,07 тыс. руб., что составляет 98,08 %.

Практически все программные мероприятия выполнены в полном объеме на соответствующий отчетный период.

 Муниципальная программа Ленинского муниципального района Московской области «Спорт» на 2017-2021 годы включает в себя 2 подпрограммы.

По подпрограммам:

**Подпрограмма I. «Физическая культура и массовый спорт в Ленинском муниципальном районе Московской области»** Муниципальной программы 02 «Спорт Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» за 2019 год.

На реализацию подпрограммы № 1 из бюджета Ленинского муниципального района Московской области в 2019 г. предусмотрены средства в сумме – 255 530,95 тыс. рублей, израсходовано за отчетный период 251 140,05 тыс. руб., что составляет 98,29%, мероприятия в соответствии с планом на отчетный период выполнены полностью. В том числе: из бюджета Ленинского муниципального района: запланировано – 221 604,61 тыс. руб., израсходовано – 220 075,01 тыс. руб.; из бюджетов городских и сельских поселений: запланировано – 25 941,4 тыс. руб., израсходовано – 25 040,60 тыс. руб.; из бюджета Московской области: запланировано – 834,94 тыс. руб., израсходовано – 834,94 тыс. руб.

I. Общая характеристика

Работа в сфере физической культуры и спорта в Ленинском муниципальном районе осуществляется в соответствии с Подпрограммой № 1 «Физическая культура и массовый спорт» муниципальной программы Ленинского муниципального района Московской области «Спорт» на 2017-2021 годы. Кроме того, в районе действуют еще семь муниципальных программ городских и сельских поселений Ленинского муниципального района.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2019 году было предусмотрено 255 530,95 тыс. руб., израсходовано 251 140,05 тыс. руб., исполнение по программе составило 98,29%. Мероприятия в соответствии с планом на отчетный период выполнены практически полностью. В том числе: из бюджета Ленинского муниципального района: запланировано – 221 604,61 тыс. руб., израсходовано – 220 075,01 тыс. руб.; из бюджетов городских и сельских поселений: запланировано – 25 941,4 тыс. руб., израсходовано – 25 040,60 тыс. руб. Также на сферу физической культуры и спорта были предусмотрены средства по программам «Спорт» городского поселения Видное, сельских поселений Володарское и совхоза им. Ленина.

В настоящее время в сфере физической культуры и спорта работает 6 муниципальных учреждений, 2 муниципальных учреждения комплексной направленности, 1 муниципальное унитарное предприятие и 19 федераций по видам спорта, кроме того, ведется физкультурно-спортивная работа в образовательных учреждениях, на предприятиях и частных спортивных организациях, в том числе:

- МБУ Спортивная школа Олимпийского резерва «Олимп»;

- МУ «Дворец спорта Видное»;

- МАУ ДО Центр «Дельфин» (ведомство Управления образования);

- МБУ «Городской центр спорта» (г/п Видное);

- МБУ «Центр физической культуры и работы с молодежью «Олимп» (с/п Развилковское);

- МБУ «Центр физической культуры и спорта «Атлант» (с/п Володарское);

- МБУС «Центр физической культуры и спорта пос. с-за им. Ленина»;

- МБУ «Центр культуры, спорта и работы с молодёжью «Мечта» (с/п. Булатниковское) - многофункциональное учреждение;

- МБУ «Центр развития молодёжи «Юность» (г/п. Горки Ленинские) - многофункциональное учреждение;

- МУП «Спортивный клуб «Металлург».

По данным статистического отчёта на 01 января 2020 года систематически физической культурой и спортом занимаются 55 658 человека, что составляет более 40,5 %. от численности населения округа в возрасте 3-79 лет.

II. Деятельность в 2019 году.

Практически все мероприятия выполнены в полном объеме.

В 2019 году на территории Ленинского муниципального района проведено 950 спортивных мероприятий, из них более 200 матчей и игр Чемпионатов и Первенств Европы, России, Московской области по баскетболу, футболу, мотоболу, 1 комплексное областное мероприятие, посвященное Всероссийскому Дню физкультурника, 51 районное мероприятие, на территории городских и сельских поселениях прошло 550 мероприятий, 106 мероприятий по выполнению ВФСК ГТО, 115 мероприятий в частных организациях, всего в мероприятиях приняло участие более 113 000 спортсменов и зрителей.

В округе реализуется комплекс мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В 2019 году на базе МУ «Дворец спорта Видное» создан отдел, который осуществляет функции Центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта, в обязанности отдела входит работа по выполнению населением района нормативов физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 245 человек выполнили нормы ВФСК ГТО на знаки отличия различного достоинства.

Также на базе МУ «Дворец спорта Видное» создан отдел по работе с инвалидами (Клуб по физкультурно-оздоровительной работе с инвалидами), основным направлением деятельности отдела является развитие работы с людьми с ограниченными возможностями на территории Ленинского городского округа, а также непосредственные занятия по программе «Лыжи мечты».

Основные мероприятия за год:

- 10 августа прошел Областной праздник «День физкультурника» с участием более шестисот спортсменов,

- проведено два мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья,

- с января по декабрь проведены соревнования в зачет 50-ой и 51-ой Спартакиад школьников с участием во всех этапах более 13 000 учащихся.

- также проведено 8 крупных Открытых Первенств и Кубков района с количеством участников от 300 до 1200 спортсменов,

- футбольные турниры среди школьников (3 турнира) с участием от 700 до 1000 детей

Основным спортивным сооружением района является МУ «Дворец спорта Видное». На базе Дворца спорта и стадиона «Металлург» в отчетный период было проведено около 300 спортивно-массовых и концертно-зрелищных мероприятий различного уровня, в том числе: - январь-апрель и октябрь-декабрь – Чемпионат России (Премьер-лига) и Еврокубок ФИБА среди женщин по баскетболу; - январь-апрель и октябрь-декабрь – Первенства России, Московской области по баскетболу среди различных возрастных групп; - апрель-октябрь – домашние игры Первенства Московской области по футболу в 8 возрастных группах учащихся СДЮСШОР «Олимп»; - апрель- сентябрь – Чемпионат России по мотоболу; - соревнования, посвящённые празднованию Дня Ленинского муниципального района и дня города Видное: Международный турнир по Мотоболу, соревнования по воркауту, посвящение в футболисты, товарищеский матч по футболу, Любительский турнир по футболу, соревнования по фигурному вождению мотоцикла.

 Более 700 спортсменов района приняли участие в 90 соревнованиях различного уровня – международных, всероссийских и областных.

Основные достижения спортсменов Ленинского района в Международных и Всероссийских соревнованиях в 2019 году:

- заслуженный мастер спорта России Евгений Рылов на Чемпионате России по плаванию завоевал три медали: два золота и серебро, тренер Андрей Шишин.

- Спортсмен из МБУ СШОР "ОЛИМП" Листопад Пётр занял 2-е место на Первенстве Европы по киокусинкай в г. Вроцлаве Польша, тренер Андрей Кузнецов.

- на Чемпионате Мира по водным видам спорта в Корее: Евгений Рылов победил и стал двукратным чемпионом Мира в плавании 200 м. на спине, в его копилке еще три серебряные и одна бронзовая медали, Иван Гирев, еще один воспитанник Дельфина, завоевал серебряную медаль в командной эстафете.

- на Чемпионате Европы по мотоболу 2019. Сборная команда России по мотоболу в 25-тый раз стала Чемпионом Европы.

- в августе пять спортсменок «Спарты энд К» (Видное) в составе сборной России стали серебряными призёрами Первенства Европы по баскетболу среди девушек до 20 лет; и три спортсменки в составе сборной команды России заняли 1 место в Первенстве Европы по баскетболу среди девушек до 16 лет.

- в сентябре наш «Металлург» занял 1 место в Чемпионате России по мотоболу 2019 года. Команда «Металлург» завоевала это звание 32-ой раз с учетом СССР.

Кроме того, спортсмены района приняли участие в 29 всероссийских чемпионатах, кубках и первенствах и заняли 39 призовых мест. А также 165 мест на Межрегиональных и Областных соревнованиях.

III. Задачи на 2020 год.

 1. Реконструкция стадиона «Металлург»:

- замена асфальтобетонного покрытия мотобольного поля и прилегающей территории. 14 000 кв. м.

- замена световых приборов и звукоусиливающей аппаратуры на существующих столбах освещения.

- ремонт ливневой канализации (продувка труб под давлением по периметру мотобольного поля).

- устройство трибуны для почетных гостей:

- устройство сборный трибуны или мест для сидения почетных гостей повышенной комфортности (20-46 мест);

- устройство покрытия вместо тротуарной плитки (замена существующей плитки или устройство нового покрытия);

- перенос комментаторской кабины на противоположную сторону под экран;

- устройство помещения для почетных гостей (контейнерного типа с панорамными, тонированными окнами и системой кондиционирования).

- устройство нового светодиодного табло.

- устройство трибун и ограждения мотобольного поля (точная сумма работ еще определяется), ориентировочная сумма.

- замена дальней трибуны мотобольного поля.

- устройство навеса ближней трибуны мотобольного поля, замена сидений.

- устройство нового заградительного забора по периметру мотобольного поля.

- строительство ангара для техники.

- обустройство эко-парковки.

2. Ремонт здания и территории МУП СК “Металлург” по ул. Садовая, д. 10:

- ремонт здания мотобольного клуба "Металлург".

- ремонт прилегающей территории с заменой асфальтового покрытия у клуба.

3. Организация и проведение спортивных и спортивно-массовых мероприятий в районе, в том числе Чемпионата Европы по мотоболу, и участие спортсменов района в соревнованиях различного уровня.

4. Организация работы по приведению в соответствие плоскостных спортивных сооружений в части показателя «Перечня показателей рейтинга 50» показателя 38 «Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования».

5. Реализация спортивной и спортивно-массовой работы среди различных групп населения, в том числе программы «Активное долголетие», работа с инвалидами и прием нормативов ВФСК «ГТО».

 6. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта.

 7. Обеспечение функционирования и загруженности объектов спорта.

IV. Достижение приоритетных показателей деятельности.

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в сфере физической культуры и спорта определены следующие приоритетные показатели I группы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Плановое значение показателя к окончанию 2018 года | Достигнутое значение показателя к окончанию 2018 года |
| Показатели I группы |
| Доля жителей Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, процент | 40,5 | более 40,5 |
| Количество жителей Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, тыс. человек (справочно) | 55,6 | 55,66 |
| Ключевые показатели оценки деятельности органов местного самоуправления - «Рейтинг 50» |
| показатель 38 «Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования» достигнуто значение  | 60% | 61,91% |

Достижение показателей деятельности, установленных Программой Ленинского муниципального района «Спорт Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» на 2019 год.

Количественные результаты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количественные и качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя на 2019 г. | Достигнутое значение показателя за 2019 |
| Макропоказатель 1 - Доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района, в том числе: | процент | 34,5 | 40,5 | 40,5 |
| Целевой показатель 2. Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи района  | процент | 69,0 | 91,0 | 91,0 |
| Целевой показатель 3. Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста района  | процент | - | 24,0 | 24,0 |
| Целевой показатель 4. Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста района  | процент | - | 16,0 | 16,0 |
| Целевой показатель 5. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта  | процент | - | 84,4 | 84,4 |
| Целевой показатель 6. Доля жителей района, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО (процент) | процент | - | 30,3 | 30,3 |
| Целевой показатель 7. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов района  | процент | 69,0 | 81,0 | 81,0 |
| Целевой показатель 8. Доля населения Ленинского района, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике (процент) | процент | 18,0 | 25,3 | 25,3 |
| Целевой показатель 9. Доля учащихся и студентов – жителей района, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО (процент) | процент | 30 | 50,3 | 50,3 |
| Целевой показатель 10. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения района  | процент | 6,0 | 11,0 | 11,0 |
| Целевой показатель 11. Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи района в возрасте 6-15 лет (процент) | процент | 35 | 47,0 | 47,0 |
| Целевой показатель 12. Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта Московской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Макропоказатель 2 подпрограммы - Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности) | процент | 11,0 | 99,5 | 99,5 |
| Целевой показатель 14. Фактическая обеспеченность населения объектами спорта (единовременная пропускная способность объектов спорта) на 10 000 населения | человек на 10 000 населения | 30,7 | 30,7 | 30,7 |
| Целевой показатель 15. Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования, % | процент | 0 | 75,0 | 61,91 |

V. Строительство, реконструкция и ввод в эксплуатацию объектов физической культуры:

По статистическим данным на 01 января 2020 года год на территории Ленинского муниципального района функционирует 281 спортивное сооружение с единовременной пропускной способностью 6 235 чел., в т.ч.: стадион – 1 шт., плоскостные спортивные сооружения – 176 шт., спортивные залы – 34 шт., крытые ледовые арены с искусственным льдом – 1 шт., манежи – 2 шт., бассейны (ванны) – 5 шт., сооружения для стрелковых видов спорта – 2 шт., другие спортивные сооружения – 60 шт.

 В 2019 году введены в эксплуатацию 11 новых спортивных площадок и модернизировано 3 уже существующих, а именно:

 - на стадионе «Металлург» была установлена спортивная площадка для воркаута и кроссфита.

 - в г.п. Видное:

 1) По улице Школьной у домов д.68, 70, 72, 74, 76 - площадка воркаут – 61 кв.м.;

 2) По ПЛК у дома 46 - площадка воркаут – 84 кв.м.;

 3) У домов 48/50 по ул. Ольгинская - площадка воркаут – 50 кв.м.;

 4) Школьный проезд д. 3 - площадка воркаут – 40 кв.м.;

 5, 6, 7) По ПЛК у домов 70 и 72 - площадка воркаут – 50 кв.м.; модернизация хоккейной площадки и многофункциональной спортивной площадки для игры в волейбол, баскетбол и минифутбол;

 8) У дома 32 по ул. Советская - площадка воркаут – 50 кв.м.;

 9) По ул. Завидная между домами 9,11,13,15,17,19 – хоккейная коробка - 10 44 кв.м.;

 10) У домов 1,2,5,7,11 по Белокаменному шоссе - площадка воркаут – 50 кв.м.;

 11) пос. Ленинский (г.п. Видное) - две спортивные площадки – 75 квм. и 150 кв.м.

 - Проведена замена покрытия по поручению Губернатора на площадках в г. Видное, по адресам: ул. Советская 3-5, ПЛК - 18, 20, 22

 - в г.п. Горки Ленинские:

 1) дер. Калиновка у домов 90, 90А, 90Б. - площадка воркаут – 69 кв.м.;

 - в с.п. Молоковское:

 1) спортивный комплекс (частная собственность) в с. Молоково – 2 спортивных зала общей площадью 675 кв.м. и единовременной пропускной способностью - 60 чел.

 Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями прогнозируется:

 - за счет капитального ремонта;

 - реконструкции имеющихся объектов спортивной инфраструктуры.

**Подпрограмма II «Организация работы с молодежью»** Муниципальной программы «Спорт Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы»:

- бюджетных средств на реализацию мероприятий Молодежной политики в 2019 г. выделено 11 578,00 тыс. руб., израсходовано в 2019 году 11 119,90 тыс. руб. (96,04%) на:

- районные мероприятия выделено 7 536,00, потрачено –7 182,41 тыс. руб. (95,3%),

- поселенческие мероприятия выделено 3 005,0, потрачено – 2 903,50 тыс. руб. (96,62%),

- на организацию временной занятости выделено 1 037,0, потрачено 1 034,00 тыс. руб. (99,71%).

В 2019 г. работу с молодежью в районе вели 4 муниципальных учреждения (центра) и 3 Дома культуры.

В течение 2019 года для подростков и молодежи было организовано и проведено более 500 мероприятий. В мероприятиях приняли участие более 15,0 тыс. чел.

Проведены такие мероприятия, как:

- работа на площадках в дни новогодних каникул;

- благотворительные акции «А у нас во дворе», «Доктор Клоун»;

- «Татьянин День» -мероприятие для студентов;

- День православной молодежи;

- праздничное мероприятие, посвященное 90 – летию района и 5 – летию присоединения Крыма;

- волонтеры и воспитанники подростково-молодежных клубов приняли участие в районных мероприятиях «День Защитника Отечества», «8 Марта», «Масленица» и другие;

- цикл интеллектуальных игр для молодежи «Думай. Знай. Познавай»;

- «Многофест», «Арена», «Солнышко лесное», и др.

- День молодежи;

- 90 – летие района и др.

 Молодежные делегации приняли участие в областных мероприятиях, проходивших в Доме Правительства Московской области, в Дне православной молодежи Московской области, Мини ЯГП и т.д..

Количественные результаты Муниципальной программы «Спорт Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» по основным показателям в целом соответствуют планируемым значениям, а именно:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количественные и качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач** | **Единица измерения** | **Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)** | **Планируемое значение показателя на 2019 г.** | **Достигнутое значение показателя 2019 г.** |
|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **II. Подпрограмма 2 «Организация работы с молодежью»** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение количества молодых жителей Ленинского района, вовлеченных в мероприятия для подростков и молодёжи  | (тыс. чел.) | 5,0 | 5,0 | 6,0 |
| Увеличение количества организованных и проведенных районных мероприятий для подростков и молодёжи, участия молодежи в районных, межрайонных, областных, региональных и международных мероприятиях  | (мероприятий) | 75 | 65 | 80 |
| Увеличение вовлеченности молодых граждан в работу молодежных общественных организаций и добровольческую (волонтерскую) деятельность  | (процент) | 5,0 | 5,0 | 7,0 |
| Увеличение количества молодых граждан, принявших участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому и духовно – нравственному воспитанию  | (процент) | 11,0 | 8,0 | 13,0 |
| Количество молодых людей Ленинского района, вовлеченных в мероприятия по временной трудовой занятости  | (чел.) | 75 | 94 | 300 |
| Увеличение процента охвата специалистов, занятых в сфере молодёжной политики, обучающими мероприятиями  | (процент) | 25 | 0 | 25 |
| Уровень соответствия учреждений (организаций) по работе с молодежью муниципального образования нормативам минимального обеспечения молодежи учреждениями (организациями) по работе с молодежью по месту жительства | (процент) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования | Тыс. человек | - | - | - |
| Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность  | % от числа жителей  | - | 14 | 14 |
| Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность | % от числа жителей в возрасте от 14 до 30 лет | - | 30 | 30 |
| Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение | Общее кол-во студентов | - | - | - |

Перспективы развития молодежной политики на 2020 г.

В 2020 году планируется проведение целого ряда мероприятий, направленных на развитие единой районной молодежной информационной площадки «Молодёжный Медиа центр», создание школы молодого журналиста, переформатирование Молодёжного парламента и начало работы 3 созыва Молодежного совета, как организации городского округа и другое.

Также планируется проведение как традиционных мероприятий для подростков и молодёжи, так и новых мероприятий, в тесном взаимодействии с Молодёжным Советом при Главе Ленинского городского округа и Молодежным парламентом.

**III. Муниципальная программа Ленинского муниципального района «Культура» на 2017-2021 годы.**

Программа утверждена постановлением главы администрации Ленинского муниципального района от 14.10.2016 №3552. В программу вносились изменения в течение 2017, 2018, 2019 годов.

В 2019 году на реализацию Программы предусмотрено финансирование в сумме 295739,2 тыс. руб. В том числе за счет средств бюджета муниципального образования Ленинский муниципальный район тыс. руб., за счет средств межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений Ленинского муниципального района 145224,8 тыс. руб., за счет средств Московской области – 250,00 тыс.руб.

Фактическое исполнение за 2019 год составляет 289733,30 тыс. руб. В том числе за счет средств бюджета муниципального образования Ленинский муниципальный район 143335,5 тыс. руб. и за счет средств межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений Ленинского муниципального района 144023,20 тыс. руб.

 Основными задачами муниципальной программы являются:

- повышение качества услуг в сфере культуры, туризма и архивного дела в Ленинском муниципальном районе Московской области;

- развитие культурного пространства Ленинского района и сохранение традиций отечественной культуры;

- поддержка и развитие творческой деятельности на территории Ленинского муниципального района Московской области;

- развитие внутреннего туризма в Ленинском муниципальном районе Московской области;

- модернизация инфраструктуры сферы культуры Ленинского муниципального района Московской области;

- поддержка кадрового потенциала сферы культуры;

- хранение, комплектование, учет и использование документов районного архива.

Муниципальная программа Ленинского муниципального района «Культура» на 2017-2021 годы» включает в себя 4 подпрограммы, финансовое обеспечение которых отражается по разделам (подразделам) бюджета: 0801 «Культура», 0802 «Кинематография», 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии».

Фактическое исполнение по подпрограммам за 2019 год следующее:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №Подраз дела | Подразделы классификации расходов бюджета | Источник финансирования | Утверждено на 2019г. |  Кассовые расходы за 2019год. | % исполнения |
| ***Подпрограмма «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности в Ленинском муниципальном районе»*** |
| 08010802 | «Культура, кинематография» | Бюджет Ленинского района | 66543,5 | 64114,9 | 94 |
| Межбюджетные трансферты поселений | 116095,3 | 115046,1 | 97 |
| Средства Московской области | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ***Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Ленинском муниципальном районе»*** |
| 0801 | «Культура» | Бюджет Ленинского района | 31556,30 | 31549,4 | 99 |
| Межбюджетные трансферты поселений | 20641,70 | 20520,4 | 99 |
| Средства Московской области | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ***Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»*** |
| 0804 | «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» | Бюджет Ленинского района | 49928,5 | 47671,2 | 92 |
| Межбюджетные трансферты поселений | 8487,8 | 8456,8 | 99 |
| ***Подпрограмма «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха******в Ленинском муниципальном районе»*** |
| 0801 | «Культура» | Межбюджетные трансферты поселений | 0 | 0 | 0 |

В ходе реализации мероприятий данной муниципальной программы за 4 квартала 2019 года достигнуты следующие результаты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п     | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | Единица измере-ния | Отчётный базовый период/Базо-вое значение показателя (на начало реализации подпрограм-мы)2017 год | значение показателя по годам реализации |
|  2019 годфакт |  2019 годплан |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограммы № 1 **«**Организация досуга и предоставление услуг в сфере культуры и доступа к музейным фондам» |
|  | Увеличение числа посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры | Процент по отношению к базовому значению  | 100 | 61,5 | 105 |
| Увеличение количества посетителей киномероприятий  | Процент по отношению к базовому значению  | 100 | 48,8 | 101,5 |
| Издание книги об исторических событиях и жителях Ленинского района  | Единица  | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограммы № 2 «Библиотечное обслуживание населения» |
|   | Увеличение посещаемости общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Ленинского муниципального района | Процент по отношению к базовому году | 100 | 104,4 | 103 |
| Доля библиотек, соответствующих единым Требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области | Процент | 0 | 60 | 43 |
|  | Количество приобретаемых RFID-карт  |  | **-** | **-** | - |
| Подпрограммы № 3 «Обеспечивающая подпрограмма» |
|  | Зарплата бюджетников - отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области | Процент | 85,4 | 109 | 100 |
| Подпрограмма № 4 «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха в Ленинском муниципальном районе» |
|   | Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха в Ленинском муниципальном районе. | Процент | 150 | 150 | 150  |
| Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | Процент по отношению к базовому году 2017 год -77787 | 100 | 469,2 | 110 |
| Количество созданных парков культуры и отдыха на территории Ленинского муниципального района |  | 0 | 0 | 0 |
| Количество благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Ленинского муниципального района  | Единица  | 1 | 1  | 1 |

**IV. Муниципальная программа** **Ленинского муниципального района «Формирование современной комфортной городской среды»**

**на 2018-2022 годы.**

Общий плановый объём финансирования муниципальной программы на 2019 год – 1 625 041,38 тыс. руб., в том числе по источникам:

бюджет Московской области – 445 391,22 тыс. руб.,

бюджет Ленинского муниципального района –151216,0 тыс. руб.,

бюджеты поселений Ленинского муниципального района –961 895,66 тыс. руб.,

внебюджетные источники – 66 538,50 тыс. руб.

На выполнение программных мероприятий п состоянию на 31.12.2019 года фактически освоено 1477 485,30 тыс. руб., в том числе за счёт средств бюджетов:

- Ленинского муниципального района на сумму 48 339,25 тыс. руб.;

 -бюджеты поселений Ленинского муниципального района –917 216,33тыс. руб.

 -средства бюджета Московской области – 445 391,22 тыс.руб.;

 - внебюджетные источники- 66 538,50 тыс.руб.

По подпрограммам:

**1. Подпрограмма 1. «Комфортная городская среда»:** выделено бюджетных средств на реализацию мероприятий 644 687,1 тыс. руб. в том числе по источникам:

бюджет Московской области – 348 723,22 тыс. руб.,

бюджет Ленинского муниципального района –125 922,20тыс. руб.,

бюджеты поселений Ленинского муниципального района – 170 041,66 тыс. руб.,

внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

На выполнение программных мероприятий п состоянию на 31.12.2019 года фактически освоено 536 884,1 тыс. руб., в том числе за счёт средств бюджетов:

- Ленинского муниципального района на сумму 24 433,59 тыс. руб.;

 -бюджеты поселений Ленинского муниципального района –163 727,37тыс. руб.

 -средства бюджета Московской области – 348 723,22 тыс.руб.;

 - внебюджетные источники- 0,0 тыс.руб.

**2. Подпрограмма 2. «Благоустройство территорий Ленинского муниципального района»**. выделено бюджетных средств на реализацию мероприятий 824 226,75 тыс. руб. в том числе по источникам:

бюджет Московской области –69258,11тыс. руб.,

бюджет Ленинского муниципального района – 8896,90 тыс. руб.,

бюджеты поселений Ленинского муниципального района –742 514,29 тыс. руб.,

внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.

На выполнение программных мероприятий п состоянию на 31.12.2019 года фактически освоено 788 293,48 тыс. руб., в том числе за счёт средств бюджетов:

- Ленинского муниципального района на сумму 8 780,20 тыс. руб.;

 -бюджеты поселений Ленинского муниципального района – 710 255,17 тыс. руб.

 -средства бюджета Московской области – 69 258,11 тыс.руб.;

 - внебюджетные источники- 0,0 тыс.руб.

**3. Подпрограмма 3. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Ленинского муниципального района»** выделено бюджетных средств на реализацию мероприятий 159 685,00 тыс. руб. в том числе по источникам:

бюджет Московской области – 27409,89 тыс. руб.,

бюджет Ленинского муниципального района – 16396,90 тыс. руб.,

бюджеты поселений Ленинского муниципального района – 49339,71 тыс. руб.,

внебюджетные источники – 66 538,50 тыс. руб.

На выполнение программных мероприятий п состоянию на 31..2019 года фактически освоено 152 307,64 тыс. руб., в том числе за счёт средств бюджетов:

- Ленинского муниципального района на сумму 15 125,46 тыс. руб.;

 -бюджеты поселений Ленинского муниципального района –43233,79тыс. руб.

 -средства бюджета Московской области – 27409,89 тыс.руб.;

 - внебюджетные источники- 66538,50 тыс.руб.

Количественные результаты по показателям программы соответствуют планируемым значениям.

**V.** **Муниципальная программа** **Ленинского муниципального района «Безопасность» на 2017-2021 годы.**

Программа утверждена постановлением главы администрации Ленинского муниципального района от 14.10.2016г. №3557. В программу вносились изменения в течение 2017, 2018, 2019 годов.

В соответствии с муниципальной программой Ленинского муниципального района «Безопасность» на 2017 – 2021 гг. на реализацию мероприятий в 2019 году предусмотрено 77911,0 тыс. руб., в том числе 45539,2 тыс. руб. из бюджета Ленинского района, 33371,8 тыс. руб. из бюджетов городских и сельских поселений.

За 2019 г. израсходовано 76776,03 тыс. руб., в том числе 44959,01 из бюджета Ленинского района, 31817,02 тыс. руб. из бюджетов городских и сельских поселений.

Количественные результаты по показателям программы соответствуют планируемым значениям.

**VI.** **Муниципальная программа Ленинского муниципального района «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2021 годы.**

Программа утверждена постановлением главы администрации Ленинского муниципального района от 14.10.2016г. №3551. В программу вносились изменения в течение 2017, 2018, 2019 годов.

Финансирование деятельности Управления дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Ленинского муниципального района в 2019 году осуществляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие дорожно-транспортного комплекса Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы».

На реализацию данной программы в 2019 году были запланированы денежные средства в размере 680 224,37 тыс. руб., из них из бюджета Ленинского муниципального района - 188 476,50 тыс. руб., из бюджетов поселений Ленинского муниципального района - 316 588,87 тыс. руб., из бюджета Московской области – 175 159,00 тыс. руб.

Израсходовано по итогам 2019 года – 647 894,21 тыс. руб., что составило – 95,3 %, из них бюджет Ленинского муниципального района – 170 032,81 тыс. руб., бюджеты поселений Ленинского муниципального района – 308774,46 тыс. руб, бюджет Московской области – 169 086,94 тыс. руб.

В разрезе подпрограмм муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» в 2019 году были запланированы денежные средства:

- на подпрограмму «Развитие дорожно-мостового хозяйства на территории Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» в размере 521 298,29 тыс. руб., из них из бюджета Ленинского муниципального района – 169 656,80 тыс. руб., из бюджетов поселений Ленинского муниципального района – 285 538,49 тыс. руб., из бюджета Московской области – 66 103,00 тыс. руб. Фактическое исполнение составило – 494 382,83 тыс. руб., из них из бюджета Ленинского муниципального района – 151 405,15 тыс. руб., из бюджетов поселений Ленинского муниципального района – 280 000,09 тыс. руб., из бюджета Московской области – 62 977,59 тыс. руб. Процент исполнения составил 94,8 %.

- на подпрограмму «Пассажирский транспорт общего пользования Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» в размере 119 108,38 тыс.руб, из них из бюджета Ленинского муниципального района - 0,0 тыс. руб., из бюджетов поселений Ленинского муниципального района 10 052,38 тыс.руб., из бюджета Московской области – 109 056,00 тыс. руб. Фактическое исполнение составило – 114 474,26 тыс.руб., из них из бюджета Ленинского муниципального района – 0,0 тыс. руб., из бюджетов поселений Ленинского муниципального района – 8 364,91 тыс. руб., из бюджета Московской области – 109 056,00 тыс. руб. Процент исполнения составил 96,11 %.

- на подпрограмму «Безопасность дорожного движения на территории Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» в размере 39 817,70 тыс.руб, из них из бюджета Ленинского муниципального района – 18 819,70 тыс. руб., из бюджетов поселений Ленинского муниципального района – 20 998,00 тыс.руб. Фактическое исполнение составило – 39 037,12 тыс.руб., из них из бюджета Ленинского муниципального района – 18 627,66 тыс. руб., из бюджетов поселений Ленинского муниципального района – 20 409,46 тыс.руб., из бюджета Московской области – 0,0 тыс. руб. Процент исполнения составил 98,04 %.

Количественные результаты по основным показателям программы в целом соответствуют планируемым значениям.

**VII. Муниципальная программа Ленинского муниципального района «Предпринимательство» на 2017-2021 годы.**

Программа утверждена постановлением главы администрации Ленинского муниципального района от 14.10.2016г. №3553. В программу вносились изменения в течение 2017, 2018, 2019 годов.

**Подпрограмма 1. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ленинском муниципальном районе».**

На 01.01.2020 года число субъектов малого и среднего предпринимательства, в Едином реестре субъектов СМП – 9756 единиц, 3531 юридических лиц, из них 361 малых, 45- средних, 3125 микропредприятия. К числу занятых в малом предпринимательстве относятся 6225 индивидуальных предпринимателя, зарегистрированных по месту жительства.

На предприятиях малого и среднего бизнеса занято 40,95% от общего числа работающих в районе, что составляет 19 тыс. человек.

Предприятия малого и среднего предпринимательства традиционно сконцентрированы в таких отраслях, как оптовая и розничная торговля - 36%, операции с недвижимым имуществом – 28%, обрабатывающие производства - 11%, строительство - 10%, транспорт и связь - 6%, в прочих видах деятельности (гостиничный бизнес, здравоохранение, предоставление коммунальных, социальных и прочих услуг) -9%. Отраслевая структура предпринимательства свидетельствует о преимущественном его развитии в сфере торговли и операциях с недвижимым имуществом - 64%.

По оценке, доля оборота субъектов малого и среднего предпринимательства за 2019 год в общем обороте организаций района ожидается 20,7%.

Объем инвестиций, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства, в 2019 году ожидается в размере 2,0 млрд. рублей.

Развитие предпринимательства является одним из основных факторов снижения напряженности на рынке труда. По программе организации содействия самозанятости 8 безработных граждан получили субсидии из федерального бюджета на организацию собственного дела через Ленинский центр занятости на сумму 468,8 тыс. рублей.

Среднемесячная оплата труда работников малых и средних предприятий района в 2019 году составила 32,0 тыс. рублей.

В 2019 году финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ленинском муниципальном районе на 2017-2021 годы» составила 1500,0 тыс. рублей. Победителями конкурса стали:

1. ООО «МЕДАРТА» - услуги здравоохранения (покупка медицинского оборудования);

2. ИП Кривонос Т. - детский центр «БананаМама» открыл свои двери 1 июля 2018 года в ЖК «Государев Дом» в д. Лопатино с/п Булатниковское. Центр создан в помощь семьям с детьми от 1 года до 7 лет, семьям с детьми с особенностями развития (возмещение части затрат на арендные платежи);

3. ООО «Торгово-промышленная фирма «Конструкция» - производство строительных металлических конструкций (покупка оборудования);

В программном обращении «Наше Подмосковье. Новая реальность – Новые возможности» Губернатором Московской области А.Ю. Воробьевым было дано поручение об открытии в каждом муниципальном образовании Московской области, как минимум 3 малых и средних предприятий в сфере производства или услуг. В Ленинском районе за 2019 год вновь создано 312 предприятий в сфере производства и услуг. В сфере обрабатывающих производств открыто 63 микропредприятий.

Показатель Рейтинга-50 «Малый бизнес большого региона. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения» за 2019 год составил 182,57 ед. – (1 место по приросту количества субъектов МСП).

**Подпрограмма 2. «Развитие потребительского рынка и услуг на территории Ленинского муниципального района».**

 По статистическим данным оборот розничной и оптовой торговли по итогам 12-ти месяцев 2019 года составил 466 807 млн. рублей, что на 10,5% больше оборота за аналогичный период 2018 года (422 200 млн.руб).

В 2019 году открыто 43 новых объектов потребительского рынка, из них:

 - 2 крупных торгово-развлекательных центра («Галерея 9-18» в г. Видное и «Аструм» в д. Лопатино);

- 2 супермаркета («Лента» в г. Видное и «Верный» в д. .Лопатино);

- 21 магазин шаговой доступности.

Общая площадь введенных объектов составила 37,7 тыс. кв. метров.

В сфере общественного питания открыто:

- 4 ресторана общей вместимостью 650 посадочных мест;

 - 6 кафе общей вместимостью 164 посадочных места.

В сфере бытового обслуживания открыто 8 салонов красоты.

За счет прироста площадей торговых объектов запланированный показатель муниципальной подпрограммы «обеспеченность населения площадью торговых объектов» выполнен в полном объеме – 5035 кв. метров на 1000 жителей (100,2%). Также выполнены запланированные показатели:

- прирост посадочных мест на объектах общественного питания – 814 единиц (в 5,4 раза больше планируемого результата за год);

- прирост рабочих мест в объектах бытовых услуг – 29 единиц (на 26 больше планируемого за текущий год).

С вводом в эксплуатацию объектов потребительского рынка создано 700 новых рабочих мест.

 Из открывшихся объектов самый крупный – на проспекте Ленинского комсомола города Видное торгово-развлекательный центр «Галерея 9-18». Это многофункциональное здание начали строить в январе 2007 года и теперь, спустя почти 13 лет, оно открыло свои двери. Сегодня в «Галерее 9-18» уже работают: магазин товаров «Домамаркет», магазин товаров для детей «Кораблик», супермаркет «Мираторг», другие магазины известных брендов, различные кафе. В ТРЦ открыт первый многозальный кинотеатр в городе Видное. Комплекс располагает парковкой на 485 машиномест, включая трехуровневый паркинг.

Основная часть новых объектов – это магазины шаговой доступности и предприятия услуг в новых жилых микрорайонах на первых этажах жилых домов: ЖК «Бутово Парк», ЖК «Государев Дом», ЖК «Пригород Лесное», ЖК 2Май» и др.

Объем внебюджетных инвестиций на открытие объектов в сфере торговли, общественного питания и бытовых услуг за 2019 год составил 2264100, 0 тыс. рублей.

В 2019 году проведено 26 ярмарок, в которых принимали участие производители и фермеры из Московской области и соседних регионов, стоимость представленных товаров производителей на 15-20% ниже цены той же продукции в сетевых магазинах. Из общего количества проведенных ярмарок – 10 тематических: «Подмосковная карусель», «Ценопад», «Сад-огород», «Товары регионов России», «Дары осени» и др.

 Все запланированные показатели в сфере потребительского рынка выполнены в полном объеме.

**Объем финансирования в части касающейся мероприятий 3, 4, 5**

Средства освоены:

Основное мероприятие 3 Приведение кладбищ Ленинского муниципального района в соответствии с Порядком деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории муниципального образования Московской области – 26 021,80 тыс. рублей, в том числе по источникам:

- средства бюджета Ленинского муниципального района – 18 892,90 тыс. рублей;

- средства бюджета поселений Ленинского муниципального района - 7 128,90 тыс. рублей.

Степень и результаты выполнения мероприятий:

 Мероприятие 3.2 «Соблюдение финансирования мероприятий по содержанию мест захоронений в размере, установленном нормативом расходов на содержание мест захоронений (на один га площади мест захоронений), в соответствии с Законом Московской области от 28.10.2011№ 176/2011-ОЗ "О нормативах стоимости предоставления муниципальных услух, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов» - 99,98%;

Мероприятие 3.3 «Ограждение кладбищ» - 83,89%;

Мероприятие 3.4 «Благоустройство мест захоронения» - 92,06%.

Основное мероприятие 4 Организация деятельности органов местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела 425,80 тыс. рублей, в том числе по источникам:

- средства бюджета Ленинского муниципального района – 69,90 тыс. рублей;

- средства бюджета поселений Ленинского муниципального района - 355,90 тыс. рублей.

Степень и результаты выполнения мероприятий:

Мероприятие 4.1 «Транспортировка умерших в морг для производства судебно-медицинской экспертизы и патологоанатомического вскрытия» - 66,67%;

Мероприятие 4.3 «Возмещение стоимости услуг согласно гарантированному перечню услуг по погребению отдельных категорий умерших» - 99,95%

Основное мероприятие 5 Создание и функционирование на территории Ленинского муниципального района муниципального казенного учреждения в сфере погребения и похоронного дела по принципу: 1 муниципальный район – 1 МКУ – 10 756 тыс. рублей, в том числе по источникам:

- средства бюджета Ленинского муниципального района – 4 521,00 тыс. рублей;

- средства бюджета поселений Ленинского муниципального района - 6 235,00 тыс. рублей.

Степень и результаты выполнения мероприятия:

Мероприятие 5.4 «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Уполномоченный орган в сфере погребения и похоронного дела"» - 90,75%

**Оценка результатов реализации программы за 2019г.**

Достигнутые значения показателей за 2019г.:

Доля кладбищ, соответствующих требованиям Порядка деятельности общественных кладбищ – 52,78%;

Инвентаризация мест захоронения – 100%;

Наличие на территории муниципального образования муниципального казенного учреждения в сфере погребения и похоронного дела по принципу: 1 муниципальный район/городской округ – 1 МКУ – 1 ед.

 **Подпрограмма 3. «Развитие конкуренции на территории Ленинского муниципального района».**

При осуществлении закупок в 2019 году достигнуты следующие показатели, характеризующие достижение цели по реализации Подпрограммы:

- Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) (от общего количества опубликованных торгов) - 2,61 (планируемое значение – 3,6%);

- Доля экономии бюджетных денежных средств в результате проведения торгов от общей суммы объявленных торгов – 6,11% (планируемое значение – 10,0%);

- Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» – 61,91%. В 2019 году этот показатель почти в 2,3 раза превысил минимальное требование законодательства Российской Федерации.

- Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов – 18,94%, планируемое значение – 40,0%;

- Среднее количество участников на торгах – 3,92 участников в одной процедуре (планируемое значение – 3,4 участников в одной процедуре).

**Подпрограмма 4. «Создание условий для устойчивого экономического развития Ленинского муниципального района».**

За 2019 год в Ленинском муниципальном районе привлечено инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (в ценах соответствующих лет) в размере 36,9 млрд. руб.

Снижение данного показателя произошло за счет уменьшения объема инвестиций в жилищное строительство на 13%.

Структура инвестиций в основной капитал, складывается из инвестиций в:

 - жилищное строительство – 70%

 - промышленность 10%

 - торговлю - 11%

- другие отрасли - 9%.

Инвестиционный портфель Ленинского муниципального района на 2020-2021 годы состоит из 14,5 млрд. руб. проектов с общим объемом инвестиций – млрд. руб. Реализация данных инвестиционных проектов позволит создать более 5,5 тыс. новых рабочих мест.

Наиболее крупные инвестиционные проекты

**ПРОМЫШЛЕННОСТЬ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование проекта/инвестора**  | **Описание проекта** | **Дата окончания строительства** | **Количество создаваемых рабочих мест по проекту, чел.** | **Плановый объем инвестиций проекта – млн. руб.** |
| 1 | ЗАО «Реал Эстейт Менеджмент»Строительство производственно-складского комплекса в с. Беседы | Проект реализуется на земельном участке пл. 4 905 кв.м. В настоящий момент инвестором получено ГПЗУ, готовятся документы на получение разрешения на строительство.  | 4 квартал 2020 | 600 | 350  |
| 2 | ООО «Петровское-63»Индустриальный парк "Петровское"  | В соответствии с Соглашением, заключенным Губернатором Московской области А.Ю. Воробьевым с Группой Компаний «РОТА», реализуется проект по созданию в городском поселении Горки Ленинские двух индустриальных парков «Горки-1» (пл. 22,4 га), «Петровское» (26га). | 3 квартал 2021 | 900 | 300  |
| 3 | ООО "Технопарк Индустриальный парк "Горки-1"  | 3 квартал 2021 | 700 | 300  |
| 4 | ООО «Лидер»Офисный, производственно-складской комплекс в г. Видное | Проект реализуется на земельном участке пл. 1 га. В настоящий момент инвестором получено: ГПЗУ, разрешение на строительство.  | 1 квартал 2020 | 100 | 100 |
| 5 | ООО "ЧИБ УНИГАЗ" Строительство производственно-офисного здания в индустриальном парке «М-4» | Производство по выпуску газовых горелок. Проект приостановлен. Выдача нулевого ГПЗУ (охранная зона ГИЗМ «Горки Ленинские»). Подано повторно заявление.  | 4 квартал 2020 | 10 | 80  |
| 6 | Индустриальный парк «PNK Парк МКАД – М4»ООО «Проект –Девелопмент» | Строительство производственных площадей для предоставления в аренду инвесторам | 4 квартал 2020 |  |  |

**ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Многофункциональный торговый комплекс "Ритейл-Парк" (ООО "Арт-Строй") | Гипермаркет располагается в одном здании с торговой галереей. Общая площадь здания 61700 кв. м. Для удобства посетителей доступно 2 этажа подземного паркинга на 1140 машиномест. Ритейл-парк «Видное Парк» площадью 106 500. кв. м. Торговая площадь – 24 500 кв.м. Основными арендаторами стали «Лента», Burger King (введены в эксплуатацию в 2018 г.), «Леруа Мерлен» (ввод в 4 кв. 2020г.)  | 4 квартал 2020 | 1376 | 4 784 |
| 8 | ООО «Касторама РУС»Строительство гипермаркета строительных материалов Касторама | Проект реализуется на земельном участке площадью 4 га в районе п. Битца. | 4 квартал 2020 | 330 | 2 685 |
| 9 | ОАО "Станция дорожного обслуживания автомобилей на Варшавском шоссе "Мотель Варшавский Строительство первой очереди Многофункционального торгового комплекса "Каширский двор" | Участок строительства пл. 8 га расположен на пересечении МКАД, Варшавского и Симферопольского шоссе в с/п Булатниковское. Проектом предусмотрено строительство 4-5 этажного здания и парковка на 955 машиномест. Получено разрешение на строительство. Реализация данного проекта (с 2014 года) ведется медленными темпами по причине отсутствия финансирования.  | 4 квартал 2020 | 980 | 2 100 |
| 10 | Компания "Лента" Строительство торгового комплекса "Лента" | Проект реализуется в пос. Дубровский Булатниковского с/п. В настоящий момент готовятся документы для получения разрешения на строительство. | 1 квартал 2020 | 200 | 1 700  |
| 11 | Строительство гостиничного комплекса близ усадьбы «Тимохово» | Инвестиционный проект реализуется в г. Видное на земельном участке площадью 0,74 га | 3 квартал 2020 | 150 | 900 |
| 12 | Строительство гипермаркета строительных материалов «Петрович» | Проект реализуется в д. Боброво | 4 квартал 2020 | 170 | 700 |

**ЛОГИСТИКА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | ООО "Компания "ВЮСП"Л.т.д Автоматизированный Складской комплекс в г. Видное  | Складской комплекс пл. 16000 кв.м. построен. Не введен в эксплуатацию по причине судебных разбирательств с администрацией по поводу незаконности отказа в продлении аренды земельного участка. Перенос сроков сдачи вызван со сложностями с финансированием. | 2 квартал 2020 | 50 | 500  |

На сегодняшний день на территории района функционируют 2 индустриальных парка «М-4» и «Андреевское», общей площадью 127,4 га.

1. Индустриальный парк «М-4» - самый развитый технопарк Ленинского района, осуществляет деятельность с 2010 года, общая площадь 81 га, свободных участков нет.

На территории располагаются 59 предприятий различной отраслевой принадлежности: промышленность, логистика, торговля и т.д. В 2019 году на территории технопарка введены в эксплуатацию следующие предприятия: ООО «Акс базис», ООО «Пан Эко», ООО «Ревада», ООО «Логистик Сервис»

2. Индустриальный парк «Андреевское», расположен в д. Андреевское, общей площадью 52 га, количество резидентов – 51. В 2019 году привлечено 14 резидентов, на сегодняшний день свободно – 10 земельных участков. В 2019 году введен в эксплуатацию производственный комплекс ООО «МАРКОН».

3. В соответствии с Соглашением, заключенным Губернатором Московской области А.Ю. Воробьевым с Группой Компаний «РОТА», реализуется проект по созданию в городском поселении Горки Ленинские двух индустриальных парков «Горки-1», «Петровское».

Индустриальный парк «Горки-1» (инвестор ООО «Технопарк») реализуется на земельном участке общей площадью 22,4 га, расположенном по адресу: Московская область, Ленинский район, г/п Горки Ленинские, северо-восточнее д. Горки.

Срок реализации проекта 2018-2021 гг., количество рабочих мест – 700, объем инвестиций – 300 млн. рублей. В 2019 году привлечено 2 резидента, на общ. пл.- 2,75 га.

В настоящее время заключены предварительные договоры купли-продажи земельных участков:

- ООО «Мини Макси» (производство одежды)

- ООО «КАМАЗ Центр» (обслуживание и ремонт техники);

-ООО «Аренда групп» (АЗС, придорожный сервис, бренд – «Нефтьмагистраль»)

- ООО «Эко Аудит» (склад)

- ООО «Пронат» (типография)

Получены технические условия на электроснабжение на 4950 к.вт. Сеть построена.

Получены тех. условия на подключение к газовым сетям на 3140 куб.м. в час от АО «Мособлгаз».

Получен от Мосавтодор отказ на ТУ на примыкание дороги к Каширскому шоссе. В настоящее время прорабатывается альтернативный вариант подъезда через Аллею (дорогу, разделяющую М-4 и Горки-1).

В настоящее время организован строительный городок, ведутся работы по вертикальной планировке территории индустриального парка. Планируется завершение работ к концу года.

Индустриальный парк «Петровское» (инвестор ООО «Петровское-63») реализуется на земельном участке пл. 26 га, расположенном по адресу: Московская область, Ленинский район, г/п Горки Ленинские, пос. Петровское.

Срок реализации проекта 2018-2021 гг., количество рабочих мест – 900, объем инвестиций – 300 млн. рублей

В 2019 году:

- получен от АО «Мособлгаз» договор на технологическое присоединение территории индустриального парка с выделения объемов газа до 4500 куб м/час.

- прорабатывается вопрос подключения к электрическим сетям с общим объемом мощности 630 кВт.

Получены ТУ на примыкание дороги к Каширскому шоссе (07.10.2019)

Развитие промышленного потенциала влияет на экономический рост, на внедрение инноваций, на насыщение рынка товарами надлежащего качества, на создание новых дополнительных рабочих мест, на увеличение поступления налогов в бюджеты всех уровней, то есть решает многие актуальные экономические и социальные проблемы территории.

За 2019 год в районе в вновь создано 63 предприятий в промышленности.

Введены в эксплуатацию следующие объекты промышленности:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование проекта/инвестора** | **Описание проекта** | Количество рабочих мест | Объем инвестиций |
| 1 | АО "МОСКОКС" Техническое перевооружение газгольдера емкостью 10000 м.куб | Строительство газгольдера для регулировки давления газа в газовой системе завода. Новый, более надёжный агрегат – гарантия равномерного давления газа, в том числе влияющего на газоплотность коксовых дверей и лючков, а также работу оборудования ТЭЦ.  | 0 | 111  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ООО «АКС-Базис»Строительство офисно-производственного комплексав Технопарке М-4 | Компания занимается разработкой, производством и поставкой высокотехнологичной продукции в области ультразвукового неразрушающего контроля различных конструкционных материалов. | 100 | 250 |
| 3 | ООО Научно производственное предприятие "ПанЭко" Строительство производственного здания в Технопарке М-4 | Строительство производственного здания по выпуску реактивов и питательных сред, расходных материалов для фармацевтической отрасли. Здание построено, готовятся документы на получение разрешения на строительство.Компания является эксклюзивным дистрибьютором фирмы [SPL LifeSiences](http://www.spllifesciences.com/), специализирующейся на производстве пластика для лабораторий различного профиля: культуральных, иммунологических, бактериологических, ЭКО-лабораторий, лабораторий растительной биотехнологии.  | 30 | 100  |

**Подпрограмма 5. «Содействие занятости населения Ленинского муниципального района».**

 В подпрограмму «Содействие занятости населения Ленинского муниципального района» муниципальной программы «Предпринимательство» на 2017-2021 годы включены два показателя по вопросам охраны труда:

 - Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, в расчете на 1000 работающих (по кругу организаций муниципальной собственности);

 - Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест (по кругу организаций муниципальной собственности).

 Для снижения уровня производственного травматизма в подпрограмме предусмотрено мероприятие «проведения обучения работников администрации по вопросам охраны труда». В октябре 2019 года проведено обучение руководителей и специалистов по охране труда в обучающей организации. На мероприятие по проведению обучения по охране труда освоено 11 850,0руб.

В октябре проведено обучение специалиста администрации по электробезопасности с присвоением группы по электробезопасности. При проведении данного обучения освоено 5900,0 руб.

 На реализацию мероприятий, предусмотренных в муниципальной подпрограмме «Содействие занятости населения Ленинского муниципального района» на вопросы охраны труда из бюджета Ленинского муниципального района освоено 17 750,0 руб.

Количественные значения показателей по вопросам охраны труда подпрограммы соответствуют планируемым значениям.

**VIII. Муниципальная программа** **Ленинского муниципального района «Муниципальное управление» на 2017-2021 годы.**

Программа утверждена постановлением главы администрации Ленинского муниципального района от 14.10.2016г. №3560. В программу вносились изменения в течение 2017, 2018, 2019 годов.

В муниципальную программу включены следующие подпрограммы:

**Подпрограмма 1. «Развитие муниципальной службы».**

В соответствии c муниципальной подпрограммой «Развитие муниципальной службы Ленинского муниципального района» на 2017-2021 годы объем финансирования бюджетных средств Ленинского муниципального района на 2019 год составляет 555 473,7 тыс. рублей. За 2019 год освоено бюджетных средств в размере 534 569,0 тыс. рублей, в том числе:

-**средства бюджета Ленинского муниципального района 363 249,8 тыс.руб**. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Московской области 235 347,5 тыс.руб.

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление информационно-аналитических работ Ленинского муниципального района» в целях стабильного функционирования единой информационной статистической системы 11 964,0 тыс.руб.

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр торгов Ленинского муниципального района Московской области» в целях стабильного функционирования единой системы государственных и муниципальных закупок 14 259,7 тыс.руб.

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «ДорСервис» 86 645,6 тыс.руб.

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «ВидУск» 15 033,0 тыс.руб.

**-средства бюджета поселений 171 319,2 тыс.руб**

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Московской области 139 946,6 тыс.руб.

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление информационно-аналитических работ Ленинского муниципального района» в целях стабильного функционирования единой информационной статистической системы 2 882,9 тыс.руб.

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр торгов Ленинского муниципального района Московской области» в целях стабильного функционирования единой системы государственных и муниципальных закупок 10 415,6 тыс.руб.

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «ДорСервис» 18 074,1 тыс.руб.

Количественные результаты по основным показателям подпрограммы в целом соответствуют планируемым значениям.

 **Подпрограмма 2. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ленинского муниципального района».**

Финансирование деятельности Управления земельно-имущественных отношений Ленинского муниципального района в 2019 году осуществляется в соответствии с муниципальной подпрограммой «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Ленинского муниципального района». На реализацию указанной подпрограммы в 2019 году было выделено из средств местного бюджета 56 472,0 тыс. руб. Израсходовано по итогам 2019 года – 26 231,1 тыс. руб., что составило – 46,45%. Количественные результаты по основным показателям подпрограммы в целом соответствуют планируемым значениям.

**Подпрограмма 3. «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Ленинском муниципальном районе Московской области»**.

В соответствии c муниципальной подпрограммой «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Ленинском муниципальном районе Московской области» плановый объем финансирования на 2019 год составил 45 904,9 тыс. рублей, в том числе:

- из Федерального бюджета – 4851,0тыс. руб.;

- из бюджета Московской области – 15 798,6 тыс.руб.;

- из бюджета Ленинского района – 15 754,7 тыс. руб.;

- из бюджетов поселений – 9 500,6 тыс.руб.

 Фактически израсходовано – 40 319,5 тыс. рублей, в том числе:

- из Федерального бюджета – 4851,0тыс. руб.;

- из бюджета Московской области – 12 937,0 тыс.руб.;

- из бюджета Ленинского района – 14 031,8 тыс. руб.;

- из бюджетов поселений – 8 499,7 тыс.руб.

 Количественные результаты по основным показателям подпрограммы в целом соответствуют планируемым значениям.

**Подпрограмма 4. «Управление муниципальными финансами Ленинского муниципального района».**

Бюджет муниципального района по налоговым и неналоговым доходам выполнен на 116,8 процента, фактические поступления составили 2 485,8 млн. руб., при запланированных поступлениях в сумме 2 128,3 млн. руб. К первоначально утвержденному бюджету в сумме 1 900,9 млн. руб., исполнение по налоговым и неналоговым доходам составило 130,1%.

В муниципальном образовании отсутствуют долговые обязательства.

В 2019 году поступления доходов в бюджет муниципального образования оставались стабильными и планомерными. Лидирующие позиции занимали поступления налога на доходы физических лиц - 1314,7 млн. руб., или 52,9 %, налогов на совокупный доход – 689,6 млн. руб., или 27,7 %, доходов от использования муниципального имущества – 260,0 млн. руб., или 10,5 % от налоговых и неналоговых доходов.

В районе на постоянной основе ведется работа по снижению налоговой и неналоговой задолженности. В рамках работы комиссии по мобилизации доходов в консолидированный бюджет Московской области рассмотрено 104 должника с задолженностью 497,3 млн. руб. В результате проведенной работы погашена задолженность в сумме 366,6 млн. руб.

**Подпрограмма 5. «Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг».**

1. Оценки результатов реализации подпрограммы.

Плановые значения результатов реализации подпрограммы выполнены полностью, по ряду показателей значения улучшены в сравнении с плановыми:

- 2019 Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ, при плане 100%, выполнен на 100%.

- 2019 Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг при плановом значении 94,4 %, по итогам работы за 2019 год составил 94,6 %.

- 2019 Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг плановом значении 12,2 минут, по итогам работы за 2019 год составило 2,02 мин.

- 2019 Доля заявителей, ожидающих в очереди более 12 минут при плановом значении 0%, по итогам работы за 2019 год составила 0%.

**2.** Финансовые результаты подпрограммы по итогам работы за 2018 достигнуты в соответствии с плановыми значениями на 100%.

**Подпрограмма 6. «Развитие архивного дела».**

Основной задачей муниципальной подпрограммы является осуществление комплекса мероприятий, направленных на создание оптимальных условий для хранения, комплектования, учета документов и повышение эффективности предоставления муниципальных услуг в сфере архивного дела. За прошедший период на хранение в районный архив было принято 2977 ед.хр. Все архивные документы хранятся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение. В базу данных «Архивный фонд» внесены сведения по всем архивным фондам, хранящимся в муниципальном архиве. В электронный вид переведены 100 % имеющихся описей дел. Архивом были предоставлены муниципальные услуги: исполнено 5301 запросов социально-правового характера. Из них 2245 запросов были получены через РПГУ, 284 – через МФЦ, 2772 – иным способом. Количество дел, переведенных в электронно-цифровую форму за отчетный период – 66 ед.хр.

Количественные результаты по основным показателям подпрограммы в целом соответствуют планируемым значениям.

**IХ.** **Муниципальная программа** **Ленинского муниципального района «Социальная защита населения» на 2017-2021 годы.**

Программа утверждена постановлением главы администрации Ленинского муниципального района от 14.10.2016г. №3559. В программу вносились изменения в течение 2017, 2018, 2019 годов.

На реализацию мероприятий, предусмотренных в муниципальной программе муниципальной программы Ленинского муниципального района «Социальная защита населения» на 2017-2021 годы за счет консолидированного бюджета на 2019 год с учетом вносимых изменений запланировано 140 299,1 тыс. руб.

В МП включены 4 подпрограммы: «Меры социальной поддержки населения Ленинского муниципального района», «Доступная среда Ленинского муниципального района», «Создание условий для оказания медицинской помощи населению в пределах полномочий» и «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ленинском муниципальном районе Московской области».

**Подпрограмма 1. «Меры социальной поддержки населения Ленинского муниципального района».**

На данную подпрограмму в 2019 г. запланировано средств из бюджета Московской области 43 331,0 тыс. руб., из бюджета Ленинского муниципального района – 12 136,7 тыс. руб., средства бюджетов поселений составляют - 32 347,0 тыс. руб. С учетом всех источников финансирования на данную подпрограмму запланировано 87 814,7 тыс. руб.

На 12 месяцев 2019 года проведены мероприятия, посвященные памятным датам, оказана материальная помощь гражданам и несовершеннолетним гражданам Ленинского района, находящимся в трудной жизненной ситуации, на поддержку некоммерческих социально ориентированных организаций Ленинского района, доплата к пенсии не работающих пенсионеров, бывших работников организаций образования, здравоохранения и культуры, доплаты молодым специалистам муниципальных учреждений образования, предоставление субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Ленинском муниципальном районе.

За 12 мес. 2019 предоставлено субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на сумму 35 181,36 тыс. руб., количество семей- 1786 (в них 2674 граждан).

 В отчетный период оказана адресная поддержка отдельных категорий граждан, зарегистрированных в поселениях Ленинского района на сумму 19 379,91 тыс.руб.

Количественные результаты по основным показателям подпрограммы в целом соответствуют планируемым значениям.

**Подпрограмма 2. «Доступная среда Ленинского муниципального района».**

На данную подпрограмму запланировано денежных средств в размере 7 547,2 тыс. руб.: из средств бюджета Московской области 2 583,0 тыс. руб., из средств бюджета Ленинского муниципального района в размере 3 084,8 тыс. руб., в бюджетах сельских и городских поселений на подпрограмму запланировано 1 879,4 тыс. руб. Основное мероприятие – создание объектов доступности социальной, инженерной, транспортной инфраструктур.

На мероприятия «Оснащение объектов социальной инфраструктуры оборудованием и приспособлениями для организации безбарьерного доступа инвалидов и маломобильных групп населения» в учреждениях образования и учреждениях дополнительного образования культуры и спорта из средств бюджета Ленинского муниципального района предусмотрено 1 650,00 руб.

Проведены работы по устройству уклонов на тротуарах и пешеходных дорожках и стыков с дорожным полотном, пешеходные дорожки, предусматривающие передвижение инвалидов и других маломобильных групп населения, съезды, понижение уровня бордюрного камня, установка знаков парковочных мест для инвалидов, доступ к контейнерным площадкам, установка пандусов в многоквартирных домах, где проживают инвалиды.

За 12 месяцев 2019 показатель «Доля доступных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» достиг 73,4 % (при плане Правительства Московской области 66,4 %).

Впервые в 2019 году районе реализована программа эффективной реабилитации и социализации для людей с детским церебральным параличом, аутизмом, синдромом Дауна, нарушениями зрения и другими ограниченными возможностями здоровья с помощью занятий горными лыжами, роллер-спортом и командными играми- «Лыжи мечты».

Количественный результат по основному показателю подпрограммы выполнен.

**Подпрограмма 3 «Создание условий для оказания медицинской помощи населению в пределах полномочий».**

На данную подпрограмму в 2019 году средств из бюджета Московской области выделено 24 624,0 тыс. руб., из бюджета Ленинского муниципального района 19 600,0 тыс. руб. С учетом всех источников финансирования на данную подпрограмму запланировано 44 224,0 тыс. руб.

На 2019 год запланировано проведение мероприятий на льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан; обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет; оплату проезда иногородним медицинским работникам; выплату молодым специалистам учреждений здравоохранения; доплату к должностному окладу в размере 25% работникам амбулатории Горки Ленинские ГБУЗ МО «ВРКБ» (как руководителям и специалистам, работающим в сельской местности); частичную компенсацию платы за наём жилого помещения по договору найма жилого помещения медицинским работникам.

По итогам 12 мес.2019 года на эти цели освоено:

- Льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан – 2 034,9 тыс.руб. (62 чел.);

- Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет – 20 717,4 тыс.руб.;

- Оплата проезда иногородним медицинским работникам – 1 629,8 тыс. руб. (110 чел.);

- Выплаты молодым специалистам учреждений здравоохранения – 2 701,9 тыс.руб. (110 чел.);

- Доплата к должностному окладу в размере 25% работникам амбулатории Горки Ленинские ГБУЗ МО «ВРКБ» (как руководителям и специалистам, работающим в сельской местности) – 1 089,7 тыс. руб. (17 чел.);

- Частичная компенсация платы за наём жилого помещения по договору найма жилого помещения медицинским работникам – 11 676,4 тыс.руб. (75 чел.)

Количественные результаты по основным показателям подпрограммы в целом соответствуют планируемым значениям. Работа по достижению плановых значений ведется.

**Подпрограмма 4. «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ленинском муниципальном районе Московской области».**

На данную подпрограмму денежные средства предусмотрены в подпрограмме 1 «Меры социальной поддержки населения Ленинского муниципального района» в размере 960,0 тыс.руб.

 В 2019 году запланировано проведение мероприятий на финансовую и имущественную поддержку некоммерческих социально ориентированных организаций Ленинского района.

Общая площадь занимаемых социально ориентированными некоммерческими организациями помещений составляет более 1,6 тыс. кв.м. Помещения на льготных условиях или в безвозмездное пользование предоставлены 17 организациям.

На основании Соглашений о предоставлении субсидии на финансовую поддержку, заключенных между общественной организацией и администрацией Ленинского района семи общественным организациям вместе с имущественной поддержкой оказывается финансовая поддержка путем предоставления субсидии на оплату коммунальных платежей (электроснабжение, теплоснабжение, водостоки, содержание и текущий ремонт помещения, вывоз твердых бытовых отходов и т.д.), на оплату абонентской платы за пользование телефоном, и на иные цели, связанные с деятельностью организации.

Финансовая поддержка 7 общественным организациям в сфере социальной защиты населения из средств муниципального бюджета за 12 месяцев 2019 года составила 1 259,5 тыс. руб.

В 2019 заключены соглашения о предоставлении субсидии на оказание финансовой поддержки общественным организациям Ленинского района из бюджета Ленинского муниципального района за счет средств бюджета Московской области в 2019 году в размере 100,0 тыс.руб. Ленинской районной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (Соглашение № 109 от 10.04.2019) и Ленинской районной общественной организации инвалидов-диабетиков (Соглашение № 110 от 10.04.2019).

Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СОНКО в сфере социальной защиты населения, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере социальной защиты населения за 12 мес. 2019 г. составила 3,00 %.

Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СОНКО в сфере образования, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере образования составила 3,29.

Организациям предоставляется:

- информационная поддержка: за 12 месяцев 2019 г. выпущено 146 видеосюжетов, 148 публикаций в периодических изданиях о деятельности СО НКО.

- Транспортное обеспечение поездок на тематические мероприятия: предоставлено 107 автобусов; 6 микроавтобуса, 4 спецтранспорта для колясочников; 20 автомобилей.

Более 350 человек - членов общественных организаций, осуществляющих деятельность на территории Ленинского района, посетили спектакли театра Российской Армии и театра Ермоловой. Кроме того, более 70 человек посетили спортивные мероприятия (хоккей, Арена ЦСКА). Билеты членам общественных организаций были предоставлены бесплатно.

**X. Муниципальная программа «Развитие системы информирования населения Ленинского муниципального района о деятельности органов муниципальной власти Ленинского района» на 2017 – 2021 гг.**

Программа утверждена постановлением главы администрации Ленинского муниципального района от 14.10.2016г. № 3561. В программу вносились изменения в течение 2017, 2018 годов.

В соответствии с муниципальной подпрограммой Ленинского муниципального района «Развитие системы информирования населения Ленинского муниципального района о деятельности органов муниципальной власти Ленинского района на 2017 – 2021 гг.» в 2019 году предусмотрено 64 685,30 руб. из бюджета Ленинского муниципального района.

Исполнение бюджета составило 60 796,50 руб. (93,99 %) из бюджета Ленинского муниципального района.

Основное мероприятие: 1 Информирование населения Ленинского района Московской области об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Московской области предусмотрено 64 685,30 руб., исполнено 60 796,50 руб. (93,99%).

Количественные результаты по основным показателям подпрограммы в целом соответствуют планируемым значениям.

**ХI. Муниципальная программа** **Ленинского муниципального района «Экология и окружающая среда» на 2017 – 2021 годы.**

Программа утверждена постановлением главы администрации Ленинского муниципального района от 14.10.2016 №3556. В программу вносились изменения в течение 2017, 2018, 2019 годов.

В соответствии c муниципальной программой «Экология и окружающая среда Ленинского муниципального района Московской области» на 2017-2021 годы объем финансирования бюджетных средств Ленинского муниципального на 2019 год составляет 2 970,8тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2019 года освоено 2819,60 тыс. рублей.

За текущий период проведено две межпоселенческие акции по посадке зеленых насаждений «Лес. Победы» и «Наш Лес. Посади свое дерево», для проведения которых за счет бюджетных средств Ленинского муниципального района было приобретено 1570 шт. саженцев деревьев и кустарников, которые были высажены на территориях образовательных учреждениях района, учреждениях культуры, а также на территориях общего пользования. Было приобретено более 2000 тыс. единиц агитационной продукции (ветровки, бейсболки, футболки) для участников акций.

Всего в акциях приняло участие более 7000 жителей района из них более 2000 учащихся общеобразовательных учреждений. На центральных площадках организовывались концертные и развлекательные программы для взрослых и детей, были организован пункты бесплатного горячего питания (полевые кухни).

В целях достижения значения показателя «Количество исследуемых компонентов окружающей среды» были проведены две межпоселенческие акции «Чистая вода!» и «Чистый воздух!» проводился отбор и анализ проб воды в 14 водных объектах, протекающих по территории Ленинского муниципального района. Также проводился отбор проб атмосферного воздуха в пяти точках зоны влияния промышленных предприятий.

Администрация Ленинского муниципального района уделяет большое внимание экологическому воспитанию подрастающего поколения, как самому эффективному и перспективному средству улучшения экологической ситуации. Ежегодно на территории муниципалитета проводятся мероприятия в рамках Дней защиты от экологической опасности.

В районе функционирует система всеобщего комплексного непрерывного экологического воспитания и образования, охватывающая процесс дошкольного, школьного и дополнительного образования – слет юных экологов Ленинского муниципального района, организуются выставки, проводятся экскурсии, конкурсы, викторины.

В целях достижения значения показателя «Организация мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению населения на территории Ленинского муниципального района Московской области» на базе библиотек и образовательных учреждений района было проведены более мероприятия экологической направленности.

**XII. Муниципальная программа Ленинского муниципального района «Развитие системы образования» на 2017-2021 годы**

Программа утверждена постановлением главы администрации Ленинского муниципального района от 14.10.2016г. № 3555. В программу вносились изменения в течение 2017, 2018, 2019 годов.

План по расходам за 2019 год составляет 3 997 698,3 тыс. рублей (без учета внебюджетных источников), исполнение составило 3 938 897,9 тыс. рублей, процент исполнения – 98,53 9%.

**Подпрограмма I «Дошкольное образование».**

На 2019 год в сети дошкольных образовательных учреждений района находятся 32 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, из них 18 бюджетных дошкольных образовательных учреждений, 14 автономных дошкольных образовательных учреждений, и 2 негосударственных частных образовательных учреждений.

**Средства бюджета Ленинского муниципального района**

Задача 1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет

1.2.3. Мероприятия по подготовке организаций дошкольного образования к новому учебному году - расход составил 16 456,4 тыс. рублей при плане 17 188,9 тыс. рублей.

1.3.2. Развитие вариативных форм, направленных на ликвидацию очередности - расход составил 3 985,1 тыс. рублей при плане 4 500,0 тыс. рублей.

Задача 2. Обеспечение 100 % доли воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

2.1.4. Субсидия муниципальным дошкольным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания – расход составил 201 695,7 тыс. рублей при плане 204 218,0 тыс. рублей.

2.1.5. Охрана муниципальных образовательных организаций – расход составил 25 166,6 тыс. рублей при плане 25 477,9 тыс. рублей.

2.1.6. Проведение обязательных, предварительных и периодических медицинских осмотров работников дошкольных организаций - расход составил 1 853,9 тыс. рублей при плане 2 057,6 тыс. рублей.

2.1.7. Бесплатное питание работников муниципальных организаций - расход составил 3 143,3 тыс. рублей при плане 5 074,0 тыс. рублей.

2.1.8. Повышение ставок заработной платы работникам муниципальных организаций, работающим в сельской местности - расход составил 2 522,3 тыс. рублей при плане 2 996,0 тыс. рублей.

2.1.11. Организация питания детей в образовательных организациях - расход составил 19 567,8 тыс. рублей при плане 19 649,3 тыс. рублей.

2.1.12. Компенсация родительской платы МОП - расход составил 3 335,1 тыс. рублей при плане 3 400,0 тыс. рублей.

2.2.2. Государственная поддержка частных дошкольных образовательных организаций с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений - расход составил 9 591,5 тыс. рублей при плане 11 377,0 тыс. рублей.

2.2.4. Внедрение технологий и моделей работы с одаренными детьми в дошкольных образовательных учреждениях - расход составил 319,0 тыс. рублей при плане 320,0 тыс. рублей. Проведены районные фестивали детского творчества «Мир музыки» и «Мир распахнутых сердец».

2.2.5. Внедрение эффективных программ здоровьесбережения, организация мероприятий для воспитанников и родителей по формированию здорового образа жизни и безопасного поведения детей - расход составил 116,2 тыс. рублей при плане 130,0 тыс. рублей.

2.2.6. Внедрение информационных систем и организация их работы (ЕИС) - расход составил 414,0 тыс. рублей при плане 550,0 тыс. рублей.

2.2.7. Закупка с установкой оборудования, мебели, мягкого и кухонного инвентаря, посуды для укрепления материально-технической базы муниципальных организаций дошкольного образования, в т. ч. специального оборудования для обеспечения противопожарной и антитеррористической безопасности организаций дошкольного образования - расход составил 5 925,6 тыс. рублей при плане 7 026,0 тыс. рублей.

2.2.9 Мероприятия, направленные на соблюдение правил и требований пожарной безопасности, включая расчет пожарных рисков - расход составил 3 520,4 тыс. рублей при плане 3 847,89 тыс. рублей.

2.2.10 Мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической безопасности - расход составил 679,0 тыс. рублей при плане 679,0 тыс. рублей.

**Средства бюджета Московской области:**

Задача 2. Обеспечение 100 % доли воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

2.1.1. Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность - расход составил 58 265,07 тыс. рублей при плане 67 719,0 тыс. рублей.

2.1.2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) - расход составил 977 958,0 тыс. рублей при плане 977 958,0 тыс. рублей.

2.1.3. Обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) - расход составил 57 805,15 тыс. рублей при плане 59 841,0 тыс. рублей.

2.2.2. Государственная поддержка частных дошкольных образовательных организаций с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений - расход составил 31 205,0 тыс. рублей при плане 31 205,0 тыс. рублей.

**Подпрограмма II «Общее образование»**

В 2019 году в районе функционирует 22 муниципальных общеобразовательных школы, из них 13 бюджетных общеобразовательных учреждений и 9 автономных общеобразовательных учреждений, и 3 негосударственных частных общеобразовательных учреждения.

**Средства бюджета Ленинского муниципального района**

Задача 1. Увеличение доли обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам

1.1.6. Обеспечение и проведение (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме ЕГЭ - расход составил 6 571,8 тыс. рублей при плане 7 113,0 тыс. рублей.

1.2.2. Субсидия муниципальным общеобразовательным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания – расход составил 188 483,5 тыс. рублей при плане 192 162,8 тыс. рублей.

1.2.6. Охрана муниципальных образовательных организаций – расход составил 25 833,2 тыс. рублей при плане 26 278,6 тыс. рублей.

1.3.6. Закупка с установкой оборудования, мебели, мягкого и кухонного инвентаря, посуды для укрепления материально-технической базы муниципальных образовательных организаций, в т.ч. специального оборудования для обеспечения противопожарной и антитеррористической безопасности образовательных организаций - расход составил 10 928,73 тыс. рублей при плане 12 608,0 тыс. рублей.

1.3.7 Мероприятия, направленные на соблюдение правил и требований пожарной безопасности, включая расчет пожарных рисков - расход составил 836,2 тыс. рублей при плане 1 181,1 тыс. рублей.

1.3.8 Мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической безопасности рисков - расход составил 1 544,05 тыс. рублей при плане 1 640,0 тыс. рублей.

1.4.1 Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области и в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам - расход составил 23 841,06 тыс. рублей при плане 24 241,0 тыс. рублей.

1.4.2. Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах - расход составил 1 844,1 тыс. рублей при плане 3 108,0 тыс. рублей.

1.4.4. Организация питания детей в образовательных организациях - расход составил 743,6 тыс. рублей при плане 743,6 тыс. рублей.

1.4.5. Вручение именных стипендий главы Ленинского муниципального района - расход составил 693,9 тыс. рублей при плане 725,0 тыс. рублей.

1.5.1 Организация мероприятий по обобщению и распространению передового опыта образовательных организаций и педагогов-победителей конкурса «Педагог года», августовская научно-практическая конференция, "День учителя" - расход составил 1 073,67 тыс. рублей при плане 1 130,0 тыс. рублей.

1.5.2. Поощрение лучших учителей, в том числе: - победителей конкурса в рамках приоритетного национального проекта «Образование», - лучших педагогов-наставников - расход составил 445,8 тыс. рублей при плане 456,0 тыс. рублей.

1.5.3. Проведение обязательных, предварительных и периодических медицинских осмотров работников МОУ - расход составил 2 056,8 тыс. рублей при плане 2 883,9 тыс. рублей.

1.5.4. Бесплатное питание работников муниципальных организаций - расход составил 88,0 тыс. рублей при плане 273,0 тыс. рублей.

Задача 2. Снижение доли обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену

2.1.1. Мероприятия по подготовке общеобразовательных организаций к новому учебному году – расход составил 76 807,7 тыс. рублей при плане 77 105,9 тыс. рублей.

Е1.1 Субсидия на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков - расход составил 40,13 тыс. рублей при плане 40,13 тыс. рублей.

Е1.2 Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Московской области на создание центров образования цифрового и гуманитарного профиле навыков - расход составил 744,19 тыс. рублей при плане 744,19 тыс. рублей.

Е1.3. Капитальные вложения в объекты общего образования – расход составил 0,0 тыс. рублей при плане 150,0 тыс. рублей.

Е1.4 Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения образования – расход составил 19 997,05 тыс. рублей при плане 20 000,0 тыс. рублей.

**Средства бюджета Московской области**

Задача 1. Увеличение доли обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам

1.2.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) - расход составил 1 554 763,7 тыс. рублей при плане 1 554 994,8 тыс. рублей.

1.2.3. Обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) - расход составил 22 807,0 тыс. рублей при плане 24 557,0тыс. рублей.

1.2.5. Обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Ленинского муниципального района - расход составил 7 705,04 тыс. рублей при плане 7 928,0 тыс. рублей.

1.4.1. Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области и в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам - расход составил 94 150,55 тыс. рублей при плане 94 151,0 тыс. рублей.

1.4.2. Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах - расход составил 304,0 тыс. рублей при плане 304,0 тыс. рублей.

1.4.3. Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области - расход составил 28,07 тыс. рублей при плане 47,0 тыс. рублей. Расходы осуществлены по фактически предоставленным документам.

Задача 2. Снижение доли обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену

1.1 Субсидия на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков - расход составил 1605,11 тыс. рублей при плане 1605,11 тыс. рублей.

1.2 Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Московской области на создание центров образования цифрового и гуманитарного профиле навыков - расход составил 248,06 тыс. рублей при плане 249,0 тыс. рублей.

1.4 Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения образования – расход составил 79 988,2 тыс. рублей при плане 80 000,0 тыс. рублей.

**Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»**

В районе функционируют 2 Центра детского творчества (МБУ ДО ЦДТ "Гармония" – в пос. Развилка и МАУ ДО ЦДТ "Импульс" – в г. Видное) и МАУ ДО центр «Дельфин».

 **Средства бюджета Ленинского муниципального района**

Задача 1. Увеличение численности детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях

1.1.1. Развитие муниципальной системы выявления и развития молодых талантов, участие обучающихся в творческих олимпиадах, конкурсах и фестивалях муниципального, областного, межрегионального, федерального и международного уровня (- Фестивали детского творчества, - Выпускной бал, - День первоклассника, - Районные конкурсы «Рыцарь года» и «Видновчанка» и др.) - расход составил 6 322,32 тыс. рублей при плане 6 620,0 тыс. рублей.

Задача 2. Увеличение численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам

2.1.1. Субсидия муниципальным организациям дополнительного образования детей системы образования на финансовое обеспечение муниципального задания - расход составил 121 217,08 тыс. рублей при плане 122 119,9,0 тыс. рублей.

2.1.2 Обеспечение деятельности Детских школ искусств Ленинского муниципального района - расход составил 125 052,07 тыс. рублей при плане 124 150,20 тыс. рублей.

2.1.4 Закупка с установкой оборудования, мебели, мягкого и кухонного инвентаря, посуды для укрепления материально-технической базы муниципальных образовательных организаций, в т.ч. специального оборудования для обеспечения противопожарной и антитеррористической безопасности образовательных организаций - расход составил 1 595,8 тыс. рублей при плане 1 976,8 тыс. рублей.

2.1.5 Охрана муниципальных образовательных организаций - расход составил 3 349,52 тыс. рублей при плане 3 349,6тыс. рублей.

2.1.6 Мероприятия по подготовке организаций дополнительного образования детей к новому учебному году - расход составил 4 724,6 тыс. рублей при плане 4 975,6 тыс. рублей.

2.1.7 Проведение обязательных, предварительных и периодических медицинских осмотров работников системы дополнительного образования детей - расход составил 279,65 тыс. рублей при плане 391,0 тыс. рублей.

2.1.10 Проведение учебно-тренировочных сборов, спортивных соревнований обучающихся и воспитанников МАУ ДО ЦЕНТР «Дельфин» – расход составил 1 235,85 тыс. рублей при плане 1 269,0 тыс. рублей.

2.1.12 Мероприятия, направленные на соблюдение правил и требований безопасности, включая расчет пожарных рисков – расход составил 98,93 тыс. рублей при плане 139,0 тыс. рублей.

2.1.13 Мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической безопасности – расход составил 89,9 тыс. рублей при плане 140,0 тыс. рублей.

Задача 3. Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, или при их участии:

3.1.1 Реализация мер, направленных на воспитание гражданской идентичности, толерантности, патриотизма – расход составил 270,0 тыс. рублей при плане 270,0 тыс. рублей. Проведены военно-спортивная игра «Зарница» и «Смотр строя и песни».

3.1.2 Реализация мер, направленных на духовно – нравственное воспитание детей, в том числе: Рождественские образовательные чтения; Районные конкурсы духовно – нравственной направленности и др. - расход составил 719,22 тыс. рублей при плане 720,0 тыс.

3.1.9 Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. - расход составил 6 049,08 тыс. рублей при плане 7 688,2 тыс.

1.1 Обеспечение детских музыкальных школ и школ искусств необходимыми музыкальными инструментами. - расход составил 3 307,5 тыс. рублей при плане 3 427,5 тыс.

**Средства бюджета Московской области**

1.1 Обеспечение детских музыкальных школ и школ искусств необходимыми музыкальными инструментами. - расход составил 3 307,5 тыс. рублей при плане 3 307,5 тыс.

2.1 Адресное финансирование муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры Московской области, направленное на поддержку одаренных детей. - расход составил 1 500,0 тыс. рублей при плане 1 500,0 тыс.

**Подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма».**

**Средства Ленинского муниципального района**

Задача 1. Повышение качества и эффективности муниципальных услуг в системе образования Ленинского муниципального района

1.1.1. Выполнение функций Управления образования администрации Ленинского муниципального района – расход составил 40 762,0 тыс. рублей при плане 41 582,8 тыс. рублей.

1.1.2. Выполнение функций Централизованной бухгалтерии учреждений образования - расход составил 34 020,5 тыс. рублей при плане 41 699,7 тыс. рублей.

1.1.3. Выполнение функций МКОУ Учебно-методического образовательного

центра - расход составил 14 606,9 тыс. рублей при плане 14 871,0 тыс. рублей.

1.1.4. Мероприятия по защите информации, обеспечению безопасности информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные населения- расход составил 300,0 тыс. рублей при плане 460,0 тыс. рублей.

1.1.6. Подарочные сертификаты главы учреждениям-юбилярам - расход составил 826,2 тыс. рублей при плане 900,0 тыс. рублей.

1.1.3. Выполнение функций МКОУ Учебно-методического образовательного

центра - расход составил 14 606,9 тыс. рублей при плане 14 871,0 тыс. рублей.

**Подпрограмма V «Организация отдыха детей в каникулярное время».**

**Средства Ленинского муниципального района**

Задача: 1. Сохранение и развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей

1.1.1 Организация летнего отдыха и оздоровления детей на базе лагерей дневного пребывания - расход составил 5 035,4 тыс. рублей при плане 5 154,8 тыс. рублей.

1.1.2 Расходы на приобретение бесплатных путевок в организации отдыха и оздоровления для талантливой молодежи - расход составил 1 574,1 тыс. рублей при плане 1 574,1 тыс. рублей.

1.1.3 Организация профильных палаточных лагерей - расход составил 210,0 тыс. рублей при плане 210,0 тыс. рублей.

1.1.4 Частичная оплата и частичная компенсация стоимости за самостоятельно приобретенные путевки в загородные ДОЛ, ДСОЛ - расход составил 3 287,13 тыс. рублей при плане 3 287,13 тыс. рублей.

Задача: 2 Создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей во время пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления

2.1.2 Организация мероприятий, детских оздоровительных и досуговых площадок при учреждениях образования, культуре и спорту - расход составил 207,06 тыс. рублей при плане 220,0 тыс. рублей.

2.1.3 Расходы на приобретение бесплатных путевок в организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - расход составил 2 891,10 тыс. рублей при плане 3 217,1 тыс. рублей.

**Средства бюджета Московской области**

Задача: 1. Сохранение и развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей

1.1.1 Организация летнего отдыха и оздоровления детей на базе лагерей дневного пребывания - расход составил 1 146,6 тыс. рублей при плане 1 146,6 тыс. рублей.

1.1.3 Организация профильных палаточных лагерей - расход составил 1 140,0 тыс. рублей при плане 1 140,0 тыс. рублей.

Задача: 2 Создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей во время пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления

2.1.3 Расходы на приобретение бесплатных путевок в организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - расход составил 3 446,40 тыс. рублей при плане 3 446,40 тыс. рублей.

В целом значения приоритетных показателей достигнуты.

**XIII. Муниципальная программа «Жилище» Ленинского муниципального района Московской области на 2014-2024 годы.**

Программа утверждена постановлением главы администрации Ленинского муниципального района от 14.10.2016г. №3558. В программу вносились изменения в течение 2017, 2019 года.

**Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»** из бюджета Московской области предусмотрено 16617,0 тыс. руб. - администрацией Ленинского муниципального района приобретены 4 жилых помещения и предоставлены детям, исполнено 16310,0 тыс. руб.

**Подпрограмма «Обеспечение жильем инвалидов и ветеранов боевых действий**» - из федерального бюджета было предусмотрено 2204,0 тыс. руб., однако, граждан, изъявивших желание получить социальную выплату, не имеется. В связи с чем, в Министерство жилищной политики Московской области было направлено письмо о возврате бюджетных средств.

Количественные результаты по основным показателям подпрограммы в целом соответствуют планируемым значениям.

**Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства»** входит в состав муниципальной программы «Жилище Ленинского муниципального района Московской области на 2014-2024 годы», утвержденной Постановлением администрации Ленинского муниципального района Московской области от 26.04.2018 №1250 (с изм. от 11.10.2019 №3816).

В целях исполнения муниципальных услуг по «Направлению уведомлений о соответствии или несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, а также уведомлении о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов» данная подпрограмма финансируется из бюджета Московской области в объеме 886,0 тыс.руб. Освоено 244,5 тыс.руб.

Планируемое и достигнутое значение показателя на 2019 года ко количеству выданных уведомлений составляет 2500 шт.

За 2019 год введено в эксплуатацию 760,57 тыс.кв.м жилья. Прогнозное значение показателя «Годовой объем ввода жилья» 700 тыс.кв.м. Данное увеличение окончанием строительства ряда многоквартирных жилых домов с опережением сроков.

Показатель «Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса» за 2019 год составил 31,29 тыс.кв.м. Данное увеличение обусловлено изменением условий отнесения жилых помещений к жилью экономического класса, утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 14.11.16 №800/пр, и увеличение доли строительства индивидуальных жилых домов малой площади.

**Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке»** входит всостав муниципальной программы «Жилище Ленинского муниципального района Московской области на 2014-2024 годы», утвержденной Постановлением администрации Ленинского муниципального района Московской области от 26.04.2018 №1250 (с изм. от 11.10.2019 №3816).

Данная подпрограмма не требует финансирования, так как в Ленинском муниципальном районе Московской области переселение жителей из аварийного жилого фонда осуществляется за счет средств инвесторов, ведущих строительство жилых домов на территории Ленинского района.

По состоянию на 2019 год на территории Ленинского муниципального района расположен один жилой дом, признанный в установленном порядке аварийным - постановление администрации Ленинского муниципального района от 01.12.2016 №4138 "О признании многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д.40". В соответствии со ст. 89 Жилищного Кодекса Российской Федерации на основании Постановлений администрации Ленинского муниципального района от 07.02.2017 №№346, 342, 347 и от 02.05.2017 №1517 произведено переселение граждан-нанимателей жилых помещений по договорам социального найма. Собственниками жилых помещений указанного дома принято решение о реконструкции жилого дома.

В связи с вышеизложенным, указанный жилой дом не включен в подпрограмму по расселению аварийного жилого фонда МП «Жилище».

**XIV. Муниципальная программа Ленинского муниципального района «Сельское хозяйство» на 2014-2020 годы.**

Программа утверждена постановлением главы администрации Ленинского муниципального района от 17.03.2016г. № 828. В программу вносились изменения в течение 2017, 2018, 2019 годов.

В расчет количественных и качественных показателей эффективности реализации программы включены предприятия АПК:

- ЗАО «Совхоз имени Ленина» - сельское поселение Совхоз имени Ленина;

- КФХ Дементьев Д.В. – сельское поселение Молоковское;

- личные хозяйства населения района.

ЗАО «Совхоз имени Ленина» в настоящее время ведет деятельность в следующих направлениях: садоводство, овощеводство, животноводство и агротуризм, а также известно как крупнейший производитель садовой земляники в стране.

За период 2016-2017 годов предприятием был реализован крупный инвестиционный проект по строительству роботизированной фермы на 480 голов. На предприятии проведена работа по повышению продуктивности животных, за последние годы надой на одну фуражную корову составляет более 10000 кг. Учитывая вышеизложенное, данное предприятие не может реализовать новые инвестиционные проекты по реконструкции (строительству) животноводческих ферм и вводу новых скотомест.

В 2019 году 5 скотомест введены образованным КФХ Дементьев Д.В. Иных предприятий, занимающихся скотоводством, на территории района нет.

КФХ Дементьев – хозяйство, зарегистрированное на территории района в 2018 году. Свою деятельность ведет в направлениях растениеводства и животноводства, в настоящее время имеет 13 голов коров молочного направления, около 30 голов мелкого рогатого скота (овцы и козы), более 100 голов различных видов домашней птицы.

Невыполнение годового плана (160 га) по вовлечению в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий затрудняется тем, что владельцы участков не являются сельхозтоваропроизводителями и не готовы предоставить заинтересованным лицам участки для использования по назначению на правах долгосрочной аренды.

В соответствии с поручением Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева на территории региона проводится работа по уничтожению борщевика Сосновского.

Большие площади произрастания борщевика Сосновского выявлены на территории сельского поселения Булатниковское: вблизи д. Вырубово, п. Битца, д. Жабкино, д. Дрожжино, в пойме р. Битца, а также вдоль Расторгуевского шоссе и железной дороги в районе пл. Битца.

На территории Ленинского муниципального района на землях неразграниченной государственной и муниципальной собственности борьба с вредоносным растением осуществлялась силами МБУ «Дорсервис» с привлечением подрядных организаций.

По результатам 2019 года обработано от борщевика муниципальных земель и земель неразграниченной собственности - 18 га (план 12 га).