**Аналитическая записка о реализации муниципальных программ**

**Ленинского городского округа за 2022 год.**

В Ленинском городском округе Московской области в 2022 году реализовывалось 19 муниципальных программ в соответствии с «Перечнем муниципальных программ Ленинского городского округа Московской области», утвержденным постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 08.02.2022 № 435.

Плановый объем финансирования муниципальных программ из всех источников финансирования в 2022 году составил 15 489 421,22 млн. руб. Фактическое исполнение – 15 375 753,20 млн. руб. или 99,27% от плана.

В ходе реализации в 2022 году исполнение по муниципальным программам составило:

- «Здравоохранение» - 98,78%;

- «Культура» - 99,61%;

- «Образование» - 98,42%;

- «Социальная защита населения» - 97,57%;

- «Спорт» - 99,88%;

- «Развитие сельского хозяйства» - 100,00%.

- «Экология и окружающая среда» - 99,81%;

- «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» - 94,64%;

- «Жилище» - 97,01% (с учетом внебюджетных источников);

- «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» - 92,14% (с учетом внебюджетных источников);

- «Предпринимательство» - 154,16% (с учетом внебюджетных источников);

- «Управление имуществом и муниципальными финансами» - 98,66%;

- «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» - 98,75%;

- «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» - 98,99%;

- «Цифровое муниципальное образование» - 98,32%;

- «Архитектура и градостроительство» - 97,08%;

- «Формирование современной комфортной городской среды» - 99,14% (с учетом внебюджетных источников) ;

- «Строительство объектов социальной инфраструктуры» - 99,19%.

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2021 – 2024 годы не финансировалась.

**I. Муниципальная программа Ленинского городского округа «Здравоохранение»**

**на 2021-2024 годы**

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2321.

На реализацию мероприятий, предусмотренных в муниципальной программе Ленинского городского округа «Здравоохранение» на 2021-2024 годы, в бюджете Ленинского городского бюджета запланировано 12 338,0 тыс. руб., освоено – 12 187,82 тыс. руб.

В муниципальную программу включены 2 подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»;

- подпрограмма 5 «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи».

**Подпрограмма I. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи».**

Подпрограмма направлена на осуществление мероприятий по увеличению числа лиц, принявших участие в мероприятиях профилактической направленности, снижение смертности, оказание материальной помощи на приобретение лекарственных препаратов, гражданам, имеющим социально значимые заболевания, совершенствование инженерных коммуникаций и прилегающих дорог к медицинским организациям.

На данную подпрограмму в 2022 году из средств бюджета Ленинского городского округа выделено 3 700,0 тыс. руб.

По итогам 12 месяцев 2022 г. на эти цели освоено 3 697,19 тыс. руб. Компенсацию денежных средств за приобретенные лекарственные препараты, отсутствующие в аптечных пунктах по льготному отпуску лекарственных препаратов, получили 130 человек.

Количественные результаты по основным показателям подпрограммы в целом соответствуют планируемым значениям.

**Подпрограмма V. «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи».**

Подпрограмма направлена на увеличение обеспеченности населения врачами и средним медицинским персоналом, развитие мер социальной поддержки медицинских работников, работающих в государственных учреждениях здравоохранения на территории округа.

На данную подпрограмму в 2022 г. из средств бюджета Ленинского городского округа предусмотрено 8 638,0 тыс. руб.

Денежные средства предусмотрены на оплату проезда иногородним медицинским работникам (32 получателей); выплату молодым специалистам учреждений здравоохранения (66 получателей); частичную компенсацию платы за наём жилого помещения по договору найма жилого помещения медицинским работникам (9 получателей); частичное возмещение расходов на содержание жилых помещений в общежитиях для работников государственных учреждений здравоохранения, осуществляющих трудовую деятельность на территории Ленинского городского округа (15 получателей).

По итогам 12 месяцев 2022 года на эти цели освоено 8 490,63 тыс. руб.

Количественные результаты по показателям программы в целом соответствуют планируемым значениям.

**II. Муниципальная программа Ленинского городского округа «Культура» на 2021-2024 годы.**

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2341.

В 2022 году на реализацию Программы предусмотрено финансирование в сумме 565 013,13 тыс. руб. В том числе за счет средств бюджета муниципального образования Ленинский городской округ 553 232,68 тыс. руб., за счет средств бюджета Московской области –11 180,40 тыс. руб., за счет средств Федерального бюджета – 600,06 тыс. руб. Фактическое исполнение за 2022 год составляет 562 800,73 тыс. руб., из них за счет средств бюджета муниципального образования Ленинский городской округ 551 151,64 тыс. руб., за счет средств бюджета Московской области – 11 049,03 тыс. руб., за счет средств Федерального бюджета – 600,06 тыс. руб.

Основными задачами муниципальной программы являются:

- повышение качества услуг в сфере культуры, туризма и архивного дела в Ленинском городском округе Московской области;

- развитие культурного пространства Ленинского городского округа и сохранение традиций отечественной культуры;

- поддержка и развитие творческой деятельности на территории Ленинского городского округа;

- модернизация инфраструктуры сферы культуры Ленинского городского округа;

- поддержка кадрового потенциала сферы культуры;

- хранение, комплектование, учет и использование документов архива городского округа.

Муниципальная программа Ленинского городского округа «Культура» на 2021-2024 годы включает в себя 9 подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»

Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов»

Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела»

Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»

Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры»

Подпрограмма 6 «Развитие образования в сфере культуры Московской области»

Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела»

Подпрограмма 8 «Обеспечивающая программа»

Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха».

Фактическое исполнение по подпрограммам за 2022 год следующее.

Подпрограммы 1, 2 в 2022 году не финансировались.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Подраз дела | Подразделы классификации расходов бюджета | Источник финансирования | Утверждено на 2022 год | Исполнено за 2022 год | % исполнения |
| ***Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела»*** | | | | | |
| 0801 0802 | «Культура» | Бюджет  Ленинского городского округа | 56 487,48 | 56 468,2 | 99,97 |
| Средства Московской области | 500,06 | 500,06 | 100 |
| Средства Федерального бюджета | 392,90 | 392,90 | 100 |
|  | | | | | |
| ***Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»*** | | | | | |
| 0801 | «Культура» | Бюджет Ленинского городского округа | 232074,80 | 231323,70 | 99,68 |
| Средства Московской области | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ***Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры»*** | | | | | |
| 0804 | «Культура» | Бюджет Ленинского городского округа | 19397,22 | 19394,08 | 99,98 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ***Подпрограмма 6 «Развитие образования в сфере культуры Московской области»*** | | | | | |
| 0801 | «Культура» | Бюджет Ленинского городского округа | 135784,90 | 135687,57 | 99,93 |
| Средства бюджета Московской области | 5217,00 | 5217,00 | 100 |
| ***Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела»*** | | | | | |
| 0801 | «Культура» | Бюджет Ленинского городского округа | 462,54 | 462,54 | 100 |
| Средства Московской области | 5533,00 | 5401,63 | 97,63 |
| ***Подпрограмма 8 «Обеспечивающая программа»*** | | | | | |
| 0801 | «Культура» | Бюджет Ленинского городского округа | 56680,73 | 56010,53 | 98,82 |
| Средства Московской области | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ***Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха»*** | | | | | |
| 0801 | «Культура» | Бюджет Ленинского городского округа | 52482,50 | 51942,71 | 98,97 |
| Средства Московской области | 0,00 | 0,00 | 0 |

В ходе реализации мероприятий данной муниципальной программы за 2022 год достигнуты следующие результаты:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | | Единица измерения | Отчётный базовый период/Базовое значение показателя  (на начало реализации подпрограммы) | Значение показателя по годам реализации | | |
| за 2022 года (достигнутое значение) | 2022 год (планируемое значение) | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела» | | | | | | | |
| 1. | Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области | | тыс. человек | 208,934 | 224,703 | | 224,703 |
| 2. | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек) | | процент | - | 110 | | 110 |
| Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» | | | | | | | |
| 1. | | Число посещений культурных мероприятий | тыс. единиц | 508,566 | 559,423 | 559,423 | |
| 2. | | Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную (муниципальную) поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям культуры | Человек | - | 189 | 69 | |
| Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области» | | | | | | | |
| 1. | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование | | Единица | 1 | 0 | 0 | |
| Подпрограмма 6 «Развитие образования в сфере культуры Московской области» | | | | | | | |
| 1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры | | процент | 8,3 | 9,5 | 9,5 | |
| 2. | Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, обучающихся по предпрофессиональным программам в области искусств | | процент | 2,9 | 3,3 | 3,3 | |
| Подпрограмма «7 Развитие архивного дела в Московской области» | | | | | | | |
| 1. | 2022 Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве | | процент | 100 | 105 | 135 | |
| 2. | 2022 Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных "Архивный фонд", от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве | | процент | 100 | 99,3 | 100 | |
| 3. | 2022 Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования | | процент | 1,4 | 1,6 | 1,6 | |
| 4. | 2022 Доля субвенции бюджету муниципального образования Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальном архиве, освоенная бюджетом муниципального образования Московской области, в общей сумме указанной субвенции | | процент | 94,87 | 97,63 | 98,90 | |
| Подпрограмма 8 «Обеспечивающая подпрограмма» | | | | | | | |
|  | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области | | процент | 100 | 100 | 100 | |
| Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха» | | | | | | | |
| 1. | Увеличение числа посещений мероприятий (в части парка) по отношению к 2020 году. | | В процентах к базовому году | 100 | 135 | 105 | |

**III. Муниципальная программа Ленинского городского округа «Образование» на 2021-2024 годы.**

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2342.

Плановое значение финансирования всех мероприятий программы на 2022 год - 5 426 624,82 тысяч рублей. Фактический объём исполнения составил 5 340 752,21 тысяч рублей или 98,42% от плана. Источниками финансирования программы в 2022 году являлись:

- средства федерального бюджета в сумме 189 571,44 тысяч рублей, из них освоено 177 538,13 тысяч рублей (93,65%);

- средства бюджета Московской области в сумме 3 900 116,79 тысяч рублей, из них освоено 3 838 336,41 тысяч рублей (98,41%);

- собственные средства бюджета Ленинского городского округа в сумме 1 336 936,59 тысяч рублей, освоены в объеме 1 324 877,66 тысяч рублей (99,11%);

Программа включает в себя 5 подпрограмм:

- «Дошкольное образование»;

- «Общее образование»;

- «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождения детей»;

- «Профессиональное образование»;

- «Обеспечивающая программа».

**Подпрограмма 1 «Дошкольное образование».**

Подпрограмма направлена на решение проблемы, связанной с обеспечением доступности и повышения качества услуг дошкольного образования. Данная подпрограмма обеспечивает достижение одного из основных результатов муниципальной программы – 100% доступа к услугам дошкольного образования детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, нуждающихся в услуге дошкольного образования.

Плановый объем средств на финансирование подпрограммы составил 389 504,53 тысяч рублей, в том числе из средств бюджета Московской области – 162 747,93 тысяч рублей, собственные средства – 226 756,59 тысяч рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы были израсходованы средства в сумме 352 491,89 тысяч рублей (90,5%), из них средства бюджета Московской области – 127 681,86 тысяч рублей (78,45%), средства бюджета Ленинского городского округа – 224 810,03 тысяч рублей (99,14%).

В 2022 году в Ленинском городском округе прошла реорганизация учреждений дошкольного образования путем их присоединения к общеобразовательным организациям. Таким образом, с 01.09.2022 года в системе образования Ленинского городского округа работают 4 муниципальные дошкольные образовательные организации, дошкольные отделения при 17 муниципальных общеобразовательных организациях (всего 50 дошкольных зданий) и 10 мини-садов, в которых осуществляется присмотр и уход за детьми. Общий контингент воспитанников составляет по состоянию на 01.12.2022 составлял 14690 детей.

С 2022 года расходы, направленные на финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), включены в мероприятие 01.16 подпрограммы II «Общее образование». Таким образом, денежные средства, предусмотренные подпрограммой I «Дошкольное образование», в 2022 году были направлены на укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта, профессиональную охрану учреждений дошкольного образования, выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, на создание и содержание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в мини-садах, государственную поддержку частных дошкольных образовательных организаций.

В рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости» осуществляется государственная поддержка частных дошкольных образовательных организаций с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений. Расходы по данному мероприятию в 2022 году составили 48 898,12 тысяч рублей, из которых средства бюджета Московской области – 37 359,36 тысяч рублей, собственные средства – 11 538,76 тысяч рублей. Процент исполнения – 96,69%. Неполное освоение средств данной субсидии связано с тем, что с июля 2022 года Управлением образования администрации Ленинского городского округа приостановлено финансирование ЧУДО «Маленькая страна на Твардовского 40» (Видное, Молоково) в связи с непредоставлением частной образовательной организацией документов, запрашиваемых в рамках проведения внеплановой проверки целевого использования средств субсидии.

Расходы за счет средств субвенции, которую получили частные детские сады из средств бюджета Московской области на финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение дошкольного образования, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в 2022 году были отражены в мероприятии 01.17 подпрограммы II «Общее образование».

На территории Ленинского городского округа Московской области продолжает реализовываться проект по созданию мини-детсадов (групп по присмотру и уходу за детьми). В 2022 году в рамках вышеуказанного проекта осуществлялось финансирование расходов на содержание 750 мест в мини-садах, открытых на базе МАОУ «Видновская гимназия», МБОУ «Лопатинская СОШ», МБДОУ «Д/с № 27 «Бобренок», МАОУ Видновской СОШ № 9, МБОУ «Видновсая СОШ № 5 с УИОП», МБОУ Видновской СОШ № 1, МАОУ «Бутовская СОШ № 2», МБОУ «Мисайловская СОШ № 1». На реализацию данного мероприятия были запланированы денежные средства в размере 60 087,00 тысяч рублей, в том числе из средств бюджета Московской области – 46 027,00 тысяч рублей, собственные средства – 14 060,00 тысяч рублей. Фактические расходы по данному направлению составили 36 262,19 тысяч рублей (60,35%), из них средства бюджета Московской области 23 550,66 тысяч рублей (51,17%) и средства местного бюджета 12 711,53 тысяч рублей (90,41%).

В рамках реализации мероприятия «Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта учреждений дошкольного образования» в 2022 году проведен текущий ремонт помещений в детском саду № 7 «Лесная сказка» и № 45 «Сказка». укреплена материально-техническая база в 3 учреждениях дошкольного образования.

Также, по данному мероприятию в декабре 2022 года были уточнены ранее понесенные расходы бюджета Ленинского городского округа в связи с освобождением от родительской платы семей граждан, призванных по мобилизации, дети которых посещали муниципальные образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования. По причине допущенной технической ошибки и поздних сроков уточнения данных расходов (уточнение по типу средств проведено 30.12.2022), в утвержденной версии программы разделение по источникам финансирования мероприятий 2.4,2.5 подпрограммы I и 1.6 подпрограммы II отражено некорректно.

На вышеуказанные цели из средств бюджета Ленинского городского округа было выделено 172 319,91 тысяч рублей (из них 87,93 тысяч рублей – средства бюджета Московской области) при плане 172 327,68 тысяч рублей. Таким образом, процент освоения денежных средств по данному мероприятию составил почти 100 %.

Средняя заработная плата педагогических работников ДОУ по итогам 2022 года составила 70 156,50 руб. и превысила плановое значение 58 997,10 руб. Отношение среднемесячной з/платы педагогических работников в ДОУ к среднемесячной з/плате в общеобразовательных организациях составило 118,92 %.

Количественные результаты по основным показателям Подпрограммы I в целом соответствуют планируемым значениям.

**Подпрограмма 2 «Общее образование».**

Подпрограмма направлена на решение проблемы доступности и повышения качества услуг общего образования в соответствии с потребностями граждан и требованиями инновационного развития экономики Ленинского городского округа.

Исполнение по данной подпрограмме 4 778 808,63 тысяч рублей, что составило 99,04 % от плана 4 825 318,21 тысяч рублей, в том числе:

- средства бюджета Московской области освоены в сумме 3 705 143,55 тысяч рублей, что составило 99,28 % от плана (3 731 857,86 тысяч рублей);

- средства городского округа освоены в сумме 896 126,94 тысяч рублей, что составило 99,14 % от плана (903 888,92 тысяч рублей);

- средства федерального бюджета предусмотрены в сумме 189 571,44 тысяч рублей, исполнены на 93,65 % или в сумме 177 538,13 тысяч рублей;

В 2022 году в Ленинском городском округе функционировало 17 общеобразовательных организаций с общим контингентом обучающихся – 35197 человек (по состоянию на 01.12.2022), в том числе 2 школы с углубленным изучением отдельных предметов, 1-гимназия, 1-лицей.

Общий объем средств субсидии Московской области, направленной муниципальным образовательным организациям на финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в 2022 году составил 3 511 796,14 тысяч рублей (99,74%) при плановом значении 3 520 905,00 тысяч рублей.

Контингент воспитанников частных детских садов составил на конец 2022 года 554 ребенка, контингент обучающихся частных школ - 187 детей. Размер субвенции, которую получили в 2022 году частные общеобразовательные и дошкольные образовательные организации из средств бюджета Московской области на финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), составил 70 304,65 тысяч рублей (98,22% исполнения).

В 2022 году в рамках мероприятия «Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта общеобразовательных организаций» были осуществлены ремонты и благоустройство территории 15 образовательных комплексов, укреплена материально-техническая база в 9 учреждениях, а также осуществлен подвоз обучающихся к МБОУ «Лопатинская СОШ». Расходы по данному мероприятию составили на сумму 173 510,10 тысяч рублей при плане 173 510,24 тысяч рублей. Освоение составило 100%.

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на базе МБОУ «Лопатинская СОШ», МАОУ «СОШ Совхоза им. Ленина» открыты центры образования естественно-научного и технологического направления «Точка Роста». На реализацию проекта выделены денежные средства в размере 3 215,94 тысяч рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 2 353,12 тысяч рублей, из областного бюджета – 784,38 тысяч рублей, из местного бюджета – 78,44 тысяч рублей. На указанные цели в 2022 году израсходовано 3 082,39 тысяч рублей (95,85%), в том числе из средств федерального бюджета – 2 255,41 тысяч рублей (95,85%), из областного бюджета – 751,80 тысяч рублей (95,85%), из местного бюджета – 75,18, тысяч рублей (99,84%). Также, в целях оснащения созданных центров необходимым оборудованием и мебелью в местном бюджете были предусмотрены денежные средства в размере 2 000,00 тысяч рублей (100% освоения).

Более тысячи педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций получали ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство. На указанные цели в 2022 году выделено 81 636,00 тысяч рублей из федерального бюджета. На выплаты педагогическим работникам в 2022 году израсходовано 81 636,00 тысяч рублей. Денежные средства освоены в полном объеме.

В рамках реализации мероприятия «Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области» в 2022 году обучающемуся из МАОУ «СОШ совхоза им. Ленина» предоставлена компенсация проезда к месту учебы и обратно. На реализацию указанного мероприятия предусмотрены денежные средства в размере 6 ,00 тыс. руб., израсходовано 0,76 тыс. руб., что составляет 12,71% от планового значения. Неполное освоение средств по данному мероприятию объясняется тем, что финансирование осуществлялось на основании документов, подтверждающих расходы.

В рамках мероприятия «Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах» в 2022 году обеспечено содержание 3 автобусов для подвоза обучающихся в Молоковскую СОШ и Видновскую СОШ № 11, а также осуществлен подвоз обучающихся в Развилковскую СОШ с УИОП. На реализацию мероприятия выделены денежные средства в размере 31 175,21 тысяч рублей, в том числе из областного бюджета – 613,00 тысяч рублей, из местного бюджета – 30 562,21 тысяч рублей. Освоение денежных средств по указанному мероприятию составило – 100%.

В рамках реализации мероприятия «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» в 2022 году организовано бесплатное горячее питание для 100% обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях. На реализацию мероприятия выделены денежные средства в размере 186 202,80 тысяч рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 104 273,57 тысяч рублей, из областного бюджета – 63 308,95 тысяч рублей, из местного бюджета – 18 620,28 тысяч рублей. На указанные цели в 2022 году израсходовано 164 889,23 тысяч рублей (88,55%), в том числе из средств федерального бюджета – 92 337,97 тысяч рублей (88,55%), из областного бюджета – 56 062,34 тысяч рублей (88,55%), из местного бюджета – 16 488,92 тысяч рублей (88,55%).

Кроме этого, льготным питанием обеспечено 6363 обучающихся (в том числе 117 детей из семей военнослужащих), получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях. На указанные цели израсходовано 98 679,16 тысяч рублей (89,05% от плана), в том числе 63 227,33 тысяч рублей – это средства бюджета Московской области (87,48% от плана), 35 451,83 тысяч рублей – средства Ленинского городского округа (91,98% от плана).

В рамках реализации мероприятия «Материально-техническое обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области в целях организации автоматизированной системы учета предоставления питания обучающимся» в 17 общеобразовательных организациях установлено 26 комплектов оборудования для организации автоматизированной системы учета предоставления питания обучающимся. Расходы на указанные цели составили 1560,00 тысяч рублей за счет средств бюджета Московской области (100% освоения).

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена» на организацию и проведение государственной итоговой аттестации в 2022 году в бюджете Ленинского городского округа были запланированы денежные средства в размере 27 795,75 тысяч рублей. Расходы на указанные цели из средств местного бюджета составили 27 715,08 тысяч рублей (99,71%).

В рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» в 13 школах Ленинского городского округа обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (6,5 ставок). На указанные цели в 2022 году было предусмотрено 1 745,00 тысяч рублей, в том числе 1 308,75 тысяч рублей – это средства федерального бюджета, 436,25 тысяч рублей – средства областного бюджета. Денежные средства реализованы полностью.

Средняя заработная плата педагогических работников в общеобразовательных организациях по итогам 2022 года составила 78 924,70 руб. и превысила плановое значение 55 049,80 руб. Отношение среднемесячной з/платы педагогических работников в общеобразовательных организациях к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Московской области составило 143,37%.

Количественные результаты по основным показателям подпрограммы в целом соответствуют планируемым значениям. Планируемое значение показателя «Доля выпускников текущего года, набравших 250 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ по 3 и более предметам» не достигнуто в связи с изменениями в заданиях КИМ, что привело к тому, что выпускники получили результаты ниже планируемых.

**Подпрограмма 3 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей».**

Подпрограмма направлена на решение проблем, связанных с обеспечением доступности дополнительного образования детей, профилактикой асоциальных явлений.

Исполнение по данной Подпрограмме в 2022 году составило 152 949,12 тысяч рублей, или 99,99% от плана 152 960,08 тысяч рублей.

В Ленинском городском округе функционируют 4 центра дополнительного образования:

- МАУ ДО ЦДТ «Импульс»;

- МБУ ДО ЦДТ «Гармония»;

- МАУ ДО «Детский оздоровительно – образовательный центр «Дельфин»;

-МКОУ ДПО «Учебно-методический образовательный центр», которое ведет методическую работу, работу по организации и проведению курсов повышения квалификации, олимпиад, тематических конкурсов среди педагогов округа.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в общей численности детей этого возраста по результатам 2022 года составила 84%.

В рамках основного мероприятия «Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) организациями дополнительного образования» расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования в 2022 году составили 121 189,81 тысяч рублей, или 100% от плана (121 189,91 тысяч рублей).

Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области – 106,99%.

В рамках мероприятия «Реализация отдельных мероприятий муниципальных программ в сфере образования (на оплату труда педагогов дополнительного образования)» в 2022 году производилась ежемесячная доплаты за напряженный труд 77 педагогам допобразования. Расходы на указанные цели за счет средств областного бюджета составили 5 511,00 тысяч рублей (100% освоения).

В центрах детского творчества и в общеобразовательных организациях активно внедряется персонифицированное финансирование дополнительного образования. В течение 2022 года выдано 9376 сертификатов персонифицированного финансирования. Номинал сертификата – 9950 рублей.

В рамках основного мероприятия «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» на указанные цели в 2022 году было израсходовано 18 725,33 тысяч рулей из местного бюджета (99,99% от плана).

Количественные результаты по основным показателям подпрограммы III соответствуют планируемым значениям и выполнены полностью.

**Подпрограмма 4 «Профессиональное образование» не финансируется.**

**Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма».**

Подпрограмма направлена на повышение эффективности использования бюджетных средств в системе образования, интеграцию и согласованность действий в ходе информационного сопровождения и мониторинга реализации муниципальной программы, повышение уровня общественной поддержки процесса модернизации образования в Ленинском городском округе. В рамках подпрограммы решаются задачи, которые ведут к повышению эффективности использования бюджетных средств в муниципальной системе образования, внедрению инструментов управления по результатам.

Исполнение по данной подпрограмме составило 56 502,57 тысяч рублей, или 96,02% от плана 58 842,00 тысяч рублей. В рамках Подпрограммы финансируется деятельность:

- МКУ «Учебно-методический образовательный центр»: при плане 14 837,70 тысяч рублей учреждение в 2022 году профинансировано на 98,08% или 14 552,13 тысяч рублей;

- Управления образования администрации Ленинского городского округа: при плане 42 160,10 тысяч рублей учреждение в 2022 году профинансировано на 95,17% или 40 125,35 тысяч рублей.

Одно из важнейших направлений развития кадрового потенциала системы образования – социальная поддержка работников сферы образования. Для этого в Ленинском округе реализуются следующие мероприятия:

- компенсация части родительской платы младшему обслуживающему персоналу за посещение их детьми дошкольного учреждения. Расходы в 2022 году составили 3 533,70 тысяч рублей. Количество получателей – 200;

- ежемесячная выплата на питание работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных групп муниципальных общеобразовательных организаций. Расходы в 2022 году составили 3 695,78 тысяч рублей. Количество получателей – 221;

- доплаты к пенсиям бывшим работникам муниципальных учреждений образования;

- стипендии студентам, обучающимся на педагогических специальностях в образовательных организациях высшего профессионального образования по договорам о целевом обучении;

- единовременные выплаты учителям муниципальных образовательных организаций Ленинского городского округа Московской области, подготовившим участников (призеров/победителей) заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников;

- единовременные выплаты учителям муниципальных образовательных организаций Ленинского городского округа Московской области за подготовку одного выпускника, набравшего максимальное количество баллов по ЕГЭ.

**IV. Муниципальная программа** **Ленинского городского округа «Социальная защита населения» на 2021-2024 годы.**

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2320.

На реализацию мероприятий, предусмотренных в муниципальной программе Ленинского городского округа «Социальная защита населения» на 2021-2024 годы» на 2022 год запланировано 100 526,45 тыс. руб. Фактически выполнены мероприятия по данной программе в 2022 г. из средств бюджета Московской области 36846,96 тыс. руб., из бюджета Ленинского городского округа – 61240,53 тыс. руб. С учетом всех источников финансирования израсходовано 98 087,49 тыс. руб.

Целями муниципальной программы являются повышение качества жизни социально незащищенных категорий населения, формирование здорового образа жизни у населения Ленинского городского округа, повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, обеспечение организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ленинском городском округе, создание безопасных условий труда на рабочих местах, создание условий для реализации полномочий органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области, обеспечение условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Ленинского городского округа.

Муниципальная программа «Социальная защита населения» на 2021-2024 годы включает в себя 6 подпрограмм:

- Социальная поддержка граждан;

- Доступная среда;

- Развитие системы отдыха и оздоровления детей;

- Обеспечивающая подпрограмма;

- Развитие трудовых ресурсов и охраны труда;

- Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.

**Подпрограмма «Социальная поддержка граждан».**

На данную подпрограмму в 2022 г. запланировано средства из бюджета Московской области 21 092,00 тыс. руб., из бюджета Ленинского городского округа – 41 421,41 тыс. руб. С учетом всех источников финансирования на данную подпрограмму запланировано 62 513,41 тыс. руб.

На 2022 год планировалось проведение мероприятий, посвященных памятным датам, оказание материальной помощи гражданам и несовершеннолетним гражданам Ленинского городского округа, находящимся в трудной жизненной ситуации, доплаты к пенсии не работающих пенсионеров, бывших работников организаций образования и культуры, предоставление субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Ленинском городском округе.

Фактически выполнены мероприятия по данной подпрограмме в 2022 г. из средств бюджета Московской области 20 882,77 тыс. руб., из бюджета Ленинского городского округа – 41 029,82 тыс. руб. С учетом всех источников финансирования по данной подпрограмме израсходовано 61 912,59 тыс. руб., в том числе:

- 21059,82 тысяч рублей или 99 % к плану (21269,05 тысяч рублей), в том числе за счет средств бюджета Московской области 20 882,77 тысяч рублей на предоставление гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

- 6315,42 тысяч рублей или 99,9% к плану (6322,00 тысяч рублей) на проведение социально-значимых мероприятий в области социальной политики: поощрение и поздравление граждан в связи с праздниками, памятными датами, проведение мероприятий, проводимых в сфере социальной защиты населения, посвященных знаменательным событиям и памятным датам, установленным в Российской Федерации и в Московской области: чествование семейных пар – 128 человек, проведение праздников – 1142 человек, транспорт на активное долголетие – 1390 человек, елка Главы – 11 000 человек;

- 12 423,04 тысяч рублей или 99,2 % к плану (12 527,61 тысяч рублей) на предоставление государственных гарантий муниципальным служащим, в том числе выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию;

- 22114,31 тысяч рублей или 98,7% к плану (22394,75 тысяч рублей) на социальное обеспечение и иные выплаты населению (публично-нормативные обязательства) из них:

- ежеквартальные доплаты до прожиточного минимума малообеспеченным гражданам получили – 159 человек на сумму 1 238, 29 тысяч рублей;

- единовременная выплата долгожителям (90, 95, 100 и более лет) – получили 310 человек на сумму 630,17 тысяч рублей;

- единовременная выплата юбилярам (80, 85 лет) – получили 671 человек на сумму 1 356,00 тысяч рублей;

- единовременные выплаты в связи с памятными датами (участники и инвалиды ВОВ, труженики тыла, вдовы участников ВОВ, несовершеннолетние узники, реабилитированные лица и др.) – 4744 человек на сумму 13 720,79 тысяч рублей;

- материальная помощь семьям при рождении 3-го ребенка и последующих детей на приобретение колясок – получили 97 семей на сумму 976,29 тысяч рублей;

- доплата к пенсии бывшим работникам государственных учреждений – получили 231 человек на сумму 2 605,68 тысяч рублей;

- другие выплаты гражданам – получили 51 человек на сумму 160,55 тысяч рублей;

- оказание материальной помощи гражданам, имеющим место жительства в Ленинском городском округе – получили 130 человек на сумму 1 426,55 тысяч рублей.

Количественные результаты по основным показателям подпрограммы в целом соответствуют планируемым значениям.

**Подпрограмма «Доступная среда».**

На данную подпрограмму запланировано денежных средств в сумме 1 928,95 тыс. руб., в том числе из средств бюджета Ленинского городского округа в размере 1 735,52 тыс. руб., из средств бюджета Московской области на подпрограмму запланировано 193,43 тыс. руб.

Основное мероприятие – «Создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в Московской области».

На мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных социальных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» из средств бюджета Ленинского городского округа предусмотрено 217,52 тыс. руб. и из бюджета Московской области выделено 193,43 тыс. руб.

На мероприятия «Повышение доступности объектов культуры, спорта, образования для инвалидов и маломобильных групп населения» из средств бюджета Ленинского городского округа предусмотрено 1518,00 тыс. руб.

По итогам 2022 года на вышеуказанные цели освоено 1 900,05 тыс. руб., в том числе:

- из бюджета Ленинского городского округа 1489,10 тыс. руб. на мероприятие «Повышение доступности объектов культуры, спорта, образования для инвалидов и маломобильных групп населения»;

- из средств бюджета Ленинского городского округа 217,52 тыс. руб. и из бюджета Московской области 193,43 тыс. руб. на мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных социальных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения».

За 2022 года показатель «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов, процент» достиг 81,06% (при плане Правительства Московской области 79,8 %).

Количественный результат по основному показателю подпрограммы выполнен.

**Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей».**

На данную подпрограмму в 2022 г. запланировано средства из бюджета Московской области 7 356,0 тыс. руб., из бюджета Ленинского городского округа – 15 881,60 тыс. руб. С учетом всех источников финансирования на данную подпрограмму запланировано 23 237,60 тыс. руб.

По итогам 12 месяцев 2022 года фактически выполнены мероприятия по данной подпрограмме на сумму 23 237,6 тыс. руб., в том числе, из бюджета Московской области 7 356,0 тыс. руб., из бюджета Ленинского городского округа на сумму 15 881,60 тыс. руб.

Количественные результаты по основным показателям подпрограммы соответствуют планируемым значениям.

**Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма».**

На данную подпрограмму в 2022 г. запланированы средства из бюджета Московской области 10 224,00 тыс. руб., из бюджета Ленинского городского округа – 256,49 тыс. руб. С учетом всех источников финансирования на данную подпрограмму запланировано 10 480,49 тыс. руб.

Данные средства предусмотрены на обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований Московской области.

По итогам 2022 года фактически выполнены мероприятия по данной подпрограмме на сумму 8 671,25тыс. руб., в том числе, из бюджета Московской области на сумму 8 414,76 тыс. руб., из бюджета Ленинского городского округа на сумму 256,49 тыс. руб.

**Подпрограмма «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда»**

Подпрограмма не финансируется.

В подпрограмму «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда» муниципальной программы «Социальной защиты населения» на 2021-2024 годы включен целевой показатель – «Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, связанных с производством, в расчете на 1000 работающих (организаций, занятых в экономике муниципального образования)».

В отчете Мониторинг 5. «Сведения о несчастных случаях на производстве с тяжелыми последствиями, в расследовании которых принимали участие представители администрации муниципального образования» за 2022 год имеется 1 несчастный случай на производстве, который относится к категории тяжелая степень тяжести:

- 1 несчастный случай с тяжелым исходом, падение на ровной поверхности одного уровня; пострадал 1 человек – согласно медицинскому заключению о характере повреждений здоровья, установлен диагноз: сотрясение головного мозга. Ушиб м/т головы.

Для расчета показателя учитываем данные 1, 2 и 3 кварталов.

В 1 кв.2022 г.:

- 1 несчастный случай со смертельным исходом, не связанный с производством, пострадавший 1 человек - смерть наступила в результате сердечно-сосудистой недостаточности;

- 1 несчастный случай с тяжелым исходом, связанный с производством, пострадал 1 человек – падение при разности уровней высот (в результате потери равновесия при нахождении в кузове автомобиля).

Во 2 квартале:

- 1 несчастный случай со смертельным исходом, не связанный с производством, пострадавший 1 человек - смерть наступила от острого трансмурального инфаркта миокарда задней стенки левого желудочка;

- 1 несчастный случай на производстве с тяжелым исходом, пострадал 1 человек – падение продавца - кассира на пол в результате удара по голове неизвестным агрессивным посетителем в магазине розничной торговли.

В 3 квартале:

- 1 несчастный случай на производстве с тяжелым исходом, в результате удара случайными предметами, пострадал 1 человек – согласно медицинскому заключению о характере повреждений здоровья, установлен диагноз: «Сочетанная травма. Ушиб головного мозга легкой степени. Малое конвекситальное субарахноидальное кровоизлияние. Переломы остистых отростков С7, Th1, Th2. Переломы передне-верхних краев Th5-8».

Расчет целевого показателя производится по формуле:

Кчсм = Ксм / Ксп x 1000,

где:

Кчсм - коэффициент частоты случаев смертельного травматизма;

Ксм - количество пострадавших со смертельным исходом;

Ксп – число работников, занятых в экономике муниципального образования

Принимая во внимание, что в расчетной формуле учитываются только несчастные случаи со смертельным исходом, связанные с производством и за четыре квартала таких случаев нет, то показатель составил значение:

К чсм = 0 / 50 912,0 х 1000 = 0

Количественное значения целевого показателя по охране труда подпрограммы по итогам 2022 г. значительно ниже планируемого (0,061), таким образом, соответствует планируемому значению.

**Подпрограмма «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»**

На данную подпрограмму в 2022 г. запланировано из бюджета Ленинского городского округа – 2 366,0 тыс. руб.

В 2022 году запланировано проведение мероприятий на финансовую и имущественную поддержку некоммерческих социально ориентированных организаций Ленинского городского округа. Общая площадь занимаемых социально ориентированными некоммерческими организациями помещений составляет более 765,67 кв. м. Помещения на льготных условиях или в безвозмездное пользование предоставлены 12 организациям.

На основании Соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии из бюджета Ленинского городского округа Московской области социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимися бюджетными и автономными учреждениями, оказывается финансовая поддержка путем предоставления субсидии на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с реализацией мероприятий целевых программ этих организаций в 2022 году, в том числе:

- на оплату коммунальных платежей (электроснабжение, теплоснабжение, водостоки, содержание и текущий ремонт помещения, вывоз твердых бытовых отходов и т.д.);

- на оплату абонентской платы за пользование телефоном;

- на иные цели, связанные с деятельностью организации по реализации целевой программы на текущий год.

Финансовая поддержка предоставляется 8 общественным организациям в сфере социальной защиты населения из средств бюджета Ленинского городского округа.

За 12 мес. 2022 г. перечислено субсидий СОНКО на сумму 2366,0 тыс. руб.

Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СОНКО в социальной сфере, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в социальной сфере за 12 мес. 2022 г. составила 0,6 %.

Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СОНКО в сфере социальной защиты населения, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере социальной защиты населения за 12 мес. 2022 г. составила 3,7 %.

Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СОНКО в сфере образования, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере образования за 12 мес. 2022 г. составила 0,9 %.

Количественные результаты по показателям программы в целом соответствуют планируемым значениям.

**V.** **Муниципальная программа** **Ленинского городского округа «Спорт»**

**на 2021-2024 годы.**

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2355.

**I. Общая характеристика**

Работа в сфере физической культуры и спорта в Ленинском городском округе осуществляется в соответствии с Муниципальная программа Ленинского городского округа «Спорт» на 2021 – 2024 годы, которая включает в себя 4 подпрограммы:

- подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта»;

- подпрограмма 2 «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу и эффективное использование тренировочных площадок после чемпионата мира по футболу»

- подпрограмма III «Подготовка спортивного резерва»;

- подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма».

На реализацию мероприятий в 2022 году было предусмотрено 382 260,50 тыс. руб., за текущий период израсходовано 381 789,15 тыс. руб., исполнение по программе составило 99,88 %. Мероприятия в соответствии с планом на отчетный период выполнены практически полностью.

В настоящее время в сфере физической культуры и спорта работает 6 муниципальных учреждений, 2 муниципальных учреждения комплексной направленности, и 19 федераций по видам спорта, кроме того, ведется физкультурно-спортивная работа в образовательных учреждениях, на предприятиях и частных спортивных организациях, в том числе:

- МБУ «Дворец спорта Видное»;

- МБУ Спортивная школа Олимпийского резерва «Олимп» (1 249 занимающихся);

- МАУ ДО Центр «Дельфин» (ведомство Управления образования) (4 321 занимающихся);

- МБУ «Городской центр спорта» (г/п Видное) (1 167 занимающихся);

- МБУ «Центр физической культуры и спорта «Атлант» (с/п Володарское) (1 249 занимающихся);

- МБУ «Центр физической культуры и спорта «Лидер» (1 383 занимающихся) (реорганизация Муниципального бюджетного учреждения спорта «Центр физической культуры и спорта пос. совхоза им. Ленина» в форме присоединения к нему Муниципального бюджетного учреждения «Центр физической культуры, спорта и работы с молодежью «Олимп»);

- МБУ «Центр культуры, спорта и работы с молодёжью «Мечта» (с/п. Булатниковское) - многофункциональное учреждение (285 занимающихся);

- МБУ «Центр развития молодёжи «Юность» (г/п. Горки Ленинские) - многофункциональное учреждение (419 занимающихся);

- МБУ «Спортивный клуб «Металлург» (44 занимающихся).

По данным статистического отчёта на 01 января 2022 года систематически физической культурой и спортом занимаются 49,6 %. от численности населения округа в возрасте 3-79 лет.

**II. Деятельность за 2022 год.**

Практически все мероприятия выполнены в полном объеме.

За 2022 году проведено 931 спортивных мероприятий, из них более 127 матчей и игр Чемпионатов, России, Московской области по баскетболу, мотоболу, футболу, хоккею и восточным боевым единоборствам, около 166 мероприятий округа, на территориях городских и сельских поселений прошло 327 мероприятия, 193 мероприятия по выполнению ВФСК ГТО, 118 мероприятий в частных организациях, всего в мероприятиях приняло участие более 100 000 спортсменов и зрителей.

В округе реализуется комплекс мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». С 2019 года на базе МБУ «Дворец спорта Видное» работает отдел, который осуществляет функции Центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта, в обязанности отдела входит работа по выполнению населением района нормативов физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». За 2022 год 3852 человек попробовали свои силы в выполнении норм ВФСК ГТО.

Также на базе МБУ «Дворец спорта Видное» осуществляет свою деятельность отдел (клуб) по работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья, основным направлением деятельности отдела является развитие работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья на территории Ленинского городского округа. За 2022 г. по программе Лига мечты по программе Командные игры занималось 55 человек:

детей в возрасте 2-4 года 11 человек;

детей в возрасте 5-8 лет 13 человек;

детей в возрасте 9-17 лет 10 человек;

взрослых в возрасте 18+ 8 человек.

Также МБУ «Дворец спорта Видное» сотрудничает с ПНИ Островский – проводит на регулярной основе раз в неделю групповые занятия (для 13 человек) по игровым видам спорта.

По направлению Лига мечты. роликовый спорт в 2022 году занималось 17 человек.

По направлению настольные спортивные игры в 2022 году занималось 16 человек.

Итого за 2022 год занятия отдела по работе с людьми с ОВЗ МБУ «Дворец спорта Видное» посетило 88 человек.

Основные мероприятия за 2022 год:

- Рождественская лыжная гонка МБУ «ГЦС»;

- Открытый чемпионат ЛГО по контактным автомобильным гонкам «Гонки на выживание»;

- На трассе «Казачий Дозор» в деревне Горки - Рождественский Мотокросс-2022;

- Чемпионат России Премьер-лиги по баскетболу среди женских команд;

- Чемпионат России Супер-лиги по баскетболу среди молодежных команд;

- Стадион «Металлург», Березовая роща - Открытое Первенство Ленинского городского округа по лыжным гонкам и эстафета в зачет 17-ой Спартакиады Ленинского городского округа;

- Чемпионат МО по мини-футболу;

- На территории-музея-заповедника «Горки Ленинские» - Соревнования по лыжным гонкам «Горкинская лыжня»;

- В д. Горки мототрасса - Мотокросс посвященный памяти Владимира Николаевича Золотарева;

- Первенства МО по баскетболу среди юношей 2005 г.р. и девушек 2011 г.р.;

- На базе Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» г. Химки – участие в региональном этапе XL открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России»;

- В ДС «Видное» - Открытый Кубок Ленинского городского округа по рукопашному бою;

- В ДС «Видное» (открытие в 11.00 час.) - Открытое Первенство Ленинского городского округа по киокусинкай;

- В Берёзовой роще за стадионом «Металлург» - Соревнования по лыжным гонкам, в зачёт 53-ей Спартакиады школьников Ленинского городского округа;

- В ШШК «Олимп» - Турнир Ленинского городского округа по шахматам и шашкам к Дню Защитника Отечества;

- Во Дворце спорта «Видное» - Соревнования по русским шашкам «Видновский дебют»;

- В березовой роще парка «Апаринки» - Соревнования МБУ «ГЦС» по лыжным гонкам «Закрытие лыжного сезона»;

- В березовой роще парка «Апаринки» - Лыжная гонка для детей в рамках празднования масленицы «Ладушки-оладушки» (в рамках закрытия лыжного сезона);

- Во Дворце спорта «Видное» - День ГТО;

- В Расторгуевском парке прошло Массовое мероприятие, посвященное Дню Здоровья (скандинавская ходьба);

- В ДК «Видное» прошло награждение по итогам Зимнего первенства по футболу среди детей и юношей;

- В МБОУ Видновская СОШ №7 и Видновской гимназии прошли Всероссийские «Президентские спортивные игры» и «Президентские состязания»;

- Во Дворце спорта «Видное» - «Открытое Первенство по дзюдо памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязанностей»;

- В МАУ ДО «Дельфин» п. Развилка - Первенство ЛГО по плаванию;

- На стадионе «Металлург» - Летняя Спартакиада допризывной молодежи, в рамках 53-ей Спартакиады учащихся Ленинского городского округа;

- Чемпионат России по мотоболу;

- Первенстве России по мотоболу 2022 среди юношей до 18 лет;

- На стадионе «Металлург» - Соревнования МБУ «ГЦС» по футболу «Удар в девятку» в рамках Всероссийского турнира «Кожаный мяч»;

- Открытое Первенство Ленинского городского округа по мини-футболу среди молодежных команд;

- На ул. Садовая стр. 7А - Спортивно-техническое мероприятие по картингу;

- Вокруг пруда к/т «Искра» - Спортивно-прикладная эстафета «Это и моя Победа»;

- В ШШК «Олимп» - Турнир Ленинского городского округа по шахматам к Дню Победы;

- В ШШК «Олимп» - Турнир Ленинского городского округа по шашкам к Дню Победы;

- На стадионе «Металлург» - Соревнования по легкой атлетике в рамках 53-ей Спартакиады учащихся Ленинского городского округа;

- В ДС «Видное» - Открытое Первенство Ленинского городского округа по танцевальному спорту;

- На стадионе «Металлург» - Кубок Ленинского городского округа по стритболу «Спортшанс-2022» в зачет массовых соревнований по стритболу Московской области (2 эт.) и 17 Спартакиады Ленинского городского округа;

- В Клуб Топ-Спин - Зональный областной Чемпионат по настольному теннису в рамках программы Активное Долголетие;

- В СОШ совхоза им.Ленина - Открытое первенство Волейбольной Школьной Лиги (ВШЛ) с.п. Совхоз им. Ленина по волейболу среди команд девушек 2004-2006 г.р. Сезон 2021-2022г. 1 круг;

- Открытый Чемпионат Ленинского городского округа по хоккею среди мужских команд (награждение);

- В Расторгуевском парке - Спортивные мероприятия, посвященные Дню защиты детей;

- На стадионе «Металлург» - День защиты детей (Инклюзивный триатлон. Футбольный турнир, забег добра);

- В парке «Апаринки» - Марафон северной ходьбы Московской области в рамках проекта Губернатора Московской области «Активное долголетие»;

- В г. Видное от ЗАГС до стадиона «Металлург»- Легкоатлетический пробег, посвященный Дню России;

- На стадионе «Металлург» - Открытый турнир Ленинского городского округа по мини-футболу среди любительских команд к Дню России;

- Первенство МО по футболу среди юношей;

- На стадионе «Металлург» - Спортивное мероприятие по стритболу, посвященное Дню молодежи;

- У к/т Искра (Советский пр-д) - Спортивное мероприятие по кроссфиту, посвященное Дню молодежи;

- Летний Кубок по хоккею с шайбой имени героя СССР Молокова В.С.;

- На пляжной площадке стадиона с. Молоково - 1-й Летний кубок «Спортивный Отдел Молоково» по пляжному волейболу;

- В СК Молоково - Силовой турнир по тяжелой атлетике «Железный человек»;

- В Видновском лесопарке (напротив налоговой) – «Кубок парков» предварительные соревнования по бегу;

- На стадионе «Металлург» - Соревнования по волейболу ОВЗ (выпускной для лиц с ограниченными возможностями после пройденного курса, проведенного МБУ «Дворец спорта Видное»;

- На стадионе «Металлург» - Спортивные мероприятия к Дню физкультурника;

- На площадке картинга по ул. Садовая - Соревнования по велосипеду и беговелу к Дню физкультурника;

- На стадионе Видновского художественно-технического лицея - Соревнования по мини-футболу среди юношей к празднику «День физкультурника»;

- В парке «Апаринки» состоится Кубок Парков ЛГО «Ленинский заход» по северной ходьбе к Дню Физкультурника;

- В «Апаринки» - Кубок Парков ЛГО «Ленинский забег» к Дню физкультурника;

- В ДС «Видное» - Первенство России по каратэ;

- На стадионе «Металлург» (хоккейная коробка) - Кубок Ленинского городского округа по стритболу 1х1;

- На стадионе «Металлург» - Соревнования по волейболу к Дню Ленинского городского округа;

- На ул. Садовая д.10 (площадка для картинга) - Спортивно-технического мероприятие по картингу к Дню Ленинского городского округа;

- У к/н «Искра» - Соревнования по кроссфиту к Дню Ленинского городского округа;

- У к/н «Искра» - Сеанс одновременной игры по шашкам и шахматам к Дню Ленинского городского округа;

- У к/н «Искра» - Соревнования по беговелу, велосипеду и самокату к Дню Ленинского городского округа;

- На стадионе «Металлург» - Кубок по мини-футболу (7+1) в зачёт 17 Спартакиады Ленинского городского округ;

- В МАОУ Бутовская СОШ № 2 - Открытый турнир по стрельбе из арбалета к Дню Ленинского городского округа;

- В ДС «Видное» - Кубок Ленинского городского округа по шахматам к Дню Ленинского городского округа, памяти Кузнецова С.Л.;

- В ДС «Видное» - Кубок Ленинского городского округа по шашкам к Дню Ленинского городского округа;

- В МАОУ Бутовская СОШ № 2 - Открытый турнир по стрельбе из лука к Дню Ленинского городского округа;

- В ДС «Видное» - Открытый кубок Ленинского городского округа по художественной гимнастике;

- На стадионе «Металлург» - Открытый турнир МБУ «ГЦС» по футболу среди детей;

- На стадионе «Металлург» - Соревнования Ленинского городского округа по мини-футболу «Удар в 9-ку» (среди юношей) в рамках антинаркотического месячника;

- В парке «Апаринки» - Открытый Кубок Ленинского городского округа в рамках IV открытого Кубка Московской области по северной ходьбе;

- В клубе «Бастион» д. Калиновка - Кубок Ленинского муниципального района по пейнтболу, в зачет 17 Спартакиады Ленинского городского округа;

- В г.п. Горки Ленинские, территория усадьбы - Легкоатлетический праздник Ленинского городского округа «Ленинский ЗаБег»;

- В ДС «Видное» - Открытое Первенство Ленинского городского округа по дзюдо;

- В СК «Молоково» - Соревнования по баскетболу (мужчины), в рамках 17 Спартакиады Ленинского городского округа;

- На стадионе «Металлург» - Соревнования Ленинского городского округа «Мини-футбол в школу» (среди девушек);

- На стадионе «Металлург» - Открытый турнир Ленинского городского округа по футболу среди детей и ветеранов пам. А.П. Цыганкова;

- На стадионе «Металлург» состоялся 6 заключительный этап Открытого Первенства Ленинского городского округа по мини-футболу среди молодежных команд;

- В Шахматно-шашечном клубе «Олимп» - турнир Ленинского городского округа по шашкам и шахматам, посвящённый Дню народного Единства;

- На стадионе «Металлург» - Открытый турнир Ленинского городского округа по мини-футболу среди любительских команд к Дню народного Единства (соревнования среди национальных диаспор);

- В кинотеатре «Искра» - торжественное награждение победителей и призеров Открытого Первенства Ленинского городского округа по футболу среди детей и юношей;

- В ДС «Видное» (торжественное открытие в 12.00 час.) - Открытое Первенство Ленинского городского округа по каратэ;

- В Видновской СОШ № 7 и Видновской гимназии состоятся Соревнования по волейболу, в зачет 54-ой Спартакиады школьников Ленинского городского округа;

- В спортивном комплексе «Молоково» состоятся Соревнования по бадминтону в рамках 17 Спартакиады Ленинского городского округа;

- В ДС «Видное» пройдут Семейные соревнования Ленинского городского округа «Папа, мама, я – спортивная семья»;

- В Здание администрации Ленинского городского округа (каб. № 111) состоялось итоговое награждение победителей и призёров в личном и командном зачёте в Открытом Чемпионате Ленинского городского округа по автоспорту «Гонки на выживание»;

- В Доме культуры «Видное» состоялось Чествование мотобольной команды «Металлург», в связи с 50-летием;

- В спортивном комплексе «Молоково» прошли Соревнования по волейболу в рамках 17 Спартакиады Ленинского городского округа (мужчины);

- В ГК «Орловский» (теннисный корт) прошел Командный Кубок района по теннису в рамках 17-ой Спартакиады Ленинского городского округа;

- Во Дворце спорта «Видное» состоялись соревнования «Весёлые старты», в рамках 54-ой Спартакиады учащихся Ленинского городского округа;

- В ГК «Орловский» (теннисные корты) прошел Кубок главы Ленинского городского округа по теннису;

- В ДСК «Богатырь» прошло Открытое Первенство Ленинского городского округа по тяжелой атлетике;

- В ДС «Видное» прошел Турнир Ленинского городского округа по шахматам среди школьников «Белая ладья» (в зачет 54-ой Спартакиады учащихся Ленинского городского округа);

- В ДШИ «Видное» состоялось Итоговое награждение 17-ой Спартакиады Ленинского городского округа;

-В ДС «Видное» прошло мероприятие Ленинского городского округа к международному Дню инвалида;

-На территории стадиона Бутовоской СОШ №2 состоялся Матч легенд хоккея России с жителями Подмосковья;

- В Центральном парке г. Видное прошла Спортивно-прикладная игра «Победа» для команд воскресных школ Видновского благочиния;

- На территории стадиона Мисайловской СОШ прошло Ледовое шоу Ильи Авербуха «Ледниковый период».

Основные достижения спортсменов Ленинского городского округа в Международных и Всероссийских соревнованиях за 2022 год:

- Чемпионат и Первенство Центрального федерального округа по плаванию (08-11 марта 2022г., г. Обнинск): Рылов Евгений — 1 место (100м на спине), 1 место (200м на спине), 2 место (50м на спине), 2 место (100м в/стиль), 3 место (50м в/стиль);

- Межрегиональные соревнования по плаванию, этап отбора на финал Кубка России (03-05.04.2022г., г. Обнинск): Гирев Иван – 1 место (100м в/стиль), 1 место (100м в/стиль), 1 место (50м в/стиль); Рылов Евгений – 2 место (50м н/спине), 3 место (100м в/стиль);

- Чемпионат России по плаванию (24-29.04.2022г., г. Казань): Рылов Евгений – 3 место (100м н/спине), Гирев Иван – 2 место (200м в/стиль), 3 место – эстафета 4х200м в/стиль (Гирев Иван);

- Всероссийская спартакиада по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов (21-26.08.2022г. г. Санкт-Петербург): Рылов Евгений – 1 место (200м н/спине);

- Чемпионат и Первенство ЦФО России по киокусинкай, г. Орел - Андреева Дарья – 1 м., Брыксин Сергей – 1 м., Брыксин Антон – 1 м., Осинцев Сергей – 2 м., Листопад Петр –3 м.;

- Всероссийские соревнования по тяжелой атлетике «Памяти ЗТ РССФСР Б.А. Шесталюка» г. Сургут - Лысова Елена – 1 м., Суржиков Владимир – 1 м – 2 м., Сидельникова Ксения – 1 м., Романов Михаил – 1 м.;

- Первенство России по тяжелой атлетике, г. Орел - Опекунова Ксения – 5 м.;

- Всероссийские соревнования по каратэ «Кубок Памяти» г. Пенза - Мерцалов Егор – 1 м., Шаркаева Екатерина – 2 м.;

- Всероссийские соревнования по каратэ «Кубок Петра Великого» 11-13.02.22 г., г. Липецк - Мерцалов Егор – 1 м., Шаркаева Екатерина – 3 м.;

- Всероссийские соревнования по каратэ «Кубок Прииртышья» г. Омск - Шаркаева Екатерина – 1 м.;

- Всероссийские соревнования по рукопашному бою, г. Тула - Захаров Илья – 1 м., Соловьев Александр – 3 м.;

- Межрегиональные соревнования по рукопашному бою, г. Тула - Асланян Андраник – 1 м., Яценко Никита – 2 м., Авдолян Артур – 3 м., Осипов Дмитрий – 3 м.;

- Первенство России по рукопашному бою, г. Орел, - Хачатрян Давит – 2 м.;

- Всероссийские соревнования по рукопашному бою, г. Тула - Елфимова Александра – 1 м., Холин Матвей – 1 м., Дворковский Матвей – 1 м., Хачатрян Давит – 2 м., Михралиев Ролан – 2 м., Трефилов Андрей – 3 м.;

- Чемпионат России Премьер-лиги по баскетболу среди женских команд – команда «Спарта энд К» - 6м.;

- Первенство Москвы и Московской области по Айкидзюдзюцу - Доронин Ярослав - 1 м., Бабаян Матвей – 1 м., Седов Иван – 1 м., Полетаева Вера -1 м.,

- Кубок России по тхэквондо ГТФ (г. Грозный) - Утенкова Ольга – 1 и 3 м.;

- Национальные соревнования Федерации Чирлидинга России - команда МБУК «ДЦ «Юность» - 3 м.;

- Международные соревнования по киокусинкай, г. Москва - Попова Алина – 3 м.;

- Всероссийские соревнования по киокусинкай «Кубок Черного моря», г. Анапа - Морозевич Денис – 2 м., Осинцев Сергей – 3 м.;

- Чемпионат Московской области по тяжелой атлетике, г. Люберцы -Опекунова Ксения – 1 м., Щеголева Наталья – 1 м., Лысова Елена – 3 м., Суржиков Владимир – 1 м., Пчеленок Юлия – 3 м., Романов Михаил – 1 м., Ермаков Сергей – 3 м.;

- Всероссийские соревнования по тяжелой атлетике «Янтарная штанга», г. Калининград, - Суржиков Владимир – 1 м., Ермаков Сергей – 3 м., Пчеленок Юлия – 2 м.;

- Первенство России по тяжелой атлетике, г. Сыктывкар, - Опекунова Ксения – 3 м., Опекунова Юлиана – 4 м.;

- Всероссийские соревнования по каратэ «Кубок АК БАРС», г. Казань - Шаркаева Екатерина – 2 м.,

- Первенство ЦФО России по каратэ, г. Видное, - Немов Александр – 3 м., Коновалов Владислав – 2 м.;

- Всероссийские турнир по каратэ, г. Каспийский - Ким Валентин – 1 м., Коновалов Владислав – 2 м., Мерцалов Егор – 3 м.;

- Всероссийские соревнования по рукопашному бою, г. Кострома - Хачатрян Давит – 1 м., Соловьев Александр – 3 м., Михралиев Ролан – 1 м., Щербаков Максим – 2 м., Холин Матвей – 3 м., Зацаринин Никита – 1 м., Асланян Андраник – 3 м., Мурзин Тимофей – 3 м., Осипов Дмитрий – 3 м., Яценко Артем – 3 м., Яценко Никита – 1 м., Орулян Оганесс – 2 м., Самедов Закир – 3 м., Ковтюк Никита – 3 м.;

- Первенство России по мотоболу 2022 среди юношей до 18 лет – команда «Металлург-2» - 1м.;

- Всероссийские соревнования «Кубок Каспия» по каратэ, г. Каспийск - Ким Валентин - 1 м.; Коновалов Владислав – 2 м.; Мерцалов Егор – 3 м.;

- Всероссийские соревнования «Золотые Купола» по тяжелой атлетике, г. Владимир - Лысова Елена – 2 м., Ермаков Сергей – 1 м., Романов Михаил – 1 м.;

- Всероссийские соревнования «Baltic Open» по каратэ, г. Калининград - Хацько Роман – 2 м., Шаркаева Екатерина – 2 м., Немов Александр – 3 м., Белых Анастасия – 2 м.;

- Всероссийские соревнования по рукопашному бою, г. Солнечногорск - Судомоев Роман – 2 м., Соловьев Александр – 3 м., Щербаков Максим – 2 м., Зацаринин Никита – 3 м., Орулян Оганес – 3 м., Захаров Илья – 2 м., Холин Матвей – 1 м., Хачатрян Давит – 1 м., Асланян Андраник – 2 м., Мусорин Данила – 3 м., Самедов Закир – 3 м.;

- Чемпионат и Первенство России по киокусинкай, г. Москва - Андреева Дарья – 2 м.;

-Чемпионат России по мотоболу 2022 года – спортивная команда «Металлург» - 2 м;

- 16 октября Кашин Александр занял первое место в Первенстве Московской области по тяжелой атлетике, проходившей в г. Коломна;

**-** Чемпионат России по плаванию на короткой воде (25м), г. Казань, 20-25 ноября 2022г.: Евгений Рылов – золотая медаль на дистанции 200 метров на спине, 2 бронзовые медали на дистанциях 50 и 100 метров на спине, серебряная медаль в эстафете 4х200 метров вольный стиль, бронзовая медаль в комбинированной эстафете 4х100 метров.; Иван Гирев – золотая медаль на дистанции 200 метров вольный стиль, серебро в эстафете 4х200 метров вольный стиль, бронзовая медаль - на дистанции 100 метров вольный стиль, бронзовая медаль - комбинированная эстафета 4х100 метров; Соколов Иван – бронзовая медаль в комбинированной эстафете 4х100 метров;

**-** Международные соревнования по плаванию «Кубок Владимира Сальникова», г. Санкт Петербург, 16-18 декабря 2022г.: Рылов Евгений **–** 1 место на дистанции 200м на спине, 2 место на дистанции 100 метров на спине, 3 место на дистанции 50 метров на спине; Гирев Иван – 1 место на дистанции 200 метров вольный стиль, 4 место на дистанции 100 метров вольный стиль;

**-** Чемпионат Московской области по плаванию, г. Руза, 25-28 декабря 2022г.: Соколов Иван – 1 место на дистанции 50 метров баттерфляй, 1 место на дистанции 50 метров вольный стиль, 1 место – на дистанции 50 метров на спине, 1 место – на дистанции 100 метров на спине, 1 место – на дистанции 200 метров комплексное плавание, 2 место - на дистанции 100 метров комплексное плавание; Сахаров Борис - 3 место на дистанции 200 метров баттерфляй;

- 18 декабря 2022 г. Фестиваль «Восходящие звезды» по чир спорту (соревнование регионального уровня) - первое место Клуб «МБУК «ДЦ «Юность» возрастная группа «Юноши. Девушки»; первое место Клуб «МБУК «ДЦ «Юность», дисциплина «Чир-хип-хоп-двойка», тренер Синельникова Ю.Д.;

- Всероссийские соревнования по киокусинкай «Медный Всадник» 28-31.10.22 г., г. Санкт-Петербург - Эйр Михаил – 3 м., Мародалиев Замон – 3 м., Осинцев Сергей – 2 м., Листопад Петр –3 м.;

- Всероссийские соревнования по рукопашному бою 20-23.10.22 г., г. Тула - Мурзин Тимофей – 1 м., Михралиев Ролан – 3 м., Щербаков Максим – 3 м., Зацаринин Никита – 2 м., Трефилов Андрей – 2 м., Хныкин Максим – 3 м., Осипов Данил – 3 м.;

- Первенство России по тяжелой атлетике, г. Тула, 15-20.11.22 г. - Опекунова Ксения – 2 м.;

- Первенство Московской области по киокусинкай, 10.12.22 г., г. Балашиха - Брыксин Сергей – 1 м., Брыксин Антон – 2 м., Мародалиев Замон – 3 м., Бочаров Никита – 3 м., Эйр Михаил – 1 м., Стребков Егор – 1 м., Федюнина Кира – 1 м.;

- Всероссийские соревнования по каратэ, 09-12.12.22 г., г. Смоленск - Мерцалов Егор – 1 м.;

- Всероссийские соревнования по рукопашному бою, 15-18.12.22 г., г. Орел - Комиссаров Роман – 2 м.;

- Первенство ЦФО России по рукопашному бою, г. Тамбов, 09-12.12.22 г. - Щербаков Максим – 2 м., Зацаринин Никита – 3 м., Холин Матвей – 1 м., Хачатрян Давит – 1 м., Асланян Андраник – 2 м., Мурзин Тимофей – 2 м., Трефилов Андрей – 1 м.

**III. По итогам Задач на 2022 год реализовано.**

1. Подготовка к проведению на стадионе «Металлург» XXXIV-го Чемпионата России по мотоболу.

2. Организация и проведение спортивных и спортивно-массовых мероприятий в округе и участие спортсменов района в соревнованиях различного уровня проводится в соответствии с планом на 2022 год.

3. Проведена работа по приведению в соответствие показателя 29 «Совершенствование системы управления объектами спорта» Рейтинг – 2022 «Оценка эффективности работы органов местного самоуправления Московской области по обеспечению достижения целевых показателей развития Московской области в 2022 году». Достигнуто1 место.

4. Реализуется спортивная и спортивно-массовая работа среди различных групп населения, в том числе программы «Активное долголетие», работа с инвалидами и прием нормативов ВФСК «ГТО».

5. В соответствии с муниципальными заданиями осуществляют свою деятельность муниципальные учреждения физической культуры и спорта.

6. Обеспечено оптимальное функционирование и загруженность объектов спорта.

**IV. Достижение приоритетных показателей деятельности.**

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в сфере физической культуры и спорта определены следующие приоритетные показатели I группы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Плановое значение показателя к окончанию  2022 года | Достигнутое значение показателя к окончанию  2022 года |
| Показатели I группы | | |
| Доля жителей Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, процент | 49,6 | 49,6 |
| Количество установленных (отремонтированных, модернизированных) плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области (в соответствии с Государственной программой Московской области «Спорт Подмосковья») | - | - |
| Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования | - | - |

Достижение показателей деятельности, установленных Муниципальной программой Ленинского городского округа «Спорт» на 2021 – 2024 годы за 2022 год.

Количественные результаты:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы)  (Показатель реализации мероприятий)[[1]](#footnote-1) | | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя  на начало реализации  программы |
| Плановое значение показателя к окончанию  2022 года | Достигнутое значение показателя к окончанию  2022 года |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | Макропоказатель – Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области в возрасте 3-79 лет, процент | | Указ 204 | процент | 43,6 | 49,6 | 49,6 |
| 1.2 | Макропоказатель – Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | | Указ 204,  показатель Национального проекта | процент | 30,7 | 34,24 | 34,24 |
| 1.3 | Макропоказатель – Доступные спортивные площадки. Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования | | Рейтинг-45  Приоритетный показатель | процент | 100,0 | - | - |
| 1.4 | Макропоказатель – Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в муниципальном образовании Ленинского городского округа Московской области | | отраслевой показатель | процент | 15,0 | 16,0 | 16,0 |
| 1.5 | Макропоказатель – Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | | отраслевой показатель | процент | 85,0 | - | - |
| 1.6 | Макропоказатель – Доля населения муниципального образования Ленинского городского округа Московской области, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике | | отраслевой показатель | процент | 28,9 | - | - |
| 1.7 | Макропоказатель – Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности) | | показатель к ежегодному обращению Губернатора Московской области | процент | 99,6 | 100,0 | 100,0 |
| 1.8 | Макропоказатель – Доля жителей муниципального образования Московской области, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет | | отраслевой показатель | процент | 47,5 | - | - |
| 1.9 | Количество проведенных массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий | | отраслевой показатель | единиц | 829 | 900 | 900 |
| 1.10 | Доля жителей муниципального образования Ленинского городского округа Московской области, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) | | отраслевой показатель | процент | 30,6 | 31,2 | 31,2 |
| 1.11 | Доля обучающихся и студентов муниципального образования Ленинского городского округа Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | | отраслевой показатель | процент | 50,6 | 51,2 | 51,2 |
| 1.12 | Количество объектов физической культуры и спорта, на которых произведена модернизация материально-технической базы путем проведения капитального ремонта или технического переоснащения оборудованием | | отраслевой показатель | единиц | - | - | - |
| 1.13 | Количество установленных (отремонтированных, модернизированных) плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области | | Приоритетный показатель, показатель Регионального проекта «Спорт – норма жизни» | единиц | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Соответствие мероприятий требованиям, установленным национальными стандартами Российской Федерации | Соглашение | | процент | - | 100 |
| 3.1 | Макропоказатель – Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | | Указ 204 | процент | 87,5 | 93,7 | 93,7 |
| 3.2 | Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта Московской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | | Показатель к соглашению, заключенному с федеральным органом исполнительной власти | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.3 | Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку в муниципальном образовании Ленинского городского округа Московской области | | Показатель к соглашению, заключенному с федеральным органом исполнительной власти | процент | 25 | 26,0 | 26,0 |
| 3.4 | Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва | | отраслевой показатель | процент | 48,0 | 49,5 | 49,5 |
| 3.5 | Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе спортивных школ олимпийского резерва | | отраслевой показатель | процент | 23 | 23,4 | 23,4 |
| 3.6 | Количество спортивных школ олимпийского резерва, в которые поставлены новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (в рамках приобретения спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние) | | показатель к соглашению, заключенному с федеральным органом исполнительной власти | единиц | - | - | - |
| 3.7 | Количество организаций спортивной подготовки по виду спорта хоккей, в которые поставлены новое спортивное оборудование и инвентарь | | Приоритетный показатель, показатель к соглашению, заключенному с федеральным органом исполнительной власти | единиц | - | - | - |
| 3.8 | Доля систематически занимающихся видом спорта "футбол" в общем количестве систематически занимающихся по всем видам спорта в муниципальных образованиях Ленинского городского округа Московской области | | отраслевой показатель | процент | 12,45 | 12,48 | 12,48 |
| 3.9 | Темп прироста занимающихся в учреждениях и организациях при спортивных сооружениях | | Отраслевой показатель | процент | - | - | - |

**V. Строительство, реконструкция и ввод в эксплуатацию объектов физической культуры:**

По статистическим данным на 01 января 2023 года на территории Ленинского городского округа функционирует 406 спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью 8 490 чел., в т.ч.: стадион - 1 шт., плоскостные спортивные сооружения - 250 шт., спортивные залы - 50 шт., крытые ледовые арены с искусственным льдом - 2 шт., манежи - 3 шт., бассейны - 78 шт., сооружения для стрелковых видов спорта - 2 шт., другие спортивные сооружения - 90 шт.

Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями прогнозируется:

- за счет капитального ремонта;

- реконструкции имеющихся объектов спортивной инфраструктуры,

- строительства новых объектов спорта.

**VI.** **Муниципальная программа Ленинского городского округа «Развитие сельского хозяйства» на 2021-2024 годы.**

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2319.

На финансирование мероприятий программы запланировано 4 482,2 тыс., в том числе:

- из бюджета Московской области - 3 755,0 тыс. руб.,

- из бюджета Ленинского городского округа - 727,2 тыс. руб.

Израсходовано - 4 482,1 тыс. руб., в том числе:

- из бюджета Московской области – 3 754,9 тыс. руб.,

- из бюджета Ленинского городского округа – 727,2 тыс. руб.

Программа включает в себя 5 подпрограмм:

1. Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

2. Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения

3. Комплексное развитие сельских территорий

4. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия

7. Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области.

**Подпрограмма I. «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» - не финансируется.**

**Подпрограмма II. «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения».**

На финансирование подпрограммы запланировано 727,2 тыс. руб. из бюджета Ленинского городского округа, израсходовано – 727,2 тыс. руб.

**Подпрограмма III. «Комплексное развитие сельских территорий»** - не финансируется.

**Подпрограмма IV. «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия».**

На реализацию мероприятия по отлову безнадзорных животных из Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области в бюджет округа в виде субвенции были доведены средства в размере 3 755,0 тыс. рублей. В 2022 году данная субвенция использована в полном объеме в сумме 3 754,9 тыс. руб.

**Подпрограмма VII. «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области»** - подпрограмма не финансируется.

В расчет количественных и качественных показателей эффективности реализации программы включены предприятия АПК:

-ЗАО «Совхоз имени Ленина»;

-КФХ Дементьев Д.В.;

- личные хозяйства населения округа;

- пищевые предприятия округа.

ЗАО «Совхоз имени Ленина» в настоящее время ведет деятельность в следующих направлениях: садоводство, овощеводство, животноводство и агротуризм, а также известно, как крупнейший производитель садовой земляники в стране.

В предыдущие годы предприятием был реализован крупный инвестиционный проект по строительству роботизированной фермы на 480 голов. На предприятии проведена работа по повышению продуктивности животных, за последние годы надой на одну фуражную корову составляет более 10000 кг. Учитывая вышеизложенное, данное предприятие не может реализовать новые инвестиционные проекты по реконструкции (строительству) животноводческих ферм и вводу новых скотомест.

КФХ Дементьев – хозяйство, зарегистрированное на территории района в 2018 году. Свою деятельность ведет в направлениях растениеводства и животноводства, в настоящее время имеет 13 голов коров молочного направления, около 30 голов мелкого рогатого скота (овцы и козы), более 100 голов различных видов домашней птицы. Ввод дополнительных скотомест хозяйство не планирует.

Показатель «Объем инвестиций» по итогам текущего года имеет значение – 64,1 млн. рублей (128 % от планового). В расчет объема инвестиций в основной капитал пищевых предприятий включены предприятия ЗАО «Совхоз имени Ленина» и ООО «Мегапак».

Показатель «Производство молока» достигнут и составляет 6,2 тыс. тонн (108% от планового).

По результатам борьбы с борщевиком Сосновского на территории Ленинского городского округа в текущем году большие площади произрастания борщевика Сосновского обработаны вблизи д. Вырубово, п. Битца, д. Жабкино, д. Дрожжино, в пойме р. Битца.

На территории Ленинского городского округа на землях неразграниченной государственной и муниципальной собственности борьба с вредоносным растением в текущем году осуществлялась подрядной организацией, привлеченной МБУ «Дорсервис». Показатель «Ликвидация борщевика Сосновского» по итогам четырех кварталов достигнут на 110% - общая площадь обработанных площадей составляет 67,36 га; цена контракта за проведенные работы - 727,22 тыс. рублей.

Количество отловленных животных без владельцев составило 110 голов (47 % от планового значения), что соответствует их фактическому выявлению на территории Ленинского городского округа. Вместе с тем, субвенция, выделенная Министерством сельского хозяйства и продовольствия на данные цели, освоена в полном объеме, так как данные денежные средства, в том числе, идут также на содержание отловленных безнадзорных собак.

**VII. Муниципальная программа Ленинского городского округа «Экология и окружающая среда» на 2021-2024 годы.**

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2337.

Работа в сфере охраны окружающей среды в Ленинском городском округе осуществляется в соответствии с муниципальной программой Ленинского городского округа «Экология и окружающая среда» на 2021 – 2024 годы, которая включает в себя 4 подпрограммы:

1. «Охрана окружающей среды»;

2. «Развитие водохозяйственного комплекса»;

4. «Развитие лесного хозяйства»;

5. «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами».

На реализацию мероприятий муниципальной программы на 2022 год бюджетных средств предусмотрено - 2334,90 тыс. руб., в т. ч. средства бюджета Московской области - 793,8 тыс. руб., бюджета Ленинского городского округа – 1541,10 тыс. руб.

По итогам за 2022 год освоено - 2330,58 тыс. руб., в том числе средства бюджета Московской области – 789,80 тыс. руб., бюджета Ленинского городского округа – 1540,78 тыс. руб., исполнение по программе – 99,81 %.

Исполнение по муниципальным подпрограммам:

**1.** **Подпрограмма I «Охрана окружающей среды».**

На реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы на 2022 год предусмотрено – 1541,10 тыс. руб., в том числе средства бюджета Московской области – 0,0 тыс. руб., бюджета Ленинского городского округа – 1541,10 тыс. руб.

По итогам за 2022 год освоено – 1540,78 тыс. руб., в том числе средства бюджета Московской области – 0,0 тыс. руб., бюджета Ленинского городского округа - 1540,78 тыс. руб.

Исполнение по подпрограмме - 99,97 %.

**2. Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»** - не финансируется.

**3.** **Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства».**

На реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы на 2022 год предусмотрено – 793,8 тыс. руб., в том числе средства бюджета Московской области – 793,80 тыс. руб., бюджета Ленинского городского округа – 0,0 тыс. руб.

По итогам за 2022 г. освоено – 789,80 тыс. руб., в том числе средства бюджета Московской области - 789,80 тыс. руб., бюджета Ленинского городского округа - 0,0 тыс. руб.

Исполнение по подпрограмме – 99,50 %.

**4. Подпрограмма «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»** - не финансируется.

В ходе реализации мероприятий данной муниципальной программы за 2022 год количественные результаты по показателям программы достигнуты.

**VIII. Муниципальная программа** **Ленинского городского округа «Безопасность и обеспечение безопасной жизнедеятельности населения»**

**на 2021-2024 годы.**

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2350.

В соответствии с муниципальной программой Ленинского городского округа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2021 – 2024 гг. на реализацию мероприятий в 2022 году предусмотрено 202 416,63 тыс. руб., в т.ч. бюджет Московской области – 4 771,00 тыс. руб., бюджет Ленинского городского округа – 197 645,63 тыс. руб.

В 2022 году израсходовано 191 569,27 тыс. руб., в т.ч. бюджет Московской области –

3 974,61 тыс. руб., бюджет Ленинского городского округа – 187 594,66 тыс. руб., в т.ч. по подпрограммам:

- **Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»**: предусмотрено – 135 785,75 тыс. руб., исполнено – 127 416,92 тыс. руб.

- **Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области»** предусмотрено – 1 943,50 тыс. руб., исполнено – 1 841,06 тыс. руб.

**- Подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области»** предусмотрено – 7 829,50 тыс. руб., исполнено – 7 769,41 тыс. руб.

- **Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области»** предусмотрено – 28 215,28 тыс. руб., исполнено – 26 238,80 тыс. руб.

- **Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области»** предусмотрено – 500,00 тыс. руб., исполнено – 499,79 тыс. руб.

- **Подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма»** предусмотрено – 28 142,60 тыс. руб., исполнено – 27 803,29 тыс. руб.

Количественные результаты по показателям программы соответствуют планируемым значениям.

По показателю «Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 3 % ежегодно» невыполнение планового значения 1453 обусловлено резким приростом населения округа (на 01.01.2022 г. – 194532 чел., а на 01.01.23 г. по данным Росстата – 288651 чел.), фактическое исполнение 1600, увеличение на 10,12 %.

По показателю «Снижение доли несовершеннолетних в общем числе лиц, совершивших преступления» плановое значение составляет 99,8 %, фактическое исполнение – 0,23 %. Расчет произведен в соответствии с методикой расчета на основании данных УМВД России по Ленинскому городскому округу.

Показатель «Доля кладбищ, соответствующих требованиям Регионального стандарта» не исполнен в связи с тем, что расчет показателя ранее производился из расчета 17 кладбищ (в расчете не учитывалось Орловское кладбище). На конец года в расчете показателя приняли участие все 18 кладбищ Ленинского ГО.

**IХ.** **Муниципальная программа** **Ленинского городского округа «Жилище»**

**на 2021-2024 годы**

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2356.

На финансирование программы запланировано 110 594,8 тыс. руб., в том числе:

- из Федерального бюджета – 421,6 тыс. руб.;

- из бюджета Московской области – 90 014,9 тыс. руб.;

- из бюджета Ленинского городского округа – 14 911,2 тыс. руб.;

- из внебюджетных источников – 5 247,1 тыс. руб.

Израсходовано - 107 292,9 тыс. руб., в том числе:

- из Федерального бюджета – 421,6 тыс. руб.;

- из бюджета Московской области – 86 717,78 тыс. руб.;

- из бюджета Ленинского городского округа – 14 906,43 тыс. руб.;

- из внебюджетных источников – 5 247,1 тыс. руб.

**Подпрограмма I. «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства».** На финансирование подпрограммы запланировано 923,0 тыс. руб., в том числе:

- из бюджета Московской области - 495,0 тыс. руб.;

- из бюджета Ленинского городского округа - 428,0 тыс. руб.

На основное мероприятие подпрограммы «Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере жилищной политики, переданных органам местного самоуправления» израсходовано 909,61 тыс. руб., в том числе:

- из бюджета Московской области – 481,61 тыс. руб.;

- из бюджета Ленинского городского округа - 428,0 тыс. руб.

За 2022 год введено в эксплуатацию 735,15 тыс.м2 жилья. Прогнозное значение показателя «Годовой объем ввода жилья» - 650,43 тыс.м2. Увеличение значения показателя «Годовой объем ввода жилья» обусловлено приростом ввода ИЖС (218,8 тыс. кв.м) в связи с упрощением регистрации недвижимости по «Дачной амнистии».

**Подпрограмма II «Обеспечение жильем молодых семей».** На финансирование подпрограммы запланировано 8 072,5 тыс. руб., в том числе:

- из Федерального бюджета – 421,6 тыс. руб.;

- из бюджета Московской области – 1 201,9 тыс. руб.;

- из бюджета Ленинского городского округа – 1 201,9 тыс. руб.;

- из внебюджетных источников - 5 247,1 тыс. руб.

Израсходовано – 8 072,5 тыс. руб., в том числе:

- из Федерального бюджета – 421,6 тыс. руб.;

- из бюджета Московской области – 1 201,9 тыс. руб.;

- из бюджета Ленинского городского округа – 1 201,9 тыс. руб.;

- из внебюджетных источников - 5 247,1 тыс. руб.

Плановое значение показателя подпрограммы достигнуто.

**Подпрограмма III «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»**. На финансирование подпрограммы запланировано 101 599,3 тыс. руб., в том числе:

- из бюджета Московской области – 88 318,0 тыс. руб.;

- из бюджета Ленинского городского округа – 13 281,3 тыс. руб.

Администрация Ленинского городского округа обеспечила 15 детей-сирот жилыми помещения по договорам найма для детей-сирот, в полном объеме, за счет бюджетных средств на сумму 98 310,8 тыс. руб., в том числе:

- бюджета Московской области – 85 034,3 тыс. руб.

- бюджета Ленинского городского округа – 13 276,5 тыс. руб.

**Подпрограмма IV «Социальная ипотека».** Подпрограмма не финансируется.

**Подпрограмма VI «Обеспечивающая подпрограмма».** Подпрограмма не финансируется.

**Подпрограмма VII «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей».** Подпрограмма не финансируется.

**Подпрограмма VIII «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством».** На финансирование подпрограммы из федерального бюджета предусмотрено 2204,0 тыс. руб., однако, граждан, изъявивших желание получить социальную выплату, не имеется. В связи с чем, в Министерство жилищной политики Московской области было направлено письмо о возврате бюджетных средств.

Количественные результаты по основным показателям программы в целом соответствуют планируемым значениям.

**X. Муниципальная программа Ленинского городского округа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2021 – 2024 годы.**

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2336.

Общий плановый объём финансирования муниципальной программы на 2022 год - 719 557,18 тыс. руб., в том числе по источникам:

бюджет Московской области - 178 558,94 тыс. руб.,

Федеральный бюджет - 142 745,40 тыс. руб.;

бюджет Ленинского городского округа - 320 623,18 тыс. руб.,

внебюджетные источники -77 629,66 тыс. руб.

На выполнение программных мероприятий по состоянию на 01.01.2023 года фактически освоено – 663 002,81 тыс. руб.:

бюджет Московской области - 136 905,68 тыс. руб.,

Федеральный бюджет - 141 072,21 тыс. руб.;

бюджет Ленинского городского округа - 307 395,26 тыс. руб.,

внебюджетные источники - 77 629,66 тыс. руб.

**Подпрограмма 1 «Чистая вода»**: запланировано средств на реализацию мероприятий – 273 645,32 тыс. руб., в том числе по источникам:

- бюджет Московской области – 59 614,93 тыс. руб.,

- Федеральный бюджет – 142 745,40 тыс. руб.;

- бюджет Ленинского городского округа – 71 284,99 тыс. руб.,

По состоянию на 01.01.2023 года освоено 268 761,05 тыс. руб., в том числе по источникам:

- бюджет Московской области – 57 546,44

- Федеральный бюджет – 141 072,21

- бюджет Ленинского городского округа – 70 142,40

В рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» по мероприятию «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения» в 2022 году предусмотрено 264 174,97 тыс. руб., в том числе:

- 61 814,64 – бюджет Ленинского городского округа,

- 59 614,93 – бюджет Московской области,

- 142 745,40 – Федеральный бюджет

По состоянию на 01.01.2023 г. освоено – 259 174,97 тыс.руб., в том числе:

- 60 672,05 – бюджет Ленинского городского округа,

- 57 546,44 – бюджет Московской области,

- 141 072,21 – Федеральный бюджет.

Также, в рамках мероприятия «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения» предусмотрено 264 174,97 тыс. руб., в том числе:

- 54 934,18 - Строительство водозаборного узла в д. Дроздово сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального района Московской области, освоено 54 934,06, срок реализации 10.12.2023г.

- 164 279,38 - Сеть водоснабжения с. Булатниково сельское поселение Булатниковское Ленинского муниципального района Московской области, освоено 162 621,31 по результатам заключению контрактов составила 1 658,07 тыс. руб.(оформление документов по вводу объекта в эксплуатацию);

- 31 529,53 - Реконструкция водозаборного узла № 15 в д. Орлово мощностью 450,00 м3/сут по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Молоковское, д. Орлово, освоено 28 303,41, экономия составила 3 226,12 кассовый расход по контракту составил 28 303,41 (оформление документов по вводу объекта в эксплуатацию);

- 13 431,58 - Реконструкция водозаборного узла в п/о "Петровское" городского поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального района Московской области, освоено 13 431,57 (объект введен в эксплуатацию).

**Подпрограмма 2 «Системы водоотведения»**: запланировано средств на реализацию мероприятий – 156 529,87 тыс. руб., в том числе по источникам:

- бюджет Московской области – 118 753,01 тыс. руб.,

- Федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.;

- бюджет Ленинского городского округа – 37 776,86 тыс. руб.,

По состоянию на 01.01.2023 года освоено 104 888,19 тыс. руб., в том числе по источникам:

- бюджет Московской области – 79 195,29

- Федеральный бюджет – 0,00

- бюджет Ленинского городского округа – 25 692,90

Также, в рамках мероприятия «Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций» предусмотрено 156 529,87 тыс. руб.,

- 155 031,96 - Строительство инженерных сетей и КНС в мкр. Завидное производительностью 3000 м3/сут. По адресу: Московская область, Ленинский г.о., городское поселение Горки Ленинские, восточнее д. Ермолино, освоено 103 390,28 тыс. руб. (при проведении конкурсных процедур по увеличению суммы контракта была образована кредиторская задолженность в сумме 33 907,40 тыс. руб., которая погашена в январе 2023 года, 17 734,28 необходимо для оплаты по контракту.

**Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»**: запланировано средств на реализацию мероприятий – 289 164,49 тыс. руб., в том числе по источникам:

- бюджет Московской области – 0,00 тыс. руб.,

- Федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.;

- бюджет Ленинского городского округа – 211 534,83 тыс. руб.,

- внебюджетные источники – 77 629,66 тыс. руб.,

По состоянию на 01.01.2023 года освоено 289 163,23 тыс. руб., в том числе по источникам:

- бюджет Московской области – 0,00

- Федеральный бюджет – 0,00

- бюджет Ленинского городского округа – 211 533,57

- внебюджетные источники – 77 629,66

**Подпрограмма 8 «Обеспечивающая подпрограмма»**: выделено средств на реализацию мероприятий – 217,50 тыс. руб.,

- бюджет Московской области – 191,00 тыс. руб.,

- бюджет Ленинского городского округа – 26,5 тыс. руб.,

По состоянию на 01.01.2023 года освоено 190,34 тыс. руб.,

- бюджет Московской области – 163,95 тыс. руб.,

- бюджет Ленинского городского округа – 26,39 тыс. руб.

Количественные результаты по показателям программы в целом соответствуют планируемым значениям.

**ХI. Муниципальная программа** **Ленинского городского округа «Предпринимательство» на 2021 – 2024 годы.**

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2349.

На финансирование программы в 2022 году запланировано 230 791,0 тыс. руб., в том числе:

- из бюджета Ленинского городского округа – 20 791,0 тыс. руб.;

- из внебюджетных источников – 210 000,0 тыс. руб.

Израсходовано 355 791,0 тыс. руб., в том числе:

- из бюджета Ленинского городского округа – 20 791,0 тыс. руб.;

- из внебюджетных источников – 335 000,0 тыс. руб.

**Подпрограмма I. «Инвестиции»** - не финансируется.

Для создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в Ленинском городском округе разработана подпрограмма I «Инвестиции».

За 2022 год ожидается привлечение инвестиций в основной капитал на сумму 51 млрд. рублей, из них 80% составляют инвестиции в жилищное строительство.

За 2022 год в районе вновь создано 635 предприятий – юридических лиц. Создано 3323 рабочих мест.

Открытию новых предприятий на территории Ленинского городского округа способствует функционирование индустриальных парков и промышленных площадок.

На сегодняшний день на территории Ленинского городского округа функционируют индустриальный парк «М-4», индустриальный парк «Горки-1», промышленная площадка Андреевское. Также, активно развиваются промышленные площадки «PNK Парк МКАД – М4» в районе д. Ближние Прудищи и площадка вблизи д. Коробово. За отчетный период привлечено 10 резидентов на общ. площадь 25,2 га, что составляет 63 % от плана (KPI – 40,17 га).

В 2022 году реализовано 12 инвестиционных проектов, на них создано 502 рабочих места.

В период с 2022-2024г. на территории района планируется к реализации 45 инвестиционных проектов, реализация которых позволит создать 4998 рабочих мест.

Развитие промышленного потенциала влияет на экономический рост, на внедрение инноваций, на насыщение рынка товарами надлежащего качества, на создание новых дополнительных рабочих мест, на увеличение поступления налогов в бюджеты всех уровней, то есть решает многие актуальные экономические и социальные проблемы территории.

За 2022 год объем отгруженных товаров собственного производства по промышленности составил 50,3 млрд. рублей, темп роста по сравнению с прошлым годом составил 110%. Среднесписочная численность работников на предприятиях промышленности составила 5136 человек. Средняя заработная плата на предприятиях промышленности составила– 79 тыс. рублей. В целом по району средняя заработная плата по крупным и средним предприятиям составила- 88 тыс. рублей, рост на 105%.

Приоритетными отраслями в промышленном производстве района традиционно являются: производство кокса; строительных металлических конструкций и изделий; производство гипса, конструкций и деталей из водостойкого гипса и пазогребневых плит, а также пищевых продуктов, полиграфическая и фармацевтическая продукция.

В Ленинском муниципальном районе работают 21 крупных и средних предприятий промышленности. В их числе системообразующие предприятия: АО «Москокс», ООО «Албес Мет», ООО «Мегапак».

**Подпрограмма II. «Развитие конкуренции».**

Подпрограмма не финансируется.

По итогам 2022 года совокупный годовой объём закупок Ленинского городского округа Московской области составил 8 млрд. руб.

Было объявлено 669 закупок конкурентными способами.

По итогам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за 2022 год:

- доля обоснованных, частично обоснованных жалоб 2,7%;

- доля несостоявшихся закупок от общего количества конкурентных закупок 11,1% при плане 35%;

- доля общей экономии денежных средств по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 6,8% при плане 8%. Причина невыполнения – рост цен в сложившихся экономических условиях;

- доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций 55,0% при плане 40%;

- доля стоимости контрактов, заключенных с единственным поставщиком по несостоявшимся закупкам 25,3% при плане 41%;

- доля общей экономии денежных средств по результатам осуществления конкурентных закупок 11,7% при плане 7%;

- среднее количество участников состоявшихся закупок 3,9 (план – 4,3). Причина невыполнения - в условиях недружественных действий иностранных государств и санкций количество участников закупок сократилось.

**Подпрограмма III. «Развитие малого и среднего предпринимательства».**

На финансирование подпрограммы в 2022 году запланировано 2 500,0 тыс. руб., в том числе:

- из бюджета Ленинского городского округа – 2 500,0 тыс. руб.

Израсходовано 2 500,0 тыс. руб., в том числе:

- из бюджета Ленинского городского округа – 2 500,0 тыс. руб.

На 01.01.2023 года число субъектов малого и среднего предпринимательства, в Едином реестре субъектов СМП составило 15479 единиц, в т. ч. 4224 юридических лиц, из них 383 - малых, 54 - средних, 3787 микропредприятия. К числу занятых в малом предпринимательстве относятся 11255 индивидуальных предпринимателя, зарегистрированных по месту жительства.

На предприятиях микро, малого и среднего бизнеса занято 38,78% от общего числа работающих в районе, что составляет 23 тыс. человек.

Предприятия малого и среднего предпринимательства традиционно сконцентрированы в таких отраслях, как оптовая и розничная торговля - 36%, операции с недвижимым имуществом – 28%, обрабатывающие производства - 11%, строительство - 10%, транспорт и связь - 6%, в прочих видах деятельности (гостиничный бизнес, здравоохранение, предоставление коммунальных, социальных и прочих услуг) -9%. Отраслевая структура предпринимательства свидетельствует о преимущественном его развитии в сфере торговли и операциях с недвижимым имуществом - 64%.

Среднемесячная оплата труда работников малых и средних предприятий района за 2022 год ожидается 38 тыс. рублей.

В 2022 году финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» запланирована в размере 2500,0 тыс. рублей, подано 4 заявки на общую сумму субсидий. Приём заявок проводился в электронном формате через Региональный портал государственных услуг (РПГУ).

Победителями конкурса стали ООО «Петровский и К» (производство колбасных изделий), ООО НПП «ПАНЭКО» (производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях медицинских сред), ООО «Доктор с Вами» (многопрофильный медицинский центр) и ИП Гребенников А.А. (детская школа спортивной гимнастики). Предприниматели к 2024 году планируют создать 11 рабочих мест.

В Ленинском городском округе за 2022 год количество вновь созданных субъектов МСП составило 3715 ед. при плане 1480 ед.

Показатель Рейтинга-45 «Малый бизнес большого региона. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения» за 2022 год составил 109 ед. при плане 76,98 ед.

**Подпрограмма IV. «Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области».**

На финансирование подпрограммы в 2022 году запланировано 228 291,0 тыс. руб., в том числе:

- из бюджета Ленинского городского округа – 18 291,0 тыс. руб.;

- из внебюджетных источников – 210 000,0 тыс. руб.

Израсходовано 353 291,0 тыс. руб., в том числе:

- из бюджета Ленинского городского округа – 18 291,0 тыс. руб.;

- из внебюджетных источников – 335 000,0 тыс. руб.

Оборот розничной торговли за январь-ноябрь 2022 года сложился в объеме 104629,1 млн. рублей и составил 106,6 % по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (98 116,3 млн. рублей), из них 32 098,1 млн. руб. составил оборот продовольственных товаров - 115,9% к предыдущему году (27 697,4 млн. руб.). Оборот общественного питания за 11месяцев текущего года составил 1792,2 млн. руб. (на уровне прошлого года).

Оборот оптовой торговли за аналогичный период составил 460 793,5 млн. руб., это 113,6% к уровню 2021 года.

В течение 2022 года открылось 56 новых объектов потребительского рынка:

- 12 предприятий розничной торговли общей площадью 7161 кв. метров (торговая 6705 кв. метров);

- 34 предприятия общественного питания общей вместимостью 661 посадочное место;

- 10 предприятий бытового обслуживания на 24 рабочих места.

Запланированный прирост площадей торговых объектов (6,6 тыс. кв.м.) выполнен в полном объеме - на 101,5%. Прирост площадей, в основном, произошёл за счет открытия торговых объектов в нежилых помещениях на первых этажах жилых домов в новостройках.

В 2022 году предоставлена субсидия из средств муниципального бюджета на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением работ по ремонту помещений, укреплению материально-технической базы банного комплекса по адресу: г. Видное, ул. Гаевского, д.1А, в сумме 18 880 000 рублей. Выделенная сумма освоена на 97%, 589029 рублей направлены на секвестирование. В декабре т.г. МУП «АвтоГрад», получатель субсидии, завершил ремонтные работы и обновленный банный объект открыл двери для жителей округа.

С вводом в эксплуатацию объектов потребительского рынка создано 245 новых рабочих мест.

Объем внебюджетных инвестиций на открытие объектов в сфере торговли, общественного питания и бытовых услуг за 12 месяцев 2022 года составил 335 млн. рублей.

С целью обеспечения жителей качественными продовольственными товарами и сельскохозяйственной продукцией на территории Ленинского городского округа проводятся ярмарки выходного дня. За 2022 год проведено 25 универсальных ярмарок, из них 18 – в г. Видное, 7 – в пос. Развилка.

**Подпрограмма V. «Обеспечивающая подпрограмма»** - не финансируется.

Количественные результаты по показателям программы в целом соответствуют планируемым значениям.

**XII. Муниципальная программа Ленинского городского округа «Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2021-2024 годы.**

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2358.

На финансирование мероприятий муниципальной программы в 2021 году запланировано 1 545 213,69 тыс. руб., в том числе по источникам:

- бюджет Московской области – 37 368,76 тыс. руб.,

- бюджет Ленинского городского округа – 1 507 844,93 тыс. руб.

На выполнение программных мероприятий фактически освоено – 1 524 490,49 тыс. руб., в том числе по источникам:

бюджет Московской области – 37 076,5 тыс. руб.,

бюджет Ленинского городского округа – 1 487 413,99 тыс. руб.

Муниципальная программа включает в себя подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Развитие имущественного комплекса»;

Подпрограмма 3. «Совершенствование муниципальной службы Московской области»;

Подпрограмма 4. «Управление муниципальными финансами»;

Подпрограмма 5. «Обеспечивающая подпрограмма».

**Подпрограмма 1. «Развитие имущественного комплекса».**

На финансирование мероприятий муниципальной подпрограммы в 2022 году запланировано 793 131,29 тыс. руб., в том числе по источникам:

- бюджет Московской области – 37 368,76 тыс. руб.,

- бюджет Ленинского городского округа – 755 762,53 тыс. руб.

На выполнение программных мероприятий фактически освоено – 784 559,23 тыс. руб., в том числе по источникам:

- бюджет Московской области – 37 076,50 тыс. руб.,

- бюджет Ленинского городского округа – 747 482,73 тыс. руб.

Не все показатели подпрограммы соответствуют плановым значениям, в том числе:

- «Предоставление земельных участков многодетным семьям»:

- план 100%, факт 45%: показатель не достигнут в связи с отсутствием свободных земель на территории Ленинского городского округа.

- «Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена»:

- план 100%, факт 83%: показатель не достигнут, так как крупный арендатор не оплачивает арендную плату. В настоящее время ведется работа по взысканию задолженности.

- «Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю»:

- план 100%, факт 3,24%: показатель не выполнен в связи с наличием образовавшейся задолженностью несколько крупных арендаторов под конец года, уже направлены материалы для подготовки исковых заявлений в отношении должников.

**Подпрограмма 3. «Совершенствование муниципальной службы Московской области».**

На финансирование мероприятий муниципальной подпрограммы в 2022 году запланировано 841,0 тыс. руб., в том числе по источникам:

- бюджет Ленинского городского округа – 841,0 тыс. руб.

На выполнение программных мероприятий фактически освоено – 806,9 тыс. руб., в том числе по источникам:

- бюджет Ленинского городского округа – 806,9 тыс. руб.

Показатели подпрограммы «Совершенствование муниципальной службы Московской области» за 2022 года соответствуют плановым значениям.

**Подпрограмма 4. «Управление муниципальными финансами».**

Подпрограмма не финансируется. Показатели подпрограммы выполнены.

Бюджет городского округа по налоговым и неналоговым доходам выполнен на 106,4 процента, фактические поступления составили 6 533,4 млн. руб., при запланированных поступлениях в сумме 6 142,9 млн. руб. К первоначально утвержденному бюджету в сумме 6 160,2 млн. руб., исполнение по налоговым и неналоговым доходам составило 106,1%.

В муниципальном образовании отсутствуют долговые обязательства.

В 2022 году поступления доходов в бюджет муниципального образования оставались стабильными и планомерными. Лидирующие позиции занимали поступления налога на доходы физических лиц 2436,3 млн. руб., (37,3 %), налогов на совокупный доход – 1 491,0 млн. руб., (22,8 %), имущественных налогов – 1 864,1 млн. руб. (28,5 % от налоговых и неналоговых доходов).

В округе на постоянной основе ведется работа по снижению налоговой и неналоговой задолженности. В результате проведенной работы по погашению задолженности, в том числе в рамках работы комиссии по мобилизации доходов в консолидированный бюджет Московской области, погашена задолженность в сумме 448,9 млн. руб.

План по расходам исполнен на 98,3%, фактическое исполнение составило 15 137,3 млн. рублей при плане 15 403,3 млн. рублей.

Удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций) составил 97,2% при плане не менее 95%.

**Подпрограмма V. «Обеспечивающая подпрограмма».**

В соответствии c муниципальной подпрограммой «Обеспечивающая программа» планируемый объем финансирования бюджетных средств Ленинского городского округа на 2022 год составляет 751 241,4тыс. рублей, освоено в 2022 году бюджетных средств 739 124,36тыс. рублей, в том числе:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядковые № разделов и мероприятий, предусмотренных муниципальной программой | Наименование | Объем финансирования  2021 год   (тыс. руб.) | Выполнено   (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления** | **751 241,40** | **739 124,36** | **98,39%** |
| Мероприятие 1.1. | Функционирование высшего должностного лица | 3 054,50 | 2 919,92 | 95,59% |
| Мероприятие 1.2. | Расходы на обеспечение деятельности администрации | 307 133,00 | 300 259,32 | 97,76% |
| Мероприятие 1.5. | Обеспечение деятельности финансового органа | 45 745,70 | 45 111,85 | 98,61% |
| Мероприятие 1.6. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - централизованная бухгалтерия муниципального образования | 85 205,90 | 83 427,41 | 97,91% |
| Мероприятие 1.7. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 306 355,30 | 304 048,82 | 99,25% |
| Мероприятие 1.8. | Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке | 62,00 | 31,10 | 50,16% |
| Мероприятие 1.10. | Взносы в общественные организации (Уплата членских взносов членами Совета муниципальных образований Московской области) | 900,00 | 877,86 | 97,54% |
| Мероприятие 1.11. | Материально- техническое и организационное обеспечение деятельности старосты сельского населенного пункта | 2 785,00 | 2 448,08 | 87,90% |

Обеспечение текущей деятельности органов местного самоуправления Ленинского городского округа Московской области выполнены в полном объеме. Количественные результаты по основным показателям подпрограммы в целом соответствуют планируемым значениям.

**XIII. Муниципальная программа Ленинского городского округа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» на 2021-2024 годы.**

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2357.

На финансирование мероприятий муниципальной программы в 2022 году запланировано 134 157,42 тыс. руб., в том числе по источникам:

- федеральный бюджет – 9 499,0 тыс. руб.,

- бюджет Московской области – 844,2 тыс. руб.,

- бюджет Ленинского городского округа – 123 814,22 тыс. руб.

На выполнение программных мероприятий фактически освоено – 132 484,64 тыс. руб., в том числе по источникам:

- федеральный бюджет – 9 474,1 тыс. руб.,

- бюджет Московской области – 830,76 тыс. руб.,

- бюджет Ленинского городского округа – 122 179,78 тыс. руб.

В программу включены подпрограммы:

Подпрограмма I. «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды»;

Подпрограмма II. «Мир и согласие. Новые возможности»;

Подпрограмма III. «Эффективное местное самоуправление Московской области»;

Подпрограмма IV. «Молодежь Подмосковья»;

Подпрограмма V. «Обеспечивающая подпрограмма»;

Подпрограмма VI. «Развитие туризма в Московской области».

**Подпрограмма I. «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды».**

В соответствии с муниципальной программой Ленинского городского округа №13 «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» на 2021 – 2024 годы» подпрограммой I «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды» в 2022 году предусмотрено 92 485,07 руб. из бюджета Ленинского городского округа.

Исполнение бюджета за 2022 год составило 91 117,16 (98,52%) из бюджета Ленинского городского округа.

Основное мероприятие №1 «Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни» предусмотрено 73 576,50 руб., исполнено 73 537,92 руб. (99,42%).

Основное мероприятие № 2 «Разработка новых эффективных и высокотехнологичных (интерактивных) информационных проектов, повышающих степень интереса населения и бизнеса к проблематике Московской области по социально значимым темам, в СМИ, на интернет-ресурсах, в социальных сетях и блогосфере» предусмотрено 880 000,00 руб., исполнено 880 000,00 руб. (100%).

Основное мероприятие №7 «Организация создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы» предусмотрено 18 028,57 руб., исполнено 16 739,24 руб. (92,85 %).

Количественные результаты по основным показателям подпрограммы в целом соответствуют планируемым значениям.

Количественные результаты по основным показателям подпрограммы в целом соответствуют планируемым значениям.

**Подпрограмма II. «Мир и согласие. Новые возможности»** - не финансировалась.

**Подпрограмма III. «Эффективное местное самоуправление Московской области».**

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2022 году запланировано 3 607,34 тыс. руб., в том числе по источникам:

- бюджет Московской области – 844,2 тыс. руб.,

- бюджет Ленинского городского округа – 2 763,14 тыс. руб.

На выполнение программных мероприятий фактически освоено – 3 550,28 тыс. руб., в том числе по источникам:

- бюджет Московской области – 830,76 тыс. руб.,

- бюджет Ленинского городского округа – 2 719,52 тыс. руб.

**Подпрограмма IV. «Молодежь Подмосковья».**

В 2022 году работу с молодежью в Ленинском городском округе вели 6 муниципальных учреждений (центра) и 2 Дом культуры. Всего на работу с молодежью в 2022 году из средств бюджета Ленинского городского округа выделено 26 694, 6 тыс. рублей, израсходовано 26 642, 83 тыс. рублей, что составляет 99,81%.

За 2022 год для подростков и молодежи было организовано и проведено более 400 мероприятий, в которых приняли участие более 50 тыс. чел.

Проведены такие мероприятия, как:

- работа на площадках в дни новогодних каникул;

- благотворительные акции «А у нас во дворе», «Доктор Клоун»;

- волонтеры и воспитанники подростково-молодежных клубов приняли участие в районных мероприятиях «День Защитника Отечества», «8 Марта», «Масленица», «День молодежи» и другие.

С июня начал работу традиционный молодежный проект «Наш двор». Всего программами было охвачено более 100 дворов округа.

Подростки и молодежь принимают активное участие во всех региональных мероприятиях, проводимых Главным управлением социальных коммуникаций и других министерств Московской области.

Большая волонтерская работа ведется молодежью. Проводится информирование пассажиров на железнодорожном транспорте, оказывается адресная помощь, помощь в проведении субботников и посадок деревьев. Также волонтеры оказывают посильную помощь в сборе помощи для жителей освобожденных территорий и военнослужащих.

Количественные результаты подпрограммы по основным показателям в целом соответствуют планируемым значениям, а именно:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Количественные и качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Планируемое значение показателя на 2022 г. | Достигнутое значение показателя 2022 г. |
|
| 3 | 4 | 6 | 7 |
| Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, чел. | человек | 34 000 | 34 000 |
| Доля молодежи, задействованной  в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность | (процент) | 39 | 39 |

**Перспективы развития молодежной политики в 2023 г.**

В 2023 году проведение ряда мероприятий планируется как в формате офлайн, так и в формате онлайн, в том числе и мероприятия, направленные на развитие единой районной молодежной информационной площадки «Молодёжный Медиа центр», продолжение работы 2 состава Молодежного парламента, проведение молодежных форумов и многое другое.

Также планируется проведение как традиционных мероприятий для подростков и молодёжи, так и новых мероприятий, в тесном взаимодействии с молодежным активом Ленинского городского округа.

**Подпрограмма V. «Обеспечивающая подпрограмма».**

На финансирование подпрограммы в 2022 году предусмотрено 11 370,41 тыс. руб., в том числе:

- из Федерального бюджета – 9 499,00 тыс. руб.;

- из бюджета Ленинского городского округа – 1 871,41 тыс. руб.

Израсходовано 11 174,37, в том числе:

- из Федерального бюджета – 9 474,1 тыс. руб.;

- из бюджета Ленинского городского округа – 1 700,27 тыс. руб.

**Подпрограмма VI «Развитие туризма в Московской области».**

Подпрограмма не финансировалась.

Плановые значения показателей подпрограммы достигнуты.

Значения показателей по программе в целом соответствуют плановым.

**XIV. Муниципальная программа Ленинского городского округа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2021-2024 годы**

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2334.

На реализацию мероприятий муниципальной программы на 2022 год бюджетных средств предусмотрено - 1 058 116,41 тыс. руб., в т. ч. средства бюджета Московской области - 287 173,47 тыс. руб., бюджета Ленинского городского округа - 770 942,94 тыс. руб.

По итогам за 2022 год освоено - 1 047 418,34 тыс. руб., в том числе средства бюджета Московской области - 287 170,74 тыс. руб., бюджета Ленинского городского округа - 760 247,60 тыс. руб., исполнение по программе – 98,99 %.

Программа включает подпрограммы:

- «Пассажирский транспорт общего пользования»;

- «Дороги Подмосковья»;

- «Обеспечивающая подпрограмма».

Исполнение по муниципальным подпрограммам:

**1. Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования»**

На реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы на 2022 год предусмотрено – 334 613,90 тыс. руб., в том числе средства бюджета Московской области - 227 134,47 тыс. руб., бюджета Ленинского городского округа - 107 479,43 тыс. руб.

По итогам за 2022 год освоено – 327 104,16 тыс. руб., в том числе средства бюджета Московской области - 227 133,15 тыс. руб., бюджета Ленинского городского округа - 99 971,01 тыс. руб.

Исполнение по подпрограмме - 97,76 %.

**2.** **Подпрограмма «Дороги Подмосковья»;**

На реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы на 2022 год предусмотрено – 448 663,61тыс. руб., в том числе средства бюджета Московской области - 60 039,00 тыс. руб., бюджета Ленинского городского округа - 388 624,61 тыс. руб.

По итогам за 2022 г. освоено – 445 475,28 тыс. руб., в том числе средства бюджета Московской области - 60 037,59 тыс. руб., бюджета Ленинского городского округа - 385 437,69 тыс. руб.

Исполнение по подпрограмме – 99,29 %.

**3.** **Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»**

На реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы на 2022 год предусмотрено средств бюджета Ленинского городского округа – 274 838,90 тыс. руб.

По итогам за 2022 г. освоено средств бюджета Ленинского городского округа – 274 838,90 тыс. руб.

Исполнение по подпрограмме - 100 %.

В ходе реализации мероприятий данной муниципальной программы за 2022 год количественные результаты по показателям программы достигнуты.

**XV. Муниципальная программа Ленинского городского округа «Цифровое муниципальное образование» на 2021-2024 годы**.

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2354.

Общий плановый объём финансирования муниципальной программы на 2022 год – 270 376,36 тыс. руб., в том числе по источникам:

бюджет Московской области – 42 033,78 тыс. руб.,

Федеральный бюджет - 3 802,82 тыс. руб.;

бюджет Ленинского городского округа – 222 539,76 тыс. руб.

На выполнение программных мероприятий по состоянию на 01.01.2022 года фактически освоено – 265 836,22 тыс. руб., в том числе по источникам:

бюджет Московской области – 39 685,3 тыс. руб.,

Федеральный бюджет – 3 802,81 тыс. руб.;

бюджет Ленинского городского округа – 220 348,11 тыс. руб.

Программа включает в себя подпрограммы:

- «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области».

**Подпрограмма I. «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».**

Финансовые результаты подпрограммы по итогам работы за 2022 год достигнуты в соответствии с плановыми значениями исполнения подпрограммы на 2022 год и составляют 99,98% от суммы финансирования на 2022 год.

Выделено средств на реализацию мероприятий 211 157,83 тыс. руб., в том числе по источникам:

бюджет Московской области – 18 789,00 тыс. руб.,

бюджет Ленинского городского округа – 192 368,83 тыс. руб.,

Освоено за 2022 год 211 112,62 тыс. руб., в том числе по источникам:

бюджет Московской области – 18 746,57 тыс. руб.,

бюджет Ленинского городского округа -192 366,05 тыс. руб.

По результатам работы в 2022 году не достигнуто плановое значение показателя «2022 Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг». При плановом значении показателя 2,0 мин., по итогам работы в 2022 году его значение составило 2,4 мин. Вместе с тем, по сравнению с достигнутым значением в 1 квартале 2022 года значение по итогам 2022 года улучшено на 0,2 мин. (в первом квартале 2022 – 2,6 мин).

Показатель «2022 Выполнение требований комфортности и доступности МФЦ» при плановом значении 100% по итогам работы в 2022 году составил 100% и достиг планового значения.

Значительно улучшено значение показателя «2022 Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг» (по сравнению с плановым 97,0%) и составило по итогам работы в 2022 году – 99,3 %.

Достигнутые по итогам работы в 2022 году значения показателей «2022 Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ», «2022 Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 11 минут», полностью соответствуют плановым значениям.

**Подпрограмма 2. «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области».**

Общий плановый объём финансирования подпрограммы на 2022 год - 59 218,53 тыс. руб., в том числе по источникам:

бюджет Московской области – 23 244,78 тыс. руб.,

Федеральный бюджет – 5 802,82 тыс. руб.;

бюджет Ленинского городского округа – 30 170,93 тыс. руб.

На выполнение программных мероприятий освоено – 54 723,6 тыс. руб., в том числе по источникам:

бюджет Московской области – 20 938,73 тыс. руб.,

Федеральный бюджет – 5 802,81 тыс. руб.;

бюджет Ленинского городского округа – 27 982,06 тыс. руб.

Количественные результаты по показателям программы в целом соответствуют планируемым значениям.

**XVI. Муниципальная программа Ленинского городского округа «Архитектура и градостроительство» на 2021-2024 годы.**

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2339.

Работа в сфере градостроительной деятельности в Ленинском городском округе осуществляется в соответствии с Муниципальной программой Ленинского городского округа «Архитектура и градостроительство» на 2021 – 2024 годы, которая включает в себя 3 подпрограммы:

- «Разработка Генерального плана развития городского округа»;

- «Реализация политики пространственного развития городского округа»;

- «Обеспечивающая подпрограмма».

На реализацию мероприятий данной программы в 2022 году запланировано денежных средств в сумме 10 341,56 тыс. руб., в том числе:

- из средств бюджета Московской области 1 976,0 тыс. руб.,

- из средств бюджета городского округа 8 365,56 тыс. руб.

Израсходовано в 2022 году 10 040,11 тыс. руб., в том числе:

- средств бюджета Московской области 1 853,75 тыс. руб.,

- средств бюджета городского округа 8 186,36 тыс. руб.

Исполнение по программе составило 97,08%.

**Подпрограмма I. Разработка Генерального плана развития городского округа.**

На финансирование подпрограммы запланировано 3 380,0 тыс. руб. из бюджета Ленинского городского округа. Израсходовано – 3 379,98 тыс. руб.

Разработан и утвержден проект внесения изменений в документы градостроительного зонирования на территорию Ленинского городского округ в 2022 году.

Разработаны местные нормативы градостроительного проектирования Ленинского городского округа (далее МНГП).

**Подпрограмма II. Реализация политики пространственного развития городского округа.**

На финансирование подпрограммы в 2022 году запланировано 6 961,56 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета Московской области 1 976,0 тыс. руб.,

- средства бюджета Ленинского городского округа 4 985,56 тыс. руб.

За 2022 год израсходовано 6660,13 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета Московской области 1 853,75 тыс. руб.,

- средства бюджета Ленинского городского округа 4 806,38 тыс. руб.

**Подпрограмма IV. «Обеспечивающая подпрограмма»** - не финансируется.

Количественные результаты по показателям программы в целом соответствуют планируемым значениям.

**XVII. Муниципальная программа Ленинского городского округа «Формирование современной комфортной городской среды» на 2021-2024 годы.**

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2338.

В муниципальную программу включены 4 подпрограммы:

- «Комфортная городская среда»;

- «Благоустройство территорий»;

- «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»;

- «Обеспечивающая подпрограмма».

Общий плановый объём финансирования муниципальной программы на 2022 год – 1 397 947,21 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета Московской области – 188 885,16 тыс. руб.,

- средства бюджета Ленинского городского округа – 1 203 886,51 тыс. руб.,

- средства дорожного фонда Московской области – 339,31 тыс. руб.

- внебюджетные источники – 4 836,23 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2023 года фактически освоено 1 385 896,37 тыс. руб.,

в том числе:

- средства бюджета Московской области – 188 714,36 тыс. руб.,

- средства бюджета Ленинского городского округа – 1 192 575,91 тыс. руб.,

- средства дорожного фонда Московской области – 339,29 тыс. руб.

- внебюджетные источники – 4 266,81 тыс. руб.

**Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда».** Запланировано бюджетных средств на реализацию мероприятий 380 451,23 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета Московской области – 175 420,16 тыс. руб.,

- средства бюджета Ленинского городского округа – 205 031,07 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2023 года фактически освоено 380 290,16 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета Московской области – 175 399,07 тыс. руб.;

- средства бюджета Ленинского городского округа – 204 891,09 тыс. руб.

**Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий».** Запланировано бюджетных средств на реализацию мероприятий 1 007 023,36 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета Московской области – 9 493,39 тыс. руб.,

- средства бюджета Ленинского городского округа – 997 190,66 тыс. руб.,

- средства дорожного фонда Московской области – 339,31 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2023 года фактически освоено 996 469,35 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета Московской области – 9 493,37 тыс. руб.,

- средства бюджета Ленинского городского округа – 986 636,69 тыс. руб.,

- средства дорожного фонда Московской области – 339,29 тыс. руб.

**Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»**. Запланировано бюджетных средств на реализацию мероприятий 9 713,32 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета Московской области – 3 263,61 тыс. руб.,

- средства бюджета Ленинского городского округа – 1 613,48 тыс. руб.,

- внебюджетные средства – 4 836,23 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2023 года фактически освоено 8 527,38 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета Московской области – 3 263,60 тыс. руб.;

- средства бюджета Ленинского городского округа – 996,97 тыс. руб.,

- внебюджетные источники – 4 266,81 тыс. руб.

В рамках мероприятия «Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области», не освоены бюджетные средства Ленинского городского округа в размере 616,50 тыс. руб. по причине предоставления заявки Фонда капитального ремонта Московской области 23.12.2022г., в связи с чем не заключено соглашение.

**Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма»**. Запланировано бюджетных средств на реализацию мероприятий 759,30 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета Московской области – 708,00 тыс. руб.,

- средства бюджета Ленинского городского округа – 51,30 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2023 года фактически освоено – 609,48 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета Московской области – 558,32 тыс. руб.,

- средства бюджета Ленинского городского округа – 51,16 тыс. руб.

В рамках мероприятия «Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства», не освоено в полном объеме, в связи с тем, что в период с 01.06.2022 по 19.01.2023 штатная единица «главный специалист отдела по благоустройству» была свободна.

Количественные результаты по показателям программы в целом соответствуют планируемым значениям.

**XVIII. Муниципальная программа Ленинского городского округа «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2021-2024 годы.**

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2353.

Общий плановый объём финансирования муниципальной программы на 2022 год – 3 316 328,96 тыс. руб., в том числе по источникам:

- Федеральный бюджет – 131 273,1 тыс. руб.,

- бюджет Московской области – 2 294 707,76 тыс. руб.,

- бюджет Ленинского городского округа – 890 348,1тыс. руб.

На выполнение программных мероприятий по состоянию на 01.01.2023 года фактически освоено – 3 289 501,02 тыс. руб., в том числе по источникам:

- Федеральный бюджет – 131 273,1 тыс. руб.,

- бюджет Московской области –2 284 453,65 тыс. руб.,

- бюджет Ленинского городского округа – 873 774,27 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы Ленинского городского округа «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2021-2024 годы, предусмотрено финансирование МКУ «ВидУКС» в 2022 году на строительство следующих объектов:

- на проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций по объекту «Детский сад на 340 мест по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, п.Развилка (ПИР и строительство)», срок реализации 2022-2023 годы, сумма финансирования на 2022 год - 303 804,70 тысяч рублей. Заключен контракт с ООО "ВОЗДВИЖЕНИЕ" на 2022-2023 годы 0148200005421000169 от 31.05.21 на сумму 741 712,68 тысяч рублей. Освоено в 2022г. 303 804,70 тысяч рублей;

- на проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций по объекту «Дошкольное образовательное учреждение на 200 мест (ДОУ 2.2) по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, вблизи р.п.Лопатино», срок реализации 2021-2022 год, сумма финансирования на 2022 год – 338 689,80 тысяч рублей. Заключен контракт на 2021-2022 год № 0148200005421000191 от 26.05.21 с ЗАО "МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ №11" на сумму 340 309,25 тысяч рублей. Освоено в 2022г. 329 522,47 тысяч рублей;

- на проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой «Дошкольная образовательная организация на 225 мест корп. Д4 по адресу: Московская область, Ленинский район, с/п Булатниковское, д. Боброво, мкр."Боброво" (Восточное Бутово)», срок реализации 2022-2023 год, сумма финансирования на 2022 год – 140 234,14 тысяч рублей. Заключен контракт на 2022-2023 год № 0148200005421000818 от 16.12.2021г. с ООО «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК-МФС» на сумму 298 449,43 тысяч рублей. Освоено в 2022г. 134 656,18 тысяч рублей;

- на проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой «Дошкольная образовательная организация на 325 мест корп. Д1 по адресу: Московская область, Ленинский район, с/п Булатниковское, д.Боброво, мкр."Боброво" (Восточное Бутово)», срок реализации 2022-2023 год, сумма финансирования на 2022 год – 188 783,25 тысяч рублей. Заключен контракт на 2022-2023 год № 0148200005421000828 от 21.12.2021г. с ООО «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК-МФС» на сумму 389 316,54 тысяч рублей. Освоено в 2022г. 185 886,80 тысяч рублей;

- на проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций в целях содействия развитию сельских территорий Московской области «Дошкольное образовательное учреждение №5 на 325 мест по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, п. Битца (ПИР и строительство)», срок реализации 2021-2022 годы, сумма финансирования на 2022 год – 699 141,75 тысяч рублей перенесена на 2022 год. Заключен контракт на 2021-2022 год № 0148200005421000221 от 27.05.2021 с ООО "ВОЗДВИЖЕНИЕ" на сумму 689 247,86 тысяч рублей. Освоено в 2022г. 693 220,88 тысяч рублей;

- на капитальные вложения в объекты общего образования по объекту «Средняя образовательная школа на 1350 мест по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, п. Развилка, квартал «Римский» (ПИР и строительство), срок реализации 2022-2024 годы, сумма финансирования на 2022 год – 502 473,79 тысяч рублей. Заключен контракт с ООО «Московская областная инженерно-эксплуатационная компания» на 2022-2024 годы 0148200005421000510 от 12.08.21 на сумму 2 212 110,26 тысяч рублей. Освоено в 2022г. 499 701,53 тысяч рублей;

- на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором по объекту «Средняя образовательная школа на 825 мест, Ленинский городской округ, р. п. Дрожжино, ЖК «Дрожжино - 2» (строительство), срок реализации 2021-2023 годы, сумма финансирования на 2022 год – 615 242,52 тысяч рублей. Заключен контракт с ООО «Т-строй» на 2021-2023 годы 0148200005421000635 от 01.10.21 на сумму 807 894,26 тысяч рублей. Освоено в 2022г. 615 242,52 тысяч рублей;

- на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором по объекту «Средняя общеобразовательная школа на 1550 мест по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, п. Битца (ПИР и строительство)», срок реализации 2022-2024 годы, сумма финансирования на 2022 год- 500 000,0 тысяч рублей. Заключен контракт с ООО "Триумф" на 2022-2024 годы 0148200005421000537 от 18.08.21 на сумму 3 228 671,70 тысяч рублей. Освоено в 2022г. 500 000,00 тысяч рублей.

**XIX. Муниципальная программа Ленинского городского округа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2021-2024 годы.**

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2340.

Программой предусмотрено переселение граждан из аварийных жилых домов и обеспечение устойчивого сокращения жилищного фонда, непригодного для проживания. Программа не финансируется.

Программа включает в себя подпрограммы:

- «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»;

- «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области».

На территории Ленинского городского округа признаны аварийными и подлежащими сносу три жилых дома. В целях расселения жилых домов за счет средств консолидированного бюджета прорабатывается вопрос по включению жилых домов в государственную программу Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы», утвержденную постановлением Правительства Московской области от 28.03.2019 №182/10.

Срок расселения аварийных жилых домов установлен до 31.12.2023.

Показатели муниципальной программы соответствуют плановым значениям.

Муниципальные программы Ленинского городского округа на 2021 – 2024 годы прекратили свое действие 01.01.2023 года (постановление администрации Ленинского городского округа от 28.12.2022 г. № 5733 «О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации Ленинского городского округа Московской области»).

1. [↑](#footnote-ref-1)