**Аналитическая записка о реализации муниципальных программ**

**Ленинского городского округа за 2021 год.**

В Ленинском городском округе Московской области в 2021 году реализовывалось 19 муниципальных программ в соответствии с «Перечнем муниципальных программ Ленинского городского округа Московской области», утвержденным постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 08.02.2022 № 435.

 Плановый объем финансирования муниципальных программ из местного бюджета в 2021 году составил 10 815,59 млн. руб. Фактическое исполнение – 10 584,99 млн. руб. или – 97,87% от плана.

 В ходе реализации в 2021 году финансирование по муниципальным программам составило:

**Свыше 90% по 17 программам:**

- «Здравоохранение» - 97,14%;

- «Культура» - 98,96%;

- «Образование» - 98,66%;

- «Социальная защита населения» - 93,48%;

- «Экология и окружающая среда» - 99,9%;

- «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» - 94,76%;

- «Жилище» - 96,25%;

- «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» - 95,27%;

- «Предпринимательство» - 97,59%;

- «Управление имуществом и муниципальными финансами» - 95,31%;

- «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» - 96,68%;

- «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» - 96,68%;

- «Цифровое муниципальное образование» - 99,02%;

- «Архитектура и градостроительство» - 95,41%;

- «Формирование современной комфортной городской среды» - 97,71%;

- «Строительство объектов социальной инфраструктуры» - 97,38%.

  **Ниже 90% по 1 программе:**

- «Развитие сельского хозяйства» на 2021-2024 годы - 49,82%.

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2021 – 2024 годы не финансировалась.

**I. Муниципальная программа Ленинского городского округа «Здравоохранение» на 2021-2024 годы**

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 №2321.

На реализацию мероприятий, предусмотренных в муниципальной программе Ленинского городского округа «Здравоохранение» на 2021-2024 годы, в бюджете Ленинского городского бюджета запланировано 19 570,3 тыс. руб., освоено – 19 010,72 тыс. руб.

В муниципальную программу включены 2 подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»;

- подпрограмма 5 «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи».

**Подпрограмма I. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи».**

Подпрограмма направлена на осуществление мероприятий по увеличению числа лиц, принявших участие в мероприятиях профилактической направленности, снижение смертности, оказание материальной помощи на приобретение лекарственных препаратов, гражданам, имеющим социально значимые заболевания, совершенствование инженерных коммуникаций и прилегающих дорог к медицинским организациям.

На данную подпрограмму в 2021 году из средств бюджета Ленинского городского округа выделено 2 555,3 тыс. руб.

По итогам 12 месяцев 2021 г. на эти цели освоено 2 358,84 тыс. руб. Компенсацию денежных средств за приобретенные лекарственные препараты, отсутствующие в аптечных пунктах по льготному отпуску лекарственных препаратов, получил 93 человека.

Количественные результаты по основным показателям подпрограммы в целом соответствуют планируемым значениям. Работа по достижению плановых значений ведется.

**Подпрограмма V. «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи».**

Подпрограмма направлена на увеличение обеспеченности населения врачами и средним медицинским персоналом, развитие мер социальной поддержки медицинских работников, работающих в государственных учреждениях здравоохранения на территории округа.

На данную подпрограмму в 2021 г. из средств бюджета Ленинского городского округа предусмотрено 17 015,0 тыс. руб.

Денежные средства предусмотрены на оплату проезда иногородним медицинским работникам (56 получателей); выплату молодым специалистам учреждений здравоохранения (92 получателя); доплату к должностному окладу в размере 25% работникам амбулатории Горки Ленинские ГБУЗ МО «ВРКБ» (как руководителям и специалистам, работающим в сельской местности - 17 получателей); частичную компенсацию платы за наём жилого помещения по договору найма жилого помещения медицинским работникам (88 получателей); частичное возмещение расходов на содержание жилых помещений в общежитиях для работников государственных учреждений здравоохранения, осуществляющих трудовую деятельность на территории Ленинского городского округа (12- получателей).

По итогам 12 месяцев 2021 года на эти цели освоено 16 651,88 тыс. руб.

Количественные результаты по показателям программы в целом соответствуют планируемым значениям.

**II. Муниципальная программа Ленинского городского округа «Культура» на 2021-2024 годы.**

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2341.

В 2021 году на реализацию Программы предусмотрено финансирование в сумме 564 045,63 тыс. руб. В том числе за счет средств бюджета муниципального образования Ленинский городской округ 557 002,43 тыс. руб., за счет средств Московской области – 6 243,37 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 799,83 тыс. руб. Фактическое исполнение за 2021 год составляет 558 202,65 тыс. руб., из них за счет средств Московской области – 6 214,64 тыс. руб., за счет федерального бюджета – 779,83 тыс. руб.

 Основными задачами муниципальной программы являются:

- повышение качества услуг в сфере культуры, туризма и архивного дела в Ленинском городском округе Московской области;

- развитие культурного пространства Ленинского городского округа и сохранение традиций отечественной культуры;

- поддержка и развитие творческой деятельности на территории Ленинского городского округа;

- модернизация инфраструктуры сферы культуры Ленинского городского округа;

- поддержка кадрового потенциала сферы культуры;

Муниципальная программа Ленинского городского округа «Культура» на 2021-2024 годы включает в себя 9 подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Подпрограмма 2. «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов»;

Подпрограмма 3. «Развитие библиотечного дела»;

Подпрограмма 4. «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»;

Подпрограмма 5. «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры»;

Подпрограмма 6. «Развитие образования в сфере культуры Московской области»;

Подпрограмма 7. «Развитие архивного дела»;

Подпрограмма 8. «Обеспечивающая программа»;

Подпрограмма 9. «Развитие парков культуры и отдыха».

Фактическое исполнение по подпрограммам за 2021 год следующее.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Подраз дела | Подразделы классификации расходов бюджета | Источник финансирования | Утверждено на 2021 г. | Кассовые расходы за 2021 г. | % исполнения |
| ***Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела»*** |
| 0801 0802 | «Культура» | Бюджет Ленинского городского округа | 65134,93 | 63782,47 | 97,9 |
| Средства Московской области | 383,18 | 383,18 | 100 |
| Средства Федерального бюджета | 449,83 | 449,83 | 100 |
|  | Итого: |  | 65967,94 | 64615,48 | 97,9 |
| ***Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»*** |
| 0801 | «Культура» | Бюджет Ленинского городского округа | 236803,9 | 234502,04 | 99 |
| Средства Московской области | 129,19 | 129,19 | 100 |
| Средства Федерального бюджета | 350,00 | 350,00 | 100 |
|  | Итого: |  | 237283,09 | 234981,23 | 99 |
| ***Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры»*** |
| 0804 |  | Бюджет Ленинского городского округа | 4950,00 | 4950,00 | 100 |
| Средства Московской области | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ***Подпрограмма 6 «Развитие образования в сфере культуры Московской области»*** |
| 0801 | «Культура» | Бюджет Ленинского городского округа | 149912,38 | 149739,73 | 99,88 |
| Средства Московской области | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ***Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела»*** |
| 0801 | «Культура» | Бюджет Ленинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Средства Московской области | 5731,00 | 5702,27 | 99,5 |
| ***Подпрограмма 8 «Обеспечивающая программа»*** |
| 0801 | «Культура» | Бюджет Ленинского городского округа | 44866,60 | 43238,67 | 96,37 |
| Средства Московской области | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ***Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха»*** |
| 0801 | «Культура» | Бюджет Ленинского городского округа | 55334,62 | 54975,27 | 99,35 |
| Средства Московской области | 0,00 | 0,00 | 0 |

В ходе реализации мероприятий данной муниципальной программы за 2021 год достигнуты следующие результаты:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | Единица измерения | Отчётный базовый период/Базовое значение показателя(на начало реализации подпрограммы) | Значение показателя по годам реализации |
| 2021 год(достигнутое значение) | 2021 год (планируемое значение) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела» |
| 1. | Макропоказатель подпрограммы. Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области | Тыс.человек | 208,934 | 216,984 | 216,819 |
| 2. | Увеличение количества библиотек, внедривших стандарты деятельности библиотеки нового формата | единица | 6 | 10 | 9 |
| Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» |
| 1. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях сферы культуры | процент | 33,6 | 45 | 34 |
| 2. | 2021 Увеличение числа посещений культурных мероприятий | Тысяча единиц | - | 600,635 | 508,566 |
| Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области» |
| 1. | 2021 Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры | единиц | - | 0 | 0 |
| Подпрограмма 6 «Развитие образования в сфере культуры Московской области» |
| 1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры | процент | 8,3 | 9,5 | 9 |
| 2. | Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, обучающихся по предпрофессиональным программам в области искусств | процент | 2,9 | 3 | 3 |
| Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела в Московской области» |
| 1. | Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве | процент | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве | процент | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования | процент | 1,4 | 1,5 | 1,5 |
| 4. | Доля субвенции бюджету муниципального образования Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальном архиве, освоенная бюджетом муниципального образования Московской области в общей сумме указанной субвенции, | процент | 94,87 | 99,49 | 98,8 |
| Подпрограмма 8 «Обеспечивающая подпрограмма» |
| 1. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области | процент | 100 | 104,7 | 100 |
| Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха» |
| 1. | Увеличение числа посетителейпарков культуры и отдыха | процент поотношению кбазовомугоду | 100 | 150 | 115 |

**III. Муниципальная программа Ленинского городского округа «Образование» на 2021-2024 годы.**

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2342.

В соответствии с муниципальной программой «Образование» на 2021-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Ленинского городского округа от 29.12.2021 № 5072, плановое значение финансирования всех мероприятий программы на 2021 год составляло 5 363 037,14 тысяч рублей. На основании уведомления № 014/10018-УЭФ-9 от 16.12.2021 сумма межбюджетного трансферта на текущий год по мероприятию «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций» была уменьшена на 390,00 тысяч рублей. Таким образом, общий объём финансирования программы в 2021 году составил 5 362 647,04 тысяч рублей. Фактический объём исполнения составил 5 290 693,53 тысяч рублей или 98,66% от плана. Источниками финансирования программы в 2021 году являлись:

- средства федерального бюджета в сумме 153 316,66 тысяч рублей, из них освоено 145 351,24 тысяч рублей (94,8%);

- средства бюджета Московской области в сумме 3 636 266,65 тысяч рублей, из них освоено 3 593 467,27 тысяч рублей (98,82%);

- собственные средства бюджета Ленинского городского округа в сумме 1 573 063,73 тысяч рублей, освоены в объеме 1 551 875,02 тысяч рублей (98,65%).

Программа включает в себя 5 подпрограмм:

-«Дошкольное образование»;

-«Общее образование»;

-«Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождения детей»;

-«Профессиональное образование»;

-«Обеспечивающая программа».

**Подпрограмма I. «Дошкольное образование».**

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» направлена на решение проблемы, связанной с обеспечением доступности и повышения качества услуг дошкольного образования. Для ее решения в подпрограмме определены две задачи, в том числе – задача устранения дефицита мест в детских садах и развитие инфраструктуры дошкольного образования. Данная подпрограмма обеспечивает достижение одного из основных результатов муниципальной программы – 100% доступа к услугам дошкольного образования детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, нуждающихся в услуге дошкольного образования.

Плановый объем средств на финансирование подпрограммы составил 2 370 182,99 тысяч рублей, в том числе из средств бюджета Московской области - 1 590 325,00 тысяч рублей, собственные средства - 779 857,99 тысяч рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы были израсходованы средства в сумме 2 335 723,73 тысяч рублей (98,54%), из них средства бюджета Московской области – 1 566 064,15 тысяч рублей (98,47%), средства бюджета Ленинского городского округа – 769 659,58 тысяч рублей (98,69%).

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» включает следующие основные мероприятия, обеспечивающие решение задач муниципальной программы в системе дошкольного образования:

– проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования;

– финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;

– федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

В системе образования Ленинского городского округа работают 22 дошкольных образовательных учреждения, 9 дошкольных отделений при муниципальных общеобразовательных организациях и 3 частных учреждения дошкольного образования, получающих поддержку из бюджета Московской области на реализацию образовательной программы дошкольного образования и на предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми.

Общий контингент воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений составляет 13 899 детей в возрасте 1,5 до 7 лет. Общий объем средств субсидии Московской области, направленной на финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в 2021 году составил 1 204 729,78 тысяч рублей (99,91%) при плановом значении 1 205 802,00 тысяч рублей.

Контингент воспитанников частных детских садов составляет 680 детей. Размер субвенции, которую получили частные детские сады из средств бюджета Московской области на финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение дошкольного образования, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в 2021 году составил 57 714,00 тысяч рублей (100% исполнения).

В рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости» также осуществляется государственная поддержка частных дошкольных образовательных организаций с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений. Расходы по данному мероприятию в 2021 году составили 51 406,00 тысяч рублей, из которых средства бюджета Московской области - 39 377,00 тысяч рублей, собственные средства – 12 029,00 тысяч рублей. Процент исполнения - 100%.

В 2021 году, в рамках мероприятия «Проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования, закупка оборудования» выкуплено в муниципальную собственность здание бывшего НОЧУ «Созвездие» проектной мощностью 285 мест (14 дошкольных групп), которое стало 2-м корпусом МАДОУ «Детский сад №7 «Лесная сказка». Общие расходы по данному мероприятию составили 335 009,75 тысяч рублей (100%) при плане 335 010,5 тысяч рублей, из них средства Московской области - 106 675,00 тысяч рублей, средства бюджета Ленинского городского округа - 228 334,75 тысяч рублей.

Кроме этого, введен в эксплуатацию 2-й корпус МАДОУ «Детский сад №19 «Яблонька» на 155 мест (г. Видное, ЖК «Зеленые аллеи»).

Таким образом, в течение 2021 года создано 440 мест в дошкольных образовательных организациях.

Ленинский городской округ Московской области принимает участие в реализации областного пилотного проекта по созданию мини-детсадов (групп по присмотру и уходу за детьми). В 2021 году в рамках вышеуказанного проекта создано 750 мест в детских садах № 5 «Улыбка», № 24 «Жар-птица», № 27 «Бобренок», № 7 «Лесная сказка», № 42 «Родничок», в Видновской СОШ № 5 с УИОП, Видновской СОШ № 1, Бутовской СОШ № 2, Мисайловской СОШ № 1. На реализацию мероприятия «Создание и содержанию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в организациях, осуществляющих присмотр и уход за детьми» были запланированы денежные средства в размере 248 116,92 тысяч рублей, в том числе из средств бюджета Московской области – 105 325,00 тысяч рублей, собственные средства – 142 791,92 тысяч рублей. Фактические расходы по данному направлению составили 227 479,40 тысяч рублей (91,68%), из них средства бюджета Московской области 94 668,02 тысяч рублей (89,88%) и средства местного бюджета 132 811,37 тысяч рублей (93,01%).

В рамках реализации мероприятия «Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта учреждений дошкольного образования» в 2021 году проведен текущий ремонт и благоустройство в 8 детских садах, укреплена материально-техническая база в 3 учреждениях дошкольного образования. На указанные цели из средств бюджета Ленинского городского округа было выделено 29 102,37 тысяч рублей при плане 29 102,4 тысяч рублей. Таким образом, процент освоения денежных средств по данному мероприятию составил 100 %.

Средняя заработная плата педагогических работников ДОУ на 01.01.2022г. составила 66 535,01 руб. и превысила плановое значение 54 499,60 руб. Отношение среднемесячной з/платы педагогических работников в ДОУ к среднемесячной з/плате в общеобразовательных организациях составило 122,08%.

Количественные результаты по основным показателям Подпрограммы I соответствуют планируемым значениям и выполнены полностью.

**Подпрограмма II. «Общее образование».**

Подпрограмма 2 «Общее образование» направлена на решение проблемы доступности и повышения качества услуг общего образования в соответствии с потребностями граждан и требованиями инновационного развития экономики Ленинского городского округа, и перехода к обучению в односменном режиме.

Исполнение по данной подпрограмме 2 751 476,94 тысяч рублей, что составило 98,77 % от плана 2 785 656,36 тысяч рублей, в том числе:

- средства бюджета Московской области освоены в сумме 2 027 403,12 тысяч рублей, что составило 99,09 % от плана (2 045 941,65 тысяч рублей);

- средства городского округа предусмотрены в сумме 586 398,05 тысяч рублей, исполнены на 98,69 % или в сумме 578 722,58 тысяч рублей;

- средства федерального бюджета предусмотрены в сумме 153 316,66 тысяч рублей, исполнены на 94,8 % или в сумме 145 351,24 тысяч рублей;

В 2021 году сеть образовательных учреждений оптимизирована, создано 8 образовательных комплексов. В округе функционируют 18 муниципальных общеобразовательных школ и 2 негосударственных частных общеобразовательных учреждения.

Общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях – 31115 человек, из них занимаются во вторую смену 320 детей.

В 2021 году открыты пристройка к МАОУ «Видновская гимназия» на 250 мест и МБОУ «Мисайловская СОШ №1» на 1100 мест.

Общий объем средств субсидии Московской области, направленной на финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в 2021 году составил 1 891 394,22 тысяч рублей (99,7%) при плановом значении 1 897 068,00 тысяч рублей.

Контингент обучающихся частных школ составляет 150 детей. Размер субвенции, которую получили в 2021 году частные общеобразовательные организации из средств бюджета Московской области на финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение начального общего, основного общего и среднего общего образования, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), составил 10 740,00 тысяч рублей (100% исполнения).

В 2021 году, в рамках мероприятия «Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта общеобразовательных организаций» были осуществлены ремонты и благоустройство территории 14 школ на сумму 99 752,68 тысяч рублей при плане 104 289,01 тысяч рублей. Освоение составило 95,65%.

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на базе МАОУ «Измайловская СОШ», МБОУ «Бутовская СОШ №1», МБОУ «Молоковская СОШ» открыты центры образования естественно-научного и технологического направления «Точка Роста». В рамках данного проекта в школы поставлено: цифровые лаборатории по биологии, физике, химии, МФУ, образовательный конструктор для практики блочного программирования с комплектами датчиков, набор для изучения многокомпонентных робототехнических систем и манипуляционных роботов, образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике, четырехосевой ученый робот-манипулятор с модульными сменными насадками, ноутбуками. В данных Центрах «Точка Роста» организованы шахматные зоны.

На реализацию проекта выделены денежные средства в размере 7 598,76 тысяч рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 3 360,81 тысяч рублей, из областного бюджета – 1 120,29 тысяч рублей, из местного бюджета – 3 117,66 тысяч рублей. На указанные цели в 2021 году израсходовано 7 593,07 тысяч рублей (99,93%), в том числе из средств федерального бюджета – 3 360,81 тысяч рублей (100%), из областного бюджета – 1 120,27 тысяч рублей (100%), из местного бюджета – 3 117,66 тысяч рублей (99,82%).

1015 педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций получают ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство. На указанные цели в 2021 году выделено 72 315,00 тысяч рублей из федерального бюджета (в соответствии с муниципальной программой «Образование» на 2021-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Ленинского городского округа от 29.12.2021 № 5072, плановое значение финансирования по мероприятию «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций» 72 705,00 тысяч рублей. На основании уведомления № 014/10018-УЭФ-9 от 16.12.2021 плановые ассигнования на текущий год уменьшены на 390,00 тысяч рублей). На выплаты педагогическим работникам в 2021 году израсходовано 72 315,00 тысяч рублей. Денежные средства освоены в полном объеме.

В рамках реализации мероприятия «Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области» в 2021 году 10 обучающимся из МАОУ «СОШ совхоза им. Ленина» предоставлена компенсация проезда к месту учебы и обратно. На реализацию указанного мероприятия предусмотрены денежные средства в размере 3 000,00 тыс. руб., израсходовано 1928,34 тыс. руб., что составляет 64,28% от планового значения.

В рамках мероприятия «Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах» в 2021 году обеспечено содержание 17 автобусов для подвоза обучающихся к месту обучения в Молоковскую СОШ и Видновскую СОШ № 11. На реализацию мероприятия выделены денежные средства в размере 14 800,2 тысяч рублей, в том числе из областного бюджета – 1 501,00 тысяч рублей, из местного бюджета – 13 299,2 тысяч рублей. На указанные цели в 2021 году израсходовано 14 551,61 тысяч рублей (98,32%), в том числе из областного бюджета – 1 501,00 тысяч рублей (100%), из местного бюджета – 13 050,61 тысяч рублей (98,13%).

В рамках реализации мероприятия «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» в 2021 году организовано бесплатное горячее питание для 100% обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. На реализацию мероприятия выделены денежные средства в размере 143 779,81 тысяч рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 77 640,85 тысяч рублей, из областного бюджета – 50 798,36 тысяч рублей, из местного бюджета – 15 340,6 тысяч рублей. На указанные цели в 2021 году израсходовано 129 028,98 тысяч рублей (89,74%), в том числе из средств федерального бюджета – 69 675,43 тысяч рублей (89,74%), из областного бюджета – 45 595,23 тысяч рублей (89,76%), из местного бюджета – 13 758,32 тысяч рублей (89,69%).

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена» на организацию и проведение государственной итоговой аттестации в 2021 году в бюджете Ленинского городского округа были запланированы денежные средства в размере 12 545,88 тысяч рублей. Расходы на указанные цели из средств местного бюджета составили 12 462,86 тысяч рублей (99,34%).

Средняя заработная плата педагогических работников в общеобразовательных организациях на 01.01.2022 составила 67 833,39 руб. и превысила плановое значение 53 021,90 руб. Отношение среднемесячной з/платы педагогических работников в общеобразовательных организациях к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Московской области составило 127,93%.

Количественные результаты по основным показателям подпрограммы I в целом соответствуют планируемым значениям и выполнены полностью. Недостижение показателя «Доля выпускников текущего года, набравших 220 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ по 3 и более предметам» связано с неустойчивым эмоциональным состоянием обучающихся. Многие ребята на ЕГЭ не смогли справиться со стрессом и показать на ЕГЭ высокие результаты. Кроме того, значительная часть участников ЕГЭ получила результат ниже ожидаемого в силу дефицита осознанного выбора предмета.

**Подпрограмма III. «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей».**

Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» направлена на решение проблем, связанных с обеспечением доступности дополнительного образования детей, профилактикой асоциальных явлений. Данная подпрограмма обеспечивает выполнение Указа Президента Российской Федерации № 599 по показателю – не менее 80% детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет будут охвачены дополнительными общеобразовательными программами.

Исполнение по данной Подпрограмме в 2021 году составило 148 870,49 тысяч рублей, или 98,95% от плана (150 445,79 тысяч рублей). Реализация мероприятий в рамках данной Подпрограммы осуществляется за счет средств Ленинского городского округа.

В Ленинском городском округе функционируют 4 центра дополнительного образования:

- МАУ ДО ЦДТ «Импульс»;

- МБУ ДО ЦДТ «Гармония»;

- МАУ ДО «Детский оздоровительно – образовательный центр «Дельфин»;

-МКОУ ДПО «Учебно-методический образовательный центр», которое ведет методическую работу, работу по организации и проведению курсов повышения квалификации, олимпиад, тематических конкурсов среди педагогов округа.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в общей численности детей этого возраста по результатам 2021 года составила 94,3%.

В рамках основного мероприятия «Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) организациями дополнительного образования» расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования в 2021 году составили 119 863,17 тысяч рублей, или 98,71% от плана (121 427,97 тысяч рублей).

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования по итогам 2021 года составила 67 433,3 руб. и превысила плановое значение 61 237,7 руб. Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области – 110,12%.

В центрах детского творчества и в общеобразовательных организациях активно внедряется персонифицированное финансирование дополнительного образования. В течение 2021 года выдано 8645 сертификатов персонифицированного финансирования. Годовая стоимость сертификата – 9650 рублей.

В рамках основного мероприятия «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» на указанные цели в 2021 году было израсходовано 21 241,87 тысяч рулей из местного бюджета. Денежные средства освоены в полном объеме.

В рамках мероприятия «Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта учреждений дополнительного образования» в 2021 году проведен текущий ремонт в МАОУ ДОД центр «Дельфин». Расходы на указанные цели составили 1 320,00 тысяч рублей из средств местного бюджета. Денежные средства освоены в полном объеме.

Количественные результаты по основным показателям подпрограммы III соответствуют планируемым значениям и выполнены полностью.

**Подпрограмма IV «Профессиональное образование»** - не финансируется.

**Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма».**

Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма» направлена на повышение эффективности использования бюджетных средств в системе образования, интеграцию и согласованность действий в ходе информационного сопровождения и мониторинга реализации муниципальной программы, повышение уровня общественной поддержки процесса модернизации образования в Ленинском городском округе. В рамках подпрограммы решаются задачи, которые ведут к повышению эффективности использования бюджетных средств в муниципальной системе образования, внедрению инструментов управления по результатам.

Исполнение по данной подпрограмме составило 54 622,37 тысяч рублей, или 96,91% от плана 56 361,9 тысяч рублей. В рамках Подпрограммы финансируется деятельность:

- МКУ «Учебно-методический образовательный центр»: при плане 14 639,1 тысяч рублей учреждение в 2021 году профинансировано на 98,51% или 14 420,35 тысяч рублей;

- Управления образования администрации Ленинского городского округа: при плане 39 679,9 тысяч рублей учреждение в 2021 году профинансировано на 96,2% или 38 173,64 тысяч рублей.

Так же задачей органов местного самоуправления является развитие кадрового потенциала системы образования, и одно из важнейших направлений данной деятельности – социальная поддержка работников сферы образования:

- компенсация части родительской платы младшему обслуживающему персоналу за посещение их детьми дошкольного учреждения. Расходы в 2021 году составили 2 649,06 тысяч рублей. Количество получателей – 200;

- ежемесячная выплата на питание (60 рублей в день на человека) работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных групп муниципальных общеобразовательных организаций. Расходы в 2021 году составили 3 167,97 тысяч рублей. Количество получателей – 221.

**IV. Муниципальная программа** **Ленинского городского округа «Социальная защита населения» на 2021-2024 годы.**

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2320.

На финансирование муниципальной программы запланировано 117 190,67 тыс. руб., в том числе:

- из бюджета Московской области – 58 131,71 тыс. руб.;

- из бюджета Ленинского городского округа – 59 058,96 тыс. руб.

Фактически использовано 109 544,10 тыс. руб., в том числе:

-из бюджета Московской области – 50 843,64 тыс. руб.;

- из бюджета Ленинского городского округа – 58 701,46 тыс. руб.

**Подпрограмма I. «Социальная поддержка граждан».**

На данную подпрограмму в 2021 г. запланировано средства из бюджета Московской области 51 664,0 тыс. руб., из бюджета Ленинского городского округа – 39 567,8 тыс. руб. С учетом всех источников финансирования на данную подпрограмму запланировано 91 231,8 тыс. руб.

Фактически выполнены мероприятия по данной подпрограмме в 2021 году из средств бюджета Московской области 44 374,9 тыс. руб., из бюджета Ленинского городского округа – 39 345,7 тыс. руб. С учетом всех источников финансирования по данной подпрограмме израсходовано 83 720,6 тыс. руб.

На 2021 год планировалось проведение мероприятий, посвященных памятным датам, оказание материальной помощи гражданам и несовершеннолетним гражданам Ленинского городского округа, находящимся в трудной жизненной ситуации, доплаты к пенсии не работающих пенсионеров, бывших работников организаций образования и культуры, предоставление субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Ленинском городском округе.

В 2021 году предоставлено субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на сумму 41 034,3 тыс. руб., количество семей – 1887 (в них 2942 граждан).

В отчетный период оказана адресная поддержка отдельных категорий граждан, зарегистрированных в Ленинском городском округе на сумму 21 647,0 тыс. руб.

Количественные результаты по основным показателям подпрограммы в целом соответствуют планируемым значениям.

**Подпрограмма II. «Доступная среда».**

На данную подпрограмму запланировано денежных средств в размере 3 544,89 тыс. руб., в том числе из средств бюджета Ленинского городского округа в размере 3 535,18 тыс. руб., из средств бюджета Московской области на подпрограмму запланировано 9,71 тыс. руб.

Основное мероприятие – «Создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в Московской области».

На мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных социальных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» из средств бюджета Ленинского городского округа предусмотрено 2 073,89 тыс. руб. и из бюджета Московской области выделено 9,71 тыс. руб.

На мероприятия «Повышение доступности объектов культуры, спорта, образования для инвалидов и маломобильных групп населения» из средств бюджета Ленинского муниципального района предусмотрено 1 461,29 тыс. руб.

По итогам 2021 года на вышеуказанные цели освоено:

- 1 447,32 тыс. руб. на мероприятие «Повышение доступности объектов культуры, спорта, образования для инвалидов и маломобильных групп населения»;

- 9,71 тыс. руб. на мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных социальных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»;

- 2 032,52 тыс. руб. на мероприятие «Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных социальных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения».

За 2021 год показатель «Доступная среда – Доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объектов, процент» достиг 79,17 % (при плане Правительства Московской области 77,8 %).

Количественный результат по основному показателю подпрограммы выполнен.

**Подпрограмма III. «Развитие системы отдыха и оздоровления детей».**

На данную подпрограмму в 2021 году запланированы средства из бюджета Московской области 6 458,0 тыс. руб., из бюджета Ленинского городского округа – 14 284,0 тыс. руб. С учетом всех источников финансирования на данную подпрограмму запланировано 20 742,0 тыс. руб.

По итогам 2021 года фактически выполнены мероприятия по данной подпрограмме из бюджета Ленинского городского округа на сумму 20 742,0 тыс. руб.

Количественные результаты по основным показателям подпрограммы в целом соответствуют планируемым значениям. Работа по достижению плановых значений ведется.

**Подпрограмма VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда».**

В подпрограмму VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда» муниципальной программы «Социальной защиты населения» на 2021-2024 годы включен целевой показатель:

- Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом связанных с производством, в расчете на 1000 работающих (организаций, занятых в экономике муниципального образования).

В отчете Мониторинг 5 «Сведения о несчастных случаях на производстве с тяжелыми последствиями, в расследовании которых принимали участие представители администрации муниципального образования» в 2021 году собрана вся информация о несчастных случаях на производстве в Ленинском городском округе.

Принимая во внимание тот факт, что в IV квартале 2021 года нет пострадавших со смертельным исходом связанных с производством; в III квартале – 1 смертельный случай, связанный с производством с 1 пострадавшим; во II квартале нет пострадавших со смертельным исходом связанных с производством; в I квартале произошел 1 смертельный случай, связанный с производством, в котором погиб 1 человек,

то целевой показатель Кчсм = 2/50170,0 х 1000= 0,04

Количественное значения целевого показателя по охране труда подпрограммы по итогам 2021 года составляет 0,04. Данный целевой показатель значительно ниже планируемого (0,062), таким образом, показатель выполнен.

**Подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций».**

На данную подпрограмму в 2021 году запланировано из бюджета Ленинского городского округа – 1 672,0 тыс. руб.

В 2021 году запланировано проведение мероприятий на финансовую и имущественную поддержку некоммерческих социально ориентированных организаций Ленинского городского округа. Общая площадь занимаемых социально ориентированными некоммерческими организациями помещений составляет более 732,77 кв. м. Помещения на льготных условиях или в безвозмездное пользование предоставлены 11 организациям.

На основании Соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии из бюджета Ленинского городского округа Московской области социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимися бюджетными и автономными учреждениями, оказывается финансовая поддержка путем предоставления субсидии на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с реализацией мероприятий целевых программ этих организаций в 2021 году, в том числе:

- на оплату коммунальных платежей (электроснабжение, теплоснабжение, водостоки, содержание и текущий ремонт помещения, вывоз твердых бытовых отходов и т.д.);

- на оплату абонентской платы за пользование телефоном;

- на иные цели, связанные с деятельностью организации по реализации целевой программы в текущем году.

Финансовая поддержка предоставляется 7 общественным организациям в сфере социальной защиты населения из средств бюджета Ленинского городского округа в 2021 году составила 1 592,0 тыс. руб.

Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СОНКО в социальной сфере, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в социальной сфере в 2021 году составила 0,6 %.

Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СОНКО в сфере социальной защиты населения, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере социальной защиты населения в 2021 году составила 2,6 %.

Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СОНКО в сфере образования, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере образования в 2021 году составила 0,9 %.

Количественные результаты по показателям программы в целом соответствуют планируемым значениям.

**V.** **Муниципальная программа** **Ленинского городского округа «Спорт»**

**на 2021-2024 годы.**

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2355.

**I. Общая характеристика**

Работа в сфере физической культуры и спорта в Ленинском городском округе осуществляется в соответствии с Муниципальной программой Ленинского городского округа «Спорт» на 2021 – 2024 годы, которая включает в себя 3 подпрограммы:

- подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта»;

- подпрограмма III «Подготовка спортивного резерва»;

- подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма».

На реализацию мероприятий в 2021году было предусмотрено 373 838,07 тыс. руб., за текущий период израсходовано 371 783,41 тыс. руб., исполнение по программе составило 99,45%. Мероприятия в соответствии с планом на отчетный период выполнены практически полностью.

В настоящее время в сфере физической культуры и спорта работает 7 муниципальных учреждений, 2 муниципальных учреждения комплексной направленности, и 19 федераций по видам спорта, кроме того, ведется физкультурно-спортивная работа в образовательных учреждениях, на предприятиях и частных спортивных организациях, в том числе:

- МБУ Спортивная школа Олимпийского резерва «Олимп»;

- МБУ «Дворец спорта Видное»;

- МАУ ДО Центр «Дельфин» (ведомство Управления образования);

- МБУ «Городской центр спорта» (г/п Видное);

- МБУ «Центр физической культуры и работы с молодежью «Олимп» (с/п Развилковское);

- МБУ «Центр физической культуры и спорта «Атлант» (с/п Володарское);

- МБУС «Центр физической культуры и спорта пос. с-за им. Ленина»;

- МБУ «Центр культуры, спорта и работы с молодёжью «Мечта» (с/п. Булатниковское) - многофункциональное учреждение;

- МБУ «Центр развития молодёжи «Юность» (г/п. Горки Ленинские) - многофункциональное учреждение;

- МБУ «Спортивный клуб «Металлург».

По данным статистического отчёта на 01 января 2022 года систематически физической культурой и спортом занимаются 74 805 человека, что составляет более 45,1 %. от численности населения округа в возрасте 3-79 лет.

**II. Деятельность за 2021 год.**

Практически все мероприятия выполнены в полном объеме.

В 2021 году проведено 1315 спортивное мероприятие, из них: более 360 матчей и игр Чемпионатов и Первенств Европы, России, Московской области по баскетболу, футболу, хоккею, мотоболу, 102 соревнования городского округа, 431 на территориях городских и сельских поселений, 135 мероприятий по выполнению ВФСК ГТО, 287 соревнований в частных организациях, всего в вышеуказанных мероприятиях приняло участие около 60 000 спортсменов и зрителей.

В округе реализуется комплекс мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». С 2019 года на базе МБУ «Дворец спорта Видное» работает отдел, который осуществляет функции Центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта, в обязанности отдела входит работа по выполнению населением района нормативов физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В 2021 году 4 441 человек попробовали свои силы в выполнении норм ВФСК ГТО, из них: 227 человек выполнили нормы ВФСК ГТО на знаки отличия различного достоинства.

Также на базе МБУ «Дворец спорта Видное» осуществляет свою деятельность отдел по работе с инвалидами (Клуб по физкультурно-оздоровительной работе с инвалидами), основным направлением деятельности отдела является развитие работы с людьми с ограниченными возможностями на территории Ленинского городского округа. В 2021/2022 году по программе Лыжи мечты у нас занимается четыре постоянные группы:

• Взрослые (18+) 6 человек

• Детская (4-7 лет) 3 человека (в группу открыт набор)

• Детская (8-13 лет) 6 человек

Также в 2021 году открыто новое направление занятий – настольные спортивные игры:

• Взрослые (18+) – 4 человека (открыт набор в группу)

• Взрослые (18+) – 10 человек

Также МБУ «Дворец спорта Видное» сотрудничает с ПНИ Островский - проводит на регулярной основе раз в неделю групповые занятия (группа 6 человек) по игровым видам спорта. По программе Лыжи мечты командные игры на постоянной основе в 2021 году занимались 21 человек (12 взрослых и 9 детей).

Индивидуально по программе Лыжи мечты в 2021 году занимается 7 человек.

Настольные спортивные игры в 2021 году посещает регулярно 14 человек.

 Основные мероприятия за 2021 год:

- Матчи Премьер-лиги Чемпионата России по баскетболу среди женских команд с участием команды Спарта&К (Видное);

- Матчи Суперлиги-1 Чемпионата России по баскетболу среди женских команд с участием команды Спарта&К-2 (Видное);

- Чемпионат России по мотоболу с участием команды «Металлург» (г. Видное);

- Открытое зимнее Первенство по футболу среди детей и юношей;

- Открытое зимнее Первенство по футболу среди любительских команд;

- Первенства МО по мотокроссу

- Чемпионат Московской области по мини-футболу с участием команды МФК «Видное-Развитие» (Видное), заняв в Чемпионате Московской области по мини-футболу 2 место;

- 30 января в Березовой роще за стадионом «Металлург» - Первенство ЛГО по лыжным гонкам (прием нормативов ГТО);

- Чемпионат и Первенство МО по спортивно-бальным танцам «Звезды Подмосковья-2021»;

- 7 февраля трасса «Казачий дозор» д. Горки – Зимнее командное Первенство по питбайку и личное Первенство по мотокросу на Кубок В.Н. Золотарева;

- 13 февраля в ДС «Видное» – Областные соревнования по спортивно-бальным танцам;

- 14 февраля в ДС «Видное» - Открытое Первенство Ленинского городского округа по рукопашному бою;

- 7 марта в окрестностях д. Дыдылдино - Открытое Первенство Ленинского городского округа по горным лыжным и сноуборду;

- 14 марта в ДК «Видное» - Московский областной турнир по шашкам «Видновский дебют – 2»;

- 01 апреля в ДС «Видное» - Единый день сдачи норм ГТО;

- 24 апреля на стадионе «Металлург» - Соревнования по легкой атлетике в рамках 52-ой Спартакиады учащихся Ленинского городского округа;

- 25 апреля на стадионе «Металлург» - Летняя Спартакиада допризывной молодежи, в рамках 52-ой Спартакиады учащихся Ленинского городского округа;

- 12 и 13 мая на стадионе «Металлург» - Соревнование МБУ «ГЦС» по футболу «Удар в девятку» в рамках Всероссийского турнира «Кожаный мяч»;

- 15 мая в МАОУ ДООЦ «Дельфин» - Открытое Первенство Ленинского городского округа по плаванию;

- 15 мая на стадионе «Металлург» - Спартакиада школьников по легкой атлетике ЛГО;

- 15 и 16 мая в ДС «Видное» - Открытое Первенство Ленинского городского округа по танцевальному спорту;

- 16 мая в массиве «Березовая роща» - Открытый Кубок Ленинского городского округа в рамках второго открытого Кубка Московской области по северной ходьбе;

- 22 мая на стадионе «Металлург» - Кубок Ленинского городского округа по стритболу «Спортшанс-2021» в зачет массовых соревнований по стритболу Московской области (2 эт.) и 16 Спартакиады Ленинского городского округа;

 - 29 мая в ДС «Видное» - Открытое Первенство Ленинского городского округа по киокусинкай;

 - 30 мая в ДС «Видное» - Кубок Московской области по чир-спорту;

 - 05 июня на стадионе «Металлург» - Молодежное Первенство по футболу (2 этап);

 - 26 июня на стадионе «Металлург» - Молодежное Первенство по футболу (3 этап);

 - 6 августа в Ленинском городском округе, на территории Государственного исторического музея-заповедника Горки Ленинские, состоялось чествование российских пловцов - двукратного олимпийского чемпиона, рекордсмена Олимпийских Игр в Токио Евгения Рылова, серебряного призера Игр Ивана Гирева и их наставника Андрея Шишина – заслуженного тренера России, мастера спорта по плаванию, с участием воспитанников и тренеров МАУ ДО «Дельфин», МБУ «ГЦС» и МБУ СШОР «Олимп»;

 - 15 августа на стадионе «Металлург», МАОУ ВХТЛ (спортивное ядро) и на площадке картинга по адресу: ул. Садовая д. 9 - Спортивные мероприятия, посвященные празднику «День физкультурника» в Ленинском городском округе;

 - 21 августа на стадионе «Металлург» - Фестиваль по футболу среди ветеранов;

 - 5 сентября в Дворце спорта «Видное» - Кубок Ленинского городского округа по шахматам к Дню Ленинского городского округа, памяти Кузнецова С.Л.;

 - 5 сентября. в Дворце спорта «Видное» - Кубок Ленинского городского округа по шашкам к Дню Ленинского городского округа;

 - 11 сентября на стадионе «Металлург» - Кубок Ленинского городского округа по стритболу 1х1 к Дню Ленинского городского округа;

 - 11 сентября у к/т «Искра» - Соревнования по шашкам и шахматам к Дню Ленинского городского округа;

 - 11 сентября у пруда к/т «Искра» - Спортивно-прикладная эстафета «Это и моя Победа» к Дню Ленинского городского округа;

 - 11 сентября на ул. Садовая д. 7а - Спортивно-техническое мероприятие по картингу к Дню Ленинского городского округа;

 - 11 сентября квартал Северный, д. 4, микрорайон Купелинка, деревня Сапроново - Игровая эстафета «Веселые старты» к Дню Ленинского городского округа;

 - 12 сентября у к/т «Искра» - Соревнования по беговелу, велосипеду и самокату к Дню Ленинского городского округа;

 - 12 сентября на стадионе «Металлург» - Соревнования по волейболу к Дню Ленинского городского округа;

 - 15 и 16 сентября на стадионе «Металлург» - Турнир по мини-футболу «Удар в 9» в рамках антинаркотического месячника;

 - 25 сентября в ДС «Видное» - Открытый кубок Ленинского городского округа по художественной гимнастике;

 - 26 сентября г.п. Горки Ленинские, территория усадьбы - Ленинский Забег ЛГО.

 Основные достижения спортсменов Ленинского городского округа в Международных и Всероссийских соревнованиях в 3 квартале 2021 года:

- на Олимпийских играх в Токио-2020 Евгений Рылов стал абсолютным Олимпийским чемпионом (выиграл 2 золотых медали и 1 серебряную); Иван Гирев стал серебряным призером в эстафете;

-17-26 мая 2021 г. на Чемпионате Европы по плаванию в Будапеште (Венгрия) Евгений Рылов стал чемпионом Европы на дистанции 200 м на спине, а также в эстафете 4х100 м вольным стилем (вместе с Иваном Гиревым, который помимо данной дистанции стал чемпионом в эстафете 4х200 м вольным стилем) и занял второе место в эстафете на дистанции 4х100 м комплекс.

- Первенство России по каратэ, г. Омск, 15-19 апреля - Новичихина Елена заняла 2 место;

- Чемпионат и Первенство России по киокусинкай, г. Москва – серебряные призеры - Брыксин Сергей и Осинцев Сергей, третье место занял Мазабов Амид;

- Первенство России по рукопашному бою, 14-15 лет г. Курск, 8-13 апреля - Хачатрян Давит занял 1 место;

- Первенство России по тяжелой атлетике, г. Салават 29 июня – Опекунова Ксения стала бронзовым призером соревнований;

- команда «Металлург» заняла 1 место в Кубке РФ 2021 года, в 27-ой раз стала обладателем Кубка СССР и России, а также победили в чемпионате России 2021 г. и стали 34-кратными чемпионами СССР и России; также победителями стала юношеская команда "Металлург-2", заняв 1 место Первенства России по мотоболу 2021 года;

- баскетбольная команда девушек 2004 г.р. «Спарта энд К» на V летней Спартакиаде молодежи России заняла 2 место;

- баскетбольная команда девушек 2004 г.р. «Спарта энд К» в Первенстве России заняла 2 место;

- на Первенстве Европы в г. Катовице, Польша, 11-16 ноября 2021 г. - Брыксин Сергей – 1 место, Андреева Дарья – 2 место.

- женская баскетбольная команда «Спарта энд К» по итогам прошедшего Кубка России заняла 3 место.

**III.** **По итогам Задач на 2021 год реализовано.**

 1. Подготовка к проведению на стадионе «Металлург» XXXIV-го Чемпионата Европы по мотоболу.

 2. Реконструкция стадиона «Металлург»:

 - проведено асфальтирование стадиона и мотобольного поля;

 - закончена установка ангара для автобусов и хранения мотоциклов;

 - начаты работы по установке модульных раздевалок;

 - установлена сборно-разборная трибуна из металлоконструкций.

 2. Организация и проведение спортивных и спортивно-массовых мероприятий в округе и участие спортсменов района в соревнованиях различного уровня проводится в соответствии с планом на 2021 год.

3. Ведется работа по приведению в соответствие плоскостных спортивных сооружений в части показателя «Перечня показателей Рейтинга-45» показателя 39 «Доступные спортивные площадки. Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования».

4. Реализуется спортивная и спортивно-массовая работа среди различных групп населения, в том числе программы «Активное долголетие», работа с инвалидами и прием нормативов ВФСК «ГТО».

 5. В соответствии с муниципальными заданиями осуществляют свою деятельность муниципальные учреждения физической культуры и спорта.

 6. Обеспечено оптимальное функционирование и загруженность объектов спорта.

**IV. Достижение приоритетных показателей деятельности.**

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в сфере физической культуры и спорта определены следующие приоритетные показатели I группы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Плановое значение показателя к окончанию 2021 года | Достигнутое значение показателя к окончанию 2021 года |
| Показатели I группы |
| Доля жителей Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, процент | 45,1 | 45,1 |
| Количество установленных (отремонтированных, модернизированных) плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области (в соответствии с Государственной программой Московской области «Спорт Подмосковья»)  | - | - |
| Ключевые показатели оценки деятельности органов местного самоуправления - «Рейтинг 45» |
| показатель 39 «Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования» | 100% | 95,45% |

Достижение показателей деятельности, установленных Муниципальной программой Ленинского городского округа «Спорт» на 2021 – 2024 годы за 2021 год.

 Количественные результаты:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы)(Показатель реализации мероприятий)[[1]](#footnote-1) | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | *Подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта»* |
| 1.1 | Макропоказатель – Доля жителей муниципального образования Ленинского городского округа Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Ленинского городского округа Московской области | Указ 204 | процент | 40,5 | 45,1 | 45,1 |
| 1.2 | Макропоказатель – Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | Указ 204,показатель Национального проекта | процент | 30,7 | 34,24 | 34,24 |
| 1.3 | Макропоказатель – Доступные спортивные площадки. Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования | Рейтинг-45Приоритетный показатель | процент | 75,0 | 100,0 | 82,7 |
| 1.4 | Макропоказатель – Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в муниципальном образовании Ленинского городского округа Московской области | отраслевой показатель | процент | 11,0 | 15,5 | 15,5 |
| 1.5 | Макропоказатель – Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | отраслевой показатель | процент | 81,0 | 86,0 | 86,0 |
| 1.6 | Макропоказатель – Доля населения муниципального образования Ленинского городского округа Московской области, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике | отраслевой показатель | процент | 25,3 | 28,9 | 28,9 |
| 1.7 | Макропоказатель – Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности) | показатель к ежегодному обращению Губернатора Московской области | процент | 97,0 | 99,96 | 99,96 |
| 1.8 | Макропоказатель – Доля жителей муниципального образования Московской области, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет | отраслевой показатель | процент | 47,0 | 52,0 | 52,0 |
| 1.9 | Количество проведенных массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий | отраслевой показатель | единиц | - | - | - |
| 1.10 | Доля жителей муниципального образования Ленинского городского округа Московской области, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) | отраслевой показатель | процент | 30,3 | 30,9 | 10 |
| 1.11 | Доля обучающихся и студентов муниципального образования Ленинского городского округа Московской области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | отраслевой показатель | процент | 50,3 | 50,9 | 20 |
| 1.12 | Количество объектов физической культуры и спорта, на которых произведена модернизация материально-технической базы путем проведения капитального ремонта или технического переоснащения оборудованием | отраслевой показатель | единиц | - | - | - |
| 1.13 | Количество установленных (отремонтированных, модернизированных) плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Ленинского городского округа Московской области | Приоритетный показатель,показатель Национального проекта | единиц | - | - | - |
| 1.14 | Количество поставленных в муниципальные образования Ленинского городского округа Московской области искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки (в рамках оснащения объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием) | Показатель к соглашению, заключенному с федеральным органом исполнительной власти | единиц  | - | - | - |
| 1.15 | Количество созданных малых спортивных площадок (поставленных комплектов спортивного оборудования (малых спортивных форм) для центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (в рамках оснащения объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием) | Показатель к соглашению, заключенному с федеральным органом исполнительной власти | единиц  | - | - | - |
| 2 | *Подпрограмма III «Подготовка спортивного резерва»* |
| 2.1 | Макропоказатель – Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | Указ 204 | процент | 84,4 | 90,6 | 100 |
| 2.2 | Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта Московской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  | Показатель к соглашению, заключенному с федеральным органом исполнительной власти | процент | 95,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.3 | Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку в муниципальном образовании Ленинского городского округа Московской области | Показатель к соглашению, заключенному с федеральным органом исполнительной власти  | процент | 24,5 | 0 | 0 |
| 2.4 | Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва  | отраслевой показатель | процент | 48,0 | 49,0 | 33,2 |
| 2.5 | Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе спортивных школ олимпийского резерва  | отраслевой показатель | процент | 22,8 | 23,2 | 7,5 |
| 2.6 | Количество спортивных школ олимпийского резерва, в которые поставлены новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (в рамках приобретения спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние) | показатель к соглашению, заключенному с федеральным органом исполнительной власти | единиц | - | - | - |
| 2.7 | Количество организаций спортивной подготовки по виду спорта хоккей, в которые поставлены новое спортивное оборудование и инвентарь | Приоритетный показатель, показатель к соглашению, заключенному с федеральным органом исполнительной власти | единиц | - | - | - |
| 2.8 | Доля систематически занимающихся видом спорта "футбол" в общем количестве систематически занимающихся по всем видам спорта в муниципальных образованиях Ленинского городского округа Московской области | отраслевой показатель | процент | 12,45 | 12,47 | 32,86 |
| 2.9 | Темп прироста занимающихся в учреждениях и организациях при спортивных сооружениях | Отраслевой показатель | процент | - | - | - |

**V. Строительство, реконструкция и ввод в эксплуатацию объектов физической культуры:**

 По статистическим данным на 01 января 2022 года на территории Ленинского городского округа функционирует 344 спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью 7 507 чел., в т.ч.: стадион - 1 шт., плоскостные спортивные сооружения - 218 шт., спортивные залы - 47 шт., крытые ледовые арены с искусственным льдом - 1 шт., манежи - 2 шт., бассейны - 7 шт., сооружения для стрелковых видов спорта - 2 шт., другие спортивные сооружения - 66 шт.

 Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями прогнозируется:

 - за счет капитального ремонта;

 - реконструкции имеющихся объектов спортивной инфраструктуры,

 - строительства новых объектов спорта.

 189 спортивные площадки из 198, соответствуют стандарту их использования по показателю оценки деятельности органов местного самоуправления - «Рейтинг 45» в части показателя 39 «Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования» в 2021г., что составляет 95,45%.

Количественные результаты по показателям программы соответствуют планируемым значениям.

**VI.** **Муниципальная программа Ленинского городского округа «Развитие сельского хозяйства» на 2021-2024 годы.**

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2319.

На финансирование мероприятий программы запланировано 4 498,3 тыс., израсходовано - 2 241,1 тыс. руб., в том числе:

- из бюджета Московской области - 4 075,0 тыс. руб.,

- из бюджета Ленинского городского округа - 423,3 тыс. руб.

Израсходовано - 2 241,1 тыс. руб., в том числе:

- из бюджета Московской области - 1 817,76 тыс. руб.,

- из бюджета Ленинского городского округа - 423,3 тыс. руб.

Программа включает в себя 5 подпрограмм:

1. Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

2. Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения

3. Комплексное развитие сельских территорий

4. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия

7. Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области.

**Подпрограмма I. «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» -** не финансируется.

**Подпрограмма II. «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения».**

На финансирование подпрограммы запланировано 423,3 тыс. руб. из бюджета Ленинского городского округа, израсходовано – 423,3 тыс. руб.

**Подпрограмма III. «Комплексное развитие сельских территорий»** - не финансируется.

**Подпрограмма IV. «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия».**

На реализацию мероприятия по отлову безнадзорных животных из Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области в бюджет округа в виде субвенции были доведены средства в размере 4075,0 тыс. рублей. В 2021 году данная субвенция использована не в полном объеме (освоено 1817,77 тыс. руб. – 44,6%) по причине снижения цены за единицу услуги во время торгов по контракту на 2021 год (снижение на 61%), количество отловленных безнадзорных животных за 2021 год составило 200 голов (65,3% от запланированного). Достижение данного показателя затрудняет то, что количество отловленных безнадзорных животных трудно запланировать, так как отлов осуществляется на основании жалоб жителей, выявивших таких животных.

**Подпрограмма V. «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области»** - подпрограмма не финансируется.

**VII. Муниципальная программа Ленинского городского округа «Экология и окружающая среда» на 2021-2024 годы.**

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2337.

I. Общая характеристика

Работа в сфере охраны окружающей среды в Ленинском городском округе осуществляется в соответствии с муниципальной программой Ленинского городского округа «Экология и окружающая среда» на 2021 – 2024 годы, которая включает в себя 3 подпрограммы:

- Подпрограмма I «Охрана окружающей среды»

- Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса»

- Подпрограмма V «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами».

На реализацию мероприятий в 2021 году было предусмотрено 7 051,2 тыс. руб., израсходовано 7043,9 тыс. руб., исполнение по программе составило 99,90%. Мероприятия в соответствии с планом на отчетный период выполнены полностью.

II. Деятельность в 2021 году.

В целях информирования жителей Ленинского городского округа о состоянии компонентов окружающей среды в 2021 году в рамках заключенных муниципальных контрактов проведено 68 лабораторно-инструментальных исследований компонентов окружающей среды, в том числе:

- 15 проб воды водных объектов, протекающих по территории Ленинского городского круга Московской области;

- 15 проб воды родников;

- 38 проб атмосферного воздуха в зоне влияния промышленных предприятий проб атмосферного воздуха.

В целях достижения значения показателя «Количество проведенных экологических мероприятий» на территории Ленинского городского округа на базе образовательных учреждений, а также библиотек проведено более шестисот мероприятий по экологическому просвещению таких как: конкурсов виртуальных эко-маршрутов «Зеленый город» и «Лесная тропа», фотовыставки «Земля – наш общий дом» и «Голубая планета»; классные часты, беседы, лекции, викторины, и т.д.

В 2021 году были проведены две традиционные экологические акции по посадке зеленых насаждений «Лес. Победы» и «Наш Лес. Посади свое дерево», в рамках которых за счет средств бюджета Ленинского городского округа было приобретено:

 - 1799 штук саженцев зеленых насаждений, высаженных на территориях образовательных учреждениях округа, а также на территориях общего пользования;

- 2070 штук сувенирной продукции с логотипом акции

(бейсболки, футболки, жилеты) которые были вручены участникам акции.

 В целях достижения значения показателя «Доля обследованных гидротехнических сооружений» заключен муниципальный контракт на проведение мероприятий по обследованию состояния гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности. В 2021 году в рамках исполнения данного мероприятия проведено обследование 16 гидротехничеких сооружений, находящихся в муниципальной собственности.

 Количественные значения показателей по вопросам охраны труда подпрограммы по итогам 2021 года выполнены и соответствуют планируемым значениям.

**VIII. Муниципальная программа** **Ленинского городского округа «Безопасность и обеспечение безопасной жизнедеятельности населения»**

**на 2021-2024 годы.**

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2350.

В соответствии с муниципальной программой Ленинского городского округа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности» на 2021 – 2024 годы на реализацию мероприятий в 2021 году предусмотрено 146 228,95 тыс. руб., в т. ч. бюджет Московской области – 2 732,00 тыс. руб., бюджет Ленинского городского округа – 143 496,95 тыс. руб.

За 2021 г. израсходовано 138 571,88 тыс. руб., в т.ч. бюджет Московской области – 2 732,00 тыс. руб., бюджет Ленинского городского округа – 135 839,88 тыс. руб., в т.ч. по подпрограммам:

-**Подпрограмма I. «Профилактика преступлений и иных правонарушений**» предусмотрено – 112 377,85 тыс. руб., исполнено – 105 072,42 тыс. руб.

-**Подпрограмма II. «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области»** предусмотрено – 3 500,90 тыс. руб., исполнено – 3 320,52 тыс. руб.

-**Подпрограмма III. «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области»** предусмотрено – 1 436,50 тыс. руб., исполнено – 1 433,35 тыс. руб.

-**Подпрограмма IV. «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области»** предусмотрено – 4 021,00 тыс. руб., исполнено – 4 010,51 тыс. руб.

-**Подпрограмма V. «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области»** предусмотрено – 545,00 тыс. руб., исполнено – 544,18 тыс. руб.

-**Подпрограмма VI. «Обеспечивающая подпрограмм**а» предусмотрено – 24 347,70 тыс. руб., исполнено – 24 190,90 тыс. руб.

Количественные результаты по показателям программы соответствуют планируемым значениям.

**IХ.** **Муниципальная программа** **Ленинского городского округа «Жилище»**

**на 2021-2024 годы.**

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2356.

На финансирование программы запланировано 60 863,9 тыс. руб., в том числе:

- из Федерального бюджета - 150,7 тыс. руб.;

- из бюджета Московской области – 50 371,2 тыс. руб.;

- из бюджета Ленинского городского округа – 7 302,0 тыс. руб.;

- из внебюджетных источников - 3 040,0 тыс. руб.

Израсходовано - 58 695,79 тыс. руб., в том числе:

- из Федерального бюджета - 150,7 тыс. руб.;

- из бюджета Московской области – 48 466,55 тыс. руб.;

- из бюджета Ленинского городского округа - 7038,54 тыс. руб.;

- из внебюджетных источников - 3 040,0 тыс. руб.

**Подпрограмма I. «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства».** На финансирование подпрограммы запланировано 1 014,0 тыс. руб., в том числе:

- из бюджета Московской области - 956,0 тыс. руб.;

- из бюджета Ленинского городского округа - 58,0 тыс. руб.

На основное мероприятие подпрограммы «Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере жилищной политики, переданных органам местного самоуправления» израсходовано 864,79 тыс. руб., в том числе:

- из бюджета Московской области - 836,35 тыс. руб.;

- из бюджета Ленинского городского округа - 28,44 тыс. руб.

За 2021 год введено в эксплуатацию 670,2 тыс. кв. жилья. Прогнозное значение показателя «Годовой объем ввода жилья» - 471,8 тыс. кв. м. Увеличение показателя обусловлено вводом в эксплуатацию жилых домов с опережением запланированных сроков.

Показатель «Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса» за 2021 год составил 7,5 тыс. кв. м. Уменьшение показателя обусловлено действием дачной амнистии. В целом показатели подпрограммы соответствуют плановым значениям.

**Подпрограмма II «Обеспечение жильем молодых семей».** На финансирование подпрограммы запланировано 4 911,0 тыс. руб., в том числе:

- из Федерального бюджета - 150,7 тыс. руб.;

- из бюджета Московской области - 743,2 тыс. руб.;

- из бюджета Ленинского городского округа - 977,1 тыс. руб.;

- из внебюджетных источников - 3 040,0 тыс. руб.

Израсходовано - 4 677,1 тыс. руб., в том числе:

- из Федерального бюджета - 150,7 тыс. руб.;

- из бюджета Московской области - 743,2 тыс. руб.;

- из бюджета Ленинского городского округа - 743,2 тыс. руб.;

- из внебюджетных источников - 3 040,0 тыс. руб.

Плановое значение показателя подпрограммы достигнуто.

**Подпрограмма III. «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»**. На финансирование подпрограммы запланировано 54 938,9 тыс. руб., в том числе:

- из бюджета Московской области - 48 672,9 тыс. руб.;

- из бюджета Ленинского городского округа – 6 266,9 тыс. руб.

 Администрация Ленинского городского округа обеспечила 10 детей-сирот жилыми помещения по договорам найма для детей-сирот, в полном объеме, за счет бюджетных средств на сумму 53 153,9 тыс. руб., в том числе:

- бюджета Московской области – 46 887,0 тыс. руб.

- бюджета Ленинского городского округа - 6266,9 тыс. руб.

**Подпрограмма IV. «Социальная ипотека».** Подпрограмма не финансируется.

**Подпрограмма VI. «Обеспечивающая подпрограмма».** Подпрограмма не финансируется.

**Подпрограмма VII. «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей».** Подпрограмма не финансируется.

**Подпрограмма VIII. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством».** На финансирование подпрограммы из федерального бюджета предусмотрено 2204,0 тыс. руб., однако, граждан, изъявивших желание получить социальную выплату, не имеется. В связи с чем, в Министерство жилищной политики Московской области было направлено письмо о возврате бюджетных средств.

Количественные результаты по основным показателям программы в целом соответствуют планируемым значениям.

**X. Муниципальная программа Ленинского городского округа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2021 – 2024 годы.**

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2336.

Общий плановый объём финансирования муниципальной программы на 2021 год – 278 203,22 тыс. руб., в том числе по источникам:

бюджет Московской области – 37 890,82 тыс. руб.,

Федеральный бюджет - 60 686,40 тыс. руб.;

бюджет Ленинского городского округа – 177 937,53 тыс. руб.,

внебюджетные источники – 1 688,47 тыс. руб.

На выполнение программных мероприятий по состоянию на 01.01.2022 года фактически освоено – 265 122,71 тыс. руб., в том числе по источникам:

бюджет Московской области – 37 863,40 тыс. руб.,

Федеральный бюджет - 60 618,32 тыс. руб.;

бюджет Ленинского городского округа –164 952,52 тыс. руб.,

внебюджетные источники – 1 688,47 тыс. руб.

**Подпрограмма I. «Чистая вода»:** выделено средств на реализацию мероприятий 128 755,92 тыс. руб., в том числе по источникам:

бюджет Московской области – 20 228,82 тыс. руб.,

Федеральный бюджет - 60 686,40 тыс. руб.;

бюджет Ленинского городского округа – 47 840,70 тыс. руб.,

По состоянию на 01.01.2022г. освоено 118 973,44 тыс. руб., в том числе по источникам:

бюджет Московской области – 20 206,11 тыс. руб.,

Федеральный бюджет - 60 618,32 тыс. руб.;

бюджет Ленинского городского округа – 38 149,01 тыс. руб.

В рамках реализации национального проекта «Экология», федерального проекта «Чистая вода» по мероприятию «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения» в 2021 году было предусмотрено 105 633,61 тыс. руб., в том числе:

- 60 686,40 тыс. руб. – средства Федерального бюджета,

- 20 228,82 тыс. руб. – средства бюджета Московской области,

- 24 718,39 тыс. руб. – средства бюджета Ленинского городского округа.

По состоянию на 01.01.2022 года израсходовано – 105 515,03 тыс. руб., в том числе:

- 60 618,32 тыс. руб. – средства Федерального бюджета,

- 20 206,11 тыс. руб. – средства бюджета Московской области,

- 24 690,60 тыс. руб. – средства бюджета Ленинского городского округа.

Также, в рамках мероприятия «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения» были предусмотрены денежные средства в размере 22 928,81 тыс. руб., в том числе:

- 5 903,4 тыс. руб. - «Разработка проектно-сметной документации и проведение инженерных изысканий по реконструкции ВЗУ в п/о Петровское г/п Горки Ленинские». Денежные средства по состоянию на 01.01.2022г. освоены. Муниципальный контракт выполнен.;

- 7 555,0 тыс. руб. - «Проектирование реконструкции ВЗУ №8 в п. Горки Ленинские гп. Горки Ленинские». Денежные средства освоены.. Муниципальный контракт № 0848300048421000075 от на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и проведению инженерных изысканий по реконструкции водозаборного узла №8 в п. Горки Ленинские городского поселения Горки Ленинские Ленинского городского округа Московской области от 19.04.2021 был выполнен в полном объеме 27 декабря 2021г;

-9 470,4 тыс. руб. - «Технологическое присоединение к электрическим сетям (ВЗУ Дроздово)». Денежные средства не освоены. Заключен муниципальный контракт № 0848300048421000475 на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР), строительно-монтажных работ (СМР), пусконаладочных работ (ПНР) внешнего электроснабжения водозаборного узла в д. Дроздово сельского поселения Развилковское Ленинского муниципального района Московской области от 15.11.2021. Денежные средства были перенесены на 2022 год. Срок исполнения работ по Контракту – 31.07.2022г.

**Подпрограмма II. «Очистка сточных вод»** - выделено средств на реализацию мероприятий в размере 31 231,62 тыс. руб. за счет средств Ленинского городского округа.

По состоянию на 01.01.2022г. – освоено 31 231,62 тыс. руб.

В рамках мероприятия «Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод» предусмотрены денежные средства в размере 20 443,90 тыс. руб. на объект «Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и проведению инженерных изысканий по реконструкции очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации в п. Горки Ленинские Ленинского городского округа Московской области». По состоянию на 01.01.2022г. денежные средства освоены в полном объеме;

В рамках мероприятия «Строительство и реконструкция канализационных коллекторов» предусмотрены денежные средства в размере 10 787,72 тыс. руб. на объект «Выполнение работ по разработке 1-ого этапа проектно-сметной документации и проведению инженерных изысканий по реконструкции линейного объекта: «Канализационные коллекторы от ГКНС г. Видное до точки подключения к системе водоотведения АО «Мосводоканал» на территории г. Москва»». По состоянию на 01.01.2022г. денежные средства освоены в полном объеме.

**Подпрограмма III. «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»** выделено средств на реализацию мероприятий в размере 117 507,58 тыс. руб., в том числе по источникам:

бюджет Московской области – 17 000,00 тыс. руб.,

бюджет Ленинского городского округа – 98 819,11 тыс. руб.,

внебюджетные источники – 1 688,47 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2022г. – освоено 114 216,46 тыс. руб., в том числе по источникам:

бюджет Московской области – 17 000,0 тыс. руб.,

бюджет Ленинского городского округа – 95 527,99 тыс. руб.,

внебюджетные источники – 1 688,47 тыс. руб.

В рамках мероприятия «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения и т.п.)» предусмотрены денежные средства в размере 95 557,58 тыс. руб. (93 869,11 тыс. руб. - бюджет Ленинского городского округа и 1 688,47 тыс. руб. - внебюджетные источники). По состоянию на 01.01.2022 г. освоено – 95 436,46 тыс. руб. (93 747,99 тыс. руб. - бюджет Ленинского городского округа и 1 688,47 тыс. руб. - внебюджетные источники).

В рамках мероприятия «Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры» предусмотрены денежные средства в размере 3 170,0 тыс. руб. на объект «Разработка проектно-сметной документации для реализации строительства инженерных сетей холодного водоснабжения в д. Дроздово, с. Беседы, д. Мильково». Денежные средства не освоены по причине расторжения муниципального контракта № 0848300048421000044 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и проведению инженерных изысканий по объекту: «Строительство инженерных сетей холодного водоснабжения в д. Дроздово, с. Беседы, д. Мильково Ленинского городского округа Московской области» от 09.04.2021, с связи с неисполнением подрядчиком обязательств по Контракту (Решение №867исх-21 от 16.11.2021 об одностороннем отказе от исполнения обязательств по контракту ).

В рамках мероприятия «Погашение просроченной задолженности управляющих организаций, поставщиков ресурсов (ресурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций, гарантирующих организаций) (далее – поставщики ресурсов) перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) путем возмещения части недополученных доходов управляющих организаций, поставщиков ресурсов, образовавшихся в связи с задолженностью населения по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и (или) ликвидированных в установленном законодательством порядке юридических лиц, оказывавших услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, тепловую энергию и воду), признанной невозможной к взысканию» предусмотрены денежные средства в размере 17 000,0 тыс. руб. (средства бюджета Московской области). По состоянию на 01.01.2022г. денежные средства освоены в полном объеме.

 **Подпрограмма IV. «Обеспечивающая подпрограмма»** выделено средств на реализацию мероприятий в рамках мероприятия «Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства» предусмотрены денежные средства в размере 708,10 тыс. руб. (средства бюджета Московской области). По состоянию на 01.01.2022г. освоено 701,19 тыс. руб.

Количественные результаты по показателям программы в целом соответствуют планируемым значениям.

  **ХI. Муниципальная программа** **Ленинского городского округа «Предпринимательство» на 2021 – 2024 годы.**

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2349.

На финансирование программы в 2021 году запланировано 827 121,3 тыс. руб., в том числе:

- из бюджета Ленинского городского округа - 11 060,20 тыс. руб.;

- из внебюджетных источников - 816 061,1 тыс. руб.

Израсходовано 834 127,20 тыс. руб., в том числе:

- из бюджета Ленинского городского округа - 10 793,9 тыс. руб.;

- из внебюджетных источников - 823 333,3 тыс. руб.

**Подпрограмма I. «Инвестиции»** - не финансируется.

Для создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в Ленинском городском округе разработана подпрограмма I «Инвестиции».

За 2021 год ожидается привлечение инвестиций в основной капитал на сумму 48 млрд. рублей, из них 70% составляют инвестиции в жилищное строительство.

За 2021 год в районе вновь создано 380 предприятий в промышленной сфере и услуг, в том числе 70 промышленных предприятия. Создано 3 219 рабочих мест.

Открытию новых предприятий на территории Ленинского городского округа способствует функционирование индустриальных парков и промышленных площадок.

На сегодняшний день на территории Ленинского городского округа функционируют индустриальный парк «М-4», индустриальный парк «Горки-1», промышленная площадка Андреевское. Также, активно развиваются промышленные площадки «PNK Парк МКАД – М4» в районе д. Ближние Прудищи и площадка вблизи д. Коробово. За отчетный период привлечено 5 резидентов на общей площади 3,12 га, что составляет 183 % от плана (KPI – 1,7 га).

В 2021 году реализовано 11 инвестиционных проектов, на них создано 418 рабочих мест.

В период с 2022-2024 годы на территории района планируется к реализации 34 инвестиционных проекта, реализация которых позволит создать 4138 рабочих мест.

Развитие промышленного потенциала влияет на экономический рост, на внедрение инноваций, на насыщение рынка товарами надлежащего качества, на создание новых дополнительных рабочих мест, на увеличение поступления налогов в бюджеты всех уровней, то есть решает многие актуальные экономические и социальные проблемы территории.

За 2021 год объем отгруженных товаров собственного производства по промышленности составил 58,0 млрд. рублей, темп роста по сравнению с прошлым годом составил 138%. Среднесписочная численность работников на предприятиях промышленности составила 4745 человек. Средняя заработная плата на предприятиях промышленности составила– 73 тыс. рублей. В целом по району средняя заработная плата по крупным и средним предприятиям составила- 81,0 тыс. рублей, рост на 104%.

Приоритетными отраслями в промышленном производстве района традиционно являются: производство кокса; строительных металлических конструкций и изделий; производство гипса, конструкций и деталей из водостойкого гипса и пазогребневых плит, а также пищевых продуктов, полиграфическая и фармацевтическая продукция.

В Ленинском муниципальном районе работают 19 крупных и средних предприятий промышленности. В их числе системообразующие предприятия: АО «Москокс», ООО «Албес Мет», ООО «Мегапак».

**Подпрограмма II. «Развитие конкуренции».**

Подпрограмма не финансируется.

По итогам 2021 года совокупный годовой объем закупок Ленинского городского округа Московской области составил 3 058,8 млн. руб.

Было осуществлено 806 закупок конкурентными способами.

По итогам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 2021 году:

- доля несостоявшихся закупок от общего количества конкурентных закупок 19,6%;

- доля обоснованных, частично обоснованных жалоб 4,7%;

- среднее количество участников состоявшихся закупок составляет 4,2;

- доля общей экономии денежных средств от общей суммы состоявшихся торгов – 7,0%;

 - доля закупок среди субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» превысила плановое значение на 12,2% и составила 45,2%.

**Подпрограмма III. «Развитие малого и среднего предпринимательства».**

На 01.01.2022 года число субъектов малого и среднего предпринимательства, в Едином реестре субъектов СМП составило 13535 единиц, в т. ч. 4040 юридических лиц, из них 356 малых, 59 - средних, 3625 микропредприятия. К числу занятых в малом предпринимательстве относятся 9495 индивидуальных предпринимателя, зарегистрированных по месту жительства.

На предприятиях микро, малого и среднего бизнеса занято 41,09% от общего числа работающих в районе, что составляет 32,4 тыс. человек.

Предприятия малого и среднего предпринимательства традиционно сконцентрированы в таких отраслях, как оптовая и розничная торговля - 36%, операции с недвижимым имуществом – 28%, обрабатывающие производства - 11%, строительство - 10%, транспорт и связь - 6%, в прочих видах деятельности (гостиничный бизнес, здравоохранение, предоставление коммунальных, социальных и прочих услуг) -9%. Отраслевая структура предпринимательства свидетельствует о преимущественном его развитии в сфере торговли и операциях с недвижимым имуществом - 64%.

Среднемесячная оплата труда работников малых и средних предприятий района за 2021 год ожидается 33,0 тыс. рублей.

В 2021 году финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» запланирована в размере 1516,2 тыс. рублей, подано 2 заявки на общую сумму субсидий 1500 тыс. рублей. Приём заявок проводился в электронном формате через Региональный портал государственных услуг (РПГУ).

Победителями конкурса стали ООО «Спасский и Партнеры» (производство приправ и специй) и ИП Белитова Н.Г. (детский центр с ясельными группами). Предприниматели к 2024 году планируют создать 20 рабочих мест.

В Ленинском городском округе за 2021 год количество вновь созданных субъектов МСП составило 3725 единиц.

Показатель Рейтинга-45 «Малый бизнес большого региона. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения» за 2021 год составил 139,85 единиц.

**Подпрограмма IV. «Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области».**

По итогам социально-экономического развития за 2021 год отмечена положительная динамика в сфере развития потребительского рынка.

По статистическим данным оборот розничной торговли за 2021 год по предприятиям Ленинского городского округа сложился в объеме 109 545,6 млн. руб. (137,4% к аналогичному периоду 2020 года – 79 727,4 млн. руб.).

Оборот розничной торговли продовольственными товарами составил 31 187,9 млн. рублей, это 126,2% к уровню 2020 года.

Оборот общественного питания за год составил 1978,1 млн. рублей (139,5% к уровню 2020 года – 1418,0 млн. руб.).

В течение 2021 года на территории Ленинского городского округа Московской области открыто 46 новых объектов потребительского рынка, из них:

- 14 предприятий торговли общей площадью 9,1 тыс. кв. метров, (торговая площадь - 6,9 тыс. кв. м.);

 - 18 предприятий общественного питания общей вместимостью 545 посадочных мест;

- 14 предприятий по оказанию бытовых услуг.

Фактический прирост площадей торговых объектов за год составил 6925 кв. метров, что составило 138% к запланированному объему показателя на 2021 год.

 С вводом в эксплуатацию новых объектов потребительского рынка создано 309 дополнительных рабочих мест для жителей.

 Основной прирост торговых площадей, посадочных мест объектов общественного питания, а также рабочих мест предприятий по оказанию бытовых услуг отмечен в новых жилых микрорайонах: «Государев Дом», «Пригород Лесное», «Зеленые аллеи», «Суханово Парк» и др.

Объем внебюджетных инвестиций на открытие новых объектов в сфере потребительского рынка за 2021 год составил 822 300 тыс. рублей, что составило 100,8% к запланированному объему на 2021 год.

В 2021 году была предоставлена субсидия из средств муниципального бюджета на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением работ по ремонту помещений, укреплению материально-технической базы и благоустройству прилегающей территории банного комплекса по адресу: пос. Володарского, ул. Центральная, д.6, в сумме 9544,0 млн. рублей. Работы выполнены МУП «АвтоГрад» в соответствии с заключенным соглашением на сумму 9293,9 млн. рублей – 97,38%. Неполное освоение денежных средств произошло из-за снижения цены в результате проведения конкурсных процедур на выполнение работ.

В 2021 году проведено 37 ярмарок (на 6 ярмарок больше, чем в 2020 году), в них принимали участие производители и фермеры из Московской области, а также и других регионов России. Стоимость представленных товаров производителей на 15-20% ниже цены той же продукции в сетевых магазинах. Учитывая востребованность у жителей, проведение ярмарочных мероприятий на территории округа будет продолжено в следующем году.

Задачи на предстоящий период в сфере торговли:

- разработать механизм демонтажа объектов несанкционированной торговли;

- разработать нормативную базу по проведению аукционов для проведения ярмарок.

**Подпрограмма V. «Обеспечивающая подпрограмма»** - не финансируется.

Количественные результаты по показателям программы в целом соответствуют планируемым значениям.

**XII. Муниципальная программа Ленинского городского округа «Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2021-2024 годы.**

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2358.

На финансирование мероприятий муниципальной программы в 2021 году запланировано 850 412,5 тыс. руб., в том числе по источникам:

- бюджет Московской области – 10 825,00 тыс. руб.,

- бюджет Ленинского городского округа – 839 589,50 тыс. руб.

На выполнение программных мероприятий фактически освоено – 810 520,46 тыс. руб., в том числе по источникам:

бюджет Московской области – 10 676,61тыс. руб.,

бюджет Ленинского городского округа – 799 843,85 тыс. руб.

Муниципальная программа включает в себя подпрограммы:

Подпрограмма I. «Развитие имущественного комплекса»;

Подпрограмма III. «Совершенствование муниципальной службы Московской области»;

Подпрограмма IV. «Управление муниципальными финансами»;

Подпрограмма V. «Обеспечивающая подпрограмма».

**Подпрограмма I. «Развитие имущественного комплекса».**

На финансирование мероприятий муниципальной подпрограммы в 2021 году запланировано 121 579,60 тыс. руб., в том числе по источникам:

- бюджет Московской области – 10 823,00 тыс. руб.,

- бюджет Ленинского городского округа – 110 756,60 тыс. руб.

На выполнение программных мероприятий фактически освоено – 106 495,57 тыс. руб., в том числе по источникам:

бюджет Московской области – 10 676,61тыс. руб.,

бюджет Ленинского городского округа – 95 818,96 тыс. руб.

Не все показатели подпрограммы соответствуют плановым значениям, в том числе:

- «Предоставление земельных участков многодетным семьям»:

план 100%, факт 28,99%: показатель не достигнут в связи с отсутствием свободных земель на территории Ленинского городского округа.

- «Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена»:

план 100%, факт 83,81%: показатель не достигнут, так как крупный арендатор не оплачивает арендную плату. В настоящее время ведется работа по взысканию задолженности.

- «Доля проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства к общему количеству таких торгов»:

план 20%, факт 0%: показатель не выполнен в связи с отсутствием земель коммерческого использования на территории Ленинского городского округа.

**Подпрограмма III. «Совершенствование муниципальной службы Московской области».**

Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование муниципальной службы Московской области» за 2021 год соответствует плановым значениям подпрограммы.

За 2021 год:

- по мероприятию 1 «Совершенствование муниципальной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы» результат реализации составил 100%;

- по мероприятию 2 «Профессиональное развитие кадрового потенциала администрации Ленинского городского округа», от годового объема финансирования – 650,9 тыс. руб. – результат реализации составил 560,61 тыс. руб. – 86,13%. Средства, запланированные на повышение квалификации сотрудников администрации Ленинского городского округа в 2021 году, не освоены в полном объеме, так как в условиях ограничений, связанных с действием мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), не состоялись все заявленные программы повышения квалификации.

**Подпрограмма IV. «Управление муниципальными финансами».**

Подпрограмма не финансируется. Показатели подпрограммы выполнены.

Бюджет городского округа по налоговым и неналоговым доходам выполнен на 107,4 процента, фактические поступления составили 5 840,3 млн. руб., при запланированных поступлениях в сумме 5 437,8 млн. руб. К первоначально утвержденному бюджету в сумме 4 663,6 млн. руб., исполнение по налоговым и неналоговым доходам составило 125,2%.

В муниципальном образовании отсутствуют долговые обязательства.

В 2021 году поступления доходов в бюджет муниципального образования оставались стабильными и планомерными. Лидирующие позиции занимали поступления налога на доходы физических лиц 2 235,7 млн. руб., (38,3 %), налогов на совокупный доход – 1 105,9 млн. руб., (18,9 %), имущественных налогов – 1 843,2 млн. руб. (31,6 % от налоговых и неналоговых доходов).

В округе на постоянной основе ведется работа по снижению налоговой и неналоговой задолженности. В результате проведенной работы по погашению задолженности, в том числе в рамках работы комиссии по мобилизации доходов в консолидированный бюджет Московской области, погашена задолженность в сумме 571,1 млн. руб.

**Подпрограмма V. «Обеспечивающая подпрограмма».**

В соответствии c муниципальной подпрограммой «Обеспечивающая программа» Ленинского городского округа на 2021-2024 годы объем финансирования бюджетных средств на 2021 год составляет 728 182,0тыс. рублей. За 2021 год освоено бюджетных средств в размере 703 464,28тыс. рублей, в том числе:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядковые № разделов и мероприятий, предусмотренных муниципальной программой | Наименование | Объем финансирования 2021 год  (тыс. руб.)  | Выполнено  (тыс. руб.)  | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Основное мероприятие 01. | Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 728 182,0 | 703 464,28 | 96,61% |
| Мероприятие 1.1. | Функционирование высшего должностного лица | 2 906,7 | 2 632,31 | 90,56% |
| Мероприятие 1.2. | Расходы на обеспечение деятельности администрации | 303 897,35 | 293 714,78 | 96,65% |
| Мероприятие 1.5. | Обеспечение деятельности финансового органа | 44 936,4 | 44 610 ,91 | 96,68% |
| Мероприятие 1.6. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - централизованная бухгалтерия муниципального образования | 78 760,49 | 75 186,99 | 95,46% |
| Мероприятие 1.7. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 293 008,96 | 283 871,83 | 96,88% |
| Мероприятие 1.8. | Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке | 39,1 | 39,07 | 100% |
| Мероприятие 1.10. | Взносы в общественные организации (Уплата членских взносов членами Совета муниципальных образований Московской области) | 849,00 | 848,01 | 99,89% |
| Мероприятие 1.11. | Материально- техническое и организационное обеспечение деятельности старосты сельского населенного пункта | 3 684,00 | 2 560,38 | 69,5% |

Обеспечение текущей деятельности органов местного самоуправления Ленинского городского округа Московской области выполнены в полном объеме. Количественные результаты по основным показателям подпрограммы в целом соответствуют планируемым значениям.

**XIII. Муниципальная программа Ленинского городского округа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» на 2021-2024 годы.**

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2357.

На финансирование мероприятий муниципальной программы в 2021 году запланировано 155 757,3 тыс. руб., в том числе по источникам:

- федеральный бюджет – 12 403,0 тыс. руб.,

- бюджет Московской области – 20 888,42 тыс. руб.,

- бюджет Ленинского городского округа – 122 465,88 тыс. руб.

На выполнение программных мероприятий фактически освоено – 150 588,67 тыс. руб., в том числе по источникам:

- федеральный бюджет – 10 208,49 тыс. руб.,

- бюджет Московской области – 20 255,28 тыс. руб.,

- бюджет Ленинского городского округа – 120 124,90 тыс. руб.

В программу включены подпрограммы:

Подпрограмма I. «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды»;

Подпрограмма II. «Мир и согласие. Новые возможности»;

Подпрограмма III. «Эффективное местное самоуправление Московской области»;

Подпрограмма IV. «Молодежь Подмосковья»;

Подпрограмма V. «Обеспечивающая подпрограмма»;

Подпрограмма VI. «Развитие туризма в Московской области».

**Подпрограмма I. «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды».**

 В соответствии с муниципальной программой Ленинского городского округа №13 «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» на 2021-2024 годы» подпрограммой I «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды» в 2021 году предусмотрено 94 059,88 руб. из бюджета Ленинского городского округа.

Исполнение бюджета составило 92 802,20 (98,66%) из бюджета Ленинского городского округа.

Основное мероприятие №1 «Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни» предусмотрено 69 886,38 руб., исполнено 69 885,44 руб. (100%).

Основное мероприятие № 2 «Разработка новых эффективных и высокотехнологичных (интерактивных) информационных проектов, повышающих степень интереса населения и бизнеса к проблематике Московской области по социально значимым темам, в СМИ, на интернет-ресурсах, в социальных сетях и блогосфере» предусмотрено 576,00 руб., исполнено 561,13 руб. (97,42%).

Основное мероприятие №7 «Организация создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы» предусмотрено 23 597,50 руб., исполнено 22 355,61 руб. (94,74%).

Количественные результаты по основным показателям подпрограммы в целом соответствуют планируемым значениям.

**Подпрограмма II. «Мир и согласие. Новые возможности»** - не финансировалась.

**Подпрограмма III. «Эффективное местное самоуправление Московской области».**

Подпрограмма финансировалась из средств бюджета Московской области:

- план – 20 888,42 тыс. руб.;

- факт – 20 255,28 тыс. руб.

**Подпрограмма IV. «Молодежь Подмосковья».**

В 2021 г. работу с молодежью в Ленинском городском округе ведут 6 муниципальных учреждения (центра) и 2 Дом культуры. Всего на работу с молодежью в 2021 году выделено 27 985 500 рублей, за 4 квартала израсходовано 26 955 588,7 рублей, что составляет 96,32%.

За 4 квартала 2021 года для подростков и молодежи было организовано и проведено более 600 мероприятий. С учетом ограничений, вызванных Ковид 19, часть мероприятий проводилось в формате онлайн или онлай/офлайн. В мероприятиях для подростков и молодежи приняли участие более 40 тыс. чел.

Проведены такие мероприятия, как:

- работа на площадках в дни новогодних каникул;

- благотворительные акции «А у нас во дворе», «Доктор Клоун»;

- волонтеры и воспитанники подростково-молодежных клубов приняли участие в районных мероприятиях «День Защитника Отечества», «8 Марта», «Масленица «9 мая», «День защиты детей», «Наш двор», 2 турнира интеллектуальной игры «Думай!Знай!Познавай!» и другие.

 Подростки и молодежь принимают активное участие во всех региональных мероприятиях, проводимых Главным управлением социальных коммуникаций и других министерств Московской области.

 За 2021 год МБУ по работе с молодежью «Энергия» было создано 14 трудовых бригад и временно трудоустроено 314 подростков.

 Большая волонтерская работа проводится молодежью в период ограничений по пандемии и помощи учреждениям здравоохранения.

Количественные результаты Муниципальной программы Ленинского городского округа «Развитие институтов гражданского общества и повышение эффективности местного самоуправления и реализация молодежной политики» на 2021-2024 годы»по основным показателям за I полугодие в целом соответствуют планируемым значениям, а именно:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количественные и качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач** | **Единица измерения** | **Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)** | **Планируемое значение показателя на 2021 г.** | **Достигнутое значение показателя 2021 г.** |
|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **II. Подпрограмма 2 «Организация работы с молодежью»** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, чел. | млн. человек | 0,0005 | 0,0025 | 0,00025 |
| Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность | (процент) |  | 36 | 36 |
| Доля молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, в том числе через формирование российской идентичности, традиционных семейных ценностей, популяризацию культуры безопасности в молодежной среде и социализацию молодежи, нуждающейся в особой заботе государств | (процент) | 11,0 | 18 | 18 |
| Уровень соответствия учреждений (организаций) по работе с молодежью муниципального образования нормативам минимального обеспечения молодежи учреждениями (организациями) по работе с молодежью по месту жительства | (процент) | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

**Перспективы развития молодежной политики в 2022 г.**

 В 2022 году в связи с продолжением мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции проведение ряда мероприятий планируется как в формате офлайн, так и в формате онлайн, в том числе и мероприятия, направленные на развитие единой районной молодежной информационной площадки «Молодёжный Медиа центр», продолжение работы 2 состава Молодежного парламента, проведение молодежных форумов и многое другое.

Также планируется проведение как традиционных мероприятий для подростков и молодёжи, так и новых мероприятий, в тесном взаимодействии с молодежным активом Ленинского городского округа.

**Подпрограмма V. «Обеспечивающая подпрограмма».**

На финансирование подпрограммы в 2021 году предусмотрено 12 823,50 тыс. руб., в том числе:

- из Федерального бюджета – 12 403,00 тыс. руб.;

- из бюджета Ленинского городского округа – 420,5 тыс. руб.

Израсходовано:

- из Федерального бюджета – 10 208,49 тыс. руб.;

- из бюджета Ленинского городского округа – 367,12 тыс. руб.

**Подпрограмма VI «Развитие туризма в Московской области».**

Подпрограмма не финансировалась.

Плановые значения показателей подпрограммы достигнуты.

Значения показателей по программе в целом соответствуют плановым.

**XIV. Муниципальная программа Ленинского городского округа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2021-2024 годы**

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2334.

Общий плановый объём финансирования муниципальной программы на 2021 год – 816 026,51 тыс. руб., в том числе по подпрограммам:

**1. Подпрограмма I. «Пассажирский транспорт общего пользования»** выделено бюджетных средств на реализацию мероприятий 132 552,60 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2022 года освоено 119 636,98 тыс. руб.

**2. Подпрограмма II. «Дороги Подмосковья»** выделено бюджетных средств на реализацию мероприятий 432 246,31 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2022 года освоено 417 565,60 тыс. руб.

**3. Подпрограмма V. «Обеспечивающая подпрограмма»** выделено бюджетных средств на реализацию мероприятий 251 227,60 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2022 года освоено 251 227,60 тыс. руб.

Всего по муниципальной программе освоено 788 430.18 тыс. руб.

Количественные результаты по показателям программы в целом соответствуют планируемым значениям.

**XV. Муниципальная программа Ленинского городского округа «Цифровое муниципальное образование» на 2021-2024 годы**.

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2354.

Общий плановый объём финансирования муниципальной программы на 2021 год – 228 991,47 тыс. руб., в том числе по источникам:

бюджет Московской области – 12 836,57 тыс. руб.,

Федеральный бюджет - 9 697,71 тыс. руб.;

бюджет Ленинского городского округа – 206 451,19 тыс. руб.

На выполнение программных мероприятий по состоянию на 01.01.2022 года фактически освоено – 226 751,3 тыс. руб., в том числе по источникам:

бюджет Московской области – 12 787,40 тыс. руб.,

Федеральный бюджет - 9 577,20 тыс. руб.;

бюджет Ленинского городского округа –204 386,70 тыс. руб.

**Подпрограмма I. «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».**

Плановые значения результатов реализации подпрограммы в 2021 не достигли плановых значений по нескольким параметрам:

- 2021 Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг при плановом значении 2,0 мин. по итогам работы в 2021 году составило 12,7 мин.

- 2021 Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг при плановом значении 97% по итогам работы в 2021 году составил 96,2%.

- 2021 Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 11 минут при плановом значении 0% по итогам работы в 2021 году составил 36%.

Вместе с тем, достигнутые по итогам работы в четвертом квартале 2021 года значения показателей «2021 Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ», «2021 Выполнение требований комфортности и доступности МФЦ» полностью соответствуют плановым значениям, установленным на 2021 год.

 Причины недостижения плановых значений результатов реализации подпрограммы в четвертом квартале 2021:

Внешние причины:

На порядок увеличилась нагрузка в связи с активным вводом новых жилых микрорайонов (многоквартирных домов) в эксплуатацию и кратным увеличением обращений по услугам Росреестра и услугам регистрационного учета граждан. Так: с января по июнь 2021 года по услугам Росреестра оказано 174089 услуг, по услугам регистрационного учета граждан – 53018 услуг. Только за 2021 год передано на обслуживание в МФЦ 8512 новых лицевых счетов, до окончания 2021 года ожидается передача до 16 000 лицевых счетов дополнительно.

При этом следует сказать, что за предоставлением услуг Росреестра обращаются фактически не жители Ленинского городского округа, по численности которых установлены нормативы по количеству окон из расчета 1 окно приема на 5000 жителей округа, а жители регионов России, купившие квартиры в новостройках округа. Только по согласованным чек-листам на планируемые новостройки в округе, в ближайшее время (в течение 2-3 лет) ожидается постройка и ввод в эксплуатацию жилых микрорайонов с суммарной прогнозной численностью жителей до 150 000 жителей), что только усугубит ситуацию со временем ожидания в очереди и качеством предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ.

Дополнительно следует отметить, что из 100% услуг Росреестра, принято не менее 30% заявлений по экстерриториальному принципу от жителей города Москвы, которым из-за очень удобной транспортной доступности МФЦ (автобусы со ст. М «Домодедовская», «Кантемировская» доставляют заявителей до остановки в 5 мин. доступности от МФЦ, на личном автотранспорте не более 6 мин. до МФЦ от трассы М4 «Дон»).

Внутренние причины:

- Значительные проблемы с кадровым обеспечением.

С начала 2021 года уволилось 33 специалиста, для полного укомплектования штатов обработано 177 поступивших предложений, из них: после проведенного собеседования по телефону не пришли на собеседование 101 кандидат, из оставшихся 71 после собеседования вышли на стажировку только 30 кандидатов, в свою очередь из них принято на работу только 11 человек.

Основные причины отказа соискателей и увольнения опытных специалистов:

- низкая по соотношению с Московскими МФЦ и средней по региону зарплата;

- высокая нагрузка на оператора (рассматривается в привязке с низкой зарплатой).

- Проблемы с техническим оснащением МФЦ.

Недостаточно финансовых средств выделяется на своевременное обновление парка компьютерной и оргтехники (в связи с большой нагрузкой в ускоренном режиме выходят из строя и требуют капитального ремонта МФУ и компьютеры).

Принимаемые МФЦ меры по решению проблемы:

- информация об имеющихся вакансиях размещена и постоянно обновляется на официальном сайте МФЦ и страницах социальных сетей, при содействии МУП «ВИТ» и управляющих компаний ЖКХ информационные листовки о наличии вакансий размещены во всех троллейбусах, следующих по городским маршрутам, на информационных стендах всех многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинского городского округа.

Меры, принимаемые администрацией Ленинского городского округа:

- информация о критической ситуации со временем ожидания в очереди и создания комфортной обстановки при обслуживании заявителей в МФЦ доводится до администрации Ленинского городского округа в постоянном режиме;

- в ноябре 2021 открыт новый офис МФЦ в р.п. Лопатино на 10 окон приема заявителей.

- в стадии решения (земельный участок выделен) находится вопрос о строительстве нового офиса МФЦ в микрорайоне «Пригород-Лесное (прогнозное увеличение количества жителей микрорайона до 2025 года до 150-200 тыс. человек).

Помощь, оказываемая Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В целях повышения мотивации работников МФЦ, расположенных в полосе 5-10 км от МКАД, оказавшихся в сложной ситуации из-за сверхнормативной нагрузки, более эффективного решения комплектования МФЦ кадрами, в 4 квартале 2021 года и далее на период до 2024 года из бюджета Московской области бюджетам городских округов, в том числе Ленинского городского округа, выделена субсидия на доплату (повышение заработной платы) специалистам МФЦ, в должностных обязанностях которых входит прием заявителей.

Принятые в 4 квартале 2021 года меры, по сравнению с 3 кварталом, позволили улучшить значения показателей по итогам всей работы в 2021 году:

- 2021 Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг при плановом значении 97% по итогам работы в 2021 году составил 96,2% (в 3 квартале значение составило 94,9%);

- 2021 Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 11 минут при плановом значении 0% по итогам работы в 2021 году составил 36% (в 3 квартале значение составило 57, 68).

- 2021 Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг при плановом значении 2,0 мин. по итогам работы в 2021 году составило 12,7 мин. (в 3 квартале значение составило 26 мин.).

Финансовые результаты подпрограммы по итогам работы за 2021 года достигнуты в соответствии с плановыми значениями исполнения подпрограммы на 2021 год и составляют 99,91% от суммы финансирования на 2021 год.

Выделено средств на реализацию мероприятий 189 534,2 тыс. руб., в том числе по источникам:

бюджет Московской области – 8 857,00 тыс. руб.,

бюджет Ленинского городского округа – 180 677,20 тыс. руб.,

По состоянию на 01.01.2022г. освоено 189 342,10 тыс. руб., в том числе по источникам:

бюджет Московской области – 8 848,00 тыс. руб.,

бюджет Ленинского городского округа – 180 494,10 тыс. руб.

**2. Подпрограмма II. «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области».**

Общий плановый объём финансирования подпрограммы на 2021 год – 39 457,27 тыс. руб., в том числе по источникам:

бюджет Московской области – 3 959,57 тыс. руб.,

Федеральный бюджет - 9 697,71 тыс. руб.;

бюджет Ленинского городского округа – 25 779,99 тыс. руб.

На выполнение программных мероприятий по состоянию на 01.01.2022 года освоено – 37 409,20 тыс. руб., в том числе по источникам:

бюджет Московской области – 3 939,40 тыс. руб.,

Федеральный бюджет - 9 577,20 тыс. руб.;

бюджет Ленинского городского округа – 22 892,60 тыс. руб.

Количественные результаты по показателям программы в целом соответствуют планируемым значениям.

**XVI. Муниципальная программа Ленинского городского округа «Архитектура и градостроительство» на 2021-2024 годы.**

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2339.

Программа финансируется из бюджета Московской области. На 2021год запланировано 9 150,1 тыс. руб., израсходовано 8 730,56 тыс. руб.

Работа в сфере градостроительной деятельности в Ленинском городском округе осуществляется в соответствии с Муниципальной программой Ленинского городского округа «Архитектура и градостроительство» на 2021 – 2024 годы, которая включает в себя 3 подпрограммы:

- подпрограмма I «Разработка Генерального плана развития городского округа»;

- подпрограмма II «Реализация политики пространственного развития городского округа»;

- подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма».

На реализацию мероприятий данной программы в 2021 году предусмотрено денежных средств в размере 9 150,1 тыс. руб.,

в том числе из средств бюджета Московской области 2 867,0 тыс. руб.,

 из средств бюджета городского округа 6 283,1 тыс. руб.

Израсходовано в 2021 году 8 730,56 тыс. руб.,

в том числе: средств бюджета Московской области 2 517,5 тыс. руб.,

 средств бюджета городского округа 6 213,06 тыс. руб.

Исполнение по программе составило 95,4%.

**Подпрограмма I. Разработка Генерального плана развития городского округа.**

Подпрограмма не финансируется.

Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования на территорию Ленинского городского округа запланирована государственной программой на 2021 год. Мероприятия по утверждению указанных документов не требуют финансирования.

Разработка местных нормативов градостроительного проектирования запланирована муниципальной программой на 2022 год. Финансирование мероприятий по разработке местных нормативов градостроительного проектирования включено в бюджет Ленинского городского округа на 2022 год. Разработки НГРП планируется в 2022 году.

**Подпрограмма II. Реализация политики пространственного развития городского округа.**

Финансирование мероприятия 03 «Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства, переданных органам местного самоуправления муниципального образования Московской области» в 2021 году составило 3 062,7 тыс. руб., в том числе

из средств бюджета Московской области 2 867,0 тыс. руб.,

из средств бюджета городского округа 195,7 тыс. руб.

За 2021 год израсходовано 2 668,32 тыс. руб., в том числе

из средств бюджета Московской области 2 517,5 тыс. руб.,

из средств бюджета городского округа 150,82 тыс. руб.

В рамках данной подпрограммы запланирован снос самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования. Финансирование мероприятия 04 «Обеспечение мер по ликвидации самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования Московской области» осуществляется из местного бюджета в размере 6 087,4 тыс. руб.

За 2021 год израсходовано 6 062,24 тыс. руб.

**Подпрограмма IV. «Обеспечивающая подпрограмма»** - не финансируется.

Количественные результаты по показателям программы в целом соответствуют планируемым значениям.

**XVII. Муниципальная программа Ленинского городского округа «Формирование современной комфортной городской среды» на 2021-2024 годы.**

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2338.

В муниципальную программу включены 4 подпрограммы: «Комфортная городская среда», «Благоустройство территорий», «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области», «Обеспечивающая подпрограмма».

Общий плановый объём финансирования муниципальной программы на 2021 год – 1 744 905,96 тыс. руб., израсходовано – 1 705 562,4 тыс. руб.

**Подпрограмма I. «Комфортная городская среда»**: выделено бюджетных средств на реализацию мероприятий 896 992,88 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2022 года фактически освоено 872,936,75 тыс. руб.,

в том числе:

- средства бюджета Московской области – 152651,6 тыс. руб.;

- средства бюджета Ленинского городского округа – 720285,15 тыс. руб.

**Подпрограмма II. «Благоустройство территорий»:** выделено бюджетных средств на реализацию мероприятий 752 362,10 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2022 года фактически освоено 742032,80 тыс. руб.,

в том числе:

- средства бюджета Ленинского городского округа – 742032,80 тыс. руб.

**Подпрограмма Ш. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»:** выделено бюджетных средств на реализацию мероприятий 95 550,98 тыс. руб., в том числе: внебюджетные источники 25 350,20 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2022 года фактически освоено 90592,87 тыс. руб.

в том числе:

- средства бюджета Московской области – 17 839,57 тыс. руб.;

- средства бюджета Ленинского городского округа – 47 449,35 тыс. руб.,

- внебюджетные источники – 25 303,95 тыс. руб.

**Подпрограмма V. «Обеспечивающая подпрограмма» -** не финансируется.

Количественные результаты по показателям программы в целом соответствуют планируемым значениям.

 **XVIII. Муниципальная программа Ленинского городского округа «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2021-2024 годы.**

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2353.

Общий плановый объём финансирования муниципальной программы на 2021 год – 228 991,47 тыс. руб., в том числе по источникам:

- бюджет Московской области – 59 050,00 тыс. руб.,

- бюджет Ленинского городского округа – 36 181,58 тыс. руб.,

- внебюджетные источники – 100 000 тыс. руб.

На выполнение программных мероприятий по состоянию на 01.01.2022 года фактически освоено – 92 733,71 тыс. руб., в том числе по источникам:

- бюджет Московской области – 58 919,71 тыс. руб.,

- бюджет Ленинского городского округа – 33 814,00 тыс. руб.,

- внебюджетные источники - 0

В рамках муниципальной программы Ленинского городского округа «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2021-2024 годы, предусмотрено финансирование МКУ «ВидУКС» в 2021 году на строительство следующих объектов:

- на капитальные вложения в объекты общего образования в целях синхронизации с жилой застройкой по объекту «Средняя образовательная школа на 825 мест, Ленинский городской округ, р. п. Дрожжино, ЖК «Дрожжино - 2» (строительство), срок реализации 2021-2023 годы, сумма финансирования на 2021 год- 50 000,00 тысяч рублей, в том числе: за счет средств местного бюджета 2 500,00 тысяч рублей, за счет бюджета Московской области 47 500,00 тысяч рублей. Заключен контракт с ООО «Т-строй» на 2021-2023 годы 0148200005421000635 от 01.10.21 на сумму 707 000,00 тысяч рублей. Освоено в 2021г. 50 000,00 тысяч рублей;

- дошкольное образовательное учреждение на 200 мест (ДОУ 2.2) по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, вблизи р.п. Лопатино (строительство), срок реализации 2021-2022 год, сумма финансирования на 2021 год- 15 000,0 тысяч рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета 11 550,0 тысяч рублей, местного бюджета 3 450,0 тысяч рублей. Заключен контракт на 2021-2022 год № 0148200005421000191 от 26.05.21 с ЗАО "МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ №11" на сумму 231 337,69 тысяч рублей. Освоено в 2021г. 14 830,79 тыс. руб.;

- реконструкцию с модернизацией детского сада "Малыш" по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, г. Видное, ул. Гаевского, д. 6. (Пир и реконструкция), срок реализации 2021 год, финансирование за счет средств местного бюджета 4 500,00 тысяч рублей. Заключен контракт на (ПИР) с ООО "ИНФОПРОМ ТЕХНОЛОГИИ" на 2021 год № 0848300048421000015 от 24.03.21 на сумму 4 500,00 тысяч рублей. Освоено в 2021г. 4 500,00 тысяч рублей;

- на капитальные вложения в объекты общего образования по объекту «Средняя образовательная школа на 1350 мест по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, п. Развилка, квартал «Римский» (ПИР и строительство), срок реализации 2021-2024 годы, сумма финансирования на 2021 год- 16 000,0 тысяч рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета 15 200,0 тысяч рублей, местного бюджета 800,0 тысяч рублей. Заключен контракт с ООО «Московская областная инженерно-эксплуатационная компания» на 2021-2024 годы 0148200005421000510 от 12.08.21 на сумму 1 503 196 574,53 тысяч рублей. По согласованию с Министерством строительного комплекса Московской области перенесены средства с 2021 года на 2022 год;

- на проектирование и строительство общеобразовательных школ в целях содействия развитию сельских территорий Московской области по объекту «Средняя общеобразовательная школа на 1550 мест по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, п. Битца (ПИР и строительство)», срок реализации 2021-2024 годы, сумма финансирования на 2021 год- 25 000,0 тысяч рублей, в том числе: за счет бюджета Московской области 23 750,0 тысяч рублей, местного бюджета 1 250,0 тысяч рублей. Заключен контракт с ООО "Триумф" на 2021-2024 годы 0148200005421000537 от 18.08.21 на сумму 1 273 377 578,70 тысяч рублей. По согласованию с Министерством строительного комплекса Московской области перенесены средства с 2021 года на 2022 год;

- детский сад на 340 мест по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, п. Развилка (ПИР и строительство), срок реализации 2021-2023 годы, сумма финансирования на 2021 год- 10 000,00 тысяч рублей перенесена на 2023 год. Заключен контракт с ООО "ВОЗДВИЖЕНИЕ" на 2021-2023 годы 0148200005421000169 от 31.05.21 на сумму 396 210,19 тысяч рублей, в т.ч. 2021 год 9 797,26 тысяч рублей. По согласованию с Министерством строительного комплекса Московской области перенесены средства с 2021 года на 2022 год;

- дошкольное образовательное учреждение №5 на 325 мест по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, п. Битца (ПИР и строительство), срок реализации 2021-2022 годы, сумма финансирования на 2021 год- 30 000,0 тысяч рублей перенесена на 2022 год. Заключен контракт на 2021-2022 год № 0148200005421000221 от 27.05.2021 с ООО "ВОЗДВИЖЕНИЕ" на сумму 372 317,26 тысяч рублей, в т.ч. 2021 год 20 943,0 тысяч рублей.

**XIX. Муниципальная программа Ленинского городского округа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2021-2024 годы.**

Программа утверждена постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2340.

Программа не финансируется.

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2021-2024 годы, утвержденная постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 №2340, не финансируется. Программой предусмотрено переселение граждан из аварийных жилых домов и обеспечение устойчивого сокращения жилищного фонда, непригодного для проживания.

На территории Ленинского городского округа признаны аварийными и подлежащими сносу три жилых дома. В целях расселения жилых домов за счет средств консолидированного бюджета прорабатывается вопрос по включению жилых домов в государственную программу Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы», утвержденную постановлением Правительства Московской области от 28.03.2019 №182/10.

Срок расселения аварийных жилых домов установлен до 31.12.2023.

Показатели муниципальной программы соответствуют плановым значениям.

1. [↑](#footnote-ref-1)