## Раменский
Отчет о выполнении программы мероприятий на 2021 год по повышению надежности электроснабжения на территории Раменского РЭС филиала Южные электрические сети
№ п/п | Населенный пункт | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Планируемая дата начала работ | Планируемая дата окончания работ | Фактическое выполнение | [9 empty] | % выполнения работ | Примечание
[7 empty] | 14.05. | 01.04 | 01.05 | 01.06 | 01.07 | 01.08 | 01.09 | 01.10 | 01.11 | 01.12
1 | Мирный | Ремонт КТП-122 п.Мирный с/т "Локомотив" (инв.№ 082-9932451) | шт | 1 | 15.02 | 26.02 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
2 | Бронницы | Ремонт ЗТП-150 г.Бронницы (инв.№ 032-992150) | шт | 1 | 15.02 | 26.02 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
3 | Загорново | Ремонт ВЛ-10кВ ф.6 ПС-764 (инв.№ 032-990758) | км | 0.12 | 10.03 | 31.03 | Фактическое выполнение 14.05.: 0.12 | 100
4 | Н.Майково | Ремонт ЗТП-166 Ново-Майково (инв.№ 032-992093) | шт | 1 | 10.03 | 31.03 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
5 | Бубново | Ремонт ВЛ-0,4кВ от КТП-21 Бубново (инв.№ 032-990589) | км | 1 | 10.03 | 31.03 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
6 | Бронницы | Ремонт ВЛ-0,4кВ от ЗТП-200 г.Бронницы (инв.№ 032-990715) | км | 0.1 | 10.03 | 31.03 | Фактическое выполнение 14.05.: 0.1 | 100
7 | Амирово | Ремонт КТП-41 Амирово (инв.№ 032-991758) | шт | 1 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 0
8 | Дьяково | Ремонт ЗТП-275 Дьяково (инв.№ 032-992094) | шт | 1 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
9 | Старниково | Ремонт ВЛ-0,4кВ от ЗТП-346 Старниково (инв.№ 082-9932386) | км | 4.9 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 0
10 | Петровское | Ремонт ВЛ-10кВ ф.1 ПС-383 ЦРП-1 яч.13 (инв.№ 032-990768) | км | 2.2 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 0
11 | Бронницы | Ремонт ВЛ-0,4кВ от ЗТП-381 г.Бронницы (инв.№ 2070-3000001758) | км | 0.16 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 0
12 | Вишняково | Ремонт ВЛ-6кв ф.3 ПС-121 (инв.№ 032-991606) | км | 0.18 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 0
13 | Головино | Ремонт МТП-102 Головино (инв.№ 032-992639) | шт | 1 | 11.05 | 25.05 | [10 empty] | 0
14 | Кузнецово | Ремонт КТП-469 Кузнецово (инв.№ 082-9932461) | шт | 1 | 11.05 | 25.05 | [10 empty] | 0
15 | Бояркино | Ремонт ЗТП-46 Бояркино (инв.№ 032-992041) | шт | 1 | 11.05 | 25.05 | [10 empty] | 0
16 | Рыболово | Ремонт КТП-363 Рыболово (инв.№ 032-991656) | шт | 1 | 11.05 | 25.05 | [10 empty] | 0
17 | Петровское | Ремонт КТП-379 с/т Раменье д.Петровское (инв.№ 2070-4000012091) | шт | 1 | 11.05 | 25.05 | [10 empty] | 0
18 | Синьково | Ремонт КТП-173 Синьково (инв.№ 082-9932472) | шт | 1 | 11.05 | 25.05 | [10 empty] | 0
19 | Бронницы | Ремонт ВЛ-0,4кВ от ЗТП-1 г.Бронницы (инв.№ 032-990594) | км | 0.18 | 11.05 | 25.05 | [10 empty] | 0
20 | Головино | Ремонт ВЛ-0,4кВ от МТП-102 Головино (инв.№ 032-991489) | км | 0.845 | 08.06 | 21.06 | [10 empty] | 0
21 | Загорново | Ремонт ЗТП-71 Загорново (инв.№ 032-992066) | шт | 1 | 08.06 | 21.06 | [10 empty] | 0
22 | Ульянино | Ремонт КТП-115 Ульянино (инв.№ 032-991663) | шт | 1 | 08.06 | 21.06 | [10 empty] | 0
23 | Петровское | Ремонт ВЛ-0,4кВ от МТП-60 Петровское (инв.№ 032-990675) | км | 0.4 | 08.06 | 21.06 | [10 empty] | 0
24 | Синьково | Ремонт КТП-321 Синьково (инв.№ 082-9932471) | шт | 1 | 08.06 | 21.06 | [10 empty] | 0
25 | Синьково | Ремонт КТП-322 Синьково (инв.№ 032-993282) | шт | 1 | 08.06 | 21.06 | [10 empty] | 0
26 | Нестерово | Ремонт МТП-1094 Нестерово (инв.№ 2070-4000001113) | шт | 1 | 08.06 | 21.06 | [10 empty] | 0
27 | Прудки | Ремонт МТП-50 Прудки (инв.№ 032-992686) | шт | 1 | 08.06 | 21.06 | [10 empty] | 0
28 | д. Михеево | Ремонт ВЛ 10 кВ ПС607/8-ЗТП 286 | км | 1.84 | 08.06 | 29.09 | [10 empty] | 0
29 | Кузнецово | Ремонт ВЛ-10кВ ф.30 ПС-764 Загорново | км | 1,56 | 08.06 | 29.09 | [10 empty] | 0
30 | с. Никитское | Ремонт ВЛ-10кВ ф.5 ПС-635 Степановско | км | 3,6 | 08.06 | 29.09 | [10 empty] | 0
31 | Яковлево | Ремонт ВЛ 0.4 кВ МТП61/Л-1- д.Яковлевско | км | 0,46 | 08.06 | 29.09 | [10 empty] | 0
32 | Н.Майково | Ремонт ВЛ 0.4 кВ МТП20/Л-2- д.Ново-Майково | км | 0,75 | 08.06 | 29.09 | [10 empty] | 0
33 | Константиново | Ремонт ВЛ 0.4 кВ КТП135/Л-1- с.Константиново | км | 0,5 | 08.06 | 29.09 | [10 empty] | 0
34 | Малышево | Ремонт ВЛ 0.4 кВ КТП290- д.Малышево | км | 0,75 | 08.06 | 29.09 | [10 empty] | 0
35 | Старниково | Ремонт ВЛ-0,4кВ от КТП-843 Старниково | км | 0,44 | 08.06 | 29.09 | [10 empty] | 0
36 | Заворово | Ремонт ВЛ-0,4кВ от КТП-974 с.Заворово | км | 1,65 | 08.06 | 29.09 | [10 empty] | 0
37 | Загорново | Ремонт ВЛ-0,4кВ от ЗТП-71 Загорново (инв.№ 032-991545) | км | 0.2 | 05.07 | 28.07 | [10 empty] | 0
38 | Дружба | Ремонт ЗТП-354 КНС п.Дружба (инв.№ 032-992209) | шт | 1 | 05.07 | 28.07 | [10 empty] | 0
39 | Петровское | Ремонт ВЛ-10кВ ф.10 ПС-607 (инв.№ 032-990812) | км | 0.15 | 05.07 | 28.07 | [10 empty] | 0
40 | Ширяево | Ремонт ВЛ-0,4кВ от КТП-308 Ширяево (инв.№ 032-990583) | км | 0.36 | 05.07 | 28.07 | [10 empty] | 0
41 | Нестерово | Ремонт БМКТП-1018 Нестерово (инв.№ 082-9934530) | шт | 1 | 05.07 | 28.07 | [10 empty] | 0
42 | Заворово | Ремонт ВЛ-0,4кВ от КТП-833 Заворово (инв.№ 082-9932315) | км | 0.12 | 02.08 | 24.08 | [10 empty] | 0
43 | Денежниково | Ремонт ЗТП-75 Денежниково (инв.№ 032-991635) | шт | 1 | 02.08 | 24.08 | [10 empty] | 0
44 | Морозово | Ремонт МТП-35 Морозово (инв.№ 032-991755) | шт | 1 | 02.08 | 24.08 | [10 empty] | 0
45 | Надеждино | Ремонт КТП-602 Надеждино (инв.№ 2070-4000003883) | шт | 1 | 02.08 | 24.08 | [10 empty] | 0
46 | Становое | Ремонт МТП-1086 Становое (инв.№ 2070-4000002279) | шт | 1 | 02.08 | 24.08 | [10 empty] | 0
47 | Н.Велино | Ремонт КТП-791 Нижнее Велино (инв.№ 032-991782) | шт | 1 | 02.08 | 24.08 | [10 empty] | 0
48 | Вишняково | Ремонт МТП-64 Вишняково (инв.№ 032-992697) | шт | 1 | 02.08 | 24.08 | [10 empty] | 0
49 | Соколово-Хомьяново | Ремонт ВЛ-0,4кВ от МТП-111 Соколово-Хомьяново (инв.№ 082-9932317) | км | 0.16 | 06.09 | 29.09 | [10 empty] | 0
50 | Рыбаки | Ремонт КТП-120 Рыбаки (инв.№ 082-9932450) | шт | 1 | 06.09 | 29.09 | [10 empty] | 0
51 | Старниково | Ремонт ЗТП-208 Старниково (инв.№ 032-991773) | шт | 1 | 06.09 | 29.09 | [10 empty] | 0
52 | Старниково | Ремонт ВЛ-0,4кВ от КТП-843 Старниково (инв.№ 082-9932385) | км | 0.56 | 06.09 | 29.09 | [10 empty] | 0
53 | Никулино | Ремонт КТП-955 Никулино (инв.№ 082-9932958) | шт | 1 | 06.09 | 29.09 | [10 empty] | 0
54 | Ильинское | Ремонт ВЛ-0,4кВ от ЗТП-56 Ильинское (инв.№ 032-991436) | км | 2 | 06.09 | 29.09 | [10 empty] | 0
55 | Н.Велино | Ремонт КТП-792 Нижнее Велино (инв.№ 032-991783) | шт | 1 | 06.09 | 29.09 | [10 empty] | 0
56 | д.Кривцы | Реконструкция ЗТП-10/0,4кВ №11 с установкой тр-ров 2х250кВА, заменой ячеек, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Кривцы (0,5 МВА; 9 шт.(РУ)) | шт | 1 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
57 | Раменский р-н | Строительство отпаек ВЛЗ-10 кВ от ф.10 ПС №607 "Рыболово", ф.2 ПС №605 "Бронницы", КРН, РЛК, УУ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, ПК1969 (3,2 км; 1 шт.(реклоузер)) | км | 3.2 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
58 | с/п Чулковское | Строительство ВЛЗ-6 кВ отпайка от ф. 10 ПС №23 "Кварц", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское (0,04 км; 1 шт.(прочие)) | км | 0.04 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
59 | д. Бритово | Строительство СП-10 кВ на проект.опоре ф.9 №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, Бритово д, дом №33 (0,005 км; 1 шт.(прочие)) | км | 0.005 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
60 | Ганусовское с.п. | Строительство ЛЭП-10 кВ от ф.129 ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Ганусовское с.п. Ю8-17-302-15230(911911) (0,03 км) | км | 0.03 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
61 | Ганусовское с.п. | Строительство СП-10 кВ от ф.129 ПС №243 "Нащекино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Ганусовское с.п. Ю8-17-302-15230(911911) (1 шт.(прочие)) | шт | 1 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
62 | д. Островцы | Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.26, ПС №309 "Болятино", ЛР-6 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Островецкий с.о., д. Островцы, ул.Школьная Ю8-18-302-4071(939050) (0,2 км; 1 шт.(прочие)) | км | 0.2 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
63 | д. Островцы | Строительство ЛР-6 кВ на оп.21 ВЛ-6 кВ ф.26, ПС №309 "Болятино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Островецкий с.о., д. Островцы, ул.Школьная Ю8-18-302-4071(939050) (1 шт.(прочие)) | км | 1 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
64 | г. Раменское, Спортивный проезд | Строительство 2КЛ-10 кВ от проект. 2СП-10 кВ (по дог-ру ТП №ИА-18-302-208(945945)), ПС №366 "Донино", ГНБ, 2СП-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, г. Раменское, Спортивный проезд, дом № уч.6 ИА-17-302-79(900319) (2,788 км; 2 шт.(реклоузер); 191 п.м.) | км | 2.788 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
65 | с. Никитское | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с ТП-145, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, с. Никитское (насел. местность) (0,2 км) | км | 0.2 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
66 | д. Толмачево | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с КТП-260, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Толмачево (насел. местность) (0,7 км) | км | 0.7 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
67 | д. Захариха | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с МТП-62, ПС № 383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Захариха (насел. местность) (0,7 км) | км | 0.7 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
68 | д. Колупаево | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с ТП-292, ПС № 383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-он, д. Колупаево (насел. местность) (0,3 км) | км | 0.3 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
69 | д. Островцы | Реконструкция КЛ-6кВ №22 от ПС №309 "Болятино" до ТП-1166, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д. Островцы (2,29 км) | км | 2.29 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
70 | г.Бронницы | Реконструкция КЛ-10кВ ф.2 от РУ-10кВ ПС №605 "Бронницы" до опоры №1, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, г.Бронницы (1 км) | км | 1 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
71 | г.Бронницы | Реконструкция КЛ-10кВ ф.3 от РУ-10кВ ПС №605 "Бронницы" на опору №1, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, г.Бронницы (1 км) | км | 1 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
72 | г.Бронницы | Реконструкция КЛ-10кВ ф.29 от РУ-10кВ ПС №605 "Бронницы" до опоры №1, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, г.Бронницы (1 км) | км | 1 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
73 | д.Петровская | Модернизация КРН-10 кВ №215 на ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №383 "Бронницы-тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Петровская (0,022 км; 1 шт.(реклоузер); 1 шт.(прочие)) | км | 0.022 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
74 | 5 км автодороги ММК - Раменское | Строительство КЛ-10 кВ от яч. №3 1-й с.ш. РУ-10кВ ПС №764 "Загорново", СП-10кВ, ГНБ, в т.ч. ПИР, МО, г. Раменское, 5 км автодороги ММК - Раменское, уч.№ 1 ИА-18-302-603(144392) (2,5 км; 1 шт.(реклоузер); 75 п.м.) | км | 2.5 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
75 | с/п Сафоновское | Строительство 2КЛ-6 кВ в разрез ф.102, ф.105 ПС №366 "Донино", 2КРН-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Сафоновское Ю8-19-302-10157(906476) (0,04 км; 2 шт.(реклоузер)) | км | 0.04 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
76 | с.Заворово | Реконструкция БМКТП-400-10/0,4 кВ №1517 с заменой на БМКТП-630-10/0,4 кВ, ПС №243 "Нащекино" , в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Никоновское, с.Заворово, уч.99а Ю8-19-303-6104(703764) (0,63 МВА) | шт | 1 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
77 | д. Островцы | Модернизация РТП-2х1000-6/0,4кВ №1 с установкой 2 ячеек в РУ-6 кВ, ПС №309 "Болятино"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Островцы д, Центральная ул, д. 70 Ю8-19-302-4845(956978) (2 шт.(РУ)) | шт | 1 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
78 | Кратово дп | Строительство 2КЛ-10 кВ от проект. ячеек РУ-10 кВ РТП-10/0,4кВ №24, ПС №175 "Цаги"", ГНБ, 2ЛР-10 кВ , опоры, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Кратово дп, Нижегородская ул Ю8-20-302-10559(752210) (1,4 км; 50 п.м.; 2 шт.(прочие)) | км | 1.4 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
79 | Кратово дп | Модернизация РТП-2х630-10/0,4кВ №24 с установкой 2 ячеек в РУ-10 кВ, ПС №175 "Цаги"", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Кратово дп, Нижегородская ул Ю8-20-302-10559(752210) (2 шт.(РУ)) | шт | 1 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
80 | Никоновское с/п | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.133 ПС №243 "Нащекино", ЛР-10 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Никоновское с/п, квартал 29, уч. 28 Ю8-20-302-19913(860029) | км | 0.004 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
81 | с/п Софьинское | Строительство КТП-630-6/0,4 кВ (проходного типа), 2КЛ-6 кВ в рассечку проект. КЛ-6 кВ ф.45 (по договору ТП №Ю8-20-302-17666(836292)), ПС №23 "Кварц", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское Ю8-20-302-19441(854229) | км | 0.36 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
82 | д.Тимонино | Строительство двухцеп. ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП-203, ПС №605 "Бронницы", узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, д Тимонино Ю8-20-302-26382(128050) | км | 0.28 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
83 | д.Тимонино | Модернизация ЗТП-2х400-10/0,4 кВ №203 с установкой ячейки в РУ-0,4 кВ, ПС №605 "Бронницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Софьинское, д Тимонино Ю8-20-302-26382(128050) | шт | 1 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
84 | д.Бубново | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.3 ПС №635 "Степановская" отпайка до КТП-1006, в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, Ульянинское с/п, вблизи д.Бубново, Васильчикова О.Ю. | км | 0.06 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
85 | д.Першино, ТСЖ Ново-Першино | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-436, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, д.Першино, ТСЖ "Ново-Першино" | км | 3.2 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
86 | д.Прудки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-231, ПС №109 "Юсупово", в т.ч. ПИР, МО, го Раменское, д.Прудки, Карташева Н.Д. представитель ИЗ д.Прудки | км | 1.16 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
87 | д.Митьково, СНТ Зеленые холмы | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-300, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, го Раменское, д.Митьково, СНТ "Зеленые холмы" | км | 3.205 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
88 | д.Марково, СНТ Чернобылец | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-540, ПС №764 "Загорново", в т.ч. ПИР, МО, го Раменское, д.Марково, СНТ "Чернобылец" | км | 2.525 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
89 | д. Першино, СНТ Песчанка | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-443, ПС №635 "Степановская", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, СНТ "Песчанка" | км | 3.905 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
90 | д.Починки, СНТ Починки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП- 917, ПС №243 "Нащёкино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, СНТ "Починки" | км | 4.715 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
91 | д. Запрудное, СНТ Рельеф | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-129, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, СНТ "Рельеф" | км | 3.15 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
92 | д.Нижнее Велино, СНТ Родничок | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-459, ПС №605 "Броницы", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, СНТ "Родничок" | км | 1.735 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
93 | д Синьково, СНТ Синица | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-141, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, СНТ "Синица" | км | 2.85 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
94 | д. Загорново, СНТ Стройдормаш | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-127, ПС №764 "Загорново", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, СНТ "Стройдормаш" | км | 2.735 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
95 | д.Зеленая Слобода, ТИЗ Зелёная Слобода | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-243, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, ТИЗ "Зелёная Слобода" | км | 3.46 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
96 | д. Юрово, ДНП Лесной гродок | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1239, ПС №383 "Бронницы тяговая", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, ДНП "Лесной городок" | км | 0.31 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0

## Домодедовский
Отчет о выполнении программы мероприятий на 2021 год по повышению надежности электроснабжения на территории Домодедовского РЭС филиала Южные электрические сети
№ п/п | Населенный пункт | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Планируемая дата начала работ | Планируемая дата окончания работ | Фактическое выполнение | [9 empty] | % выполнения работ | Примечание
[7 empty] | 14.05. | 01.04 | 01.05 | 01.06 | 01.07 | 01.08 | 01.09 | 01.10 | 01.11 | 01.12
1 | Кишкино | Ремонт ЗТП-825 МТФ-Кишкино . | шт | 1 | 01.03 | 30.03 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
2 | с.Колычево | Ремонт КТП-900 с.Колычево | шт | 1 | 01.03 | 30.03 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
3 | д. Ляхово | Ремонт КТП-824 д. Ляхово | шт | 1 | 01.03 | 30.03 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
4 | пос. Востряково | Ремонт ВЛ 10 кВ фид 16 ПС 708 | км | 2.68 | 01.03 | 30.03 | Фактическое выполнение 14.05.: 2.68 | 100
5 | д.Бурхино | Ремонт КТП-198 | шт | 1 | 01.03 | 30.03 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
6 | п.Барыбино | Ремонт ВЛ 0,4 кВ от КТП-907 | км | 0.14 | 01.03 | 30.03 | Фактическое выполнение 14.05.: 0.14 | 100
7 | Повадино | Ремонт ЗТП-248 МТФ-Повадино | шт | 1 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 0
8 | д.Белеутово | Ремонт КТП-83 д.Белеутово | шт | 1 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 0
9 | д. Ртищево | Ремонт КТП-264 д. Ртищево | шт | 1 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
10 | гпз. Константиново | Ремонт ВЛ 6 кВ фид 4 РП 13 | км | 16.76 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 0
11 |  | Ремонт КТП 309 | шт | 1 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 0
12 | п.Барыбино | Ремонт ВЛ 0,4 кВ от КТП-797 | км | 0.52 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 0
13 | Лобаново | Ремонт ЗТП-286 Картофелехранилище- Лобаново | шт | 1 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
14 | д. Шишкино | Ремонт КТП-8 д. Шишкино | шт | 1 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
15 | д. Немцово | Ремонт КТП-261 д. Немцово | шт | 1 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
16 | п.Востряково | Ремонт ВЛ 0,4 кВ от КТП-178 п.Востряково ул.Чехова | км | 1.07 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
17 | мкр-н Востряково | Ремонт БМТП 1017 | шт | 1 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
18 | д.Минаево | Ремонт ВЛ 0,4 кВ от КТП-258 | км | 0.37 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
19 | д.Шубино | Ремонт ВЛ-10 кВ ф.1 с ТП-803 | км | 2.4 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
20 | д. Шестово | Ремонт ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-9 | км | 2.25 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
21 | д.Бехтеево | Ремонт ВЛ 10 кВ замена опор, провода СНТ "Волна" | км | 0.01 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
22 | д.Бехтеево | Ремонт ВЛ 0,4 кВ замена опор, провода | км | 0.99 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
23 | д.Бехтеево | Ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-1108 ТСН "Иван-да-Марья" | км | 1.5 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
24 | мкр. Востряково | Ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-202 | км | 5.1 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
25 | мкр. Востряково | Ремонт КЛ-10 кВ ф.16 от ПС-708 отпайка до КТП-202, КТП-226, КТП-1041 | км | 0.23 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
26 | Гальчино | Ремонт ЗТП-419 Зерноток -Гальчино | шт | 1 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
27 | д. Калиновка | Ремонт КТП-56 д. Калиновка | шт | 1 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
28 | д. Красино | Ремонт КТП-118 с/т Красино | шт | 1 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
29 | п.Востряково | Ремонт ВЛ 0,4 кВ фид 1 от БМТП-214 п.Востряково | км | 0.78 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
30 | д.Артемьево | Ремонт ВЛ 0,4 кВ от КТП 200 | км | 0.51 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
31 | д.Старое | Ремонт БМКТП-302 | шт | 1 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
32 | Гальчино | Ремонт ЗТП-259 Школа -Гальчино | шт | 1 | 01.07 | 30.07 | [10 empty] | 0
33 | с. Ям ул. Вокзальная | Ремонт БМТП-89 с. Ям ул. Вокзальная | шт | 1 | 01.07 | 30.07 | [10 empty] | 0
34 | с. Ильинское | Ремонт ВЛ 10 кВ Ф-18 с РП-12 | км | 0.42 | 01.07 | 30.07 | [10 empty] | 0
35 | п.Востряково | Ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-175 | км | 1.54 | 01.07 | 30.07 | [10 empty] | 0
36 | мкр-н Востряково | Ремонт БМТП-211 | шт | 1 | 01.07 | 30.07 | [10 empty] | 0
37 | д.Меткино-2 | Ремонт ВЛ 0,4 кВ от КТП-842 | км | 0.37 | 01.07 | 30.07 | [10 empty] | 0
38 | д.Шебанцево | Ремонт КТП-325 | шт | 1 | 01.07 | 30.07 | [10 empty] | 0
39 | СНТ Иван-да-Марья | Ремонт ВЛ-0,4кВ от КТП 1108 СНТ Иван-да-Марья | км | 1.5 | 01.07 | 30.07 | [10 empty] | 0
40 | п. Белые Столбы | Ремонт ВЛ-0,4кВ фид.1 с КТП-313 | км | 1.45 | 01.07 | 30.07 | [10 empty] | 0
41 | АТС-Подмосковье | Ремонт ЗТП-147 АТС-Подмосковье | шт | 1 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
42 | д.Новленское | Ремонт БМТП-1280д.Новленское | шт | 1 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
43 | д. Ляхово | Ремонт ВЛ 10 кВ Ф-6 с ПС-246 | км | 0.7 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
44 | п.Востряково | Ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-206 | км | 2.64 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
45 | мкр-н Востряково | Ремонт БМТП-175 | шт | 1 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
46 | мкр.Белые столбы | Ремонт КТП 310 | шт | 1 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
47 | п. Белые Столбы | Ремонт ВЛ 0,4 кВ от КТП-310 | км | 0.24 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
48 | п.Барыбино | Ремонт ВЛ 10кВ Ф.8 с РП-5 | км | 3.92 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
49 | Востряково | Ремонт ЗТП-203 Насосная-Востряково | шт | 1 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
50 | с.Ям | Ремонт ВЛ 0,4 кВ фид 2 от БМТП-89 с.Ям | км | 0.32 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
51 | с. Веденское | Ремонт ВЛ 10 кВ Ф-19 с РП-12 отпайка за ЛР-317 н КТП-858 | км | 0.84 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
52 | мкр-н Востряково | Ремонт КТП-214 | шт | 1 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
53 | д.Бехтеево | Ремонт ВЛ 0,4 кВ от КТП-201 | км | 1.39 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
54 | д. Голубино | Ремонт ВЛ 10кВ Ф.3 ПС-491 | км | 2.1 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
55 | Домодедовский р-н., д. Заря Подмосковья | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-6 ПС №491 "Прудная"замена на СИП-3 | км | 1.4 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
56 | д.Шебанцево | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-325 | км | 1.5 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
57 | д.Шебанцево | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-27 оп.54-81, ПС №491 "Прудная"", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, (насел. местность) | км | 2.13 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
58 | д.Шебанцево | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-551 СНТ Матвеевка | км | 2 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
59 | д. Караваево | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-609 с заменой ответвлений ПС №246 "Ляхово" | км | 0.35 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
60 | МО, Ленинский м/р, СНТ "Большое Саврасово" | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-314 с заменой ответвлений ПС № 755 "Молоково" | км | 0.7 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
61 | Домодедовский р-н, д. Новленское-1 | Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от КТП-2 с заменой вводов, ПС №246 "Ляхово" | км | 0.6 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
62 | д. Сонино | Строительство БМКТП-250-10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10кВ ф.4, ПС №491 "Прудная"" | км | 0.999 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
63 | А/Ф Русь | Реконструкция с заменой ячеек ГДР РП-3 ПС-663 "Взлетная" А/Ф Русь Домодедовский РЭС | шт | 1 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
64 | г . Домодедово | Реконструкция с заменой ячеек ГДР РП-20 Домодедовский РЭС | шт | 1 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
65 | совхоз Ямской | Реконструкция с заменой ячеек ГДР ЗТП-5 ПС-663 "Взлетная" с-з Ямской Домодедовский РЭС | шт | 1 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
66 | д. Шестово | Реконструкция с заменой ячеек ГДР ЗТП-23 ПС-755 "Молоково" д. Шестово Домодедовский РЭС | шт | 1 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
67 | д.Барыбино-Щебочеево | Модернизация КРН-10 кВ №9 на ВЛ-10 кВ ф.5 от РП-2 "Вельяминово"", ПС №529 ""Сидорово"" | км | 0.028 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
68 | д.Барыбино-Щебочеево | Монтаж реклоузера | шт | 1 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
69 | д.Барыбино-Щебочеево | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.7 с ТП-415 оп.105-113, ПС №491 "Прудная" | км | 1.364 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
70 | с. Вельяминово | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.6 с РП-2 оп.1-28, оп.43-45, (насел. местность) | км | 1.434 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
71 | с. Растуново | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-276, ПС №491 "Прудная"" | км | 1.803 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
72 | д. Курганье | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-281, ПС №491 "Прудная"" | км | 2.51 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
73 | п. Барыбино | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-285, ПС №491 "Прудная"" | км | 3.719 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
74 | п. Барыбино | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-292 с/х «Барыбино», ПС №491 "Прудная"" | км | 1.508 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
75 | д. Старое | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-302, ПС №491 "Прудная"" | км | 1.186 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
76 | д. Данилово | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-303, ПС №491 "Прудная" | км | 1.058 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
77 | д. Гальчино | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 и ф.5 с РП-11 оп.64-78 (в двухцепном исполнении), ПС №246 "Ляхово"" | км | 1.766 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
78 | д. Повадино | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.9 с РП-23 оп.29-37, ПС №491 "Прудная"" | км | 0.772 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
79 | д. Повадино | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.12 с РП-23 оп.1-19, оп. 20-24, ПС №491 "Прудная"" | км | 1.631 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
80 | д. Повадино | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-23 оп.1-27, ПС №491 "Прудная" | км | 1.751 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
81 | д. Шестово | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.3 с РП-9 оп.35-51, ПС-721 "Ям"" | км | 0.659 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
82 | с. Константиново | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.8, ПС №320 "Н. Домодедово" | км | 0.954 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
83 | д. Глотаево | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 с РП-23 оп.111-116, оп.134-134/29, оп.131-131/5, ПС №491 "Прудная" | км | 5.779 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
84 | с. Ильинское | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-32 оп.1-18, ПС №246 "Ляхово" | км | 1.295 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
85 | д. Уварово | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №491 "Прудная"" | км | 3.966 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
86 | д. Южные Горки - 2 | Реконструкция КЛ-10кВ №3,№2 от ПС №721 "Ям"" на РП №45, в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, | шт | 4 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
87 | д.Поливаново | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-502 | км | 0.99 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
88 | СНТ Надежда | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-719 СНТ Надежда | км | 2.5 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
89 | п.Барыбино | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1 с РП-5 ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н., д. Барыбино (насел. местность) (0,207 км) | км | 5.779 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
90 | д.Шебанцево | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.4 с РП-27 оп.54-81, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, Домодедовский р-н, д. Шебанцево (насел. местность) (2,1 км) | км | 2.13 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
91 | д. Повадино | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.7 с ТП-415, ПС №491 "Прудная", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, д. Повадино (насел. местность) (9,34 км) | км | 0.195 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
92 | д.Поливаново, СНТ САМ | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой на СИП | км | 1.52 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
93 | п. Белые Столбы, СНТ Матвеевка, Надежда | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой на СИП | км | 3 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
94 | п. Белые Столбы, СНТ Матвеевка, Надежда | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой на СИП | км | 4.5 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0

## Чеховский
Отчет о выполнении программы мероприятий на 2021 год по повышению надежности электроснабжения на территории Чеховского РЭС филиала Южные электрические сети
№ п/п | Населенный пункт | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Планируемая дата начала работ | Планируемая дата окончания работ | Фактическое выполнение | [9 empty] | % выполнения работ | Примечание
[7 empty] | 14.05. | 01.04 | 01.05 | 01.06 | 01.07 | 01.08 | 01.09 | 01.10 | 01.11 | 01.12
1 | д.Большое Петровское | Ремонт ВЛ-0,4кВ от КТП-210 | км | 4.2 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 0
2 | д.Якшино | Ремонт ВЛ-0,4кВ от КТП-46 | км | 0.7 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
3 | д.Коровино | Ремонт ВЛ-0,4кВ от КТП-649 | км | 2.3 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
4 | д. Стремилово | Ремонт ВЛ-6 кВ ф.10 с ПС 357 | км | 32.56 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
5 | д.Глуховка инд.застройка | Ремонт Замена провода на СИПВЛ-0,4кВ от КТП-521 | км | 0.5 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
6 | д.Ивино | Ремонт ВЛ-0,4кВ от БМКТП-832 | км | 4.77 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
7 | д.Прохорово | Ремонт ВЛ-6 кВ ф.1 с ТП-104 | км | 6.24 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
8 | д.Столбовая | Ремонт ВЛ-6 кВ ф.РКМ с ЦРП-5 | км | 1.8 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
9 | д.Венюково ИЖС | Ремонт ВЛ 0,4кВ от КТП-611 | км | 2.4 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
10 | д.Гришино | Ремонт ВЛ-0,4кВ от КТП-685 | км | 1.5 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
11 | д.Манушкино | Ремонт КЛ-6 кВ ф.Манушкино с ЦРП-1 (ввод в ЗТП-203 К-69) Замена кабеля на АСБл 3х240 | км | 0.5 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
12 | д.Манушкино | Ремонт КЛ-6 кВ ф.Кулаково с ЦРП-1 (ввод в ЗТП-203 К-75) Замена кабеля на АСБл 3х240 | км | 0.5 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
13 | д.Сидориха | Ремонт ВЛ-0,4кВ от КТП-109 | км | 4.74 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
14 | д.Глуховка инд.застройка | Ремонт ВЛ-6 кВ ф.6 с ПС 357 | км | 9.7 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
15 | д.Ботвинино | Ремонт ВЛ-0,4кВ от МТП-297 | км | 1.3 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
16 | д.Столбовая | Ремонт ВЛ-6 кВ ф.Столбовая с ЦРП-5 | км | 2.58 | 01.07 | 30.07 | [10 empty] | 0
17 | д.Венюково | Ремонт ВЛ-6 кВ ф.14 с ЦРП-7 | км | 16.2 | 01.07 | 30.07 | [10 empty] | 0
18 | д.Хлевино | Ремонт ВЛ-6 кВ ф.9 с ПС 385 | км | 17.6 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
19 | д.Васькино | Ремонт КЛ-6 кВ ф.1 с ПС-358 (ввод в ЦРП-4 К-99) Замена кабеля на АСБл 3х240 | км | 0.25 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
20 | д.Васькино | Ремонт КЛ-6 кВ ф.10 с ПС-358 (ввод в ЦРП-4 К-102) Замена кабеля на АСБл 3х240 | км | 0.25 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
21 | д.Васькино | Ремонт КЛ-6 кВ ф.7 с ПС-358 (ввод в ЦРП-4 К-103) Замена кабеля на АСБл 3х240 | км | 0.35 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
22 | д.Ивачково | Ремонт ВЛ-0,4кВ от МТП-11 | км | 3.56 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
23 | д.Растовка | Ремонт ВЛ-0,4кВ от БМКТП-374 | км | 1.75 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
24 | д.Глуховка инд.застройка | Ремонт ВЛ-6 кВ ф.5 с ПС 357 | км | 4.25 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
25 | д.Троицкое | Ремонт ВЛ-0,4кВ от МТП-22 | км | 4.45 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
26 | п.Любучаны | Ремонт ВЛ-6 кВ ф.РКМ с ПС 4 | км | 4.76 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
27 | д.Беляево | Ремонт ВЛ-0,4кВ от ЗТП-241 | км | 2.2 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
28 | д.Ивановское ИЖС | Ремонт ВЛ-0,4кВ от КТП-597 | км | 2.7 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
29 | д.Богдановка | Ремонт ВЛ-0,4кВ от БМКТП-434 | км | 1.2 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
30 | д.Манушкино | Ремонт КЛ-6 кВ ф.Манушкино с ЦРП-1 (вывод с ЦРП-1 до оп.1 К-64) Замена кабеля на АСБл 3х240 | км | 0.5 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
31 | г.Чехов, ул.Солнышевская | Ремонт КЛ-6 кВ ф.6 с ПС-187 (ввод в ЦРП-1 К-63) Замена кабеля на АСБл 3х240 | км | 0.16 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
32 | д.Курниково | Ремонт ВЛ-0,4кВ от КТП-277 | км | 1.1 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
33 | д.Молодые Дубки | Ремонт ВЛ-0,4кВ от МТП-303 | км | 1.1 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
34 | п.Любучаны | Ремонт ВЛ-6 кВ ф.Ш-Быт с ПС 4 | км | 3.64 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
35 | Большое Петровское СТО ИЖС | Ремонт ВЛ-0,4кВ от КТП-712 | км | 0.8 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
36 | Венюково ИЖС | Ремонт ВЛ-0,4кВ от КТП-705 | км | 1.2 | 01.10 | 30.10 | [10 empty] | 0
37 | д.Высоково | Модернизация ВЛ-0,38 кВ от КТП-375, ф.1 ПС №357 "Елохово" , в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Высоково (3,5 км) | км | 3.5 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
38 | д.Высоково | Модернизация ВЛ-0,38 кВ от БМКТП-280 , ф.10 ПС №358 "Ерино" , в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д.Высоково (3 км) | км | 3 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
39 | д.Новоселки | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ф.1 ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с.п. Баранцевское, в районе д.Новоселки Ю8-17-302-18461(120202) (0,03 км) | км | 0.03 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
40 | с.п. Баранцевское | Строительство КЛ-6 кВ от ф.23 с ПС №187 "Лопасня", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, с.п. Баранцевское, Пром.зона Люторецкое, вл.1а, стр.3 (0,02 км) | км | 0.02 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
41 | г. Чехов | Строительство КЛ-10кВ от проект. яч. 1-й с.ш. РУ-10кВ ПС №567 "Полиграф", ГНБ, КРН-1 шт, ЛР-1 шт., в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, г. Чехов, ул. Уездная, вл 19а Ю8-09-302-290(15) (2,4 км; 1 шт.(реклоузер); 90 п.м.) | км | 2.4 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
42 | д. Скурыгино | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.47, ПС №382 "Венюково", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Скурыгино (насел. местность) (1,7 км) | км | 1.7 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
43 | п Шарапово | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.9, ПС №385 "Ефремово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, п Шарапово (насел. местность) (2,01 км) | км | 2.01 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
44 | Чеховский р-н | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.11 оп.87-108, ПС №385 "Ефремово", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н (насел. местность) (1,4 км) | км | 1.4 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
45 | д. Манушкино | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.9, ф.10, ПС №702 "Гришенки" в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Манушкино (насел. местность) (0,4 км) | км | 0.4 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
46 | д. Алферово | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.8, ф.9, ПС №615 "Бугры" в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Алферово (насел. местность) (2,7 км) | км | 2.7 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
47 | д. Алексеевка | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2 с ЦРП-10, ПС №615 "Бугры", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Алексеевка (насел. местность) (0,4 км) | км | 0.4 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
48 | Чеховский р-н | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.13 с ЦРП-7, ПС №382 "Венюково", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н (насел. местность) (3,4 км) | км | 3.4 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
49 | д. Голыгино | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №478 "Талеж" в т.ч. ПИР, МО, Чеховский р-н, д. Голыгино (насел. местность) (0,9 км) | км | 0.9 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
50 | д. Крюково | Строительство КВЛ-10кВ ф.1, ф.15 (взамен сущ. ВЛ-10кВ ф.1), ПС №654 "Вентилятор", в т.ч. ПИР, МО, Чеховский район, Баранцевское с.п., д. Крюково (0,25 км; 1 шт.(прочие)) | км | 0.25 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
51 | Чеховский р-н, промышленная зона Энергомаш | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.32 с ПС №382 "Венюково", ЛР-6 кВ, узел учета, в т.ч. ПИР, МО, Чехов г.о., промышленная зона Энергомаш, Складская ул, з/уч 8 Ю8-20-303-30974(190133) | км | 0.05 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
52 | д.Плужково | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-395, ПС №385 "Ефремово", в т.ч. ПИР, МО, го Чехов, д.Плужково, СНТ "Нива" | км | 1.5 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
53 | д.Красные орлы | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-316, ПС №702 "Гришенки", в т.ч. ПИР, МО, го Чехов, д.Красные орлы, ДНТ "АРТ" | км | 1.32 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
54 | д.Попово | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-440, ПС №478 "Талеж", в т.ч. ПИР, МО, го Чехов, д.Попово, СНТ "Талеж" | км | 4.2 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
55 | д.Чудиново | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-429, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, го Чехов, д.Чудиново, СНТ «Надежда-3» | км | 1.36 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
56 | д.Чудиново | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-429, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, го Чехов, д.Чудиново, СНТ "Родник" | км | 1.36 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
57 | д.Ваулово | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-509, ПС №357 "Елохово", в т.ч. ПИР, МО, го Чехов, д.Ваулово, ЖСК "Никажель" | км | 0.45 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
58 | д.Чудиново | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-429, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, го Чехов, д.Чудиново, СНТ «Надежда-3» | км | 0.66 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
59 | д.Чудиново | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-429, ПС №358 "Ерино", в т.ч. ПИР, МО, го Чехов, д.Чудиново, СНТ «Автомобилист-2» | км | 0.66 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0

## Ступинский
Отчет о выполнении программы мероприятий на 2021 год по повышению надежности электроснабжения на территории Ступинского РЭС филиала Южные электрические сети
№ п/п | Населенный пункт | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Планируемая дата начала работ | Планируемая дата окончания работ | Фактическое выполнение | [9 empty] | % выполнения работ | Примечание
[7 empty] | 14.05. | 01.04 | 01.05 | 01.06 | 01.07 | 01.08 | 01.09 | 01.10 | 01.11 | 01.12
1 | с.Семеновское | ремонт ТП-52 | шт | 1 | 01.01 | 31.01 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
2 | д.Михнево | ремонт ТП-1 | шт | 1 | 01.02 | 28.02 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
3 | с.Семеновское | ремонт РТП-4 | шт | 1 | 01.03 | 31.03 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
4 | д.Алеево | Замена ЛР | шт | 2 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 0
5 | д.Новоселки | ремонт ТП-613 | шт | 1 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
6 | д.Матвейково | ремонт ТП-312 | шт | 1 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
7 | д.Ситне-Щелканово | ремонт ТП-56 | шт | 1 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 0
8 | д.Старая Кашира | ремонт ТП-345 | шт | 1 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
9 | п.Михнево | расчистка трасс ВЛ 0,4 кВ от ДКР | Га | 0.1 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 0
10 | д.Константиновское | ремонт ТП-1568 | шт | 1 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 0
11 | д.Константиновское | ремонт ТП-1570 | шт | 1 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 0
12 | д.Николо-Тители | ремонт ТП-459 | шт | 1 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
13 | д. Ярцево-Василево | ремонт ТП-600 | шт | 1 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 0
14 | с.Больше-Алексеевское | Расчистка трассы | Га | 0.1 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 0
15 | п.Малино | Расчистка трассы | Га | 0.1 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 0
16 | д. Авдотьино | Расчистка трассы | Га | 0.2 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 0
17 | д. Каменка | Замена опор ВЛ-0,4кВ | шт | 7 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 0
18 | д. Каменка | Замена провода ВЛ-0,4кВ | км | 0.07 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 0
19 | д. Колычёво | ТП-23 ремонт ТП | шт | 1 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 0
20 | д.Верзилово | ремонт ТП-160 | шт | 1 | 01.04. | 30.04 | [10 empty] | 0
21 | д.Старая Ситня | ремонт ТП-382 | шт | 1 | 01.04. | 30.04 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
22 | д.Ивановское | ремонт ТП-20 | шт | 1 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
23 | д.Алеево | ремонт ТП-627 | шт | 1 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
24 | д.Матвейково | ремонт ТП-404 | шт | 1 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
25 | д.Вихорна | ремонт ТП-403 | шт | 1 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
26 | д.Киясово | ремонт ТП-234 | шт | 1 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
27 | д.Авдулово | ремонт ТП-717 | шт | 1 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
28 | д.Любановка | ремонт ТП-133 | шт | 1 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
29 | с.Татариново | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 1 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
30 | с.Татариново | Замена провода | км | 0.08 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
31 | с.Татариново | расчистка трасс ВЛ 0,4 кВ от ДКР | Га | 0.2 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
32 | д.Останково | ремонт ТП-15 | шт | 1 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
33 | д.Михнево | ремонт ТП-3 | шт | 1 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
34 | с. Леонтьево | ремонт РТП-8 | шт | 1 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
35 | с.Больше-Алексеевское | Расчистка трассы | Га | 0.2 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
36 | д. Щапово | Выправка опор | шт | 7 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
37 | д. Мышенское | ТП-173 ремонт ТП | шт | 1 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
38 | с. Покровское | Замена провода ВЛ-0,4кВ | км | 0.6 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
39 | п.Михнево | Замена опоры на ЖБ | шт | 1 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
40 | с.Бортниково | Замена провода | км | 1 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
41 | с.Липитино | Замена провода | км | 0.22 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
42 | д.Сафроново | ремонт ТП-26 | шт | 1 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
43 | д.Липитино | ремонт ТП-974 | шт | 1 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
44 | с. Ивановское | ремонт РТП-22 | шт | 1 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
45 | с. Мещерино | ремонт ТП-473 | шт | 1 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
46 | д. Милино | ремонт ТП-590 | шт | 1 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
47 | д. Фомино | ремонт ТП-109 | шт | 1 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
48 | д. Бабеево | ремонт ТП-208 | шт | 1 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
49 | д. Щапово | Расчистка трассы | Га | 0.5 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
50 | д. Торбеево 2 | ТП-89 ремонт ТП | шт | 1 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
51 | с. Покровское | Замена провода ВЛ-0,4кВ | км | 0.32 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
52 | д.Березня | ремонт ТП-184 | шт | 1 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
53 | д.Мурзино | ремонт ТП-270 | шт | 1 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
54 | д.Шматово | ремонт ТП-261 | шт | 1 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
55 | с.Липитино | Замена провода | км | 0.35 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
56 | д.Разиньково | ремонт ТП-1308 | шт | 1 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
57 | д.Мартыновское | ремонт ТП-427 | шт | 1 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
58 | п. Усады | ремонт ТП-569 | шт | 1 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
59 | с. Городище | ремонт ТП-347 | шт | 1 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
60 | с. Щапово | ремонт ТП-91 | шт | 1 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
61 | д. Сотниково | ремонт ТП-211 | шт | 1 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
62 | д. Щапово | Расчистка трассы | Га | 0.2 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
63 | д. Шелково | ТП-917 ремонт ТП | шт | 1 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
64 | д. Щапово | ВЛ-0.4 кВ от МТП-225 Замена провода ф-1 | км | 0.3 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
65 | д.Секирино | Замена провода | км | 1.5 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
66 | д.Секирино | ремонт ТП-19 | шт | 1 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
67 | с.Константиновские хутора | Замена провода | км | 0.12 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
68 | д.Михнево | ремонт ТП-280 | шт | 1 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
69 | с.Константиновское | ремонт ТП-1629 | шт | 1 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
70 | д. Щапово | ремонт ТП-602 | шт | 1 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
71 | д. Щапово | Замена опор | шт | 4 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
72 | д. Щапово | ремонт ТП-461 | шт | 1 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
73 | д. Щапово | Выправка опор | шт | 9 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
74 | д. Горки | ТП-944 ремонт ТП | шт | 1 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
75 | д. Щапово | ВЛ-0.4 кВ от МТП-225 Замена провода ф-2 | км | 0.5 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
76 | д.Забелино | ремонт ТП-182 | шт | 1 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
77 | д.Шугарово | ремонт ТП-734 | шт | 1 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
78 | д.Авдулово | ремонт ТП-575 | шт | 1 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
79 | д.Каменка | ремонт ТП-533 | шт | 1 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
80 | с.Татариново | Замена провода | км | 0.08 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
81 | с.Константиновское | ремонт ТП-1571 | шт | 1 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
82 | с.Константиновское | ремонт ТП-324 | шт | 1 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
83 | д. Алфимово | ремонт ТП-499 | шт | 1 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
84 | д.Дубнево | Замена опор | шт | 3 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
85 | с.Березнецово | Замена опор | шт | 1 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
86 | с. Кузьмино | ТП-417 ремонт ТП | шт | 1 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
87 | д. Дубнево | ремонт ТП-282 | шт | 1 | 01.10 | 31.10 | [10 empty] | 0
88 | д. Карпово | ремонт ТП-634 | шт | 1 | 01.11 | 30.11 | [10 empty] | 0
89 | п. Михнево | ремонт РТП-18 | шт | 1 | 01.12 | 31.12 | [10 empty] | 0
90 | д.Зыбино | Реконструкция ЛЭП-10 кВ от яч. ф.23 до опоры №1, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, ЗАО "Ивановское" (0,284 км) | км | 0.284 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
91 | Ступино г, Староситненское ш, владение 32 | Строительство 2КЛ-10 кВ от яч. РУ-10кВ ПС №695 Крутыши, в т.ч. ПИР. МО, Ступинский р-н, Ступино г, Староситненское ш, владение 32 (0,98 км; 83 п.м.) | км | 0.98 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
92 | Ступино г, Староситненское ш, владение 32 | Строительство 2СП-10 кВ от проек. 2КЛ-10 кВ, ПС №695 Крутыши, в т.ч. ПИР. МО, Ступинский р-н, Ступино г, Староситненское ш, владение 32 (2 шт.(реклоузер)) | шт | 2 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
93 | Константиновское с | Реконструкция РП-10кВ №28 с установкой ячейки в РУ-10 кВ, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи Константиновское с. ИА-16-302-382(945294) (1 шт.(РУ)) | шт | 1 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
94 | с Меещерино | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.18 оп. 175-183, ПС №771 "Малино" в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с Меещерино (насел. местность) (2,41 км) | км | 2.41 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
95 | д.Протасово | Модернизация КРН-10 кВ №66 на ВЛ-10 кВ ф.35, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д.Протасово (0,004 км; 1 шт.(реклоузер); 1 шт.(прочие)) | км | 0.004 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
96 | Авдотьино д | Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-169 (подвес провода) ПС №274 "Ёлкино", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, с/п Семеновское, Авдотьино д Ю8-19-302-3509(938807) (0,4 км) | км | 0.4 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
97 | с. Константиновское | Строительство ВЛЗ-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ с ПС №246 "Ляхово"", ЛР-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, вблизи с. Константиновское Ю8-20-303-9003(705164) (0,03 км; 1 шт.(прочие)) | км | 0.03 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
98 | Большое Алексеевское с | Строительство КТП-2х250-10/0,4кВ, 2ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ ф.1, ф.2 с РТП-7, ПС №771 "Малино"", 2ЛР-10кВ, АВР-0,4кВ, 2ВЛ-0,4кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, Большое Алексеевское с, Новая 2-я ул, вл. 6 Ю8-20-302-12503(766853) (0,5 МВА; 1,839 км; 2 шт.(прочие)) | км | 1.839 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
99 | д. Шматово | Строительство КВЛ-10кВ ф.2 (взамен сущ. ЛЭП-10кВ), ПС №323 "Жилево"", ГНБ, 2ЛР-10кВ, в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Шматово (0,6 км; 24 п.м.; 2 шт.(прочие)) | км | 0.6 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
100 | с. Константиновское | Реконструкция ТП-160-10/0,4 кВ №1654 с заменой на БМКТП-400-10/0,4 кВ, замена ТТ в узле учета, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, вблизи Константиновское с Ю8-20-303-22019(879995) | шт | 0.024 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
101 | д. Михнево | Строительство ВЛ-10 кВ ф.15 (взамен сущ. ВЛ-10 кВ), ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, Ступинский р-н, д. Михнево | км | 0.182 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
102 | д.Зыбино | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-640, ПС №563 "Металлист", в т.ч. ПИР, МО, го Ступино, д.Зыбино, СНТ "Пластик" | км | 1.045 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
103 | с.Старая Ситня | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1232, ПС №695 "Крутыши", в т.ч. ПИР, МО, го Ступино, с.Старая Ситня, ТСН "Лесной край-1" | км | 3.1 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
104 | с.Старая Ситня | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1233, ПС №695 "Крутыши", в т.ч. ПИР, МО, го Ступино, с.Старая Ситня, ТСН "Лесной край-1" | км | 1.45 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
105 | д.Толчаново, СНТ Строитель-31 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-774, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, го Ступино, в районе д.Толчаново, СНТ "Строитель-31" | км | 1.98 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
106 | д.Толчаново, СНТ Строитель-31 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-915, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, го Ступино, в районе д.Толчаново, СНТ "Строитель-31" | км | 1.94 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
107 | д.Калянино | Реконструкция ВЛ-0,4 КВ от КТП-89 ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, го Ступино, д.Калянино, Ртищева Е.А | км | 1.015 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
108 | д.Хирино, СНТ Русь-2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-507, ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, го Ступино, в районе д.Хирино, СНТ "Русь-2" | км | 3.575 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
109 | д.Кошелевка, СНТ Кошелевское | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-1135, ПС №756 "Головлинка", в т.ч. ПИР, МО, го Ступино, д.Кошелевка, СНТ "Кошелевское" | км | 0.975 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
110 | д.Акатово, ДНП Мерлион | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1017, ПС №233 "Мартыново", в т.ч. ПИР, МО, го Ступино, д.Акатово, ДНП "Мерлион" | км | 1.094 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
111 | с.Мышенское, СНТ Юралс | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.3 ПС №274 "Елкино" (отпайка до КТП-1077 с.Мышенское) , в т.ч. ПИР, МО, го Ступино, с.Мышенское, СНТ "Юралс" | км | 0.7 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
112 | с.Мышенское, СНТ Юралс | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1077, ПС №698 "Ситня", в т.ч. ПИР, МО, го Ступино, с.Мышенское, СНТ "Юралс" | км | 1.65 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
113 | с.Мышенское, СНТ Гамалия | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-582, ПС №771 "Малино", в т.ч. ПИР, МО, го Ступино, с.Мышенское, СНТ " Гамалия" | км | 2.05 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0

## Ленинский
Отчет о выполнении программы мероприятий на 2021 год по повышению надежности электроснабжения на территории Ленинского РЭС филиала Южные электрические сети
№ п/п | Населенный пункт | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Планируемая дата начала работ | Планируемая дата окончания работ | Фактическое выполнение | [9 empty] | % выполнения работ | Примечание
[7 empty] | 14.05. | 01.04 | 01.05 | 01.06 | 01.07 | 01.08 | 01.09 | 01.10 | 01.11 | 01.12
1 | с. Молоково | Ремонт КТП-10кВ №347 | шт | 1 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
2 | д. Марусино | Ремонт КВЛ-10кВ фид.115 от ПС-500 до РТП-17 | км | 1 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
3 | с. Молоково | Ремонт КВЛ-10кВ фид.1285 от РТП-7 | км | 2.5 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
4 | г. Лыткарино | Ремонт КЛ-6кВ фид.3А от ПС-174 до РТП-6 | км | 1.43 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
5 | г. Лыткарино | Ремонт КЛ-6кВ фид.10А от ПС-174 до РТП-6 | км | 1.43 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
6 | с. Остров | Ремонт ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП-11 | км | 1.68 | 01.06 | 31.06 | [10 empty] | 0
7 | с. Остров | Ремонт ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП-11 | км | 0.65 | 01.06 | 31.06 | [10 empty] | 0
8 | с. Остров | Ремонт ВЛ-0,4кВ фид. 3 от КТП-11 | км | 0.59 | 01.06 | 31.06 | [10 empty] | 0
9 | д. Богданиха | Ремонт ВЛ-0,4кВ от КТП-246 фид.1 | км | 0.62 | 01.06 | 31.06 | [10 empty] | 0
10 | д. Богданиха | Ремонт ВЛ-0,4кВ от КТП-246 фид.2 | км | 0.08 | 01.06 | 31.06 | [10 empty] | 0
11 | с. Молоково | Ремонт ТП-10кВ №85 | шт | 1 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
12 | д. Слобода | Ремонт КВЛ-10кВ фид.316 от РТП-10 | км | 0.72 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
13 | д. Марусино | Ремонт КВЛ-10кВ фид.118 от ПС-500 до РТП-17 | км | 1 | 01.07 | 30.07 | [10 empty] | 0
14 | мкр. Белая Дача | Ремонт РП-10кВ №3 | шт | 1 | 01.07 | 30.07 | [10 empty] | 0
15 | с. Молоково | Ремонт ВЛ-0.4кВ фид.4 от КТП-144 | км | 0.47 | 01.07 | 30.07 | [10 empty] | 0
16 | д. Дроздово | Ремонт ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП-189 | км | 0.5 | 01.07 | 30.07 | [10 empty] | 0
17 | д. Дроздово | Ремонт ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП-189 | км | 1.05 | 01.07 | 30.07 | [10 empty] | 0
18 | д. Дроздово | Ремонт ВЛ-0,4кВ фид.4 от КТП-189 | км | 0.62 | 01.07 | 30.07 | [10 empty] | 0
19 | с/х. им. Ленина | Ремонт ТП-6кВ №34 | шт | 1 | 01.08 | 30.08 | [10 empty] | 0
20 | д. Картино | Ремонт КТП-6кВ №15 | шт | 1 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
21 | с. Остров | Модернизация ТП-2х400-10/0,4кВ №73 | шт | 1 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
22 | с. Молоково | Модернизация ВЛ-10кВ фид.20 от ПС-755 | км | 1 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
23 | с. Молоково | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой на СИП | км | 1.8 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
24 | д. Мисайлово | Модернизация ТП-6кВ №63 | шт | 1 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
25 | д. Мильково | Модернизация ВЛ-0,38 кВ от КТП-40 | км | 3.9 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
26 | г. Лыткарино | Реконструкция КЛ-6кВ от РТП 6 до БКТП-161 | км | 1.7 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
27 | д.Марусино, СНТГ Многодетных семей Виктория | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой на СИП | км | 2.7 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
28 | д.Марусино, СНТ Пехорка-1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой на СИП | км | 3.3 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
29 | д. Марусино, СНТ Пехорка-1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой на СИП | км | 0.9 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
30 | с.Молоково | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой на СИП | км | 1.8 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0

## Егорьевский
Отчет о выполнении программы мероприятий на 2021 год по повышению надежности электроснабжения на территории Егорьевского РЭС филиала Восточные электрические сети
№ п/п | Населенный пункт | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Планируемая дата начала работ | Планируемая дата окончания работ | Фактическое выполнение | [9 empty] | % выполнения работ | Примечание
[7 empty] | 14.05. | 01.04 | 01.05 | 01.06 | 01.07 | 01.08 | 01.09 | 01.10 | 01.11 | 01.12
1 | д.Лесково | Ремонт МТП-416 Лесково | шт | 1 | 01.01 | 31.01 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
2 | Панкратовская | Ремонт ВЛ 0,4 кВ Панкратовская от МТП-129 - замена опор, отработавших свой нормативный срок | шт | 7 | 01.01 | 31.01 | [10 empty] | 0 | Работы по замене опор будут выполнены в августе. Выполнен ремонт МТП-129 из плана на август.
3 | д.Двойни | Ремонт МТП-320 | шт | 1 | 01.02 | 28.02 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
4 | д.Подлужье | Ремонт МТП-131 Подлужье | шт | 1 | 01.02 | 28.02 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
5 | д.Мелентеево | Ремонт МТП-20 Мелентеево | шт | 1 | 01.03 | 31.03 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
6 | д.Пантелеево | Ремонт МТП-134 Пантелеево | шт | 1 | 01.03 | 31.03 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
7 | д.Тимшино | Ремонт ЗТП-625 Тимшино | шт | 1 | 01.03 | 31.03 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
8 | д.Великий край | Ремонт МТП-73 Великий край | шт | 1 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
9 | д. Ефремовская | Ремонт ВЛ 10 кВ ПС792/28 Тепличная-ЗТП559/25 79 | Га | 0.5 | 01.04 | 30.04 | Фактическое выполнение 14.05.: 0.5 | 100
10 | д.Ивановская | Ремонт ЗТП-82 Ивановская | шт | 1 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
11 | пос.Рязановский | Ремонт КТП-665 СНТ "Южный" | шт | 1 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
12 | пос.Рязановский | Ремонт КТП-666 СНТ "Нефтехимик" | шт | 1 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
13 | пос.Рязановский | Ремонт КТП-667 СНТ "Ёлочка" | шт | 1 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
14 | пос.Рязановский | Ремонт КТП-668 СНТ "Роща" | шт | 1 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
15 | пос.Рязановский | Ремонт КТП-669 Арт.скважина | шт | 1 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
16 | д. Саввино | Ремонт ВЛ 0,4 кВ Саввино от ЗТП-175 замена опор, отработавших свой нормативный срок | шт | 3 | 01.04 | 30.04 | Фактическое выполнение 14.05.: 3 | 100
17 | д. Саввино | Ремонт ВЛ 0,4 кВ Саввино от ЗТП-680 замена опор, отработавших свой нормативный срок | шт | 7 | 01.04 | 30.04 | Фактическое выполнение 14.05.: 7 | 100
18 | д. Саввино | Ремонт ВЛ 0,4 кВ Саввино от ЗТП-405 замена опор, отработавших свой нормативный срок | шт | 3 | 01.04 | 30.04 | Фактическое выполнение 14.05.: 3 | 100
19 | д.Соколово | Ремонт МТП-57 Соколово | шт | 1 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
20 | Алексино-Шатур | Ремонт ВЛ 0,4 кВ Алексино-Шатур от КТПП-200 замена опор, отработавших свой нормативный срок | шт | 7 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
21 | Летово | Ремонт ВЛ 0,4 кВ Летово от МТП-123 замена опор, отработавших свой нормативный срок | шт | 3 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
22 | Маловская | Ремонт ВЛ 0,4 кВ Маловская от МТП-150 замена опор, отработавших свой нормативный срок | шт | 7 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
23 | Незгово | Ремонт ВЛ 0,4 кВ Незгово от МТП-59 замена опор, отработавших свой нормативный срок | шт | 3 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
24 | д. Раменки | Ремонт ВЛ 10 кВ ПС365/3 Полбино-ЗТП30/45 136 | Га | 1 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
25 | пос.Рязановский | Ремонт КТП-670 СНТ "Березка" | шт | 1 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
26 | пос.Рязановский | Ремонт КТП-671 СНТ "Кристалл-2" | шт | 1 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
27 | пос.Рязановский | Ремонт КТП-672 СНТ "Измайлово" | шт | 1 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
28 | пос.Рязановский | Ремонт КТП-673 СНТ "Раздолье" | шт | 1 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
29 | пос.Рязановский | Ремонт КТП-674 СНТ "Алферовское" | шт | 1 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
30 | д.Теребёнки | Ремонт МТП-51 Теребёнки | шт | 1 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
31 | д.Алешино | Ремонт КР_ВЛ 10 кВ ПС792/25 Тепличная-ЗТП559/28 | Га | 4.95 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
32 | д.Алешино | Ремонт КР_ВЛ 10 кВ ПС792/28 Тепличная-ЗТП559/25 | Га | 6.18 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
33 | д.Б.Гридино | Ремонт КР_ВЛ 10 кВ ПС733/4 Большое Гридино_Егор | Га | 13.93 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
34 | д.Б.Гридино | Ремонт КР_ВЛ 10 кВ ПС733/8 Большое Гридино-КТП1 | Га | 1.82 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
35 | д.Б.Гридино | Ремонт КР_ВЛ 10 кВ ПС733/2 Большое Гридино_Егор | Га | 1.6 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
36 | д.Бережки | Ремонт КР_ВЛ 6 кВ ПС38/4 Бережки-ЗТП450/10 38_Е | Га | 1.3 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
37 | д.Бережки | Ремонт КР_ВЛ 6 кВ ПС38/10 Бережки-ЗТП396/3 477_ | Га | 17.47 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
38 | д.Вишневая | Ремонт КР_ВЛ 10 кВ ПС792/24 Тепличная-ЗТП52/22 | Га | 4.58 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
39 | д.Вишневая | Ремонт КР_ВЛ 10 кВ ПС792/22 Тепличная-ЗТП52/14 | Га | 4.41 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
40 | д.Двойни | Ремонт КР_ВЛ 10 кВ ПС52/13 Двойни-КТП452_Егорье | Га | 0.4 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
41 | д.Денисиха | Ремонт КР_ВЛ 6 кВ ПС477/7 Бруски-ЗТП498/6 39_Ег | Га | 8.82 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
42 | д.Знаменская | Ремонт КР_ВЛ 6 кВ ПС477/2 Бруски-КТПП116/5 477_ | Га | 8.04 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
43 | д.Ивановская | Ремонт КР_ВЛ 10 кВ ПС744/14 Михали-ЗТП560/5 744 | Га | 1.6 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
44 | Кузьминки | Ремонт ВЛ 0,4 кВ Кузьминки от КТПП-533 замена опор, отработавших свой нормативный срок | шт | 5 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
45 | Кузьминки | Ремонт ВЛ 10 кВ ПС744/19 Михали-ЗТП614/20 744 | Га | 1.5 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
46 | д.Ларинская | Ремонт КР_ВЛ 10 кВ ПС52/16 Двойни-ЗТП146/8 52_Е | Га | 2.19 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
47 | д. Лелечи | Ремонт КР_ВЛ 10 кВ ПС365/10 Полбино-ЗТП408/42 1 | Га | 11.24 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
48 | д.Михали | Ремонт КР_ВЛ 10 кВ ПС744/5 Михали-ЗТП560/14 744 | Га | 1.26 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
49 | Незгово | Ремонт ремонт МТП-59 Незгово | шт | 1 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
50 | д.Подрядниково | Ремонт КР_ВЛ 10 кВ ПС52/7 Двойни-ЗТП426/1 365_Е | Га | 2.3 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
51 | д.Подрядниково | Ремонт КР_ВЛ 10 кВ ПС52/7 Двойни-ЗТП426/1 365_Е | Га | 2.3 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
52 | д.Рахманово | Ремонт КР_ВЛ 10 кВ ПС365/2 Полбино-ЗТП587/33 23 | Га | 7.8 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
53 | пос.Рязановский | Ремонт КТП-675 СНТ "Кристалл" | шт | 1 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
54 | пос.Рязановский | Ремонт КТП-676 СНТ "Реставратор" | шт | 1 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
55 | пос.Рязановский | Ремонт КТП-677 ИП "Козырев" | шт | 1 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
56 | пос.Рязановский | Ремонт КТП-678 СНТ "Геолог" | шт | 1 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
57 | пос.Рязановский | Ремонт КТП-682 СНТ "Шинник" | шт | 1 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
58 | пос.Рязановский | Ремонт МТП-664 СНТ "Экос" | шт | 1 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
59 | д.Тимохино | Ремонт КР_ВЛ 10 кВ ПС52/Дв.Полбино Двойни-ПС365 | Га | 1.5 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
60 | д.Харинская | Ремонт МТП-35 Харинская | шт | 1 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
61 | д.Юрцово | Ремонт КР_ВЛ 10 кВ ПС52/8 Двойни-ЗТП146/16 52_Е | Га | 2.08 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
62 | д.Алферово | Ремонт КРН-52 Фид.30 ПС-235 | шт | 1 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
63 | д.Артёмовская | Ремонт МТП-65 Артёмовская | шт | 1 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
64 | д.Бережки | Ремонт МТП-496 СНТ "Фестивальный" | шт | 1 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
65 | д.Б.Ильинка | Ремонт КТП-199 СНТ "Гоша" | шт | 1 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
66 | Зайцево | Ремонт ВЛ 0,4 кВ Зайцево от КТП-552 замена опор, отработавших свой нормативный срок | шт | 4 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
67 | д.Зиреево | Ремонт КТП-713 СНТ "Родники" | шт | 1 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
68 |  | Ремонт КТП-714 СНТ "Весна" | шт | 1 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
69 | Кукшево | Ремонт ВЛ 0,4 кВ Кукшево от МТП-518 замена опор, отработавших свой нормативный срок | шт | 3 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
70 | пос.Рязановский | Ремонт КТП-14 СНТ "Эмитрон" | шт | 1 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
71 | д. Саввино | Ремонт КТПП-687 | шт | 1 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
72 | д.Холмы | Ремонт ВЛ 10 кВ ПС38/9 Бережки-ЗТП516 | Га | 1 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
73 | д.Щеголёво | Ремонт КТП-195 "СНТ "Щеголёво-2" | шт | 1 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
74 | д.Щеголёво | Ремонт КТП-227 "СНТ "Дубрава-2" | шт | 1 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
75 | Бреховская Дача | Ремонт КТП-8 СНТ "Луч" | шт | 1 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
76 | д.Двойни | Ремонт КТП-394 СНТ "Медик-4" | шт | 1 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
77 | д.Деминская | Ремонт КТП-511 | шт | 1 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
78 | д.Зеленая дача | Ремонт МТП-451 | шт | 1 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
79 | Колычево | Ремонт ВЛ 0,4 кВ Колычево от КТП-425 замена опор, отработавших свой нормативный срок | шт | 5 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
80 | д.Костылево | Ремонт КТП-545 СНТ "Тополёк" | шт | 1 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
81 | Панкратовская | Ремонт ВЛ 0,4 кВ Панкратовская от МТП-129 ремонт МТП-129 Панкратовская | шт | 1 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
82 | д.Тимшино | Ремонт ВЛ 10 кВ ПС744/20 Михали-ЗТП614 | Га | 1 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
83 | д.Тимшино | Ремонт КРН-41 Фид.20 ПС-744 | шт | 1 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
84 | д.Федякино | Ремонт КТП-640 СНТ "Великий Край" | шт | 1 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
85 | д.Фильчаково | Ремонт КТП-776 СНТ "Тюльпан" | шт | 1 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
86 | д.Чадлево | Ремонт МТП-172 Чадлево | шт | 1 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
87 | Гридинская | Ремонт ВЛ 0,4 кВ Гридинская от КТПП-464 замена опор, отработавших свой нормативный срок | шт | 2 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
88 | д.Захарово | Ремонт КТП-193 КП "Лесная сказка" | шт | 1 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
89 | д.Каменская | Ремонт КТП-686 СНТ "Машиностроитель" | шт | 1 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
90 | д.Карцево | Ремонт КТП-9 | шт | 1 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
91 | д.Натальино | Ремонт КТП-18 | шт | 1 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
92 | Никоново | Ремонт ВЛ 0,4 кВ Никоново от МТП-107 замена опор, отработавших свой нормативный срок | шт | 6 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
93 | д.Титовская | Ремонт КТП-748 СНТ "Титовская" | шт | 1 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
94 | д.Холмы | Ремонт КТП-3 | шт | 1 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
95 | д.Ширяевская | Ремонт МТП-145 | шт | 1 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
96 | д.Юрьево | Ремонт МТП-48 Юрьево | шт | 1 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
97 | д. Батраки | Модернизация ф.14 ПС № 38 "Бережки" с установкой реклоузера | шт | 1 | I кв. | II кв. | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
98 | д. Клеменово | Модернизация ф.3 ПС № 477 "Бруски" с установкой реклоузера | шт | 1 | I кв. | II кв. | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
99 | д. Лелечи | Модернизация ф.11 ПС № 365 "Полбино" с установкой реклоузера | шт | 1 | I кв. | II кв. | [10 empty] | 0
100 | д. Таняевсая | Модернизация ф.8 ПС № 477 "Бруски" с установкой реклоузера | шт | 1 | I кв. | II кв. | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
101 | д. Фильчаково, СНТ Букишино | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой на СИП | км | 2.4 | II кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
102 | д. Щеголево, СНТ Дубрава-2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой на СИП | км | 1.2 | II кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
103 | д. Щеголево, СНТ Дубрава-3 | Реконстркуция ВЛ 6-10 кВ,с заменой на СИП | км | 0.6 | II кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
104 | д. Бруски, СНТ Здоровье | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой на СИП | км | 1.4 | II кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
105 | д. Бруски, СНТ Здоровье | Реконстркуция ВЛ 6-10 кВ,с заменой на СИП | км | 0.6 | II кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
106 | д. Алферово, СНТ Измайлово | Реконстркуция ВЛ 6-10 кВ,с заменой на СИП | км | 13.6 | II кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
107 | д. Каменская, СНТ Машиностроитель | Реконстркуция ВЛ 6-10 кВ,с заменой на СИП | км | 1.4 | II кв. | IV кв. | [10 empty] | 0

## Орехово-Зуевский
Отчет о выполнении программы мероприятий на 2021 год по повышению надежности электроснабжения на территории Орехово-Зуевского РЭС филиала Восточные электрические сети
№ п/п | Населенный пункт | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Планируемая дата начала работ | Планируемая дата окончания работ | Фактическое выполнение | [9 empty] | % выполнения работ | Примечание
[7 empty] | 14.05. | 01.04 | 01.05 | 01.06 | 01.07 | 01.08 | 01.09 | 01.10 | 01.11 | 01.12
1 | д. Богородское | Ремонт ВЛ 0,4 кВ КТП1086/1- Богородское-школа | Га | 0.1 | 01.03 | 31.03 | Фактическое выполнение 14.05.: 0.1 | 100
2 | д. Богородское | Ремонт ВЛ 0,4 кВ МТП1185/3- Богородское-маг(3) | Га | 0.1 | 01.03 | 31.03 | Фактическое выполнение 14.05.: 0.1 | 100
3 | д. Гора | Ремонт ТП-1351 Гора п-ф-ка | шт | 1 | 01.03 | 31.03 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
4 | д. Заполицы | Ремонт МТП-1270 Заполицы | шт | 1 | 01.03 | 31.03 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
5 | д. Заполицы | Ремонт МТП-1271 Заполицы | шт | 1 | 01.03 | 31.03 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
6 | д. Слободищи | Ремонт КТП-1425 Слободищи | шт | 1 | 01.03 | 31.03 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
7 | д. Яковлево | Ремонт ТП-1205 Яковлево | шт | 1 | 01.03 | 31.03 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
8 | д. Яковлевская | Ремонт КТП-1419 Яковлевская | шт | 1 | 01.03 | 31.03 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
9 | д. Авсюнино | Ремонт ВЛ-0,4 кВ от МТП – 1082 - замена опор, отработавших свой нормативный срок | шт | 1 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
10 | д. Авсюнино | Ремонт ВЛ 0,4 кВ МТП1082/1- Авсюнино | Га | 0.1 | 01.04 | 30.04 | Фактическое выполнение 14.05.: 0.1 | 100
11 | д. Богородское | Ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП - 1184 - замена опор, отработавших свой нормативный срок | шт | 1 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 0
12 | д. Богородское | Ремонт ВЛ 0,4 кВ КТП1184/1- Богородское Садовая | Га | 0.1 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 0
13 | Б. Буньково | Ремонт КТП-201 ул. Ленинская | шт | 1 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 0
14 | д. Быково | Ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-42 - ремонт ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 0.5 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 0
15 | д. Быково | Ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-42 - замена опор, отработавших свой нормативный срок | шт | 1 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 0
16 | д. Власово | Ремонт КТП-199 д. Власово | шт | 1 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 0
17 | д. Дорохово | Ремонт КТП-1435 ДОРОХОВО СПОРТИВНАЯ | шт | 1 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
18 | д. Дорохово | Ремонт КТП-1436 ДОРОХОВО КОМСОМОЛЬСКАЯ | шт | 1 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
19 | д. Киняеево | Ремонт КТП-1172 Киняево | шт | 1 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 0
20 | д. Мисцево | Ремонт МТП-1503 Мисцево | шт | 1 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 0
21 | д. Назарьево | Ремонт КТП-222 Назарьево | шт | 1 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 0
22 | д. Петрушино | Ремонт ВЛ 10 кВ ТП 1039/1-ТП 1107 | Га | 0.1 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 0
23 | Поселок 7-ого участка | Ремонт ТП-1352 Поселок 7-ого участка | шт | 1 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 0
24 | д. Селиваниха | Ремонт ТП-1036 СЕЛИВАНИХА - ФЕРМА | шт | 1 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 0
25 | д. Селиваниха | Ремонт МТП-1429 Селиваниха-Ст.Титово | шт | 1 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
26 | д. Соболево | Ремонт КТП-1043 СОБОЛЕВО - ГАРАЖ | шт | 1 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 0
27 | д. Тепёрки | Ремонт КТП-1470 ТЕПЕРКИ-2 | шт | 1 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 0
28 | с. Хотеичи | Ремонт МТП-1350 ХОТЕИЧИ - I | шт | 1 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
29 | д. Ащерино, д. Исаевская, д. Игнатово, д. Ботогово | Ремонт ВЛ-6 кВ РП - 1011 — ТП - 1072 (Ф-23/636) | шт | 11 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 0
30 | д. Игнатово, д. Исаевская, д. Ботогово, д. Ащерино. | Ремонт ремонт ВЛ 6-10 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-3 | км | 2.28 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 0
31 | д. Малиново, Гридино, (снт Назарьево, Пенсионер) | Ремонт ремонт ВЛ 6-10 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-3 | км | 5.96 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 0
32 | д.Малиново, д.Вяльково, д.Гридино, д.Красная дубрава | Ремонт ВЛ- 6кВ (фид.11 ПС 36) | шт | 39 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 0
33 | д. Авсюнино | Ремонт МТП-1089 п. АВСЮНИНО | шт | 1 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
34 | д. Авсюнино | Ремонт КРУН - 4(к) | шт | 1 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
35 | д. Гребчиха | Ремонт КР_ВЛ 10 кВ ПС821/5-РП1019 | Га | 0.8 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
36 | д. Гребчиха | Ремонт КР_ВЛ 10 кВ ПС821/3-РП1019 3ПС821 | Га | 0.8 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
37 | д. Губино | Ремонт КР_ВЛ 6 кВ ПС216/2-ТП1292 2ПС216_Орехово | Га | 0.3 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
38 | д. Заволенье | Ремонт ТП-1349 ЗАВОЛЕНЬЕ - ЖИЛ.ДОМА | шт | 1 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
39 | д. Запонорье | Ремонт МТП-1441 ЗАПОНОРЬЕ | шт | 1 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
40 | д. Запутное | Ремонт Фидер - 2 / 453 до ТП - 1305 Запутное- Ж/Д - замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 6-10 кВ | шт | 17 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
41 | д. Зворково | Ремонт ТП-1108 ЗВОРКОВО - ФЕРМА | шт | 1 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
42 | д. Криулино, (снт Станкостроитель, Чайка, Новый Свет, Связист, Землеустроитель, МИЗИ, Магнит.) | Ремонт КР_ВЛ 6 кВ КРУН3 Криулино-КТП37 Криулино | Га | 2.73 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
43 | д. Кудыкино | Ремонт КТП-1183 Кудыкино | шт | 1 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
44 | д. Кудыкино | Ремонт КТП-1188 Кудыкино | шт | 1 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
45 | д. Кудыкино | Ремонт КТП-1255 Кудыкино Манжурия | шт | 1 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
46 | д. Кудыкино | Ремонт КТП-1465 Кудыкино | шт | 1 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
47 | д. Логиново | Ремонт КТП-198 д.Логиново | шт | 1 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
48 | д. Логиново | Ремонт МТП-175д. Логиново | шт | 1 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
49 | д. Логиново | Ремонт КР_ВЛ 10 кВ ТП153 Мехлесхоз-ТП245 Логино | Га | 4.55 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
50 | д. Минино | Ремонт КР_ВЛ 10 кВ ТП1298/1-КТП1166 | Га | 1.2 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
51 | д. Мисцево | Ремонт МТП-1505 Мисцево-слободка | шт | 1 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
52 | д. Петрушино | Ремонт ВЛ 10 кВ ПС821/2-РП 1033 2ПС821 | Га | 0.4 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
53 | п. 1-го Мая, снт: Альбатрос, Три сестры, Союз, Сплав, Восход, Заря, Восточная, Берёзки, Вишенка, Энерго пром, Импульс, Дружба, Орехов-Майское, Ландыш, Автомобилист, Прибор, Трансмаш, Старт0-3, Высота, Стрела, Полиграфист, Свобода, Дружба, Конструктор, Марион, Майский, Ивушка, Азот, Химик, Незабудка | Ремонт КР_ВЛ-10кВ [ПС] 821 Фид. 7 Конструктор-3 | Га | 4 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
54 | п. 1-го Мая, снт: Альбатрос, Три сестры, Союз, Сплав, Восход, Заря, Восточная, Берёзки, Вишенка, Энерго пром, Импульс, Дружба, Орехов-Майское, Ландыш, Автомобилист, Прибор, Трансмаш, Старт0-3, Высота, Стрела, Полиграфист, Свобода, Дружба, Конструктор, Марион, Майский, Ивушка, Азот, Химик, Незабудка | Ремонт КР_ВЛ-10кВ ПС 821 Фид 7 | Га | 11 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
55 | д. Поточино | Ремонт КТП-1471 Поточино | шт | 1 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
56 | Рахманово, (снт Садовник, Здоровье, Друкжба, Мичуринец, Сосновка, Н-Казанское, Синяя птица, Мир) | Ремонт КР_ВЛ 6 кВ ПС356/31 П-Посад-ТП44/31 Рахм | Га | 1.3 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
57 | д. Соболево | Ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП - 1162 - замена опор, отработавших свой нормативный срок | шт | 1 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
58 | д. Соболево | Ремонт ВЛ 0,4 кВ ЗТП1162/1- Соболево-школа(1) | Га | 0.1 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
59 | д. Теренино | Ремонт КТП-243 д. Теренино | шт | 1 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
60 | д. Халтурино | Ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-1220 - замена опор, отработавших свой нормативный срок | шт | 6 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
61 | с. Хотеичи | Ремонт КТП-1351 ХОТЕИЧИ - II | шт | 1 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
62 | д. Ащерино, д. Исаевская, д. Игнатово, д. Ботогово | Ремонт КР_ВЛ 6 кВ РП1011/1-КТП1071 | Га | 2.5 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
63 | д.Гребчиха,д. Савино | Ремонт КР_ВЛ 10 кВ РП1019/РП1019-ТП1277-ТП1277 | Га | 0.8 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
64 | д. Евсеево, п. Лесхоз, (снт: Агро, Ветеран, Опушкино, Отрадное, Восход, Мичуринец-2.3, Гора) | Ремонт КР_ВЛ 10 кВ ТП45 Евсеево-ТП153 Мехлесхоз | Га | 1.69 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
65 | д. Ефимово, д. Логиново, д. Теренино, | Ремонт КР_ВЛ 10кВ ТП58-РП247 отп.на ТП245(402/6 | Га | 2.34 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
66 | д.Запонорье, Коровино | Ремонт КР_ВЛ 6 кВ ПС269/3-КТПП1175 3ПС269 | Га | 0.7 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
67 | д. Иванцево, д. Запутное, д. Деревнищи | Ремонт ремонт ВЛ 6-10 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-3 | км | 2.91 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
68 | д. Козлово, д. Ефимово, д. Стремянниково, д. Назарьево, д. Улитино, д. Щекутово, (снт Гора, Надежда, Луговое, Назарьево парк, Назарьево поле) | Ремонт КР_ВЛ 10 кВ ПС626/101 Мишутино-РП247 | Га | 7.75 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
69 | д. Крупино, Чисто-Перхурово | Ремонт КР_ВЛ 10 кВ ПС822/8 Давыдово-ТП270/8 | Га | 4.55 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
70 | д. Митино, Данилово, Андреево | Ремонт КР_ВЛ 6кВ ТП252-ТП254 отп КТП-253 ф4 | Га | 4 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
71 | д. Минино, д. Лопаково, д. Асташково, д. Молоково | Ремонт КР_ВЛ 10 кВ ТП1298/1-КРУН8 | Га | 9.16 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
72 | Озерецкий, Пркудино, (снт Малиновка, Отдых, ) | Ремонт КР_ВЛ 6 кВ ПС599/23 - ТП1323 | Га | 1.94 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
73 | д. Понарино, д. Мисцево | Ремонт ВЛ 10 кВ РП1013/1-ТП1039 | Га | 0.2 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
74 | д. Понарино, д. Мисцево | Ремонт ВЛ-10кВ РП - 1013 — ТП - 1039 с отп. | шт | 2 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
75 | д. Рахманово, Дмитрово, Сонино, Граново, Фомино, Игнатово | Ремонт КР_ВЛ 6 кВ ПС356/4 П-Посад-ТП44/4 Рахман | Га | 1.3 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
76 | Рахманово, Казанское | Ремонт КР_ВЛ 10 кВ ПС626/105 Мишутино-РП28/105 | Га | 2.21 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
77 | д. Рудино, Севастьяново, Киняево | Ремонт ремонт ВЛ 6-10 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-3 | км | 3.45 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
78 |  | Ремонт ВЛ-6 кВ ( фидер 21 ПС 36) | шт | 20 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
79 | д. Фатеево, д. Власово,д. Малыгино, д.Семёново,д. Быково | Ремонт КР_ВЛ 10 кВ КРУН5 Рахманово-КТПП263 Семёново | Га | 11.18 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
80 | д. Фатеево, д. Власово,д. Малыгино, д.Семёново,д. Быково | Ремонт КР_ВЛ 10 кВ ПС626/404 Мишутино-РП28/404 | Га | 2.21 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
81 | ФЗО очистные | Ремонт ВЛ 10 кВ ФИДЕР- 2/821 | шт | 1 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
82 | снт Рассвет, Узоры | Ремонт КР_ВЛ 6 кВ ТП1301/ТП1301-ТП1204-ТП1204 Т | Га | 0.5 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
83 | д. Алексееевская | Ремонт ВЛ–0,4 кВ от МТП-1135 - замена опор, отработавших свой нормативный срок | шт | 2 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
84 | д. Алексееевская | Ремонт ВЛ 0,4 кВ МТП1135/2- Алексеевская | Га | 0.2 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
85 | д. Анциферово | Ремонт МТП-1506 АНЦИФЕРОВО ЛЕСНАЯ | шт | 1 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
86 | Б. Буньково | Ремонт фид-101 ПС-602 | шт | 32 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
87 | д. Губино: ул. Советская, ул. Зелёная, 1-ая Ленинская | Ремонт ремонт ВЛ 6-10 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-3 | км | 2.2 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
88 | д. Губино | Ремонт ВЛ- 6 кВ (фидер 2 ПС 216,ТП-1292 - КТП-1301) | шт | 11 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
89 | д. Демидово | Ремонт МТП-1472 ДЕМИДОВО | шт | 1 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
90 | д. Дорохово | Ремонт КТП-1105 ДОРОХОВО | шт | 1 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
91 | д. Дылдино | Ремонт ТП-1109 СТАРОЕ - ФЕРМА | шт | 1 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
92 | ДНП Ефимово Поле | Ремонт КТП-188 Ефимово поле | шт | 1 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
93 | д. Зворково | Ремонт КР_ВЛ 10 кВ ТП1108/1-ТП1305_Орехово-Зуев | Га | 6.2 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
94 | с. Ильинский Погост | Ремонт КТПП-1076 ИЛЬИНКА - ДЕРЕВНЯ | шт | 1 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
95 | д. Исаевская | Ремонт МТП-1481 ИСАЕВСКАЯ | шт | 1 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
96 | д. Кабаново | Ремонт ВЛ 6 кВ ПС415/104-РП1006 104 ПС-415 | Га | 0.2 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
97 | д. Кабаново | Ремонт ВЛ 6 кВ ФИДЕР- 104/415 | шт | 5 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
98 | д. Криулино | Ремонт ВЛ 6кВ отп. на КТП-37 от ВЛ МТП-65 – МИЭИ - ремонт ВЛ 6-10 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 2.1 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
99 | д. Криулино, (снт Станкостроитель, Чайка, Новый Свет, Связист, Землеустроитель, МИЗИ, Магнит.) | Ремонт замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 6-10 кВ | шт | 1 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
100 | г. Куровское | Ремонт КР_ВЛ 10 кВ ПС808/10-ТП1023 | Га | 2.73 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
101 | д. Новая | Ремонт КТП-1190 Новая | шт | 1 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
102 | д. Никулино | Ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-1344 - ремонт ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 0.16 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
103 | д. Никулино | Ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-1344 - замена опор, отработавших свой нормативный срок | шт | 5 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
104 | д. Пашнево | Ремонт БТ- 2 1800кВА (у РП-1005) | шт | 1 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
105 | д. Петрушино | Ремонт КТП-1450 ПЕТРУШИНО | шт | 1 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
106 | д. Петрушино | Ремонт КР_ВЛ 10 кВ ТП 1107/1-ТП 1108 | Га | 2.34 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
107 | д. Радование | Ремонт КР_ВЛ 6 кВ ТП1198/1-КТПП1197 | Га | 0.36 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
108 | д. Сальково | Ремонт КТП-1189 Сальково | шт | 1 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
109 | д. Семёново | Ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТПП-263 - ремонт ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 0.2 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
110 | д. Слободищи | Ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП - 1384 - замена опор, отработавших свой нормативный срок | шт | 2 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
111 | д. Слободищи | Ремонт КР_ВЛ 6 кВ КТПП1360/1-КТП1384 | Га | 1.2 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
112 | д. Слободищи | Ремонт ВЛ 0,4 кВ КТП1384/1- Слободищи | Га | 0.3 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
113 | д. Старское | Ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-1170 - замена опор, отработавших свой нормативный срок | шт | 5 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
114 | д. Трусово | Ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-1334 - замена опор, отработавших свой нормативный срок | шт | 4 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
115 | с. Хотеичи | Ремонт MТП-1354 ХОТЕИЧИ - IV | шт | 1 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
116 | д. Шевлягино, пос. Шевлягино | Ремонт КР_ВЛ 10 кВ ЛР70/1-КТП1283 | Га | 0.5 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
117 | д. Авсюнино, д. Степановка, с. Богородское, д. Абрамовка | Ремонт КР_ВЛ 10 кВ КРУН 4 - ТП 1064 | Га | 3.25 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
118 | д. Авсюнино, д. Степановка, с. Богородское, д. Абрамовка | Ремонт КР_ВЛ 10 кВ ПС85/107-КРУН4 | Га | 4.6 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
119 | д. Анциферово, д. Смолево | Ремонт КР_ВЛ 10 кВ ПС740/2-ТП1298 | Га | 6.24 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
120 | с. Богородское, д. Степановка | Ремонт КР_ВЛ 10 кВ КРУН 5 - КТП 1085_ | Га | 2.5 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
121 | д. Дуброво, д. Язвищи, д. Коротково | Ремонт КР_ВЛ 6 кВ КТПП1193/1-ТП1324 | Га | 4.5 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
122 | д. Иванцево, д. Запутное | Ремонт КР_ВЛ 10 кВ ПС453/2-ТП1305 | Га | 4.67 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
123 | д. Игнатово, д. Исаевская, д. Ботогово, д. Ащерино. | Ремонт ВЛ 6 кВ РП1011/1-КТП1071 | Га | 0.3 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
124 | д. Игнатово, д. Исаевская, д. Ботогово, д. Ащерино. | Ремонт ВЛ-6кВ РП - 1011 — ТП - 1072 с отп. | шт | 2 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
125 | д. Козлово, д. Ефимово, д. Стремянниково, д. Назарьево, д. Улитино, д. Щекутово, (снт Гора, Надежда, Луговое, Назарьево парк, Назарьево поле) | Ремонт ремонт ВЛ 6-10 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-3 | км | 7.32 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
126 | д. Ненилово, д. Радование, д. Стенино. | Ремонт КР_ВЛ 6 кВ ПС269/6-ТП1131 | Га | 1.53 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
127 | д. Понарино, д. Мисцево | Ремонт КР_ВЛ 10 кВ РП1013/1-ТП1039 | Га | 3.3 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
128 | д.Рудино, д.Севастьяново | Ремонт ВЛ 6 кВ ф.21 ПС-36 | шт | 29 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
129 | д. Рудино, Севастьяново, Киняево (снт Космос, Победа) | Ремонт ремонт ВЛ 6-10 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-3 | км | 5.64 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
130 | д. Яковлевская, д. Анциферово | Ремонт КР_ВЛ 10 кВ ПС740/6-ТП1045 | Га | 3.72 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
131 | д. Барышово | Ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП - 1150 - замена опор, отработавших свой нормативный срок | шт | 1 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
132 | д. Барышово | Ремонт ВЛ 0,4 кВ КТП1150/1- Барышово(1) | Га | 0.27 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
133 | д. Вантино | Ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП - 1146 - замена опор, отработавших свой нормативный срок | шт | 1 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
134 | д. Вантино | Ремонт ВЛ 0,4 кВ КТП1146/2- Вантино(2) | Га | 0.32 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
135 | д. Васютино | Ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-202 - ремонт ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 0.8 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
136 | д. Васютино | Ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-202 - замена опор, отработавших свой нормативный срок | шт | 3 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
137 | д. Высоково | Ремонт КТП-1192 Высоково | шт | 1 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
138 | д.Голубейка | Ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП-1332 - ремонт ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 0.16 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
139 | д. Кабаново | Ремонт ВЛ 6 кВ ФИДЕР- 205/415 | шт | 4 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
140 | д. Костино | Ремонт КТП-1393 КОСТИНО - КОТТЕДЖИ | шт | 1 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
141 | д. Круглово | Ремонт КТП-1144 КРУГЛОВО | шт | 1 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
142 | д. Круглово | Ремонт КТП-1482 КРУГЛОВО | шт | 1 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
143 | д. Крупино | Ремонт МТП-177 д. Крупино | шт | 1 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
144 | д. Малая Дубна | Ремонт МТП-1477 М.ДУБНА | шт | 1 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
145 | д. Минино | Ремонт ВЛ-10кВ ТП - 1298 — КТП - 1166 с отп. | шт | 2 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
146 | д. Новое | Ремонт ТП-1121 НОВИНКА - ИНТЕРНАТ | шт | 1 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
147 | д. Селиваниха | Ремонт МТП-1508 Селиваниха | шт | 1 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
148 | с. Хотеичи | Ремонт MТП-1355 ХОТЕИЧИ - VII | шт | 1 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
149 | с. Хотеичи | Ремонт MТП-1363 ХОТЕИЧИ - VI | шт | 1 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
150 | д. Щербинино | Ремонт КТП-1226 Щербинино | шт | 1 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
151 | д.Ионово , д.Старское, д. Селиваниха | Ремонт ВЛ-6 кВ ( фидер 103 ПС 415) | шт | 35 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
152 | д. Митино, Данилово, Андреево | Ремонт ВЛ 6кВ ТП-252 ТП-254 - ремонт ВЛ 6-10 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 2.1 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
153 | д.Рахманово, д.Грибаново, Д. Фатеево, Д. Власово, д.Малыгино,д.Семеново | Ремонт фид-404 ПС-626 | шт | 24 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
154 | д. Старская, Ионово, (снт Старт, Жасмин, Бриз) | Ремонт ремонт ВЛ 6-10 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-3 | км | 5.78 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
155 | д. Фатеево, д. Власово,д. Малыгино, д.Семёново,д. Быково | Ремонт ремонт ВЛ 6-10 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-3 | км | 4.5 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
156 | д. Анциферово | Ремонт КТП-1318 АНЦИФЕРОВО - ШКОЛА | шт | 1 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
157 | д. Анциферово | Ремонт МТП-1448 АНЦИФЕРОВО ЕЛОЧНАЯ-1 | шт | 1 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
158 | д. Барское | Ремонт МТП-1446 БАРСКОЕ-КОТТЕДЖИ | шт | 1 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
159 | д. Вантино | Ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП - 1359 - замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4 кВ | шт | 2 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
160 | д. Вантино | Ремонт ВЛ 0,4 кВ ЗТП1359/1- Вантино-ферма | Га | 0.3 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
161 | д. Евсеево | Ремонт КТП-193 Пром зона д.Евсеево | шт | 1 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
162 | д. Кузнецы | Ремонт ТП-3 д. Кузнецы | шт | 1 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
163 | д. Малая Дубна | Ремонт КТП -1333 М. Дубна | шт | 1 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
164 | д. Минино | Ремонт ВЛ-0,4 кВ от МТП - 1155 - замена опор, отработавших свой нормативный срок | шт | 2 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
165 | д. Минино | Ремонт ВЛ 0,4 кВ МТП 1155/1- Минино-кот(1) | Га | 0.1 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
166 | д. Молоково | Ремонт МТП-1392 МОЛОКОВО ЛЕСНАЯ - 11 | шт | 1 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
167 | д. Пашнево | Ремонт МТП-1216 Пашнево | шт | 1 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
168 | д. Петрушино | Ремонт МТП-1442 ПЕТРУШИНО | шт | 1 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
169 | д. Поточино | Ремонт ремонт ВЛ 6-10 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-3 | км | 2.5 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
170 | д. Поточино | Ремонт ВЛ- 6 кВ (ТП-1332-КТПП-1356) | шт | 15 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
171 | п. Пригородный | Ремонт КТП-1486 ПРИГОРОДНЫЙ | шт | 1 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
172 | д. Сальково | Ремонт КТП-1464 Сальково | шт | 1 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
173 | д. Слободищи | Ремонт Фидер-14 ПС-636 отп. на КТП - 1348 СЛОБОДИЩЕ (у реки ) замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 6-10 кВ | шт | 12 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
174 | д. Столбуново | Ремонт ВЛ-0,4 кВ от МТП - 1243 - замена опор, отработавших свой нормативный срок | шт | 2 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
175 | д. Столбуново | Ремонт ВЛ 0,4 кВ МТП1243/1- Столбуново(1) | Га | 0.21 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
176 | д. Фатеево | Ремонт КТП-221 д.Фатеево | шт | 1 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
177 | с. Хотеичи | Ремонт ЛЭП- 6 кВ (фидер 4/285 до КТПП-1151),(Отпайка на МТП-1355 Хотеичи-VII) - замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 6-10 кВ | шт | 7 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
178 | с. Хотеичи | Ремонт ремонт ВЛ 6-10 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-3 | км | 1.56 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
179 | д. Щербинино | Ремонт КТП-1478 ЩЕРБИНИНО | шт | 1 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
180 | д. Язвищи | Ремонт КТП-1159 ЯЗВИЩИ - 2 | шт | 1 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
181 | д. Яковлевская | Ремонт МТП-1325 ЯКОВЛЕВСКАЯ - 2 | шт | 1 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
182 | д. Красная Дубрава, Демихово, Щербинино, Нажицы, Демидово. | Ремонт ремонт ВЛ 6-10 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-3 | км | 4.39 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
183 | д.Красная дубрава, д.Демидово | Ремонт ВЛ- 10 кВ ( фидер 205 ПС 258), (ВЛ-6кВ ТП-1349 - КТПП-1367 с отп. на КТП-1229) | шт | 24 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
184 | д. Поминово, д. Пичурино, д. Слабодищи, д. Сенькино, д. Старово | Ремонт ремонт ВЛ 6-10 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-3 | км | 1.95 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
185 | д. Абрамовка | Ремонт КРУН - 14 | шт | 1 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
186 | д. Анциферово | Ремонт КТП-1386 АНЦИФЕРОВО- ЖИЛ.ДОМА | шт | 1 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
187 | Б. Буньково | Ремонт МТП-204 АЗС 69 км. | шт | 1 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
188 | д. Грибанино | Ремонт МТП-210 д.Грибанино | шт | 1 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
189 | д. Козлово | Ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-249 - ремонт ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 0.4 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
190 | д. Козлово | Ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-249 - замена опор, отработавших свой нормативный срок | шт | 3 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
191 | д. Минино | Ремонт КТП-1199 МИНИНО | шт | 1 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
192 | д. Нажицы | Ремонт КТП-1228 Нажицы | шт | 1 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
193 | д. Ново Загарье | Ремонт ВЛ ТП-280-КТП-258 - замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 6-10 кВ | шт | 4 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
194 | д. Ново Загарье | Ремонт ремонт ВЛ 6-10 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-3 | км | 1.2 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
195 | д. Понарино | Ремонт МТП-1444 ПОНАРИНО | шт | 1 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
196 | д. Рахманово | Ремонт МТП-179 с. Рахманово | шт | 1 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
197 | д. Савостьяново | Ремонт МТП-1483 САВОСТЬЯНОВО | шт | 1 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
198 | д. Семёново | Ремонт КТП-220 Семеново | шт | 1 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
199 | д. Смолево | Ремонт ФИДЕР - 6 / 269 до ТП - 1131 Смолево-ферма - замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 6-10 кВ | шт | 12 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
200 | д. Трусово | Ремонт КТП -1375 Трусово | шт | 1 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
201 | с. Хотеичи | Ремонт ремонт ВЛ 6-10 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-3 | км | 0.3 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
202 | с. Хотеичи | Ремонт ремонт ВЛ 6-10 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-3 | км | 0.65 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
203 | с. Хотеичи | Ремонт КТПП-1151 ХОТЕИЧИ | шт | 1 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
204 | с. Хотеичи | Ремонт ВЛ- 6 кВ (фидер 4/285 до КТПП-1151), (Отпайка на ТП-1033 Хотеичи-ферма) | шт | 3 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
205 | с. Хотеичи | Ремонт ВЛ-6 кВ (фидер 4/285 до КТПП-1151) | шт | 4 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
206 | д. Авсюнино, пос. Авсюнино, д. Рудня-Никитское, д. Заполицы, д. Мальково, д. Равенская. | Ремонт ремонт ВЛ 6-10 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-3 | км | 4.7 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
207 | д. Авсюнино, Д. Заполицы, Завольны , д. Мальково, д. Равенская, д. Рудне-Никитское | Ремонт ВЛ-6 кВ ( фидер 8/85 от оп.84 до КРУН-15,16) | шт | 28 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
208 | д. Ненилово, д. Радование, д. Стенино. | Ремонт ремонт ВЛ 6-10 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-3 | км | 2.34 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
209 | Б. Буньково | Реконструкция ВЛ 6 кВ РП-11-ТП- 55 | км | 2.4 | I кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
210 | Б. Буньково | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид-14 ПС-532 (ул. Ленинская) | км | 1.7 | I кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
211 | Б. Буньково | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид-1 ПС-1 | км | 2 | I кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
212 | д. Данилово | Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-254 - ТП-256 отп. МТП-255 (фид.4 ПС-269) | км | 1.2 | I кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
213 | г. П-Посад ул. Мира | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид-6 ПС-1 | км | 2.7 | I кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
214 | д. Улитино(снт Колосок) | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-60 - ТП-46, ТП-45 - ТП-48 (фид.104 ПС-626) | км | 1.8 | I кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
215 | д. Велино, Каменцы, Вершина, Красное, Бикетовская, Старая, Верещагино, Дылдино | Модернизация ВЛ-10 кВ ф. 3 ПС № 453 "Запутное" с установкой реклоузера | шт | 1 | I кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
216 | д. Митино, Данилово, Андреево | Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-252 - ТП-254 с отп. КТП-253 (фид.4 ПС-269) | км | 1.5 | I кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
217 | д. Фатеево, д. Власово,д. Малыгино, д.Семёново,д. Быково | Реконструкция ВЛ-10 кВ КРУН-5 - КТПП-263 (фид.404 ПС-626) | км | 1.4 | I кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
218 | д. Чисто Перхурово(снт Ветеран, Звезда, Берёзка, Ветеран армии, Алмаз) | Реконструкция ВЛ-10 кВ ПСС-13 КТП- 272 (ФИДЕР -8 / 822) | км | 1.78 | I кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
219 | д. Халтурино, СНТ Олимпиец | Реконстркуция ВЛ 6-10 кВ,с заменой на СИП | км | 4 | II кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
220 | д. Высоково, СНТ Железнодорожник | Реконстркуция ВЛ 6-10 кВ,с заменой на СИП | км | 1.8 | II кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
221 | д. Смолево Соболевское с.п., СНТ Связист | Реконстркуция ВЛ 6-10 кВ,с заменой на СИП | км | 1.2 | II кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
222 | д. Грибаново, СНТ Виктория | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой на СИП | км | 3.5 | II кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
223 | д. Алферово, СНТ Луч | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой на СИП | км | 1.1 | II кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
224 | д. Алферово, СНТ Луч | Замена КТП на новую | шт | 1 | II кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
225 | д. Васютино | Реконстркуция ВЛ 6-10 кВ,с заменой на СИП | км | 4.6 | II кв. | IV кв. | [10 empty] | 0

## Щелковский
Отчет о выполнении программы мероприятий на 2021 год по повышению надежности электроснабжения на территории Щелковского РЭС филиала Восточные электрические сети
№ п/п | Населенный пункт | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Планируемая дата начала работ | Планируемая дата окончания работ | Фактическое выполнение | [9 empty] | % выполнения работ | Примечание
[7 empty] | 14.05. | 01.04 | 01.05 | 01.06 | 01.07 | 01.08 | 01.09 | 01.10 | 01.11 | 01.12
1 | д. Аниськино | Ремонт КТП - 177 д.Анискино | шт | 1 | 01.03 | 31.03 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
2 | д. Здехово | Ремонт МТП - 110 д.Здехово | шт | 1 | 01.03 | 31.03 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
3 | д. Кабаново | Ремонт КРН-38 д. Кабаново | шт | 1 | 01.03 | 31.03 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
4 | д. Огуднево | Ремонт ТП - 5 д. Огуднево | шт | 1 | 01.03 | 31.03 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
5 | с. Петровское | Ремонт ТП-41 | шт | 1 | 01.03 | 31.03 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
6 | д. Старая Слобода | Ремонт КТП - 275 д.Старая Слобода | шт | 1 | 01.03 | 31.03 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
7 | д. Аниськино | Ремонт КТП - 247 д.Анискино | шт | 1 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 0
8 | д. Бартеньки | Ремонт КТП - 67 д.Бартеньки | шт | 1 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
9 | п. Литвиново | Ремонт КТП - 433 п.Литвиново | шт | 1 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 0
10 | д. Никифорово | Ремонт КТП - 355 д.Никифорово | шт | 1 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 0
11 | д. Орлово | Ремонт ВЛ-0,4кВ от КТП 463 д.Орлово | Га | 0.2 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 0
12 | п. Фряново | Ремонт ТП-53 п. Фряново | шт | 1 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
13 | г. Щелково, СНТ Кожино | Реконстркуция ВЛ 6-10 кВ,с заменой на СИП | км | 1.64 | 01.04. | 31.12. | [10 empty] | 0
14 | д. Борисовка, СНТ Сатурн | Реконстркуция ВЛ 6-10 кВ,с заменой на СИП | км | 1.4 | 01.04. | 31.12. | [10 empty] | 0
15 | д. Мишнево, СНТ Дубрава-1 | Реконстркуция ВЛ 6-10 кВ,с заменой на СИП | км | 1.17 | 01.04. | 31.12. | [10 empty] | 0
16 | д. Бобры, СНТ Электрон | Реконстркуция ВЛ 6-10 кВ,с заменой на СИП | км | 1.4 | 01.04. | 31.12. | [10 empty] | 0
17 | д. Алексеевка-1, СНТ Старт | Реконстркуция ВЛ 6-10 кВ,с заменой на СИП | км | 2.2 | 01.04. | 31.12. | [10 empty] | 0
18 | д. Каблуково, СТН Орион | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой на СИП | км | 2.5 | 01.04. | 31.12. | [10 empty] | 0
19 | п. Свердловский, СНТ Здоровье | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой на СИП | км | 1.89 | 01.04. | 31.12. | [10 empty] | 0
20 | д. Алексеевка-1 | Ремонт КТП - 207 д.Алексеевка-1 | шт | 1 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
21 | д. Алексеевка-2 | Ремонт ВЛ 10 кВ отп. на КТП-554 | Га | 0.1 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
22 | д. Богослово | Ремонт ТП-505 д. Богослово | шт | 1 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
23 | д. Костыши | Ремонт КТП - 21 д.Костыши | шт | 1 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
24 | д. Огуднево | Ремонт ТП-84 д. Огуднево | шт | 1 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
25 | д. Орлово | Ремонт ремонт ВЛ 10 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-3 | км | 1.88 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
26 | д. Орлово | Ремонт замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 6-10 кВ | шт | 10 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
27 | с. Петровское | Ремонт ТП-47 | шт | 1 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
28 | с. Петровское | Ремонт ВЛ 10 кВ ТП49 Ф.7-ТП5 | Га | 0.1 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
29 | д. Соколово | Ремонт КТП - 276 д.Соколово | шт | 1 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
30 | д. Головино | Ремонт КТП - 71 д.Ивлево | шт | 1 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
31 | д. Огуднево | Ремонт ВЛ 10 кВ ТП5 ТП84 | Га | 0.1 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
32 | д. Протасово | Ремонт КТП-183 д. Протасово | шт | 1 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
33 | п. Свердловский | Ремонт ТП-150 п. Свердловский | шт | 1 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
34 | п. Юность | Ремонт РП - 8 п. Юность | шт | 1 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
35 | д. Аниськино | Ремонт КТП - 271 д.Анискино | шт | 1 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
36 | п. Биокомбината | Ремонт ТП-133 п. Бикомбината | шт | 1 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
37 | д. Богослово | Ремонт замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 6-10 кВ | шт | 1 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
38 | д. Горбуны | Ремонт КР_ВЛ-10кВ ф.45 ПС-650_Щёлковский РЭС | Га | 2 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
39 | д. Козино | Ремонт КТП - 79 д.Козино | шт | 1 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
40 | д. Костюнино | Ремонт КТП - 500 д.Костюнино | шт | 1 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
41 | д. Леониха | Ремонт КР_ВЛ-6кВ Ф.16 ПС 115_ЩРЭС | Га | 2.24 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
42 | д. Назимиха | Ремонт ТП-439 д. Назимиха | шт | 1 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
43 | д. Новая Слобода | Ремонт КР_КВЛ-10 кВ Ф.34β ПС206_Щёлковский РЭС | Га | 6.04 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
44 | д. Новопареево | Ремонт КР_ВЛ 10 кВ ПС30 Ф.41_ЩРЭС | Га | 10.37 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
45 | д. Огуднево | Ремонт ВЛ 10 кВ ТП5 ТП84 | Га | 0.1 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
46 | с. Петровское | Ремонт ВЛ 10 кВ ТП3 ТП49 | Га | 0.1 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
47 | д. Протасово | Ремонт ВЛ 10 кВ ТП35 Ф.7-ТП5 | Га | 0.1 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
48 | д. Пятково | Ремонт ТП-267 д. Пятково | шт | 1 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
49 | д. Сабурово | Ремонт КТП - 480 д.Сабурово | шт | 1 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
50 | п. Свердловский | Ремонт КР_ВЛ 6 кВ ПС8 Ф.3_ЩРЭС | Га | 2 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
51 | д. Степаньково | Ремонт КР_ВЛ-10кВ ПС-828 Ф.11_ЩРЭС | Га | 7 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
52 | д. Улиткино | Ремонт КР_ВЛ 6 кВ ПС83 Ф.15_Щёлковский РЭС | Га | 4 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
53 | д. Авдотьино | Ремонт ТП-277 д. Авдотьино | шт | 1 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
54 | д. Богослово | Ремонт ТП-481 д. Богослово | шт | 1 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
55 | д. Глазуны | Ремонт КТП-60 д. Глазуны | шт | 1 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
56 | д. Громково | Ремонт КТП - 179 д.Громково | шт | 1 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
57 | п. Литвиново | Ремонт ВЛ 10 кВ ТП506 Ф.2 ТП119 | Га | 0.2 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
58 | п. Литвиново | Ремонт ТП-506 п. Литвиново | шт | 1 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
59 | д. Митянино | Ремонт КТП - 488 д.Митянино | шт | 1 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
60 | д. Протасово | Ремонт замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 6-10 кВ | шт | 1 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
61 | д. Протасово | Ремонт замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4 кВ | шт | 8 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
62 | д. Протасово | Ремонт ремонт ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 0.8 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
63 | д. Протасово | Ремонт ВЛ 0,4 кВ от КТП 12 д.Протасово | Га | 0.2 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
64 | д. Протасово | Ремонт ВЛ 10 кВ ТП35/1 Ф.7-КТП215 | Га | 0.1 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
65 | с. Трубино | Ремонт ВЛ-0,4кВ от КТП 636 д.Трубино | Га | 0.05 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
66 | д. Хлепетово | Ремонт ТП-61 д. Хлепетово | шт | 1 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
67 | д. Богослово | Ремонт замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 6-10 кВ | шт | 1 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
68 | д. Богослово | Ремонт ремонт ВЛ 10 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-3 | км | 2.5 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
69 | д. Воря-Богородское | Ремонт ВЛ 0.4 кВ ТП25 Ф. ДЕРЕВНЯ | Га | 0.2 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
70 | д. Воря-Богородское | Ремонт ремонт ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 0.6 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
71 | д. Воря-Богородское | Ремонт замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4 кВ | шт | 7 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
72 | д. Гребнево | Ремонт КТП-492 СНТ Гребнево-2 | шт | 1 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
73 | д. Корякино | Ремонт КТП - 486 д.Корякино | шт | 1 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
74 | д. Мизиново | Ремонт ТП-200 д. Мизиново | шт | 1 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
75 | д. Митянино | Ремонт КТП - 448 д.Митянино | шт | 1 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
76 | д. Новая Слобода | Ремонт КТП - 292 д. Новая Слобода | шт | 1 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
77 | г. Фрязино | Ремонт ТП - 321 г. Фрязино | шт | 1 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
78 | д. Авдотьино | Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-267-ТП-273 | км | 1 | I кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
79 | д. Головино, п. Фряново | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф.31 ПС 650-КТТП-74-ТП-85,отп. КТП-71,72 | км | 2 | I кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
80 | д. Громково | Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-189-ТП-402,отп. КТП-477,179 | км | 1.2 | I кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
81 | д. Здехово | Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП-119-ТП-506, отп. КТП-11, БМТП-110 | км | 1.2 | I кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
82 | д. Каблуково | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 226-ТП-126 | км | 1.5 | I кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
83 | д. Каблуково | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф.5 ПС 226-ТП-119,отп. КТП-109,МТП-101 | км | 2 | I кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
84 | д. Кармолино | Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП-116-КТП-112 | км | 1.2 | I кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
85 | д. Корякино | Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП-497-КТП-486 | км | 0.6 | I кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
86 | п. Литвиново | Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП-506-ТП-119 | км | 1.3 | I кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
87 | п. Литвиново | Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП-187-ТП-460 | км | 1.2 | I кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
88 | д. Малое Петрищи | Реконструкция ВЛ 10 кВ РП-40-КРН-5-ТП-29,отп. ТП-45 | км | 0.6 | I кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
89 | д. Новопареево | Реконструкция ВЛ 10 кВ КРН-1-ТП-69 | км | 1 | I кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
90 | д. Протасово | Реконструкция ВЛ 10 кВ отп. КТП-12,КТП-613 | км | 1.2 | I кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
91 | д. Топорково | Модернизация КВЛ-6 кВ РП-8 – ТП-189, отпайка на ЛР-14 ПС № 83 "Райки" с установкой реклоузера | шт | 1 | I кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
92 | п. Фряново | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф.43 ПС-30ТП-77,отп. ТП-51 | км | 2 | I кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
93 | д. Хлепетово, дп. Фряново | Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП-56-ТП-61 | км | 1 | I кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
94 | д. Еськино, с. Рязанцы, д. Глазуны | Реконструкция ВЛ 10 кВ РП-124-ТП-61,отп. КТП-58,59,60 | км | 1.8 | I кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
95 | д. Маврино, д. Машино,д. Бартеньки, д. Коняево | Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП-36-ТП-69,отп. КТП-6,7,67,86 | км | 1.3 | I кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
96 | д. Савинки, д. Пятково д. Кабаново | Реконструкция ВЛ 6 кВ ТП-267-КТП-38,отп. КТП-266,472,358,КРН-38 | км | 2.5 | I кв. | IV кв. | [10 empty] | 0

## Пушкинский
Отчет о выполнении программы мероприятий на 2021 год по повышению надежности электроснабжения на территории Пушкинского РЭС филиала Северные электрические сети
№ п/п | Населенный пункт | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Планируемая дата начала работ | Планируемая дата окончания работ | Фактическое выполнение | [9 empty] | % выполнения работ | Примечание
[7 empty] | 14.05. | 01.04 | 01.05 | 01.06 | 01.07 | 01.08 | 01.09 | 01.10 | 01.11 | 01.12
1 | п.Заветы Ильича, ВЛ 6 кВ ПС228 ф.91-ЦРП21 | ремонт ВЛ 6(10) кВ с заменой проводов на провода марки СИП-3 | км | 0.68 | 01.03. | 30.03. | Фактическое выполнение 14.05.: 0.68 | 100
2 | п.Заветы Ильича, ВЛ 6 кВ ПС228 ф.91-ЦРП22 | расчистка трасс ВЛ 6-20 кВ от ДКР | Га | 1 | 01.03. | 30.03. | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
3 | п.Заветы Ильича | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 9 | 01.03. | 30.03. | Фактическое выполнение 14.05.: 9 | 100
4 | п.Лесные Поляны | ремонт ТП 6кВ №333 п.Лесные Поляны | шт | 1 | 01.03. | 31.03. | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
5 | д.Черноземово | Ремонт МТП10кВ №28 | шт | 1 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
6 | д.Луговая | Ремонт КТП10кВ №146 | шт | 1 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
7 | д.Нагорное (дальнее) | расчистка трассы ВЛ 10 кВ ЦРП16 л.916-ТП327 от ДКР | Га | 2.7 | 01.04. | 30.09 | [10 empty] | 0
8 | с.Рахманово | Ремонт КТП6кВ №132 | шт | 1 | 01.04. | 30.09 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
9 | с.Рахманово | ремот ВЛ 0,4 кВ МТП132/2 с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 0.6 | 01.04. | 30.04. | Фактическое выполнение 14.05.: 0.6 | 100
10 | с.Рахманово | расчистка трасс ВЛ 6-20 кВ от ДКР | Га | 0.5 | 01.04. | 30.04. | Фактическое выполнение 14.05.: 0.5 | 100
11 | с.Рахманово | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 15 | 01.04. | 30.04. | Фактическое выполнение 14.05.: 15 | 100
12 | п.Зверосовхоз | ремонт ЦРП 6 кВ №20 п.Зверосовхоз | шт | 1 | 01.04. | 30.04. | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
13 | п.Ашукино | ремонт РП -164 п.Ашукино | шт | 1 | 01.04. | 30.04. | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
14 | п.Зеленоградский - д.Талицы | расчистка трасс ВЛ 6 кВ ПС228 ф.85-ЛР49 кВ от ДКР | Га | 7.41 | 01.04. | 30.04. | Фактическое выполнение 14.05.: 7.41 | 100
15 | п.Лесные Поляны | ремонт ТП 6 кВ №334 п.Лесные поляны | шт | 1 | 01.04. | 30.04. | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
16 | д.Могильцы | ремонт РП 10кВ №184 д. Могильцы | шт | 1 | 01.04. | 30.04. | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
17 | п.Софрино | ремонт ТП-139 п.Софрино | шт | 1 | 01.04. | 30.04. | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
18 | д.Нагорное (дальнее) | ремонт ВЛ 6 кВ ТП154 л.869-ТП152 с заменой проводов на провода марки СИП-3 | км | 0.1 | 01.05. | 30.05. | [10 empty] | 0
19 | д.Нагорное (дальнее) | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 1 | 01.05. | 30.05. | [10 empty] | 0
20 | ВЛ 10 кВ ЦРП11 л.790-КТП405 | расчистка трасс ВЛ 6-20 кВ от ДКР | Га | 2.58 | 01.05. | 30.09 | [10 empty] | 0
21 | ВЛ-10кВ л.552 д.Нововоронино | ремонт ВЛ 6(10) кВ с заменой проводов на провода марки СИП-3 | км | 1.6 | 01.05. | 30.05. | [10 empty] | 0
22 | д.Нововоронино | расчистка трасс ВЛ 6-20 кВ от ДКР | Га | 1 | 01.05. | 30.05. | [10 empty] | 0
23 | д.Нововоронино | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 36 | 01.05. | 30.05. | [10 empty] | 0
24 | д.Подвязново-Василёво | расчистка трасс ВЛ-6кВ л.733 от ЛР-58- ЛР-57 кВ от ДКР | Га | 1.56 | 01.05. | 30.05. | [10 empty] | 0
25 | п.Лесные Поляны | ремонт РП 6 кВ №331 п.Лесные поляны | шт | 1 | 01.05. | 31.05. | [10 empty] | 0
26 | д. Доброе | ремонт ТП 6 кВ №133 д.Доброе | шт | 1 | 01.05. | 31.05. | [10 empty] | 0
27 | п.Правдинский | ремонт РП-374 п.Правдинский | шт | 1 | 01.05. | 31.05. | [10 empty] | 0
28 | д.Кстинино | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 36 | 01.05. | 30.05. | [10 empty] | 0
29 | п.Софрино | Ремонт КТП6кВ №244 | шт | 1 | 03.05. | 30.09. | [10 empty] | 0
30 | г.Ивантеевка | Ремонт КТП10кВ №281 | шт | 1 | 03.05. | 30.09. | [10 empty] | 0
31 | д.Новоселки | Ремонт КТП6кВ №195 | шт | 1 | 03.05. | 30.09. | [10 empty] | 0
32 | д.Петушки | Ремонт КТП10кВ №228 | шт | 1 | 03.05. | 30.09. | [10 empty] | 0
33 | п.Ашукино | Ремонт КТП6кВ №172 | шт | 1 | 01.06 | 30.09 | [10 empty] | 0
34 | д.Путилово | Ремонт КТП10кВ №357 | шт | 1 | 01.06 | 30.09 | [10 empty] | 0
35 | ВЛ 0,4 кВ КТП438/2- д.Жуковка | ремот ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 0.75 | 01.06. | 30.06. | [10 empty] | 0
36 | ВЛ 0,4 кВ КТП438/2- д.Жуковка | расчистка трасс ВЛ 6-20 кВ от ДКР | Га | 0.5 | 01.06. | 30.06. | [10 empty] | 0
37 | ВЛ 0,4 кВ КТП438/2- д.Жуковка | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 11 | 01.06. | 30.06. | [10 empty] | 0
38 | п.Невидный | Ремонт КТП10кВ №85 | шт | 1 | 01.06. | 30.09 | [10 empty] | 0
39 | п.Зверосовхоз | ремонт РП 6 кВ №422 п.Зверосовхоз | шт | 1 | 01.06. | 30.06. | [10 empty] | 0
40 | ВЛ 0,4 кВ КТП1058/2- д.Володькино | ремот ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 0.225 | 01.06. | 30.06. | [10 empty] | 0
41 | ВЛ 0,4 кВ КТП1058/2- д.Володькино | расчистка трасс ВЛ 6-20 кВ от ДКР | Га | 0.5 | 01.06. | 30.06. | [10 empty] | 0
42 | п.Зеленоградский- д.Доброе | расчистка трасс ВЛ 6 кВ ЛР86 л.584-ТП133 кВ от ДКР | Га | 1.3 | 01.06. | 30.06. | [10 empty] | 0
43 | д.Грибаново-д.Мураново | расчистка трасс ВЛ 10 кВ ПС826 ф.59-ТП1053 кВ от ДКР | Га | 2.75 | 01.06. | 30.06. | [10 empty] | 0
44 | п.Софрино | ремонт БМКТП 6-10кВ №43 п. Софрино | шт | 1 | 01.06. | 30.06. | [10 empty] | 0
45 | п.Правдинский | ремонт РП 10 кВ №37 п.Правда | шт | 1 | 01.06. | 30.06. | [10 empty] | 0
46 | п.Ашукино | Ремонт КТП6кВ №334 | шт | 1 | 01.07 | 30.09 | [10 empty] | 0
47 | д.Путилово | Ремонт МТП10кВ №231 | шт | 1 | 01.07 | 31.07. | [10 empty] | 0
48 | с.Тишково | Ремонт МТП10кВ №683 | шт | 1 | 01.07 | 31.07. | [10 empty] | 0
49 | д.Василево | Ремонт КТП6кВ №147 | шт | 1 | 01.07 | 31.07. | [10 empty] | 0
50 | ВЛ 0,4 кВ КТП85/1- п.Невидный | ремот ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 0.7 | 01.07. | 30.07. | [10 empty] | 0
51 | ВЛ 0,4 кВ КТП85/1- п.Невидный | расчистка трасс ВЛ 6-20 кВ от ДКР | Га | 0.5 | 01.07. | 30.07. | [10 empty] | 0
52 | ВЛ 0,4 кВ КТП85/1- п.Невидный | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 1 | 01.07. | 30.07. | [10 empty] | 0
53 | ВЛ 0,4 кВ КТП442/1- п.Зверосовхоз | ремот ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 0.5 | 01.07. | 30.07. | [10 empty] | 0
54 | ВЛ 6 кВ ЦРП7 л.876-ЛР42 | ремонт ВЛ 6(10) кВ с заменой проводов на провода марки СИП-3 | км | 1.6 | 01.07. | 30.07. | [10 empty] | 0
55 | ВЛ 6 кВ ЦРП7 л.876-ЛР43 | расчистка трасс ВЛ 6-20 кВ от ДКР | Га | 1.5 | 01.07. | 30.07. | [10 empty] | 0
56 | ВЛ 6 кВ ЦРП7 л.876-ЛР44 | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 42 | 01.07. | 30.07. | [10 empty] | 0
57 | с.Ельдигино | ремонт РП 10 кВ №88 с.Ельдигино | шт | 1 | 01.07. | 31.07. | [10 empty] | 0
58 | д.Горенки | расчистка трасс ВЛ-10кВ л.866 ЛР-56 - КТП-1057 кВ от ДКР | Га | 2.3 | 01.07. | 30.07. | [10 empty] | 0
59 | п. Левково | ремонт РП 6 кВ №427 п.Левково | шт | 1 | 01.07. | 31.07. | [10 empty] | 0
60 | п.Правдинский | ремонт РП 10 кВ №40 п.Правда | шт | 1 | 01.07. | 31.07. | [10 empty] | 0
61 | д. Раково | ремонт РП 10 кВ №87 д.Раково | шт | 1 | 01.07. | 31.07. | [10 empty] | 0
62 | ВЛ 0,4 кВ ЦРП11/1- с.Ельдигино | ремот ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 0.55 | 01.08. | 30.09 | [10 empty] | 0
63 | ВЛ 10 кВ ЦРП11 л.790-КТП406 | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 17 | 01.08. | 30.08. | [10 empty] | 0
64 | п.Ашукино | ремонт РП 6 кВ №134 п.Ашукино | шт | 1 | 01.08. | 31.08. | [10 empty] | 0
65 | п.Ашукино | ремонт ТП 6 кВ №138 п.Ашукино | шт | 1 | 01.08. | 31.08. | [10 empty] | 0
66 | ВЛ 0,4 кВ МТП333/1- п.Ашукино | ремот ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 0.28 | 01.08. | 31.08. | [10 empty] | 0
67 | ВЛ 0,4 кВ МТП333/1- п.Ашукино | расчистка трасс ВЛ 6-20 кВ от ДКР | Га | 0.5 | 01.08. | 31.08. | [10 empty] | 0
68 | ВЛ 0,4 кВ МТП333/1- п.Ашукино | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 3 | 01.08. | 31.08. | [10 empty] | 0
69 | п.Зеленоградский-д.Нагорное | расчистка трасс ВЛ 6 кВ ПС228 ф.86-РП154 кВ от ДКР | Га | 1.5 | 01.08. | 30.08. | [10 empty] | 0
70 | п.Софрино | ремонт РП 10 кВ №183 п.Софрино | шт | 1 | 01.08. | 31.08. | [10 empty] | 0
71 | п.Софрино | ВЛ 6 кВ ЛР78 л.855-ТП161 расчистка трасс ВЛ 6-20 кВ от ДКР | Га | 1.9 | 01.08. | 30.08. | [10 empty] | 0
72 | п.Ашукино | Ремонт МТП6кВ №333 | шт | 1 | 02.08. | 30.09. | [10 empty] | 0
73 | г.Красноармейск | Ремонт КТП10кВ №266 | шт | 1 | 02.08. | 30.08. | [10 empty] | 0
74 | д.Михалево | Ремонт БКТП10кВ №23 | шт | 1 | 02.08. | 30.08. | [10 empty] | 0
75 | д.Левково | Ремонт КТП6кВ №426 | шт | 1 | 02.08. | 30.08. | [10 empty] | 0
76 | д.Нововоронино | Ремонт КТП10кВ №488 | шт | 1 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
77 | д. Никулино | ремонт ВЛ 6(10) кВ л.614 с заменой проводов на провода марки СИП-3 | км | 1.1 | 01.09 | 31.12. | [10 empty] | 0
78 | д.Ординово | Ремонт КТП10кВ №27 | шт | 1 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
79 | с. Тишково | Ремонт КТП10кВ №481 | шт | 1 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
80 | д.Жуковка | Ремонт КТП6кВ №433 | шт | 1 | 01.09. | 30.09 | [10 empty] | 0
81 | ВЛ 0,4 кВ КТП1076/1- д.Жилкино | ремот ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 0.4 | 01.09. | 30.09. | [10 empty] | 0
82 | ВЛ 0,4 кВ КТП1076/1- д.Жилкино | расчистка трасс ВЛ 6-20 кВ от ДКР | Га | 0.5 | 01.09. | 30.09. | [10 empty] | 0
83 | ВЛ 0,4 кВ КТП1076/1- д.Жилкино | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 18 | 01.09. | 30.09. | [10 empty] | 0
84 | п.Лесные Поляны | ремонт ТП 6 кВ №330 п.Лесные поляны | шт | 1 | 01.09. | 30.09. | [10 empty] | 0
85 | д. Царево | ремонт ЦРП 10 кВ №27 д. Царево | шт | 1 | 01.09. | 30.09. | [10 empty] | 0
86 | п.Софрино | ремонт ТП 6кВ №192 п. Софрино | шт | 1 | 01.09. | 30.09. | [10 empty] | 0
87 | п.Софрино | ремонт РП -162 п.Софрино | шт | 1 | 01.09. | 30.09. | [10 empty] | 0
88 | г.Ивантеевка | реконструкция КЛ-10 кВ ф.5 ПС 514 | км | 7.514 | I кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
89 | г.Ивантеевка | реконструкция КЛ-10 кВ ф.23 ПС 514 | км | 7.514 | I кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
90 | д.Кстинино | реконструкция ВЛ-10 кВ л.985 (замена ВЛ-10 кВ на КЛ-10 кВ) | км | 1.2 | I кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
91 | г. Красноармейск | Реконструкция МТП -256 МО, Пушкинский р-н, г. Красноармейск (лесничество) | шт | 1 | II кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
92 | г. Красноармейск | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от МТП-256, МО, Пушкинский р-н, г. Красноармейск (лесничество) | км | 0.7 | II кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
93 | п. Доровское | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-379, Пушкинский р-н, п. Доровское, КИЗ "Норка | км | 0.5 | II кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
94 | д. Аксенки | Реконструкция ВЛ-6 кВ л. 584 от оп.65 до оп.77, Пушкинский р-н, д. Аксенки, «ДНП Доброе-1» | км | 1.2 | II кв. | IV кв. | [10 empty] | 0

## Красногорский
Отчет о выполнении программы мероприятий на 2021 год по повышению надежности электроснабжения на территории Красногорского РЭС филиала Северные электрические сети
№ п/п | Населенный пункт | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Планируемая дата начала работ | Планируемая дата окончания работ | Фактическое выполнение | [9 empty] | % выполнения работ | Примечание
[7 empty] | 14.05. | 01.04 | 01.05 | 01.06 | 01.07 | 01.08 | 01.09 | 01.10 | 01.11 | 01.12
1 | п. Отрадное | ремонт РП-16180 | шт | 1 | 13.01 | 29.01 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
2 | д. Дмитровское | Ремонт ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-6745 фид.ул.Центральная | км | 0.869 | 01.03 | 30.04 | Фактическое выполнение 14.05.: 0.869 | 100
3 | д.Бузланово | Ремонт КТП-24760 | шт | 1 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 100 | В плане на 23.04.2021 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
4 | с.Ильинское | КР_ВЛ-0,4 кВ КТП-6914/ф.оп.1 расчистка трасс ВЛ 6-20 кВ от ДКР | Га | 1.5 | 01.04 | 30.04 | Фактическое выполнение 14.05.: 1.5 | 100 | Работы ведутся. Выполнение работ до 26.04.2021
5 | с.Ильинское | Ремонт КТП-6601 | шт | 1 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
6 | г.Красногорск | ремонт ТП-226 | шт | 1 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
7 | с.Ильинское | ВЛ-0,4 кВ КТП-6595 ф.оп.1 расчистка трасс ВЛ 6-20 кВ от ДКР | Га | 1.5 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
8 | с.Ильинское | Ремонт КТП-6595 | шт | 1 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
9 | п. Отрадное | Ремонт КЛ 10 кВ ЦРП 14с.2-/Фид. 2828 ПС 28 | км | 1.5 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 66.6667 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
10 | п. Отрадное | Ремонт КЛ 10 кВ ЦРП14 с.1-/Фид. 2827 | км | 1.5 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 66.6667 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
11 | д.Путилково | ремонт ТП-278 | шт | 1 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
12 | д.Ангелово | Ремонт ВЛ 0,4 кВ от ТП-101 ф.3 с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 0.45 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
13 | д. Петрово-Дальнее | Ремонт ВЛ 0,4 кВ от ТП-24740 ф.оп.32 с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-3 | км | 0.45 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
14 | д. Петрово-Дальнее | ВЛ 0,4 кВ от ТП-24740 ф.оп.32 замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 21 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
15 | с.Ильинское | ВЛ-0,4 кВ ТП-6786Б ф.оп.2 расчистка трасс ВЛ 6-20 кВ от ДКР | Га | 1.5 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
16 | с.Ильинское | Ремонт ТП-6717 | шт | 1 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
17 | д.Светлые горы | КР_ВЛ-10 кВ ЦРП-18 с.1 ТП-27012 расчистка трасс ВЛ 6-20 кВ от ДКР | Га | 2 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
18 | д.Светлые горы | ремонт ТП-27010 | шт | 1 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
19 | п. Отрадное | ремонт ТП-1009 | шт | 1 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
20 | д.Бузланово | Ремонт ТП-22007 | шт | 1 | 01.07 | 30.07 | [10 empty] | 0
21 | д. Петрово-Дальнее | Ремонт ВЛ 0,4 кВ от ТП-24745 ф.оп.1 ул.Колхозная с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-3 | км | 0.18 | 01.07 | 31.08 | [10 empty] | 0
22 | д. Петрово-Дальнее | ВЛ 0,4 кВ от ТП-24745 ф.оп.1 ул.Колхозная замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 9 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
23 | д. Петрово-Дальнее | ВЛ 0,4 кВот ТП-24740 ф.оп.32 расчистка трасс ВЛ 6-20 кВ от ДКР | Га | 1 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
24 | д.Ангелово | Ремонт ТП-1045 | шт | 1 | 01.08 | 30.08 | [10 empty] | 0
25 | д.Бузланово | Ремонт ВЛ 0,4 кВ от ТП-25407 ф. оп.96 с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 0.25 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
26 | д. Петрово-Дальнее | ремонт ТП-24741 | шт | 1 | 01.08 | 30.08 | [10 empty] | 0
27 | д. Дмитровское | ВЛ-0,4 кВ КТП-5982 ф.1 расчистка трасс ВЛ 6-20 кВ от ДКР | Га | 1.5 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
28 | с.Ильинское | ВЛ-0,4 кВ КТП-6914 ф.оп.7 ул.Набережная расчистка трасс ВЛ 6-20 кВ от ДКР | Га | 2 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
29 | п. Отрадное | ремонт ТП-114 | шт | 1 | 01.08 | 30.08 | [10 empty] | 0
30 | д.Ангелово | Ремонт ТП-1043 | шт | 1 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
31 | д. Дмитровское | ВЛ-0,4 кВ КТП-6745 ф.5 расчистка трасс ВЛ 6-20 кВ от ДКР | Га | 2 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
32 | д.Марьино | ВЛ-0,4 кВ КТП-1004 ф.2 расчистка трасс ВЛ 6-20 кВ от ДКР | Га | 1.5 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
33 | п. Отрадное | ремонт ТП-1026 | шт | 1 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
34 | д.Нефедьево | Модернизация ВЛ 6-кВ ф. Турово (замена неизолированного провода на СИП-3 и расширение просек) | км | 1.5 | II кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
35 | д.Глухово | Реконструкция ВЛ 0,4 кВот ТП-6485 ф.1.2.3.4 с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 3.575 | II кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
36 | д.Глухово | ВЛ 0,4 кВ от ТП-6485 ф.1,2,3,4 замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 24 | II кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
37 | г.о. Красногорск, СНТ Ветеран | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой на СИП | км | 5.8 | II кв. | IV кв. | [10 empty] | 0

## Рузский
Отчет о выполнении программы мероприятий на 2021 год по повышению надежности электроснабжения на территории Рузского РЭС филиала Западные электрические сети
№ п/п | Населенный пункт | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Планируемая дата начала работ | Планируемая дата окончания работ | Фактическое выполнение | [9 empty] | % выполнения работ | Примечание
[7 empty] | 14.05. | 01.04 | 01.05 | 01.06 | 01.07 | 01.08 | 01.09 | 01.10 | 01.11 | 01.12
1 | н.п.Златоустово | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 7 | 01.01 | 31.01 | Фактическое выполнение 14.05.: 7 | 100
2 | н.п.Лидино | ремонт ВЛ 6(10) кВ с заменой проводов на провода марки СИП-3 | км | 1.1 | 01.01 | 31.01 | Фактическое выполнение 14.05.: 1.1 | 100
3 | н.п.Лидино | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 3 | 01.01 | 31.01 | Фактическое выполнение 14.05.: 3 | 100
4 | н.п.Грибцово | ремонт ВЛ 6(10) кВ с заменой проводов на провода марки СИП-3 | км | 1 | 01.02 | 28.02 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
5 | н.п.Грибцово | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 5 | 01.02 | 28.02 | Фактическое выполнение 14.05.: 5 | 100
6 | н.п.Мамошино | ремот ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 0.15 | 01.02 | 28.02 | Фактическое выполнение 14.05.: 0.15 | 100
7 | н.п.Мамошино | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 3 | 01.02 | 28.02 | Фактическое выполнение 14.05.: 3 | 100
8 | н.п.Воскресенское | ремонт ВЛ 6(10) кВ с заменой проводов на провода марки СИП-3 | км | 1.2 | 01.03 | 31.03 | Фактическое выполнение 14.05.: 1.2 | 100
9 | н.п.Воскресенское | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 4 | 01.03 | 31.03 | Фактическое выполнение 14.05.: 4 | 100
10 | н.п.Дорохово | ремонт ВЛ 6(10) кВ с заменой проводов на провода марки СИП-3 | км | 0.6 | 01.03 | 31.03 | Фактическое выполнение 14.05.: 0.6 | 100
11 | н.п.Крюково | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.03 | 31.03 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
12 | н.п.Ладыгино | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.03 | 31.03 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
13 | н.п.Немерово | ремот ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 0.05 | 01.03 | 31.03 | Фактическое выполнение 14.05.: 0.05 | 100
14 | н.п.Немерово | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 2 | 01.03 | 31.03 | Фактическое выполнение 14.05.: 2 | 100
15 | н.п.Нестерово | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 2 | 01.03 | 31.03 | Фактическое выполнение 14.05.: 2 | 100
16 | н.п.Сафониха | ремонт ВЛ 6(10) кВ с заменой проводов на провода марки СИП-3 | км | 1.1 | 01.03 | 31.03 | Фактическое выполнение 14.05.: 1.1 | 100
17 | н.п.Акулово | ремонт ВЛ 6(10) кВ с заменой проводов на провода марки СИП-3 | км | 0.55 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 0
18 | н.п.Барынино | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
19 | н.п.Болтино | ремонт ВЛ 6(10) кВ с заменой проводов на провода марки СИП-3 | км | 5.7 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 0
20 | н.п.Болтино | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 59 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 0
21 | н.п.Выползово | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
22 | н.п.Демидково | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
23 | н.п.Дорохово | ремот ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 2.63 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 0
24 | н.п.Дорохово | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 82 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 0
25 | н.п.Дружба | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
26 | н.п.Колюбакино | ремонт ВЛ 6(10) кВ с заменой проводов на провода марки СИП-3 | км | 5.9 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 0
27 | н.п.Колюбакино | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 43 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 0
28 | н.п.Композиторов | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
29 | н.п.Корчманово | ремот ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 0.7 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 0
30 | н.п.Корчманово | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 4 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 0
31 | н.п.Кузовлево | ремот ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 0.3 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 0
32 | н.п.Лыщиково | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 2 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 0
33 | н.п.Макеиха | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 2 | 01.04 | 30.04 | Фактическое выполнение 14.05.: 2 | 100
34 | н.п.Молодяково | ремот ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 0.7 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 0
35 | н.п.Молодяково | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 8 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 0
36 | н.п.Овсянники | ремот ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 0.4 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 0
37 | н.п.Пламя | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
38 | н.п.Ракитино | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
39 | н.п.Скирманово | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
40 | н.п.Сухарево | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
41 | н.п.Шаликово | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 0
42 | н.п.Алексино | ремот ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 0.65 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
43 | н.п.Алексино | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 20 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
44 | н.п.Андрейково | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
45 | н.п.Архангельское | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
46 | н.п.Беляная гора | ремонт ВЛ 6(10) кВ с заменой проводов на провода марки СИП-3 | км | 2.79 | 01.05 | 31.05 | Фактическое выполнение 14.05.: 2.79 | 100
47 | н.п.Беляная гора | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 27 | 01.05 | 31.05 | Фактическое выполнение 14.05.: 27 | 100
48 | н.п.Ельники | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
49 | н.п.Зарница | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
50 | н.п.Иваново | ремот ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 0.95 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
51 | н.п.Иваново | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 17 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
52 | н.п.Капань | ремот ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 0.35 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
53 | н.п.Капань | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 13 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
54 | н.п.Кожино | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 2 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
55 | н.п.Кокшино | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
56 | н.п.Лесное | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
57 | н.п.Марково | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 4 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
58 | н.п.Овсянники | ремонт ВЛ 6(10) кВ с заменой проводов на провода марки СИП-3 | км | 2.4 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
59 | н.п.Овсянники | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 24 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
60 | н.п.Огонек | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 2 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
61 | н.п.Ожигово | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
62 | н.п.Полуэктово | ремот ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 0.3 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
63 | н.п.Полуэктово | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 10 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
64 | н.п.Поречье | ремонт ВЛ 6(10) кВ с заменой проводов на провода марки СИП-3 | км | 1.14 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
65 | н.п.Поречье | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 8 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
66 | н.п.Сорочнево | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
67 | н.п.Тимофеево | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
68 | н.п.Успенское | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
69 | н.п.Федотово | ремонт ВЛ 6(10) кВ с заменой проводов на провода марки СИП-3 | км | 0.75 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
70 | н.п.Хрущево | ремонт ВЛ 6(10) кВ с заменой проводов на провода марки СИП-3 | км | 0.8 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
71 | н.п.Хрущево | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 6 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
72 | н.п.Бабино | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
73 | н.п.Денисиха | ремот ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 0.5 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
74 | н.п.Ерденьево | ремонт ВЛ 6(10) кВ с заменой проводов на провода марки СИП-3 | км | 1.05 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
75 | н.п.Ерденьево | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 9 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
76 | н.п.Жиганово | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
77 | н.п.Интернационалист | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
78 | н.п.Капань | ремонт ВЛ 6(10) кВ с заменой проводов на провода марки СИП-3 | км | 1.8 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
79 | н.п.Колодкино | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
80 | н.п.Курово | ремот ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 0.18 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
81 | н.п.Курово | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 7 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
82 | н.п.Мосеево- Картино | ремот ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 0.59 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
83 | н.п.Мосеево- Картино | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 3 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
84 | н.п.Палашкино | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 3 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
85 | н.п.Покровское | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
86 | н.п.Рождество | ремонт ВЛ 6(10) кВ с заменой проводов на провода марки СИП-3 | км | 5.98 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
87 | н.п.Сельская Новь | ремот ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 0.7 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
88 | н.п.Сельская Новь | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 5 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
89 | н.п.СНТ Радуга | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 2 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
90 | н.п.Сухарево | ремот ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 0.68 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
91 | н.п.Сухарево | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 16 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
92 | н.п.Сытьково | ремот ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 0.55 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
93 | н.п.Сытьково | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 24 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
94 | н.п.Тучково | ремот ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 1.03 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
95 | н.п.Филимонцево | ремонт ВЛ 6(10) кВ с заменой проводов на провода марки СИП-3 | км | 1.4 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
96 | н.п.Филимонцево | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 8 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
97 | н.п.Фролково | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
98 | н.п.Акатово | ремонт ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 0.4 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
99 | н.п.Акатово | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 6 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
100 | н.п.Борзецово-Горки | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
101 | н.п.Брикет | ремонт ВЛ 6(10) кВ с заменой проводов на провода марки СИП-3 | км | 1.56 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
102 | н.п.Брикет | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 37 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
103 | н.п.Вишенки | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
104 | н.п.Воскресенское | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
105 | н.п.Высоково | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
106 | н.п.Головинки | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
107 | н.п.Грибцово | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
108 | н.п.Ильинское | ремот ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 0.42 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
109 | н.п.Ильинское | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 4 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
110 | н.п.Красотино | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
111 | н.п.Лашино | ремот ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 0.42 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
112 | н.п.Лашино | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 17 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
113 | н.п.Мало- Иванцево | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
114 | н.п.Матвейцево | ремонт ВЛ 6(10) кВ с заменой проводов на провода марки СИП-3 | км | 1.08 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
115 | н.п.Матвейцево | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 10 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
116 | н.п.Молодяково | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
117 | н.п.Поселок Рузский | ремот ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 0.32 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
118 | н.п.Поселок Рузский | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 18 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
119 | н.п.Салют | ремонт ВЛ 6(10) кВ с заменой проводов на провода марки СИП-3 | км | 4.5 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
120 | н.п.Салют | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 36 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
121 | н.п.Солнечная долина | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
122 | н.п.Таблово | ремот ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 0.57 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
123 | н.п.Таблово | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 30 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
124 | н.п.Углынь | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
125 | н.п.Хрущево | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
126 | н.п.Богородское | ремот ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 0.35 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
127 | н.п.Богородское | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 4 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
128 | н.п.Брикет | ремот ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 0.54 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
129 | н.п.Буланино | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
130 | н.п.Волжанино | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
131 | н.п.Высоково | ремот ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 0.28 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
132 | н.п.Высоково | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 8 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
133 | н.п.Ивойлово | ремот ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 0.66 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
134 | н.п.Ивойлово | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 12 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
135 | н.п.Косино | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
136 | н.п.Курово | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
137 | н.п.Лыщиково | ремот ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 0.41 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
138 | н.п.Лыщиково | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 8 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
139 | н.п.Марьино | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
140 | н.п.Митинка | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
141 | н.п.Никольское | ремот ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 0.45 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
142 | н.п.Никольское | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 1 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
143 | н.п.Рождество | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 59 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
144 | н.п.Рождество | ремот ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 0.43 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
145 | н.п.Сляднево | ремонт ВЛ 6(10) кВ с заменой проводов на провода марки СИП-3 | км | 0.8 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
146 | н.п.Сляднево | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 6 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
147 | н.п.Тучково | ремонт ВЛ 6(10) кВ с заменой проводов на провода марки СИП-3 | км | 1 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
148 | н.п.Тучково | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 42 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
149 | н.п.Воровьево | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 3 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
150 | н.п.Григорово | ремот ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 0.28 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
151 | н.п.Григорово | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 14 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
152 | н.п.Дорохово | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
153 | н.п.Журавлево | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
154 | н.п.Ивановская | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
155 | н.п.Коттеджи | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
156 | н.п.Ленинка | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 3 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
157 | н.п.Морьяна | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
158 | н.п.Насосная | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
159 | н.п.Озерное | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
160 | н.п.Петропавловская | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
161 | н.п.Покровское | ремонт ВЛ 6(10) кВ с заменой проводов на провода марки СИП-3 | км | 8.11 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
162 | н.п.Покровское | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 65 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
163 | н.п.Полуэктово | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 3 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
164 | н.п.Сонино | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
165 | н.п.Сосновая Роща | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
166 | н.п.Старая Руза | ремот ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 2.38 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
167 | н.п.Старая Руза | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 70 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
168 | н.п.Старая Руза | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 16 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
169 | н.п.Шелковка | ремот ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 0.49 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
170 | н.п.Шелковка | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 15 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
171 | н.п.Щелканово | ремот ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 0.6 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
172 | н.п.Щелканово | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 11 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
173 | н.п.Щербинка | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 2 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
174 | д.Клементьево | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой на СИП | км | 5 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
175 | д Григорово, НП СРСХ Полевое | Замена КТП на новую | шт | 1 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
176 | д. Бережки , ДНТ Бережки | Замена КТП на новую | шт | 1 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
177 | д. Бережки , ДНТ Бережки | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой на СИП | км | 3.5 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
178 | д. Коковино, СНТ Ружанка | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой на СИП | км | 2.3 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
179 | д. Контемирово, СНТ Московский книжник | Замена КТП на новую | шт | 1 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
180 | д. Макеиха , ИЖЗ д. Макеиха Грачев | Замена КТП на новую | шт | 1 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
181 | д. Макеиха , СНТ Лада | Реконстркуция ВЛ 6-10 кВ,с заменой на СИП | км | 1.7 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
182 | д. Лызлово | Реконстркуция ВЛ 6-10 кВ,с заменой на СИП | км | 1.8 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
183 | д. Коковино, СНТ Анюта | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с заменой на СИП | км | 1.3 | III кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
184 | н.п.Макеиха | Реконструкция КТП-10 кВ с заменой на новую ТП | шт | 1 | IV кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
185 | ДНТ Бережки | Реконструкция КТП-10 кВ с заменой на новую ТП | шт | 1 | IV кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
186 | ДНТ Бережки | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой опор и провода на СИП-2 | км | 3.5 | IV кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
187 | СНТ Ружанка | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой опор и провода на СИП-2 | км | 2.3 | IV кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
188 | СНТ Московский книжник | Реконструкция КТП-10 кВ с заменой на новую ТП | шт | 1 | IV кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
189 | СНТ Лада | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой опор и провода на СИП-3 | км | 1.7 | IV кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
190 | д. Лызлово | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой опор и провода на СИП-3 | км | 1.8 | IV кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
191 | д. Коковино | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой опор и провода на СИП-2 | км | 1.3 | IV кв. | IV кв. | [10 empty] | 0

## Истринский
Отчет о выполнении программы мероприятий на 2021 год по повышению надежности электроснабжения на территории Истринского РЭС филиала Западные электрические сети
№ п/п | Населенный пункт | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Планируемая дата начала работ | Планируемая дата окончания работ | Фактическое выполнение | [9 empty] | % выполнения работ | Примечание
[7 empty] | 14.05. | 01.04 | 01.05 | 01.06 | 01.07 | 01.08 | 01.09 | 01.10 | 01.11 | 01.12
1 | д.Андреевское | ремот ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 5.4 | 01.02 | 28.02 | Фактическое выполнение 14.05.: 5.4 | 100
2 | д.Ламишино | ремонт ВЛ 6(10) кВ с заменой проводов на провода марки СИП-3 | км | 0.15 | 01.03 | 30.03 | Фактическое выполнение 14.05.: 0.15 | 100
3 | д.Манихино | ремот ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 1.2 | 01.03 | 31.03 | Фактическое выполнение 14.05.: 1.2 | 100
4 | д.Александрово | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
5 | д.Алексино | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 2 | 01.04 | 30.04 | Фактическое выполнение 14.05.: 2 | 100
6 | д.Аносино | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
7 | д.Борисково | ремот ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 0.7 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 0
8 | д.Бужарово | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 4 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 0
9 | д.Дарна | ремонт ВЛ 6(10) кВ с заменой проводов на провода марки СИП-3 | км | 0.36 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 0
10 | д.Духанино | ремонт ВЛ 6(10) кВ с заменой проводов на провода марки СИП-3 | км | 0.1 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 0
11 | д.Ефимоново | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
12 | д.Зеленково | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 2 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 0
13 | д.Кострово | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
14 | д.Котово | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 7 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 0
15 | д.Ламоново | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
16 | д.Славково | ремот ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 0.45 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 0
17 | д.Татищево | ремонт ВЛ 6(10) кВ с заменой проводов на провода марки СИП-3 | км | 3.04 | 01.04 | 30.04 | [10 empty] | 0
18 | д.Давыдовское | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
19 | д.Дедово-Талызино | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 100 | bar: Фактическое выполнение 14.05.
20 | д.Дубровское | ремот ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 0.4 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
21 | д.Зеленково | ремот ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 1.76 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
22 | д.Киселево | ремот ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 0.39 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
23 | д.Кореньки | ремот ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 0.4 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
24 | д.Кореньки | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 4 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
25 | д.Кострово | ремонт ВЛ 6(10) кВ с заменой проводов на провода марки СИП-3 | км | 1.3 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
26 | д.Кострово | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 6 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
27 | д.Красновидово | ремот ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 0.7 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
28 | д.Красновидово | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 6 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
29 | д.Крюково | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
30 | д.Крючково | ремот ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 1 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
31 | д.Малая Италия | ремонт ВЛ 6(10) кВ с заменой проводов на провода марки СИП-3 | км | 1.5 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
32 | д.Новопетровское | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 3 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
33 | д.Новоселово | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 2 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
34 | д.Обушково | ремот ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 0.6 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
35 | д.Павловское | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 10 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
36 | д.Первомайская | ремот ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 0.8 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
37 | д.Первомайская | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 4 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
38 | д.Петровское | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 10 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
39 | д.Пречистое | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
40 | д.Раково | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 25 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
41 | д.Рождествено | ремот ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 0.4 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
42 | д.Румянцево | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 2 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
43 | д.Светлый Ключ | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 6 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
44 | д.Селиваниха | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
45 | д.Телепнево | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 2 | 01.05 | 31.05 | [10 empty] | 0
46 | д.Александрово | ремонт ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 1.2 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
47 | д.Антоновка | ремонт ВЛ 6(10) кВ с заменой проводов на провода марки СИП-3 | км | 0.49 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
48 | д.Антоновка | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 11 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
49 | д.Дедово-Талызино | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 2 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
50 | д.Долево | ремот ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 0.12 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
51 | д.Долево | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 4 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
52 | д.Ивановское | ремот ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 0.4 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
53 | д.Ивановское | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 6 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
54 | д.Исаково | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 2 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
55 | д.Красновидово | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 2 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
56 | д.Курсаково | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 3 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
57 | д.Ленино | ремонт ВЛ 6(10) кВ с заменой проводов на провода марки СИП-3 | км | 0.6 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
58 | д.Ленино | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 1 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
59 | д.Матвейково | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
60 | д.Павловская Слобода | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 4 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
61 | д.Паловская Слобода | ремонт ВЛ 6(10) кВ с заменой проводов на провода марки СИП-3 | км | 3.61 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
62 | д.Паловская Слобода | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 16 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
63 | д.Покровское | ремонт ВЛ 6(10) кВ с заменой проводов на провода марки СИП-3 | км | 1.72 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
64 | д.Покровское | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 4 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
65 | д.Покровское | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
66 | д.Рубцово | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
67 | д.Рычково | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 2 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
68 | д.Татищево | замена опор 10 кВ | шт | 31 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
69 | д.Чудцево | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
70 | СНТ Полянка | ремонт ВЛ 6(10) кВ с заменой проводов на провода марки СИП-3 | км | 1.44 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
71 | СНТ Полянка | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 14 | 01.06 | 30.06 | [10 empty] | 0
72 | д.Агрогород | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
73 | д.Алексеевка | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
74 | д.Бодрово | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
75 | д.Высоково | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
76 | д.Граворново | ремонт ВЛ 6(10) кВ с заменой проводов на провода марки СИП-3 | км | 0.54 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
77 | д.Граворново | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 8 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
78 | д.Курово | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
79 | д.Лешково | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
80 | д.Мыканино | ремот ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 0.4 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
81 | д.Надовражино | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
82 | д.Новоселово | ремонт ВЛ 6(10) кВ с заменой проводов на провода марки СИП-3 | км | 3.68 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
83 | д.Новоселово | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 21 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
84 | д.Петровское | ремонт ВЛ 6(10) кВ с заменой проводов на провода марки СИП-3 | км | 2 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
85 | д.Родионцево | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
86 | д.Рождествено | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
87 | д.Санниково | ремонт ВЛ 6(10) кВ с заменой проводов на провода марки СИП-3 | км | 0.7 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
88 | д.Санниково | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 4 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
89 | д.Синево | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
90 | д.Славково | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
91 | д.СТ Большевиков | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
92 | д.Хуторки | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
93 | д.Чаново | ремот ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 0.12 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
94 | д.Чаново | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 4 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
95 | СНТ Санто | ремонт ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 1.12 | 01.07 | 31.07 | [10 empty] | 0
96 | д.Бабкино | ремонт ВЛ 6(10) кВ с заменой проводов на провода марки СИП-3 | км | 1.4 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
97 | д.Будьково | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
98 | д.Бужарово | ремонт ВЛ 6(10) кВ с заменой проводов на провода марки СИП-3 | км | 2.7 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
99 | д.Бужарово | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 43 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
100 | д.Граворново | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
101 | д.Захарово | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 2 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
102 | д.Истринская Слобода | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
103 | д.Карцево | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
104 | д.Кашино | ремот ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 0.5 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
105 | д.Кашино | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 7 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
106 | д.Красный Поселок | ремонт ВЛ 6(10) кВ с заменой проводов на провода марки СИП-3 | км | 1.1 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
107 | д.Крючково | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
108 | д.Лучинское | ремонт ВЛ 6(10) кВ с заменой проводов на провода марки СИП-3 | км | 0.17 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
109 | д.Назарово | ремот ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 0.12 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
110 | д.Назарово | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 3 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
111 | д.Огарково | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
112 | д.Петровское | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
113 | д.Раково | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
114 | пСеверный | ремот ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 0.02 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
115 | д.Славково | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 4 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
116 | д.Сокольники | ремонт ВЛ 6(10) кВ с заменой проводов на провода марки СИП-3 | км | 0.62 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
117 | д.Сокольники | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 4 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
118 | д.Сокольники | ремот ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 2.23 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
119 | д.Юркино | ремот ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 0.56 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
120 | д.Юркино | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 11 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
121 | д.Якунино | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
122 | СНТ Журналист | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
123 | СНТ Остоженка | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.08 | 31.08 | [10 empty] | 0
124 | д.Воскресенки | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
125 | д.Горнево | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
126 | д.Дубки | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
127 | д.Захарово | ремонт ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 0.8 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
128 | д.Захарово | замена опор 0,4 кВ | шт | 21 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
129 | д.Кашино | ремонт ВЛ 6(10) кВ с заменой проводов на провода марки СИП-3 | км | 1.42 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
130 | д.Котово | ремот ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 0.97 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
131 | д.Леоново | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
132 | д.Лешково | ремот ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 0.25 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
133 | д.Львово | ремот ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 0.44 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
134 | д.Львово | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 12 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
135 | д.Рожново | ремонт ВЛ 6(10) кВ с заменой проводов на провода марки СИП-3 | км | 0.51 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
136 | д.Рыбушки | ремот ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 0.12 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
137 | д.Рыбушки | ремот ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | шт | 3 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
138 | д.Татищево | ремонт ВЛ 6(10) кВ с заменой проводов на провода марки СИП-3 | км | 0.54 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
139 | д.Хмолино | ремот ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 0.5 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
140 | ЛПХ Орион | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
141 | СНТ Березка | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.09 | 30.09 | [10 empty] | 0
142 | д.Аносино | ремонт ВЛ 6(10) кВ с заменой проводов на провода марки СИП-3 | км | 1.65 | 01.10 | 31.10 | [10 empty] | 0
143 | д.Аносино | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 8 | 01.10 | 31.10 | [10 empty] | 0
144 | д.Вельяминово | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.10 | 31.10 | [10 empty] | 0
145 | д.Дарна | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.10 | 31.10 | [10 empty] | 0
146 | д.Зеленково | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.10 | 31.10 | [10 empty] | 0
147 | п.Ивановский | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.10 | 31.10 | [10 empty] | 0
148 | д.Ильино | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.10 | 31.10 | [10 empty] | 0
149 | д.Калина | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.10 | 31.10 | [10 empty] | 0
150 | д.Обновленый Труд | ремот ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 0.2 | 01.10 | 31.10 | [10 empty] | 0
151 | д.Обновленый Труд | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 5 | 01.10 | 31.10 | [10 empty] | 0
152 | д.Парфенки | ремот ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 0.12 | 01.10 | 31.10 | [10 empty] | 0
153 | д.Парфенки | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 4 | 01.10 | 31.10 | [10 empty] | 0
154 | д.Рождествено | ремонт ВЛ 6(10) кВ с заменой проводов на провода марки СИП-3 | км | 0.7 | 01.10 | 31.10 | [10 empty] | 0
155 | пСеверный | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 2 | 01.10 | 31.10 | [10 empty] | 0
156 | д.Уборы | ремонт ВЛ 6(10) кВ с заменой проводов на провода марки СИП-3 | км | 0.54 | 01.10 | 31.10 | [10 empty] | 0
157 | д.Уборы | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 2 | 01.10 | 31.10 | [10 empty] | 0
158 | д.Якунино | ремот ВЛ 0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на провода марки СИП-2 | км | 0.2 | 01.10 | 31.10 | [10 empty] | 0
159 | д.Якунино | замена опор, отработавших свой нормативный срок на ВЛ 0,4-10 кВ | шт | 5 | 01.10 | 31.10 | [10 empty] | 0
160 | ЛПХ Росинка | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.10 | 31.10 | [10 empty] | 0
161 | СНТ Латорица | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 1 | 01.10 | 31.10 | [10 empty] | 0
162 | д.Максимовка | Ремонт ТП 10(6)/0,4 | шт | 3 | 04.05 | 28.05 | [10 empty] | 0
163 | д.Котово | Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ | км | 3.4 | IV кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
164 | д.Лобаново | Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ | км | 3.1 | IV кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
165 | д.Лужки | Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ | км | 2.8 | IV кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
166 | д.Огарково | Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ | км | 4.5 | IV кв. | IV кв. | [10 empty] | 0
167 | д.Павловская Слобода | Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ | км | 3.8 | IV кв. | IV кв. | [10 empty] | 0